Администрация Усть-Пристанского района

Алтайского края

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

26.03.  2021г.                                                                                    № 73

с. Усть-Чарышская Пристань

Об утверждении плана

мероприятий по реализации

Стратегии социально-экономического

развития  МО Усть-Пристанский  район до 2035 года.

В целях обеспечения реализации Стратегии социально-экономического развития Усть-Пристанского района до 2035 года, утвержденной решением  районного Собрания депутатов № 75 от 25.12.2020 года.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить прилагаемый план мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития  муниципального образования Усть-Пристанский  район  до 2035 года (далее - «План»).

- Структурным подразделениям Администрации   Усть-Пристанского района  обеспечить выполнение мероприятий и достижение целевых индикаторов, установленных Планом.

- Контроль  за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава района                                                                     С.А.Шипулина

Утвержден

постановлением администрации

района  № 73 от 26.03.2021г

ПЛАН

мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования Усть-Пристанский  район  до 2035 года

- Общие положения

План мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития  муниципального образования Усть-Пристанский  район до 2035 года (далее - «План») является документом стратегического планирования, содержащим цели и задачи социально-экономического развития Ключевского района края, реализация которых будет способствовать достижению долгосрочных целей развития района, установленных в стратегии социально-экономического развития  Усть-Пристанского района  до 2035 года, утвержденной решением районного Собрания депутатов от  25.12.2020  года №75  (далее - «Стратегия»).

План закрепляет систему действий (мероприятий) органов местного самоуправления Усть-Пристанского района, обеспечивающих эффективную реализацию стратегических целей и задач по направлениям социально-экономического развития района. Он учитывает особенности текущего периода развития района, базируется на анализе сложившейся в районе социально-экономической ситуации, оценке тенденций и прогнозов социально-экономического развития Усть-Пристанского района.

2. Этапы реализации Стратегии

Основные этапы реализации Стратегии устанавливаются с учетом периодичности бюджетного планирования.

Реализация Стратегии предполагается в три этапа:

2021 – 2024 гг.

2025 – 2030 гг.

2031 – 2035 гг.

При переходе к каждому последующему этапу реализации стратегии, при необходимости, будет осуществляться уточнение основных параметров стратегии и плана мероприятий по реализации Стратегии на основе достигнутых по итогам предыдущего этапа результатов.

На первом этапе реализации Стратегии  2021-2024 годы предусматривается совершенствование условий ведения бизнеса, привлечение инвестиций, реализация инвестиционных проектов в экономике, опережающее создание и развитие объектов социальной и инженерной инфраструктуры, повышение качества жилищно-коммунальных и социальных услуг для населения муниципального образования.

Второй этап реализации Стратегии 2025-2030 годы предполагает увеличение малых сервисных организаций, интенсивное развитие сельскохозяйственного производства с последующим размещением на местной сырьевой базе пищевых производств, рост уровня жизни населения, развитие промышленной, инженерной и социальной инфраструктуры.

Третий этап реализации Стратегии 2031-2035 годы предполагает выход на устойчивое развитие экономики, существенный рост уровня и качества жизни населения. Он должен стать периодом формирования конкурентоспособной экономики, модернизации отраслей производства и предприятий. Данный период будет характеризоваться воздействием на темпы и условия развития экономики района внешних факторов (уровня инфляции, налоговой, кредитной политики государства, цены на продукцию естественных монополий и т.д.).

Стратегия учитывает цели проекта стратегии социально-экономического развития Алтайского края на период до 2035 года, государственных программ и прогноза социально-экономического развития  Алтайского края  до 2035 года.

3.Показатели реализации Стратегии и их значения, установленные для каждого этапа   реализации Стратегии

На I этапе реализации Стратегии (2021 - 2024 годы) в рамках Плана будут заложены основы для дальнейшей реализации стратегических направлений развития экономики и социальной сферы  Усть-Пристанского района.

На II  этапе реализации стратегии  (2025-2030) предусматривается осуществление мероприятий по интенсивному развитию основных отраслей экономики района и социальной сферы.

Осуществление предусмотренных в Плане мероприятий позволит создать необходимые условия для устойчивого социально-экономического развития Алтайского края на III этапе (в 2031-2035 годах) на уровне, обеспечивающем реализацию и достижение параметров Стратегии в целом, так как окончание III этапа означает завершение реализации Стратегии.

- Комплекс мероприятий  по реализации Стратегии социально-экономического развития.

Комплекс мероприятий является совокупностью институциональных и правовых преобразований, организационных мероприятий и проектов в социальной и экономической сфере, финансируемых за счет бюджетных и внебюджетных средств, выполнение которых обеспечивает осуществление Стратегии в целом. Комплекс мероприятий по реализации Стратегии может включает в себя программные мероприятия, входящие в состав муниципальных программ  Усть-Пристанского района, государственных программ Алтайского края и Российской Федерации. Перечень планируемых к реализации инвестиционных проектов приведен в таблице 1.

Таблица 1.Перечень планируемых к реализации инвестиционных проектов.

| № п/п | Наименование проекта | Срок реализации, годы | Объем инвестиций, млн. рублей | Исполнитель / координатор проекта | Ожидаемые результаты реализации проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство здания школы в с.Коробейниково | 2022-2025 | 120 | Администрация района | Повышение качества образования |
| 2 | Капиатальный ремонт здания МКОУ Елбанская СОШ | 2022-2023 | 60 | МКОУ Елбанская СОШ, Администрация района | Повышение качества образования |
| 3 | Капитальный ремонт системы водоснабжения с.Брусенцево | 2022 | 2,0 | Администрация района | Обеспечение населения качественной питьевой водой |
| 4 | Капитальный ремонт системы водоснабжения с.Усть-Чарышская Пристань | 2022 | 2,5 | Администрация района | Обеспечение населения качественной питьевой водой |
| 5 | Капитальный ремонт водонапорной башни с.Вяткино | 2021 | 2,7 | Администрация района | Обеспечение населения качественной питьевой водой |
| 6 | Строительство убойного пункта | 2021 | 10 | ИП Колтакова М.М. | оказание услуг по забою на территории района |
| 7 | Строительство ФАПов в с.Красноярка, с.Брусенцево | 2021-2023 | 5 | КГБУЗ « Усть-Пристанская ЦРБ» | доступность и повышение качества медицинских услуг |
| 8 | Строительство складских помещений для хранения сельхозпродукции | 2021-2035 | 100 | Крестьянско-фермерские хозяйства района | Модернизация сельскохозяйственного производства |
| 9 | Строительство и модернизация мехтоков | 2021-2035 | 80 | Крестьянско-фермерские хозяйства района | Модернизация сельскохозяйственного производства |
| 10 | Реализация проектов местных инициатив по обустройству сельских территорий | 2021-2035 | 15 | Администрации сельских поселений района | Повышение качества жизни населения |

Таблица 2.

Перечень

муниципальных программ и государственных программ Алтайского края, действующих на территории муниципального образования

Усть-Пристанскийи район.

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Дата и номер утверждающего документа | Ответственный исполнитель программы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демографическое развитие Усть-Пристанского района на 2021-2025 годы | постановление администрации района от 24.12.2020 № 366 | Администрация района |
| 2 | Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории Усть-Пристанского района на 2020-2024 годы | постановление администрации района от 31.10.2019 №346 | Отдел по архитектуре, строительству и ЖКХ Администрации Усть-Пристанского района |
| 3 | Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту в Усть-Пристанском районе на 2021-2025 годы | постановление администрации района от 28.12.2020 №372 | Администрация района |
| 4 | Культура Усть-Пристанского района на 2020-2024 годы | постановление администрации района от 08.11.2019 №350 | Комитет по культуре администрации района |
| 5 | О поддержке и развитии малого и среднего предпринимательства в Усть-Пристанском районе на 2020-2024 годы | постановление администрации района от 05.11.2019 №348 | Администрация района , комитет по экономике Администрации района |
| 6 | Обеспечение жильем или улучшение жилищных условий молодых семей в Усть-Пристанском районе на 2020-2024 годы | постановление администрации района от 24.12.2019 №444 | Отдел по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации района |
| 7 | Повышение безопасности дорожного движения на 2020-2024 годы | постановление администрации района от 21.11.2019 №388 | Администрация района, комитет по образованию |
| 8 | Поддержка кадрового обеспечения АПК Усть-Пристанского района на 2020-2024 годы | постановление администрации района от 22.08.2019 №251 | Комитет по АПК администрации района |
| 9 | Профилактика преступлений и иных правонарушений в Усть-Пристанском районе на 2020-2024 годы | постановление администрации района от 21.11.2019 №391 | Администрация района |
| 10 | Развитие молодежной политики в Усть-Пристанском районе на 2016-2021 годы | постановление администрации района от 29.12.2015 №421 | Отдел по физкультуре, спорту и делам молодежи Администрации района |
| 11 | Развитие образования в Усть-Пристанском районе на 2019-2023 годы | постановление администрации района от 08.02.2019 №45 | Комитет по образованию администрации района |
| 12 | Развитие физической культуры и спорта в Усть-Пристанском районе на 2020-2024 | постановление администрации района от 17.12.2019 №412 | Отдел по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации района |
| 13 | Улучшение условий и охраны труда в Усть-Пристанском районе на 2020-2024 годы | постановление администрации района от 15.10.2019 №327 | Администрация района |
| 14 | Комплексное развитие сельских территорий Усть – Пристанского района Алтайского края» на 2021-2025 годы. | постановление администрации района от 17.12.2020г №358 | Администрация района |

Перечень государственных программ Алтайского края

| № п/п | Наименование государственной программы Алтайского края |
| --- | --- |

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| ПРИОРИТЕТ «КАЧЕСТВО ЖИЗНИ» |  |
| Социальное обслуживание населения |  |
| 1 | «Социальная поддержка граждан» |
| Здравоохранение |  |
| 2 | «Развитие здравоохранения в Алтайском крае» |
| Физическая культура и спорт |  |
| 3 | «Развитие физической культуры и спорта в Алтайском крае» |
| Образование |  |
| 4 | «Развитие образования в Алтайском крае» |
|  | «Развитие молодежной политики в Алтайском крае» |
| Культура |  |
| 5 | «Развитие культуры Алтайского края» |
| ПРИОРИТЕТ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» |  |
| Агропромышленный комплекс |  |
| 6 | «Развитие сельского хозяйства Алтайского края» |
| 7 | «Комплексное развитие сельских территорий Алтайского края» |
| Промышленность |  |
| 8 | «Развитие промышленности в Алтайском крае» |
| Туризм |  |
| 9 | «Развитие туризма в Алтайском крае» |
| Малое и среднее предпринимательство |  |
| 10 | «Развитие малого и среднего предпринимательст-ва в Алтайском крае» |
| ПРИОРИТЕТ «КОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДА» |  |
| Транспортно-логистическая инфраструктура |  |
| 11 | «Развитие транспортной системы Алтайского края» |
| Жилье, благоустройство, энергетика и жилищно-коммунальное хозяйство |  |
| 12 | «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Алтайского края» |
| 13 | «Обеспечение населения Алтайского края жилищно-коммунальными услугами» |
| 14 | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» |
| 15 | «Формирование современной городской среды» |
| Информационно-телекоммуникационная инфраструктура и цифровые платформы |  |
| 16 | «Цифровое развитие экономики и информационной среды в Алтайском крае» |
| Экология |  |
| 17 | «Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов, развитие лесного хозяйства Алтайского края» |

Государственные программы, направленные на институциональное и ресурсное обеспечение:

| 1 |  | 2 |
| --- | --- | --- |
| Развитие рынка труда и обеспечение эффективной занятости |  |  |
| 18 | «Содействие занятости населения Алтайского края» |  |
| Обеспечение правопорядка, повышение безопасности жизни населения |  |  |
| 19 | «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |  |
| 20 | «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» |  |
| Повышение эффективности государственного и муниципального управления |  |  |
| 21 | «Совершенствование государственного и муниципального управления и противодействие коррупции в Алтайском крае» |  |
| Управление государственными финансами |  |  |
| 22 | Создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами» |  |
| Формирование инновационной системы Алтайского края. Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций |  |  |
| 23 | «Экономическое развитие и инновационная экономика» |  |

Мероприятия организационного, нормативного характера по реализации Стратегии приведены в таблице 3.

Таблица №3

Комплекс мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования Усть-Пристанский район до 2035 года.

| № п/п | Содержание мероприятия | Источник финансирования/ресурсного обеспечения (муниципальная программа, субсидии, адресная инвестиционная программа, внебюджетные источники) | Срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПРИОРИТЕТ «КАЧЕСТВО ЖИЗНИ» |  |  |  |  |
| Цель 1. Высокое качество жизни населения. |  |  |  |  |
| Задача 1. 1.Обеспечение сбалансированного и эффективного рынка труда. |  |  |  |  |
| Целевые показатели к 2035 году: - Уровень зарегистрированной безработицы к трудоспособному населению на конец отчетного периода – 2,0 %; - Темп роста номинальной заработной платы работников по кругу крупных и средних организаций за период 2021-2035гг.– 209 % |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Оказание консультационных услуг по вопросу трудоустройства, по профессиональной ориентации | Государственная программа «Содействие занятости населения Алтайского края». | 2021-2035 | КГКУ «Центр занятости населения Усть-Пристанского района» |
| 1.1.2. | Социально - экономическая поддержка отдельных категорий граждан, относящихся к особо нуждающимся в трудоустройстве | Государственная программа «Содействие занятости населения Алтайского края». | 2021-2035 | КГКУ «Центр занятости населения Усть-Пристанского района» |
| 1.1.3. | Организация профориентационного сопровождения органами службы занятости населения профессионального самоопределения учащейся молодежи в возрасте 14–17 лет с учетом потребностей в квалификациях и компетенциях, необходимых для достижения конкурентоспособности на рынке труда | Государственная программа «Содействие занятости населения Алтайского края». | 2021-2035 | КГКУ «Центр занятости населения Усть-Пристанского района» |
| 1.1.4. | Вовлечение инвалидов в трудовую деятельность , организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, организация оплачиваемых общественных работ | Государственная программа «Содействие занятости населения Алтайского края». | 2021-2035 | КГКУ «Центр занятости населения Усть-Пристанского района» |
| 1.1.5. | Содействие безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости | Государственная программа «Содействие занятости населения Алтайского края». | 2021-2035 | КГКУ «Центр занятости населения Усть-Пристанского района» |
| 1.1.6. | Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан предпенсионного возраста. | Государственная программа «Содействие занятости населения Алтайского края». | 2021-2035 | КГКУ «Центр занятости населения Усть-Пристанского района» |
| 1.1.7. | Подготовка и проведение ярмарок вакансий, информирование населения и работодателей о положении на рынке труда, в том числе о наличии вакансий с гибкими формами занятости | Государственная программа «Содействие занятости населения Алтайского края». | 2021-2035 | КГКУ «Центр занятости населения Усть-Пристанского района» |
| 1.1.8. | Развитие и популяризация индивидуальной трудовой деятельности (самозанятости) путем информирования безработных и иных граждан о возможностях организации предпринимательской деятельности | Государственная программа «Содействие занятости населения Алтайского края». | 2021-2035 | КГКУ «Центр занятости населения Усть-Пристанского района» |
| 1.1.9. | Повышение конкурентоспособности граждан трудоспособного возраста (безработных граждан, женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, незанятых граждан, которым назначена страховая пенсия по старости) на рынке труда путем приобретения востребованных квалификаций на основе организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования | Государственная программа «Содействие занятости населения Алтайского края». | 2021-2035 | КГКУ «Центр занятости населения Усть-Пристанского района» |
| 1.1.10. | Развитие мер содействия проведению специальной оценки условий труда в организациях района |  | 2021-2035 | Отдел по труду администрации района |
| 1.1.11. | Оказание методической помощи по подготовке проектов коллективных договоров в организациях района. |  | 2021-2035 | Отдел по труду администрации района |
| 1.1.12. | На совместных заседаниях рабочей группы по снижению неформальной занятости, легализации заработной платы и повышению собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды и рабочей группы по регулированию выплаты заработной платы заслушивать руководителей. |  | 2021-2035 | Отдел по труду администрации района |
| 1.1.13. | Создание новых рабочих мест, в том числе за счет реализации инвестиционных проектов. |  | 2021-2035 | Администрация района, КГКУ «Центр занятости населения Усть-Пристанского района», хозяйствующие субъекты (по согласованию) |
| Задача 1.2. Обеспечение высокого качества и доступности образования. |  |  |  |  |
| Целевые показатели к 2035 году: - Обеспеченность детей дошкольного возраста дошкольными образовательными учреждениями в возрасте 1-6 лет-100%; - Доля муниципальных образовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве общеобразовательных учреждений -100%; |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Обеспечение условий для модернизации системы образования и удовлетворение потребностей граждан в доступном и качественном дошкольном образовании | Муниципальная программа «Развитие образования в Усть-Пристанском районе» | 2021-2035 | Комитет по образованию администрации района, образовательные учреждения |
| 1.2.2. | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях | Муниципальная программа «Развитие образования в Усть-Пристанском районе» | 2021-2035 | Комитет по образованию администрации района, образовательные учреждения |
| 1.2.3. | Оснащение образовательных организаций и организаций дополнительного образования детей современным оборудованием, мебелью, компьютерной техникой и программным обеспечением, учебно-наглядными пособиями, материалами, необходимыми для организации учебно-воспитательного процесса | Муниципальная программа «Развитие образования в Усть-Пристанском районе» | 2021-2035 | Комитет по образованию администрации района, образовательные учреждения |
| 1.2.4. | Оснащение дошкольных образовательных организаций современным оборудованием, корпусной мебелью, спортивным инвентарем, компьютерной техникой и программным обеспечением, учебно-наглядными пособиями, мягким инвентарем, материалами, необходимыми для организации учебно-воспитательного процесса. | Муниципальная программа «Развитие образования в Усть-Пристанском районе» | 2021-2035 | Комитет по образованию администрации района, образовательные учреждения |
| 1.2.5. | Строительство школ. | Государственная программа «Развитие образования в Алтайском крае» | 2021-2025г | Комитет по образованию администрации района, образовательные учреждения |
| 1.2.5.1. | Ключевое событие: Строительство здания МКОУ «Коробейниковская СОШ» на 110 учащихся | Краевая адресная инвестиционная программа | 2021-2025г |  |
| 1.2.6. | Повышение уровня пожарной безопасности и антитеррористической защищенности образовательных учреждений района | Муниципальная программа «Развитие образования в Усть-Пристанском районе» | 2021-2035 | Комитет по образованию администрации района, образовательные учреждения |
| 1.2.7. | Организация и проведение конкурсов, направленных на поддержку одарённых детей | Муниципальная программа «Развитие образования в Усть-Пристанском районе» | 2021-2035 | Комитет по образованию администрации района, образовательные учреждения |
| 1.2.8. | Проведение муниципальных конкурсов среди дошкольных образовательных организаций | Муниципальная программа «Развитие образования в Усть-Пристанском районе» | 2021-2035 | Комитет по образованию администрации района, образовательные учреждения |
| 1.2.9. | Организация участия в курсах повышения квалификации и переподготовки педагогических и руководящих работников системы общего образования.. | Муниципальная программа «Развитие образования в Усть-Пристанском районе» | 2021-2035 | Комитет по образованию администрации района, образовательные учреждения |
| 1.2.10. | Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях дополнительного образования: -стимулирование спортивной направленности в деятельности ДЮСШ через укрепление учебно-материальной базы; НЕТ У НАС ДЮСШ можно заменить на : Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | Муниципальная программа «Развитие образования в Усть-Пристанском районе» | 2021-2035 | Комитет по образованию администрации района, образовательные учреждения |
| 1.2.11. | Организация бесплатного питания учащимся начальных классов в муниципальных общеобразовательных организациях | Муниципальная программа «Развитие образования в Усть-Пристанском районе» | 2021-2035 | Комитет по образованию администрации района, образовательные учреждения |
| 1.2.12. | Ремонт школьных столовых и пищеблоков, обеспечение технологическим оборудованием, мебелью, посудой. | Муниципальная программа «Развитие образования в Усть-Пристанском районе» | 2021-2035 | Комитет по образованию администрации района, образовательные учреждения |
| 1.2.13. | Финансирование транспортных расходов при организации подвоза детей и педагогов к учебным заведениям. | Муниципальная программа «Развитие образования в Усть-Пристанском районе» | 2021-2035 | Комитет по образованию администрации района, образовательные учреждения |
| 1.2.14. | Организационное, методическое, информационное сопровождение реализации ФГОС общего образования: -проведение консультирования, семинаров, заседаний районных методических объединений по вопросам реализации ФГОС; -организация экспертизы образовательных программ, в том числе в рамках сетевого взаимодействия; -проведение мониторинга готовности ОО к переходу на ФГОС СОО; -осуществление учредительного контроля; -стимулирование участия ОО в краевом конкурсе «Новая школа Алтая» на условиях софинансирования из средств муниципального бюджета. | Муниципальная программа «Развитие образования в Усть-Пристанском районе» | 2021-2035 | Комитет по образованию администрации района, образовательные учреждения |
| 1.2.15. | Заключение с выпускниками общеобразовательных организаций района договоров на целевое обучение в педагогических ВУЗах и ССУЗах Алтайского края | Муниципальная программа «Развитие образования в Усть-Пристанском районе» | 2021-2035 | Комитет по образованию администрации района, образовательные учреждения |
| 1.2.16. | Привлечение и закрепление молодых специалистов в общеобразовательных организациях района. | Муниципальная программа «Развитие образования в Усть-Пристанском районе» | 2021-2035 | Комитет по образованию администрации района, образовательные учреждения |
| Задача 1.3. Сохранение и укрепление здоровья населения. Целевой показатель к 2035 году: - Коэффициент естественного прироста (убыли) на 1000 человек населения составит - 8 |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Информирование населения по вопросам профилактики и раннего выявления новообразований, в том числе злокачественных (публикация статей в газете). Информирование руководителей предприятий района по организации профилактических осмотров сотрудников. |  | 2021-2035 | КГБУЗ « Усть-Пристанская ЦРБ» |
| 1.3.2. | Проведение мероприятий по снижению смертности от онкологических заболеваний и совершенствование оказание медицинской помощи онкологическим больным: -проведение Всеобщей диспансеризации взрослого населения района; -реализация мероприятий по формированию здорового образа жизни, включая популяризацию культуры здорового питания, спортивно-оздоровительных программ, профилактику алкоголизма и наркомании, противодействие потреблению табака. | Государственная программа «Развитие здравоохранения в Алтайском крае » | 2021-2035 | КГБУЗ « Усть-Пристанская ЦРБ» |
| 1.3.3. | Проведение мероприятий, направленных на снижение заболеваемости детей, предупреждение детской инвалидности: - проведение диспансеризации, наблюдения и обследования женщин детородного возраста; - проведение диспансеризации детей и подростков | Государственная программа «Развитие здравоохранения в Алтайском крае » | 2021-2035 | КГБУЗ « Усть-Пристанская ЦРБ» |
| 1.3.4. | Обеспечение приоритетного развития первичной медико-санитарной помощи с учетом профилактики заболеваний | Государственная программа «Развитие здравоохранения в Алтайском крае » | 2021-2035 | КГБУЗ « Усть-Пристанская ЦРБ» |
| 1.3.5. | Реализация мероприятий по совершенствованию системы лекарственного обеспечения льготных категорий граждан на амбулаторном этапе | Государственная программа «Развитие здравоохранения в Алтайском крае » | 2021-2035 | КГБУЗ « Усть-Пристанская ЦРБ» |
| 1.3.6. | Подготовка специалистов с высшим образованием для удовлетворения потребности учреждений здравоохранения, повышение квалификации и переподготовка медицинских кадров | Государственная программа «Развитие здравоохранения в Алтайском крае » | 2021-2035 | КГБУЗ « Усть-Пристанская ЦРБ» |
| 1.3.7. | Стимулирование мотивации работников здравоохранения к улучшению качества медицинской помощи и профессиональному росту; | Государственная программа «Развитие здравоохранения в Алтайском крае » | 2021-2035 | КГБУЗ « Усть-Пристанская ЦРБ» |
| 1.3.8. | Мониторинг и оценка удовлетворенности населения медицинской помощью |  | 2021-2035 | КГБУЗ « Усть-Пристанская ЦРБ» |
| 1.3.9. | Развитие материально-технической базы лечебно-профилактических учреждений: строительство, капитальный и текущий ремонт учреждений здравоохранения, приобретение технологического оборудования | Государственная программа «Развитие здравоохранения в Алтайском крае » | 2021-2035 | КГБУЗ « Усть-Пристанская ЦРБ» |
| 1.3.10. | Внедрение новых эффективных методов профилактики, диагностики и лечения заболеваний. | Государственная программа «Развитие здравоохранения в Алтайском крае » | 2021-2035 | КГБУЗ « Усть-Пристанская ЦРБ» |
| Задача 1.4. Создание условий для развития физической культуры и спорта, эффективной молодежной политики. |  |  |  |  |
| Целевой показатель к 2035 году: - Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом – 70 % в общей численности населения |  |  |  |  |
| 1.4.1. | Реализация комплекса мер по пропаганде физической культуры и спорта как важнейшей составляющей здорового образа жизни | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Усть-Пристанском районе» | 2021-2035 | Отдел по физкультуре, спорту и делам молодежи Администрации Усть-Пристанского района |
| 1.4.2. | Создание спортивных площадок (оснащение спортивным оборудованием) для занятий спортом | Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Усть-Пристанского района» | 2021-2035 | Отдел по физкультуре, спорту и делам молодежи Администрации Усть-Пристанского района , ораны местного самоуправления сельсоветов ( по согласованию) |
| 1.4.3. | Укрепление учебно-спортивной и материально-технической базы детско-юношеского спорта: -приобретение спортивного инвентаря и спортивной формы. | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Усть-Пристанском районе» | 2021-2035 | Отдел по физкультуре, спорту и делам молодежи Администрации Усть-Пристанского района |
| 1.4.4. | Организация и проведение массовых, физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий в районе | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Усть-Пристанском районе» | 2021-2035 | Отдел по физкультуре, спорту и делам молодежи Администрации Усть-Пристанского района |
| 1.4.5. | Участие в краевых и всероссийских спортивно-массовых мероприятиях | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Усть-Пристанском районе» | 2021-2035 | Отдел по физкультуре, спорту и делам молодежи Администрации Усть-Пристанского района |
| 1.4.6. | Чествование лучших спортсменов, добившихся лучших спортивных достижений. | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Усть-Пристанском районе» | 2021-2035 | Отдел по физкультуре, спорту и делам молодежи Администрации Усть-Пристанского района |
| 1.4.7. | Проведение мероприятий с целью повышения чувства гражданственности и патриотизма среди молодежи. | Муниципальная программа «Развитие молодежной политики» | 2021-2035 | Отдел по физкультуре, спорту и делам молодежи Администрации Усть-Пристанского района |
| 1.4.8. | Проведение мероприятий, направленных на развитие творческого потенциала молодёжи. Выявление, поддержка и обеспечение самореализации талантливой и социально активной молодежи. | Муниципальная программа «Развитие молодежной политики» | 2021-2035 | Отдел по физкультуре, спорту и делам молодежи Администрации Усть-Пристанского района |
| 1.4.9. | Содействие развитию занятости молодежи и молодежного предпринимательства. Организация и проведение профориентационной работы с молодёжью. | Муниципальная программа «Развитие молодежной политики» | 2021-2035 | Отдел по физкультуре, спорту и делам молодежи Администрации Усть-Пристанского района |
| 1.4.10 | Охрана здоровья молодых граждан, формирование культуры здорового образа жизни, профилактика негативных явлений. | Муниципальная программа «Развитие молодежной политики» | 2021-2035 | Отдел по физкультуре, спорту и делам молодежи Администрации Усть-Пристанского района |
| 1.4.11 | Поддержка молодых семей, формирование у молодежи позитивного отношения к институту семьи, ответственного родительства. | Муниципальная программа «Развитие молодежной политики» | 2021-2035 | Отдел по физкультуре, спорту и делам молодежи Администрации Усть-Пристанского района |
| Задача 1.5. Развитие сферы культуры. |  |  |  |  |
| Целевой показатель к 2035 году: - Увеличение числа посещений организаций культуры – 2021-2035гг. - 102% |  |  |  |  |
| 1.5.1. | Организация информационно - библиотечного обслуживания населения района. | Муниципальная программа « Культура Усть-Пристанского района» | 2021-2035 | Комитет по культуре Администрации Усть-Пристанского района |
| 1.5.2. | Организация и проведение культурно – досуговых и районных культурно-массовых мероприятий на территории района. | Муниципальная программа « Культура Усть-Пристанского района» | 2021-2035 | Комитет по культуре Администрации Усть-Пристанского района |
| 1.5.3. | Обеспечение сохранности и использования объектов культурного наследия | Муниципальная программа « Культура Усть-Пристанского района» | 2021-2035 | Комитет по культуре Администрации Усть-Пристанского района |
| 1.5.4. | Участие творческих коллективов, отдельных исполнителей в конкурсах, фестивалях, выставках, акциях различного уровня. | Муниципальная программа « Культура Усть-Пристанского района» | 2021-2035 | Комитет по культуре Администрации Усть-Пристанского района |
| 1.5.5. | Создание на базе учреждений культуры центров традиционной культуры. | Муниципальная программа « Культура Усть-Пристанского района» | 2021-2035 | Комитет по культуре Администрации Усть-Пристанского района |
| 1.5.6. | Участие учащихся и преподавателей ДШИ в конкурсах и фестивалях различного уровня | Муниципальная программа « Культура Усть-Пристанского района» | 2021-2035 | Комитет по культуре Администрации Усть-Пристанского района |
| 1.5.7. | Участие учреждений культуры в конкурсах на предоставление грантов. | Муниципальная программа « Культура Усть-Пристанского района» | 2021-2035 | Комитет по культуре Администрации Усть-Пристанского района |
| 1.5.8. | Проведение капитальных ремонтов, реконструкция помещений муниципальных учреждений культуры. | Муниципальная программа « Культура Усть-Пристанского района» | 2021-2035 | Комитет по культуре Администрации Усть-Пристанского района |
| 1.5.9. | Обновление материально-технической базы, приобретение специального оборудования, музыкальных инструментов для учреждений культуры. | Муниципальная программа « Культура Усть-Пристанского района» | 2021-2035 | Комитет по культуре Администрации Усть-Пристанского района |
| 1.5.10. | Внедрение механизмов муниципально- частного партнерства в сфере культуры. | Муниципальная программа « Культура Усть-Пристанского района» | 2021-2035 | Комитет по культуре Администрации Усть-Пристанского района |
| Задача 1.6. Содействие улучшению жилищных условий и повышение доступности жилья. |  |  |  |  |
| Целевой показатель к 2035 году: - Ввод в действие жилых домов – не менее 300 кв.м ежегодно..; - общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, кв.м на человека -32 кв. м |  |  |  |  |
| 1.6.1. | Улучшение жилищных условий специалистов сельских территорий. | Государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий». | 2021-2035 | Администрация Усть-Пристанского района |
| 1.6.2. | Создание условий для развития рынка доступного жилья, развития жилищного строительства |  | 2021-2035 | Администрация района |
| 1.6.3. | Оказание мер государственной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий . | Государственная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Алтайского края». | 2021-2035 | Администрация района |
| 1.6.4. | Обеспечение граждан района хвойной древесиной для индивидуального жилищного строительства и ремонта домов. | Внебюджетные источники | 2021-2035 | Администрация района |
| ПРИОРИТЕТ «Благосостояние» |  |  |  |  |
| Цель 2. Конкурентоспособная экономика. |  |  |  |  |
| Задача 2.1. Формирование благоприятного инвестиционного климата. |  |  |  |  |
| Целевой показатель к 2035 году: - Объем инвестиций в основной капитал в расчете на душу населения (без субъектов малого предпринимательства и объемов инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами), рублей – 80 рублей в к 2035 году |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Ведение на официальном сайте МО «Усть-Пристанский район» раздела «Инвестиционная деятельность». Поддержка в актуальном состоянии функционирования разделов, касающихся бизнеса, интерактивного сайта муниципального образования, направленного, в том числе, на информационное обеспечение интересов бизнеса и привлечение внимания потенциальных инвесторов |  | 2021-2035 | Комитет по экономике Администрации района |
| 2.1.2. | Привлечение предприятий и организаций Усть-Пристанского района к участию в региональных, межрегиональных мероприятиях, способствующих продвижению имиджа района (выставки, ярмарки, конференции и т.п.) |  | 2021-2035 | Комитет по экономике Администрации района |
| 2.1.3. | Подготовка инвестиционных предложений муниципального образования «Усть-Пристанский район» |  | 2021-2035 | Комитет по экономике Администрации района |
| 2.1.4. | Продвижение образа Усть-Пристанского района как инвестиционно- привлекательной территории в сети «Интернет» |  | 2021-2035 | Комитет по экономике Администрации района |
| 2.1.5. | Реализация инвестиционных проектов на принципах муниципально-частного партнерства |  | 2020-2035 | Комитет по экономике Администрации района |
| 2.1.6. | Сопровождение инвестиционных проектов, имеющих приоритетное значение для социально-экономического развития Усть-Пристанского района |  | 2021-2035 | Комитет по экономике Администрации района |
| 2.1.7. | Размещение на сайте Администрации Усть-Пристанского района актуального инвестиционного паспорта, как инструмента привлечения инвестиций |  | 2021-2035 | Комитет по экономике Администрации района |
| 2.1.8. | Создание и ведение единой межведомственной базы инвестиционных проектов, реализующихся или запланированных к реализации на территории |  | 2021-2035 | Комитет по экономике Администрации района |
| 2.1.9. | Участие в конференциях, семинарах по вопросам повышения инвестиционной привлекательности территорий |  | 2021-2035 | Администрация района |
| Задача 2.2. Развитие промышленности |  |  |  |  |
| Целевой показатель к 2035 году: - Индекс промышленного производства по кругу крупных и средних предприятий - 105 % |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Стимулирование инвестиционной деятельности организаций промышленного комплекса; |  | 2021-2035 | Администрация Усть-Пристанского района |
| 2.2.2. | Содействие увеличению объемов и ассортимента выпускаемой продукции, содействие в расширении и поиске новых рынков сбыта. |  | 2021-2035 | Администрация района, хозяйствующие субъекты |
| 2.2.3. | Создание сельскохозяйственных снабженческо-сбытовых кооперативов по переработке мясной и молочной продукции. | Государственная программа «Развитие сельского хозяйства Алтайского края» | 2021-2035 | Администрация района |
| 2.2.4. | Развитие непрерывной системы подготовки и переподготовки квалифицированных кадров. | Государственная программа «Содействие занятости населения Алтайского края» | 2020-2035 | Администрация района, КГКУ «Центр занятости населения Усть-Пристанского района» |
| Задача 2.3. Развитие сельского хозяйства. |  |  |  |  |
| Целевой показатель к 2035 году: - Индекс физического объема продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств – 110 % |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Оказание методологической помощи индивидуальным предпринимателям (главам КФХ) по участию в конкурсах на оказание государственной поддержки начинающим фермерам. | Государственная программа Алтайского края «Развитие сельского хозяйства Алтайского края» | 2021-2035 | Комитет по АПК Администрации района |
| 2.3.2. | Улучшение материально-технического обеспечения сельскохозяйственного производства путем приобретения сельскохозяйственной техники предприятиями агропромышленного комплекса района. | Государственная программа Алтайского края «Развитие сельского хозяйства Алтайского края» | 2021-2035 | Комитет по АПК Администрации района |
| 2.3.3. | Создание условий для трудоустройства и закрепления молодых специалистов на селе. | Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Усть-Пристанского района » | 2021-2035 | Комитет по АПК Администрации района |
| 2.3.4. | Организация и проведение праздника «День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности». | Муниципальная программа «Поддержка кадрового обеспечения АПК Усть-Пристанского района» | ежегодно | Комитет по АПК Администрации района |
| 2.3.5. | Стимулирование развития отрасли путем оказания несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства. | Государственная программа Алтайского края «Развитие сельского хозяйства Алтайского края» | 2021-2035 | Комитет по АПК Администрации района |
| 2.3.6. | Участие в системе страхования в сельском хозяйстве с целью возмещения финансовых потерь сельхозпроизводителей в результате неблагоприятных погодных условий. | внебюджетные источники | 2021-2035 | Комитет по АПК Администрации района |
| 2.3.7. | Проведение рейдов по выявлению землепользователей района, использующих землю не по целевому назначению и без правоустанавливающих документов. |  | 2021-2035 | Комитет по АПК Администрации района |
| 2.3.8. | Проведение контроля по соблюдению севооборота в хозяйствах района. |  | 2021-2035 | Комитет по АПК Администрации района |
| 2.3.9. | Сохранение и развитие молочного скотоводства. | Государственная программа Алтайского края «Развитие сельского хозяйства Алтайского края» | 2021-2035 | Комитет по АПК Администрации района |
| 2.3.10. | Реализация бизнес-планов по наращиванию поголовья КРС малыми формами хозяйствования района, путем участия в Программе поддержки начинающих фермеров. | Государственная программа Алтайского края «Развитие сельского хозяйства Алтайского края» | 2021-2035 | Комитет по АПК Администрации района |
| 2.3.11. | Доведение до сведения сельхозтоваропроизводителей района информации о действующих Программах поддержки сельскохозяйственной отрасли и другой полезной информации. |  | 2021-2035 | Комитет по АПК Администрации района |
| Задача 2.4. Создание благоприятных условий для развития сферы туризма. |  |  |  |  |
| Целевой показатель к 2035 году: - Туристический поток (количество туристов и экскурсантов) – 8500 чел. в 2035 г |  |  |  |  |
| 2.4.1. | Размещение информации о туристической привлекательности Усть-Пристанского района в местных СМИ. |  | 2021-2035 | Администрация района, МАУ «Редакция газеты «Авангард» |
| 2.4.2. | Открытие и ведение на официальном сайте администрации Усть-Пристанского района раздела «Достопримечательности района» |  | 2021-2035 | Администрация района |
| 2.4.3. | Активное продвижение туристско-рекреационного потенциала района через интернет –портал ( культурно-познавательный туризм и сельский) |  | 2021-2035 | Администрация района |
| 2.4.4. | Сопровождение реализации инвестиционных проектов, направленных на развитие туристического бизнеса | Внебюджетные средства | 2020-2035 | Администрация района |
| Задача 2.5. Развитие малого предпринимательства. |  |  |  |  |
| Целевой показатель к 2035 году: - Число субъектов малого и среднего предпринимательства -195 единиц. |  |  |  |  |
| 2.5.1. | Формирование благоприятной правовой среды для развития малого и среднего предпринимательства, содействие устранению неоправданных экономических и административных барьеров. | Муниципальная программа «О поддержке и развитие малого и среднего предпринимательства в Усть-Пристанском районе» | 2021-2035 | Комитет по экономике Администрации района |
| 2.5.2. | Формирование положительного образа предпринимателя, популяризация роли предпринимательства | Муниципальная программа «О поддержке и развитие малого и среднего предпринимательства в Усть-Пристанском районе» | 2021-2035 | Комитет по экономике Администрации района |
| 2.5.3. | Организация функционирования Информационно-консультационного центра для СМСП. | Муниципальная программа «О поддержке и развитие малого и среднего предпринимательства в Усть-Пристанском районе» | 2021-2035 | Комитет по экономике Администрации района |
| 2.5.4. | Участие субъектов малого и среднего предпринимательства в региональных семинарах предпринимателей Алтайского края |  | По мере проведения | Комитет по экономике Администрации района |
| 2.5.5. | Проведение «круглых столов» по проблемам и перспективам предпринимательской деятельности с выработкой рекомендации по решению рассматриваемых вопросов»; | Муниципальная программа «О поддержке и развитие малого и среднего предпринимательства в Усть-Пристанском районе» | 2021-2035 | Комитет по экономике Администрации района |
| 2.5.6. | Оказание содействия в организации работы Общественного Совета предпринимателей района |  | 2021-2035 | Комитет по экономике Администрации района |
| 2.5.7. | Организация и проведение заседаний Межведомственной комиссии по устранению барьеров в развитии предпринимательства; |  | 2021-2035 | Комитет по экономике Администрации района |
| 2.5.8. | Информирование безработных граждан и незанятого населения о возможности заняться предпринимательской деятельностью посредством организации и проведение заседаний «круглых столов» с приглашением глав Администраций сельсоветов, безработных граждан, ЦЗН КГКУ «УСЗН по Усть-Пристанскому району», АУ «Редакция газеты «Авангард»; |  | 2021-2035 | Комитет по экономике Администрации района |
| 2.5.9. | Содействие деятельности субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций путем осуществления закупок для обеспечения муниципальных нужд. | Муниципальная программа «О поддержке и развитие малого и среднего предпринимательства в Усть-Пристанском районе» | 2021-2035 | Комитет по экономике Администрации района |
| 2.5.10. | - Обеспечение СМСП нежилыми помещениями на основе аренды | Муниципальная программа «О поддержке и развитие малого и среднего предпринимательства в Усть-Пристанском районе» | 2021-2035 | Комитет по экономике Администрации района |
| 2.5.11. | - Организация участия СМСП в приватизации муниципального имущества |  | 2021-2035 | Комитет по экономике Администрации района |
| 2.5.12. | - Организация и проведение районных мероприятий, посвященных празднованию Дня российского предпринимательства. |  | 2021-2035 | Комитет по экономике Администрации района |
| ПРИОРИТЕТ «КОМФОРТНАЯ СРЕДА» |  |  |  |  |
| Цель 3. Развитая инфраструктура. |  |  |  |  |
| 3.1. Сохранение и развитие транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |
| Целевой показатель к 2035 году: - Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям по транспортно-эксплутационным показателям – 10%. |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения. | муниципальный дорожный фонд | 2021-2035 | Отдел по архитектуре, строительству и ЖКХ Администрации Усть-Пристанского района |
| 3.1.2. | Капитальный ремонт, строительство и модернизация автомобильных дорог общего пользования местного значения. | муниципальный дорожный фонд, субсидия | 2021-2035 | Отдел по архитектуре, строительству и ЖКХ Администрации Усть-Пристанского района, сельские поселения |
| 3.1.3. | Повышение эффективности организации автотранспортного обслуживания населения; |  | 2021-2035 | Отдел по архитектуре, строительству и ЖКХ Администрации Усть-Пристанского района |
| 3.1.4. | Обеспечение надежного автобусного сообщения между населенными пунктами района и краевым центром. |  | 2021-2035 | Отдел по архитектуре, строительству и ЖКХ Администрации Усть-Пристанского района |
| 3.1.5. | Организация конкурсов на маршруты регулярных перевозок. |  | 2021-2035 | Отдел по архитектуре, строительству и ЖКХ Администрации Усть-Пристанского района |
| 3.1.6. | Содействие развитию объектов дорожного сервиса и элементов обустройства автодорог общего пользования; | Внебюджетные источники | 2021-2035 | Отдел по архитектуре, строительству и ЖКХ Администрации Усть-Пристанского района |
| 3.2. Модернизация и развитие коммунальной и энергетической инфраструктуры |  |  |  |  |
| Целевой показатель к 2035 году: - Удельный вес площади жилищного фонда, оборудованного водопроводом- 99% |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Передача объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, расположенных на территории района, по концессионным соглашениям |  | 2021-2035 | Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации района |
| 3.2.2. | Анализ результатов социологических опросов населения по критерию «Удовлетворенность населения жилищно- коммунальными услугами» |  | 2021-2035 | Отдел по архитектуре, строительству и ЖКХ Администрации Усть-Пристанского района |
| 3.2.3. | Информирование граждан об их правах и обязанностях в сфере жилищно- коммунального хозяйства |  | 2021-2035 | Отдел по архитектуре, строительству и ЖКХ Администрации Усть-Пристанского района |
| 3.2.4. | Проведение капитального ремонта объектов теплоснабжения, водоснабжения | Государственная программа Алтайского края «Обеспечение населения Алтайского края жилищно-коммунальными услугами» | 2021-2035 | Отдел по архитектуре, строительству и ЖКХ Администрации Усть-Пристанского района |
| 3.3. Развитие потребительского рынка |  |  |  |  |
| Целевой показатель к 2035 году: - Оборот розничной торговли на душу населения - 45500 рублей в год; - Объем платных услуг на душу населения – 1200 рублей в год. |  |  |  |  |
| 3.3.1. | Организация совещаний, семинаров по вопросам ведения предпринимательской деятельности в сфере потребительского рынка.. Проведение семинаров по вопросам трудового, налогового законодательства, соблюдению правил торговли, санитарных норм и правил. |  | 2021-2035 | Комитет по экономике Администрации района |
| 3.3.2. | Осуществление информационно-аналитического наблюдения за состоянием рынка определенного товара и развитием торговой деятельности на территории района |  | 2021-2035 | Комитет по экономике Администрации района |
| 3.3.3. | Содействие открытию новых торговых объектов, относящихся к современным форматам торговли, а также модернизация и реконструкция действующих |  | 2021-2035 | Комитет по экономике Администрации района |
| 3.3.4. | Содействие развитию способов торговли без использования торговых объектов в малонаселенных пунктах. |  | 2021-2035 | Комитет по экономике Администрации района |
| 3.3.5. | Содействие доступности объектов торговой инфраструктуры для маломобильных групп населения |  | 2021-2035 | Комитет по экономике Администрации района |
| 3.3.6. | Организация проведения ярмарок, иных торговых мероприятий по реализации продукции местных товаропроизводителей, продукции с личных подворий |  | 2021-2035 | Комитет по экономике Администрации района |
| 3.3.7. | Проведение системной работы по привлечению товаропроизводителей для торговли собственной продукцией в магазинах и на ярмарках |  | 2021-2035 | Комитет по экономике Администрации района |
| 3.3.8. | Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства сферы торговли в рамках реализации краевой и муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства. | Муниципальная программа «О поддержке и развитии малого и среднего предпринимательства в Усть-Пристанском районе» | 2021-2035 | Комитет по экономике Администрации района |
| Цель 4. Эффективное управление |  |  |  |  |
| 4.1. Повышение эффективности и открытости деятельности органов местного самоуправления |  |  |  |  |
| Целевой показатель к 2035 году: - Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления – 70% |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Подготовка ежегодного доклада Главы администрации района о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления |  | 2021-2035 | Комитет по экономике Администрации района |
| 4.1.2. | Организация пропаганды легализации заработной платы и доведения ее минимального размера до уровня прожиточного минимума трудоспособного населения в Усть-Пристанском районе и заключение соответствующих соглашений с работодателями |  | 2021-2035 | Отдел по труду Администрации района |
| 4.1.4. | Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ от 05.04.2013г. « О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». |  | 2021-2035 | Комитет по экономике Администрации района, (учреждения, комитеты) |
| 4.1.5. | Проведение мероприятий с целью противодействие противодействия коррупции в Усть-Пристанском районе. |  | 2021-2035 | Администрация района |
| 4.1.6. | Внедрение профессиональных стандартов в бюджетных учреждениях района. |  | 2021-2035 | руководители бюджетных учреждений |
| Задача 4.2. Совершенствование системы управления муниципальными финансами и муниципальным имуществом |  |  |  |  |
| Целевой показатель к 2035 году: - Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования – 45%. |  |  |  |  |
| 4.2.1. | Увеличение налогового потенциала района, в том числе за реализации приоритетных инвестиционных проектов; |  | 2021-2035 | Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике Администрации района |
| 4.2.2. | Повышение эффективности применения налоговых льгот с учетом оценки их социальной и бюджетной эффективности; |  | 2021-2035 | Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике Администрации района |
| 4.2.3. | Сохранение устойчивости местных бюджетов, обеспечение минимально гарантированного уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований, повышение заинтересованности органов местного самоуправления к наращиванию собственной доходной базы, повышение эффективности их деятельности. |  | 2021-2035 | Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике Администрации района |
| 4.2.4. | Повышение эффективности бюджетных расходов за счет реализация внутренних резервов, оптимизации численности, структуры государственных и муниципальных учреждений, а также учреждений, не оказывающих услуги, направленные на реализацию полномочий органов государственной власти и местного самоуправления. |  | 2021-2035 | Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике Администрации района |
| 4.2.5. | Управление муниципальным имуществом посредством передачи в аренду и безвозмездное пользование, управление и распоряжение имущественными комплексами муниципальных унитарных предприятий муниципального образования «Усть-Пристанский район» в целях получения дохода. |  | 2021-2035 | Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации района |
| 4.2.6. | Организация работ по формированию свободных земельных участков, для проведения торгов (аукционов) по продаже земельного участка или продаже права на заключение договора аренды. |  | 2021-2035 | Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации района |
| 4.2.7. | Осуществление муниципального контроля за использованием земельных участков по целевому назначению. Осуществление контроля за перечислением арендной платы. |  | 2021-2035 | Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации района |
| 4.2.8. | Изъятие невостребованных земельных долей и передача их в фонд перераспределения Усть-Пристанского района. |  | 2021-2035 | Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации района |
| Цель 5. Совершенствование системы оказания муниципальных услуг, в том числе в электронном виде |  |  |  |  |
| Задача 5. 1. Применение информационных и коммуникационных технологий для развития социальной сферы, системы государственного управления, взаимодействия граждан и государства. Задача 5.2. Применение информационных технологий в сфере взаимодействия государства и бизнеса, формирования новой технологической основы в экономике. |  |  |  |  |
| Целевой показатель к 2035 году: - Доля муниципальных услуг, предоставляемых органом местного управления , информация о которых внесена в ФГИС «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг» - 100%. |  |  |  |  |
| 5.1. | Разработка и внедрение административных регламентов предоставления муниципальных услуг и административных регламентов исполнения муниципальных функций. |  | 2021-2035 | Структурные подразделения администрации района |
| 5.2. | Обеспечение перехода Администрации Усть-Пристанского района на оказание государственных и муниципальных услуг в электронной форме. |  | 2021-2035 | Структурные подразделения администрации района |
| 5.3. | Создание, развитие и сопровождение ведомственных и межведомственных информационных систем. Развитие системы электронного документооборота. |  | 2021-2035 | Структурные подразделения администрации района |
| 5.4. | Развитие официального сайта муниципального образования «Усть-Пристанский район», создание электронных сервисов для организаций и граждан на сайте. |  | 2021-2035 | Общий отдел администрации района |
| 5.5. | Обеспечение эксплуатации средств вычислительной техники, телекоммуникационных и информационных систем, корпоративной вычислительной сети, телефонной сети, локальных вычислительных сетей, систем защиты информации. |  | 2021-2035 | Общий отдел администрации района |

- Порядок мониторинга и контроля реализации Стратегии и Плана мероприятий по реализации Стратегии

  - Мониторинг и контроль реализации Стратегии осуществляются в рамках Плана мероприятий по реализации Стратегии.

  - Мониторинг реализации Плана мероприятий по реализации Стратегии осуществляются ответственными исполнителями в части их компетенции на ежегодной основе и координируется Уполномоченным органом ( комитетом по экономике Администрации района).

  - Результаты мониторинга реализации Стратегии отражаются в ежегодном отчете о ходе исполнения Плана мероприятий по реализации Стратегии. Форма ежегодного отчета, сроки его подготовки и опубликования определяются Уполномоченным органом.

  - Ответственные исполнители представляют в Уполномоченный орган информацию о ходе исполнения Плана мероприятий по реализации Стратегии за год и предложения о необходимости внесения в него изменений.

  - Уполномоченный орган формирует ежегодный отчет о ходе исполнения Плана мероприятий по реализации Стратегии и сводные предложения по его корректировке и представляет главе района .

  - Отчет о ходе исполнения Плана мероприятий по реализации Стратегии представляется одновременно с отчетом главы Администрации района в районном Совете депутатов о результатах своей деятельности, деятельности администрации района и иных подведомственных органов местного самоуправления.

  - Ежегодный отчет о ходе исполнения Плана мероприятий по реализации Стратегии подлежит размещению на официальном сайте администрации района  в сети Интернет.

  - Контроль реализации Стратегии и Плана мероприятий по реализации Стратегии осуществляется в соответствии с Положением  о стратегическом планировании в Усть-Пристанском районе, утвержденного решением районного совета депутатов.