Приложение № 1

О Т Ч Ё Т о реализации Плана мероприятий по реализации

Стратегии социально-экономического

развития муниципального образования Усть-Пристанский  район

Алтайского края  на период до 2035 года в 2021 году

Стратегия социально-экономического развития  Усть-Пристанского  района (далее –«Стратегия») разработана в 2020 году и утверждена решением районного Совета  депутатов от 25.12.2020  № 75.

Стратегия состоит из 6 разделов:

1. Оценка социально-экономического развития  муниципального образования Усть-Пристанский район  и текущего уровня конкурентоспособности.

2. Цели и задачи социально-экономического развития  муниципального образования,  основные направления и перспективы развития муниципального образования, ожидаемые результаты реализации Стратегии.

3. Сценарии социально-экономического развития муниципального образования, сроки и этапы реализации Стратегии.

4. Приоритеты территориального развития муниципального образования.

5. Механизмы реализации Стратегии и организации управления Стратегии.

6. Оценка  финансовых ресурсов, необходимых для реализации Стратегии.

Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации Стратегии ежегодно заключается Соглашение между Администрацией Алтайского края и Администрацией муниципального образования о взаимодействии в области социально-экономического развития на предстоящий год..

Отчет о реализации Стратегии в 2021 году подготовлен в соответствии с разделом 5 Стратегии.

Выполнение индикаторов

Одна из основных целей мониторинга – проведение анализа выполнения утвержденных индикаторов на 2021 годах. Для определения степени достижения целей и задач Стратегии в рамках мониторинга проведен анализ фактических значений 65 индикаторов, выполнение которых было запланировано на 2021 год.  В целом  по году выполнено 40 показателей (61,5%) , не выполнено 25 (38,5%)

Из 12 индикаторов демографического потенциала, рынка труда, уровня жизни населения выполнено 6, не выполнено 6. Основные показатели   невыполнения по смертности, приросту населения, уровню  преступности, уровню социального риска.

Из 6 индикаторов рынка труда и восстановление численности занятого населения выполнено только 2. Не выполнены показатели по численности трудоустроенных граждан, в том числе инвалидов.

Из 12 индикаторов развития экономического потенциала выполнено 8. Не выполнены показатели по поголовью КРС во всех категориях хозяйств, коров, по объему инвестиций.

Из  4 показателей индикаторов качества управления местными бюджетами выполнено 4.

Из 13 показателей индикаторов инфраструктурного потенциала выполнено 11. Не выполнены по вводу жилья и обеспеченности населения нестационарными торговыми объектами.

Из 9 показателей развития социальной инфраструктуры  выполнены 5. Не выполнены по доли детей охваченных отдыхом и оздоровлением, по доли населения систематически, занимающегося спортом, по посещаемости организаций культуры, по  численности граждан, прошедших медосмотры.

Из  6 показателей развития муниципального управления  выполнено 2. Не выполнены показатели по муниципальным услугам в электронной  форме, по доли межведомственного электронного документооборота, по доли территориальных зон, установленных правилами землепользования и застройки, сведения о которых внесены в реестр недвижимости.

Из 3 показателей в области энергосбережения и повышения   энергетической эффективности выполнены все.

Выполнение мероприятий в целях осуществления инвестиционных

проектов

Из 10 инвестиционных проектов, включенных  в план мероприятий по реализации  Стратегии социально-экономического развития до 2035 года, 3  реализованы. Проведен капитальный ремонт водонапорной башни в с.Вяткино со стоимостью  выполненных работ 2,8 млн.  рублей, завершилось строительство нового ФАПа в с.Красноярка. Смонтирован модульный убойный пункт в с.Усть-Чарышская Пристань (ИП Колтакова М.М.)

В 2021 году  сельские поселения  района продолжили свое  участие  в проекте поддержки местных инициатив. К 14 проектам ранее реализованным еще добавилось 3   проекта, которые были  направлены на решение актуальных проблем.  В с.Нижнеозерном    отремонтировали   дороги  на общую сумму 1,4 млн рублей.  В селе Чеканиха обустроена новая спортивная площадка    стоимостью   1274,2 тыс. рублей.   Установлена новая водонапорная башня в с. Кловый Мыс. При этом    вклад  жителей  сел,  юридических лиц и предпринимателей  составил 601 тыс. рублей, а   софинансирование из краевого бюджета  район получил в сумме  2,7 млн. рублей, из местного бюджета  было выделено – 918 тыс. рублей.

Суммарный объем инвестиций по  полному кругу  предприятий  по итогам      2021 года  оценечно   сложился в размере  более  340 млн. руб .В видовой структуре по полному кругу предприятий наибольшую долю занимают инвестиции в машины и оборудование. Это в первую очередь приобретение новой сельскохозяйственной техники  агропромышленным комплексом, в том числе по договорам финансовой аренды. Также  реализованы инвестиционные  проекты: по строительству зернохранилища стоимость проекта - 8 млн. рублей (ИП глава КФХ Латарцев Ю.М.),; по установке зерноочистительного комплекса , стоимость проекта -50 млн. рублей (ОАО «Озернинское») ; по установке зерносушилки, стоимость проекта -6,6 млн. рублей  (ИП глава КФХ Жиляков А.П.)

Выполнение государственных  и муниципальных программ

Всего в перечень программ, действующих на территории Усть-Пристанского  района, включено 37 программ, в том числе 23 государственных программ и 14 муниципальных программ. Из районного бюджета  профинансировано 14 муниципальных программ на сумму 2,6 млн. руб

Из 14 муниципальных программ фактически освоено 2537,1 тыс. рублей из местного  бюджета.

По итогам комплексной оценки муниципальных программ   Усть-Пристанского  района за 2021 год:

- 8 муниципальных программ реализованы с высоким уровнем эффективности;

- 4 муниципальные программы реализованы со средним уровнем эффективности;

- 2 муниципальных программы  реализованы  с низким уровнем эффективности.