Приложение № 1

О Т Ч Ё Т о реализации Плана мероприятий по реализации

Стратегии социально-экономического

развития муниципального образования Усть-Пристанский  район

Алтайского края  на период до 2035 года в 2022 году

Стратегия социально-экономического развития  Усть-Пристанского  района (далее –«Стратегия») разработана в 2020 году и утверждена решением районного Совета  депутатов от 25.12.2020  № 75.

Стратегия состоит из 6 разделов:

1. Оценка социально-экономического развития  муниципального образования Усть-Пристанский район  и текущего уровня конкурентоспособности.

2. Цели и задачи социально-экономического развития  муниципального образования,  основные направления и перспективы развития муниципального образования, ожидаемые результаты реализации Стратегии.

3. Сценарии социально-экономического развития муниципального образования, сроки и этапы реализации Стратегии.

4. Приоритеты территориального развития муниципального образования.

5. Механизмы реализации Стратегии и организации управления Стратегии.

6. Оценка  финансовых ресурсов, необходимых для реализации Стратегии.

Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации Стратегии ежегодно заключается Соглашение между Администрацией Алтайского края и Администрацией муниципального образования о взаимодействии в области социально-экономического развития на предстоящий год..

Отчет о реализации Стратегии в 2022 году подготовлен в соответствии с разделом 5 Стратегии.

Выполнение индикаторов

Одна из основных целей мониторинга – проведение анализа выполнения утвержденных индикаторов на 2022 годах. Для определения степени достижения целей и задач Стратегии в рамках мониторинга проведен анализ фактических значений 62 индикаторов, выполнение которых было запланировано на 2022 год.  В целом  по году выполнено 43 показателя (69,4%) , не выполнено 19 (30,6%)

Из 16 индикаторов демографического потенциала, рынка труда, уровня жизни населения выполнено 12, не выполнено 4. Основные показатели   невыполнения по рождаемости,   уровню социального риска, уровню занятости инвалидов,  численности трудоустроенных граждан,  с которыми легализованы отношения.

Из 10 индикаторов развития экономического потенциала выполнено 7.  Не выполнены показатели по поголовью КРС во всех категориях хозяйств, коров, по надою молока объему инвестиций.

Из  4 показателей индикаторов качества управления местными бюджетами выполнено 3.

Из 11 показателей индикаторов инфраструктурного потенциала выполнено 9. Не выполнены-  по обеспеченности населения стационарными торговыми объектами  и обеспеченности населения нестационарными торговыми объектами.

Из 10 показателей развития социальной инфраструктуры  выполнены 7. Не выполнены по доли детей охваченных  дополнительным образованием, по удельному весу численности учителей в возрасте до 35 лет , по  численности граждан, прошедших медосмотры.

Из  7 показателей развития муниципального управления  выполнено 2. Не выполнены показатели по муниципальным услугам в электронной  форме, так как  не поступало от граждан обращений в электронной форме , по доли территориальных зон, установленных правилами землепользования и застройки, сведения о которых внесены в реестр недвижимости, по доли объектов недвижимости, включенных в реестр объектов культурного наследия.

Из 4 показателей в области энергосбережения и повышения   энергетической эффективности  не выполнен 1.

Выполнение мероприятий в целях осуществления инвестиционных

проектов

Из 10 инвестиционных проектов, включенных  в план мероприятий по реализации  Стратегии социально-экономического развития до 2035 года,  за два года реализованы 5 и 4 проекта реализуются поэтапно  ежегодно.  Проведен капитальный ремонт водонапорной башни в с.Вяткино, завершилось строительство нового ФАПа в с.Красноярка, с.Брусенцево. Смонтирован и заработал  модульный убойный пункт в с.Усть-Чарышская Пристань (ИП Колтакова М.М.) Проведен капитальный ремонт здания МКОУ Елбанская СОШ, капитальный ремонт системы водоснабжения в с Брусенцево.

В 2022 году  сельские поселения  района продолжили свое  участие  в проекте поддержки местных инициатив. К 17 проектам ранее  завершенным, реализован    проект по капитальному ремонту водонапорной башни в с.Нижнеозерное  на общую сумму 2,1 млн рублей.  При этом    вклад  жителей,  юридических лиц и предпринимателей  составил 611,5 тыс. рублей, а   софинансирование из краевого бюджета  район получил в сумме 1,2 млн. рублей, из местного бюджета  было выделено – 215 тыс. рублей. В рамках государственной программы Алтайского края «Формирование современной городской среды»  произведен ремонт объекта «Парк с устройством детской и спортивной площадки в с.Усть-Чарышская Пристань» стоимостью 4 млн. рублей.

Суммарный объем инвестиций по  полному кругу  предприятий  по итогам      2022года  оценочно   сложился в размере  более  390 млн. руб .В видовой структуре по полному кругу предприятий наибольшую долю занимают инвестиции в машины и оборудование. Это в первую очередь приобретение новой сельскохозяйственной техники  агропромышленным комплексом, в том числе по договорам финансовой аренды. Также  реализованы инвестиционные  проекты: по строительству зернохранилища стоимость проекта - 8 млн. рублей (ООО СПК  «Колос» .),  по установке зерноочистительного комплекса, стоимость проекта -80 млн. рублей (ОАО «Озернинское») ; по строительству 2 складов , стоимость проекта -6 млн. рублей  (ИП глава КФХ Куколев  А.Н.)

Выполнение государственных  и муниципальных программ

Всего в перечень программ, действующих на территории Усть-Пристанского  района, включено 37 программ, в том числе 23 государственных программ и 14 муниципальных программ. Из районного бюджета  профинансировано 15 муниципальных программ на сумму 2,9 млн. руб

Из 15 муниципальных программ фактически освоено 2960,9 тыс. рублей из местного  бюджета.

По итогам комплексной оценки муниципальных программ   Усть-Пристанского  района за 20212 год:

- 10 муниципальных программ реализованы с высоким уровнем эффективности;

- 4 муниципальные программы реализованы со средним уровнем эффективности;

- 1 муниципальная  программа  реализована  с низким уровнем эффективности.