Отчет по строительству, капитальному ремонту по объектам  инфраструктуры

за 2016 год по Усть-Пристанскому району (тыс.  руб.)

| № п/п | Наименование объекта | Источники финансирования | Полная стоимость строительства | Профинансировано с начала реализации проекта | План 2016 г. | Факт 2016 г. | Планируемые сроки строительства | Степень готовности (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Объекты транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ремонт а/д с.Усть-Чарышская Пристань- Вяткино граница Топчихинского района 4 км | федеральный бюджет, краевой бюджет | 10000 | 10000 | 10000 | - | 2016 |  |
| 2. | Реализация мероприятий ФЦП «Развитие транспортной системы России 2010-2020 годы» Строительство автомобильной дороги Подъезд к с.Белово 3,5 км | федеральный бюджет, краевой бюджет | 85750 | 85750 | 85750 | 85750 | 2016 | 100 |
| 3. | Реализация мероприятий ФЦП «Развитие транспортной системы России 2010-2020 годы» Строительство автомобильной дороги Подъезд к с.Коловый Мыс 0,5 км | федеральный бюджет, краевой бюджет | 12250 | 12250 | 12250 | 12250 | 2016 | 100 |
| 4. | Капитальный ремонт автомобильных дорог в с.Усть-Чарышская Пристань, асфальтирование участков дороги ул.Мая 553 м | муниципальный дорожный фонд , краевой бюджет | 3742 | 3742 | 3741 | 3742 | 2016 | 100 |
| Объекты инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Государственная программа Алтайского края «Устойчивое развитие сельских территорий Алтайского края на 2014-2020годы» Реконструкция разводящих водопроводных сетей в с.Краснодарское | федеральный бюджет, краевой бюджет, местный бюджет | 40544,1 | 7650 | 6400 | 6400 | 2016-2017 | 20 |
|  | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт квартальной котельной в с.Усть-Чарышская Пристань | Краевой и местный бюджет | 1674 | 1674 | 1674 | 1674 | 2016 | 100 |
|  | Ремонт теплотрассы в с.Нижняя Гусиха | Краевой и местный бюджет | 668 | 668 | 668 | 668 | 2016 | 100 |
| Объекты социальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Государственная программа Алтайского края «Развитие образования и молодежной политики в Алтайском крае на 2014-2020 годы» Капитальный ремонт МБОУ «Усть-Пристанская СОШ им.А.М.Птухина» | Федеральный, краевой бюджет, местный бюджет | 43948 | 43948 | 12000 | 43948 | 2016г | 100 |