***Отчет о реализации***

 ***муниципальной программы «О поддержке и развитии малого и среднего предпринимательства в Усть-Пристанском районе» на 2020-2024 годы***

***за 2023 год***

В целях осуществления государственной политики по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства, в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», законом Алтайского края от 17.11.2008 № 110-ЗС «О развитии малого и среднего предпринимательства в Алтайском крае» в районе реализуется муниципальная программа «О поддержке и развитии малого и среднего предпринимательства в Усть-Пристанском районе» на 2020-2024 годы. Программа направлена на создание благоприятных условий для устойчивого функционирования и развития малого и среднего предпринимательства на территории района.

В отчетном периоде реализовывались следующие мероприятия программы в рамках поставленных задач:

 *- оказание поддержки развития малого и среднего предпринимательства:*

принято постановление от 28.12.2021г № 379 «Об имущественной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства, организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, и физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход». Распоряжением от 29.12.2021 № 438-р утвержден перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц. Постановлением от 09.08.2023 № 313 установлен срок рассрочки оплаты арендуемого имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности и приобретаемого СМСП при реализации преимущественного права на приобретение такого имущества, 6 лет.

 *- финансово-кредитная поддержка малого и среднего предпринимательства:*

По итогам 2023 года государственная финансовая поддержка оказана:

 **2** субъектам по доступным процентам предоставлено финансирование на возвратной основе некоммерческой микрокредитной компанией «Алтайский фонд финансирования предпринимательства»;

 **1** субъекту малого бизнеса предоставлены гарантии и поручительства некоммерческой организации «Алтайский фонд развития малого и среднего предпринимательства»;

 **5** физических лиц оформили индивидуальную предпринимательскую деятельность и получили поддержку в рамках социального контракта через управление социальной защиты населения;

 **7** сельхозтоваропроизводителей получили финансовую поддержку через Министерство сельского хозяйства Алтайского края.

*- взаимодействие органов власти с субъектами малого и среднего предпринимательств*:

В районе осуществляет свою деятельность Общественный Совет предпринимателей. Ежегодно поощряются наградами СМСП, внесшие значительный вклад в развитие района.

 *- информационное сопровождение и пропаганда предпринимательской деятельности:*

 В течение 2023 года специалистами Администрации района было предоставлено 168 информационно-консультационных услуг, которые были в дальнейшем использованы субъектами малого бизнеса района в их непосредственной работе. Так же проведено 7 мероприятий для представителей малого бизнеса района, в том числе по актуальным земельным вопросам, по изменениям законодательства в сфере регистрации ФГИС «Цербер» и ФГИС «Зерно», а также по охране труда.

 Через средства массовой информации, газету «Авангард», а также в рамках индивидуальной работы с гражданами проводилась разъяснительная работа и информирование о возможности регистрации граждан как самозанятых и возможность перехода на налог на профессиональный доход. Результатом данной работы стала регистрация 316 налогоплательщиков в качестве самозанятых на территории Усть-Пристанского района по состоянию на 31.12.2023г.

В районной газете «Авангард», на сайте администрации района на постоянной основе публикуются информационные материалы и статьи о деятельности субъектов предпринимательства района. За 2023 год в рамках программы было профинансировано 10 тыс. рублей на пропаганду предпринимательской деятельности. Общее количество субъектов малого и среднего предпринимательства по состоянию на 01.01.2024 года - 196 (174 ИП, 22 юридических лица) и более 260 самозанятых граждан. Общая численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства по оценке 875 человек и 316 самозанятых.

Динамика показателей реализации муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | 2023(план) | 2023(факт) | % выполнения  |
|  |  Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных в Усть-Пристанском районе ед.  | 180 | 196 | 100 |
|  |  Оценка численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, ед.  | 850 | 875 | 100 |
|  | Доля занятых в сфере малого и среднего предпринимательства в общей численности занятых в экономике муниципального образования, % (875/3958\*100) | 21 | 22 | 100 |
|  | Доля поступления налогов и сборов от субъектов малого и среднего предпринимательства в бюджет муниципального образования в общем объеме налоговых и неналоговых поступлений % | 39 | 38,3 | 98 |
|  | Количество физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «налог на профессиональный доход» | 55 | 261 | 100 |

**Оценка эффективности реализации программы за 2023 год**  1.1 Оценка степени достижения целей и решения задач:Cel = (100%+100%+ 100%+98%+100%):5 = 99,6%

1.2 Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета:Fin = 10 тыс. руб./10 тыс. руб.\*100%= 100%1.3 Оценка степени реализации мероприятий:Mer = 3/4 (3 выполнены +1 не выполнена = 3+1=4) \* 100% = 75%1.4 Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:O= (99,6+100+75)/3 = 92 %Уровень реализации программы на высоком уровне (выше 80% и более).