Сводный  отчет  о реализации  муниципальных программ за 2015 год

1. Муниципальная   программа «О поддержке  и развитии малого и среднего предпринимательства в Усть-Пристанском районе » на 2015-2019 годы

В целях осуществления государственной политики по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства, в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», законом Алтайского края от 17.11.2008 № 110-ЗС «О развитии малого и среднего предпринимательства в Алтайском крае» в районе  реализуются  муниципальная  программа  « О поддержке и развитии малого и среднего предпринимательства в Усть-Пристанском районе» на 2015-2019 годы.  Программа направлены на создание благоприятных условий для устойчивого функционирования и развития малого и среднего предпринимательства на территории района.

Бюджетное обеспечение программных мероприятий за счет федеральных и краевых  средств осуществлялось по результатам конкурсного отбора. В 2015 году было заключено  соглашение между Администрацией района  и управлением Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры. В рамках соглашения,  району   предоставлена субсидии в размере 475 тыс.  рублей на реализацию  мероприятий Программы развития предпринимательства и 25 тыс. руб. выделено из районного бюджета на условиях софинансирования. Эти средства направлены на поддержку мероприятий по   субсидированию части затрат, связанных с приобретением оборудования субъектами малого и среднего предпринимательства.  За 2015 год в информационно-консультационный центр поддержки предпринимательства (ИКЦ), действующий в  муниципальном  образовании  района, обратилось 67 субъектов малого среднего предпринимательства (СМСП)  и безработных граждан, которым предоставлено 134 услуги, из них информационных -67, консультационных – 67, образовательных – 5, в т.ч. безработным предоставлено 9 услуг. При содействии ИКЦ  и центра занятости  7 человек зарегистрировали предпринимательскую деятельность. и получили поддержку на открытие своего дела.

По итогам 2015 года государственная финансовая поддержка  оказана                       11 субъектам предпринимательской деятельности, в том числе:

4 микрозайма по доступным процентам  предоставлены Алтайским фондом микрозаймов  субъектам малого бизнеса на сумму 5720 тыс.  рублей;

1  субъект малого бизнеса на конкурсной основе  получил субсидирование части затрат, связанных с приобретением оборудования на сумму 500 тыс. рублей;

Для поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, пострадавших в результате наводнения 2014 года, Управлением Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры и Администрацией района  в ноябре 2014года  был  организован прием заявок   для предоставления соответствующих субсидий. Краевой комиссией по рассмотрению заявок было принято решение поддержать 12 муниципальных образований на общую сумму 18605,0 тыс. рублей, в том числе                 3721,0 тыс. рублей – за счет средств регионального бюджета,                  14884,0 тыс. рублей – за счет средств федерального бюджета. Усть-Пристанский район также попал в число пострадавших районов  и была поддержана заявка  на сумму 1761,0 тыс. руб. Однако в 2014 году поступили средства только из краевого бюджета в сумме 353 тыс. рублей, а в 2015году поступило 1 408 021 рублей. Субсидии субъектам малого и среднего бизнеса предоставлены на возобновление хозяйственной деятельности, в том числе на приобретение оборудования, ремонт объектов движимого и недвижимого имущества. Поддержка оказана 6 субъектам  предпринимательства.

Динамика показателей реализации муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | 2014 (факт) | 2015 (план) | 2015 (факт) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства, ед. | 12 | 12 | 12 |
|  | прирост численности наемных работников субъектов малого и среднего предпринимательства, ед. | 15 | 15 | 15 |
|  | удельный вес занятых в сфере малого и среднего предпринимательства в общей численности занятых в экономике муниципального образования, % | 48,8 | 50,4 |  |
|  | увеличение объема поступления налогов и сборов от субъектов малого и среднего предпринимательства в бюджет муниципального образования, % | 19,6 | 15,1 |  |

2. Муниципальная   программа  «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории Усть-Пристанского района» на 2015-2019 годы

В целях обеспечения устойчивого и надежного функционирования и развития коммунальной инфраструктуры Усть-Пристанского района в сфере тепло-, водо-, газо-, электроснабжения в соответствии с государственной политикой формирования коммунального комплекса Российской Федерации в районе  реализуются  муниципальная  программа  «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории Усть-Пристанского района» на 2015-2019 годы.  Программа направлена на обеспечение оптимальных решений системных проблем в области функционирования и развития коммунальной инфраструктуры на территории района.

Финансирование мероприятий осуществлялось за счет средств софинансирования краевого бюджета, бюджета муниципального образования, предприятий жилищно-коммунального комплекса.

В 2015 году в рамках муниципальной целевой программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории Усть-Пристанского района»  было выполнено работ на сумму 1371,1 тыс. руб, в том числе из районного бюджета было выделено  и оплачено 376234 рубля. На эти средства было приобретено следующее вспомогательное оборудование: вентилятор ВЦ и топочная часть котла КВр-1,25 в с. Нижняя Гусиха (97,0 тыс.руб.), конвективная часть котла КВр-1,25, дымосос ДН-6,3, Котел КВр – 1,25 МВт в с. Коробейниково (293,0 тыс.руб.), проведение работ по монтажу котельного оборудования модульной котельной в с. Елбанка, а также услуги по доставке модулей, установка дымовой трубы с газоходами ( 791,7 тыс. руб.).

На мероприятия по содержанию свалки ТБО затрачено 128,8 тыс.руб. На обустройство нового полигона твердых бытовых отходов было потрачено 57,8 тыс.руб.

В рамках организации похоронного обслуживания на территории Усть-Пристанского района было затрачено 2,8 тыс.руб. на оплату услуг по доставке тела для патологоанатомического исследования в г. Алейск и обратно.

За 2015 год при поддержке краевого бюджета на капитальный ремонт котельных было потрачено более 6  млн.руб.

Провели частично капитальный ремонт квартальной котельной, где был заменен  котел, установлено новое котельное оборудование, проложено 1310 м теплотрассы, установлена модульная котельная в селе Елбанка.

Обеспечение населения водой – это один  из насущных  вопросов для района. Но тем не менее, поэтапно эта проблема решается.

Проведены работы по  замене трассы водопровода в селе Брусенцево – 250 метров, установлен новый колодец и запорная арматура в с. Краснодарское, проведены сварочные работы на башне села Коробейниково, в селе Красноярка сделана верхняя подпитка на  башне с привлечением финансовых средств из всех источников: местный бюджет – 775 тыс.руб, средства предприятия «Исток+» – 903 тыс. руб.

Для улучшения транспортной инфраструктуры за счет средств краевого бюджета произведен ремонт 0,3 км  автомобильной дороги проходящей по улице Королева в с. Усть-Чарышская Пристань на сумму 1149 тыс.руб и средства местного бюджета 61,0 тыс.руб. Кроме того, за счет местного бюджета (дорожный фонд)  был произведен капитальный ремонт части автомобильной дороги проходящей по ул. Пушкина в с. Усть-Чарышская Пристань на сумму 2,6 млн.руб.

Итогом реализации муниципальной целевой программы является сокращение затрат на содержание и эксплуатацию объектов водо- и теплоснабжения, а также смягчение финансовой нагрузки для населения Усть-Пристанского района.

Динамика показателей реализации муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | 2014 (факт) | 2015 (план) | 2015 (факт) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Снижение потерь энергоресурсов % | 10 | 2 | 10 |
|  | Доля энергетических ресурсов расчеты, за потребление которых осуществляются на основании приборов учета: -тепловая энергия % - холодная вода % | 14 29 | 14 30 | 15 33 |

3.  Муниципальная   программа  «Улучшение условий и охраны труда

в Усть-Пристанском районе на 2015-2019 годы»

В целях реализации Трудового кодекса РФ (210 статья),  закона Алтайского края от 07.05.2007 года №36-ЗС «Об охране труда в Алтайском крае» в районе  реализуются  муниципальная  программа «Улучшение условий и охраны труда в Усть-Пристанском районе на 2015-2019 годы».

Программа направлена на создание в организациях и предприятиях района условий труда, обеспечивающих сохранение жизни и здоровья  работающих в процессе трудовой деятельности.

Реализация программных мероприятий осуществлялась за счет средств работодателей и средств районного бюджета. В 2015 году из районного бюджета было выделено 20000 рублей. Из них 11000 рублей израсходовано на проведение конкурса по охране труда,  9000 рублей направлено на оплату обучения по охране труда руководителей и специалистов образовательных учреждений района.

В рамках реализации программы  проведено 3 заседания межведомственной комиссии по охране труда и безопасности производства и круглый стол в рамках месячника по охране труда.

По состоянию на 01.01.2016 года аттестовано  1286 рабочих мест или 74,3 % от их  общего количества.

Все руководители и работники, подлежащие обучению по охране труда в 2015 году,  прошли обучение. Всего обучено 86 человек. Во всех организациях с численностью работающих более 50 человек назначены специалисты по охране труда. Затраты на охрану труда  на 1 работающего по району составили 5830 рублей против 5235 рублей в 2014 году.

Охват медосмотрами профвредников составил 99%.

Более 10 лет не было случаев гибели работников на производстве. Однако в 2015 году произошло сразу 2 смертельных случая. Кроме этого допущен и 1 тяжелый случай производственного травматизма. Проведены тщательные расследования данных случаев с целью предотвращения подобного в будущем.

| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Ед. изм. | 2015 план | 2015 факт | % выполне- ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Удельный вес рабочих мест. прошедших специальную оценку условий труда (АРМ), в общем количестве рабочих мест | % | 76 | 74,3 | 97,8 |
| 2 | Удельный вес работников, охваченных периодическими медицинскими осмотрами, в общем количестве работников, подлежащих прохождению периодических медицинских осмотров | % | 93 | 99 | 106,5 |
| 3 | Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом | человек | 0 | 2 |  |
| 4 | Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более на 1000 работающих | человек на 1000 работающих | 0,7 | 1,07 | 152,9 |
| 5 | Ассигнования средств на охрану труда в расчете на 1 работающего | рублей | 5500 | 5830 | 106 |
| 6 | Обучение руководителей и специалистов организаций по охране труда | % | 100 | 100 | 100 |
| 7 | Профессиональное обеспечение охраны труда | % | 100 | 100 | 100 |

4. Муниципальная   программа  «Поддержка кадрового обеспечения АПК Усть-Пристанского района » на 2013-2017 годы

В целях осуществления государственной политики по поддержке кадрового обеспечения АПК, в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2006 года №264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства», Постановлением Администрации Алтайского края от 05.10.2012 года №523 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие сельского хозяйства Алтайского края» на 2013-2020 годы.  Программа направлены на создание благоприятных условий развития сельского хозяйства района  и  обеспечения агропромышленного комплекса  кадровым потенциалом, закрепления молодых специалистов на местах.

За 2015 год из общего числа руководителей и специалистов АПК, всего один специалист прошел профессиональную переподготовку и повышение квалификации. Прибывших молодых специалистов на предприятия АПК нашего района за 2015 год не было, соответственно доля закрепления молодых специалистов на предприятиях АПК, получивших поддержку составила 0%.

Для материального стимулирования трудовой деятельности сельского хозяйства из районного бюджета на проведение и поощрение победителей районного трудового соревнования в АПК, было выделено 80 тыс.руб.

Динамика показателей реализации муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | 2014 (факт) | 2015 (план) | 2015 (факт) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Доля руководителей и специалистов АПК, прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации, в общем числе руководителей и специалистов, % | 2 | 9 | 2 |
|  | Доля закрепления молодых специалистов на предприятиях АПК, получивших поддержку не менее, % | 0 | 50 | 0 |

5. Муниципальная  программа « Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Усть-Пристанском  районе » на 2014-2017 годы

В районе реализуется муниципальная  программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Усть-Пристанском районе» на 2014 – 2017 годы. Программа направлена на осуществление мероприятий, направленных на профилактическую работу с населением района, на сокращение распространения наркомании и связанных с ней преступлений и правонарушений.

Бюджетное обеспечение программных мероприятий осуществляется за счет районных средств. В 2015 году на финансирование мероприятий было выделено 20 тысяч рублей, все средства были направлены на приобретение тест-полосок для имуно-хроматографического определения наркотических веществ с целью выявления потребителей наркотиков, для проведения добровольного тестирования учащейся молодежи на предмет употребления психоактивных веществ.

Программа носит межведомственный характер, поскольку проблема борьбы с наркоманией затрагивает сферу деятельности органов исполнительной власти и правоохранительных органов Усть-Пристанского района. Проводимые комплексные оперативно-профилактические операции оказывают положительное воздействие на наркоситуацию в Усть-Пристанском районе. Несмотря на это, наркоситуация в районе требует постоянного и эффективного реагирования со стороны взаимодействующих структур.

В образовательных учреждениях и досуговых учреждениях были проведены творческие конкурсы, спортивные состязания, акции, тематические дискотеки, информационные мероприятия,  распространяющие сведения о вреде и необратимом действии алкоголя и наркомании на человеческий организм.

Органами местного самоуправления организованы мероприятия по кадастровому учету земельных участков с целью установки собственников или арендаторов, кроме того проводятся рейды по выявлению площадей произрастания дикорастущей конопли, проводятся работы по её уничтожению.

Отделом полиции по Усть-Пристанскому  району проводятся оперативно-профилактические мероприятия по выявлению и пресечению фактов незаконного оборота и немедицинского потребления наркотиков. Сотрудниками полиции обеспечивалось оперативное выявление и постановка на внутренний учёт лиц, допускающих употребление наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ. Систематически  проводились рейдовые мероприятия по выявлению фактов незаконного оборота наркотиков, выявление на территории района незаконных посевов наркосодержащих растений с последующим их уничтожением.

По информации отдела УУП и ПДН ОП по Усть-Пристанскому району МО МВД России  «Алейский» вынесено 21 предписание физическим лицам и 2 предписания юридическим лицам с целью уничтожения произрастающей конопли площадью 236кв.м. два предписания физическими лицами не были выполнены, оба лица привлечены к административной ответственности по ст.10.5 КРФоАП (непринятие мер по уничтожению дикорастущих растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры). Один человек привлечен к административной ответственности по ст. 6.8. ч.1 КРФоАП (незаконный оборот наркотических средств). Четырнадцать человек сотрудниками полиции были направлены в КГБУЗ «Усть-Пристанская ЦРБ» для сдачи анализов с целью установления факта употребления наркотических средств, у 4 человек из 14 анализы показали положительный результат, они были привлечены к административной ответственности по ст.6.9 ч.1 КРФоАП (потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача).

6. Муниципальная   программа  «Профилактика преступлений и иных правонарушений  в Усть-Пристанском  районе» на 2015-2019 годы

В целях обеспечения безопасности граждан, проживающих на территории Усть-Пристанского района, предупреждение возникновения ситуаций, представляющих опасность для их  жизни, здоровья, собственности, за счет совершенствования действующей на территории Усть-Пристанского района системы профилактики правонарушений, повышения эффективности профилактической деятельности снижения уровня  преступности. Финансирование мероприятий осуществлялось за счет средств бюджета муниципального образования.

В 2015 году в рамках муниципальной программы ««Профилактика преступлений и иных правонарушений  в Усть-Пристанском  районе» на 2015-2019 годы из районного бюджета было выделено 20 тыс.руб. – оплата за пользование кнопками тревожной сигнализации, установленными в общеобразовательных учреждениях.

7.  Муниципальная   программа «Повышение безопасности дорожного движения  в Усть-Пристанском  районе на 2015-2019 годы»

Основными задачами программы является:

сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий, в том числе, детской смертности к 2019 году на 20%;

- предупреждение опасного поведения участников дорожного движения на  дорогах Усть-Пристанского района;

- обеспечение безопасности участия детей в дорожном движении;

- сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий; - развитие системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях;

- развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожных условий

Финансирование мероприятий программы в 2015 году осуществлялось за счет средств районного бюджета муниципального образования.

В 2015 году в рамках муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения  в Усть-Пристанском  районе на 2015-2019 годы» из районного бюджета было выделено комитету по  образованию 20 тыс. рублей,  для приобретения (баннеров) наглядной агитации посвященным правилам дорожного движения. (Получили 4 школы по 5 тыс. рублей).

8. Муниципальная  программа «Адресная социальная помощь малоимущим гражданам и малоимущим семьям с детьми»

на 2015 -2019гг.

В целях поддержки соответствующего уровня жизни нетрудоспособных малоимущих граждан и граждан , попавших в трудную жизненную ситуацию , а также оказания адресной социальной поддержки и обеспечение ориентации трудоспособных граждан  на самообеспечение,  в Усть-Пристанском районе утверждена муниципальная программа  «Адресная социальная помощь малоимущим гражданам и малоимущим семьям с детьми» на 2015 -2019гг. постановление Администрации Усть-Пристанского района  Алтайского края №366 от 01.12.2014г.

Из районного бюджета для реализации программы ,  в 2015 году было запланировано  90,95тысяч рублей, профинансировано  только 33% , 30 тыс. руб. Данные средства были направлены на организацию тематических  культурно- массовых мероприятий и на оказание адресной натуральной помощи отдельным категориям граждан ( продуктовые наборы для инвалидов по зрению., новогодние подарки детям неработающих родителей):

| № п\п | Название мероприятия | Вид помощи | Сумма |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | «День защиты детей» (Женский турнир по «Стритболу») | Призы для участников ( 4 набора конфет) | 1000-00 руб. |
|  | День отца | Призы для участников мероприятия | 1000-00 руб. |
|  | День семьи | Сладкие подарки . Продуктовые наборы для семей с несовершеннолетними родителями(3 набора). | 2000-00 руб. |
|  | День Матери | Призы для участников мероприятия | 1000-00руб. |
| 2. | «Месячник пожилого человека» Спартакиада | 15 продуктовых набора Грамоты, продуктовые наборы | 1000-00 руб. 1000-00 руб. |
|  | Акция «Соберем детей в школу» | Наборы канцелярских товаров | 1000-00 руб. |
| 3. | «Декада инвалидов» | Продуктовые наборы для инвалидов по зрению | 2000-00 руб. |
|  | Акция «Белая трость» | продуктовые наборы для инвалидов по зрению | 2000-00 руб. |
| 4. | «Новый год» ( подарки для детей из семей неработающих родителей и не имеющих дохода, кроме пособия на детей и детей -инвалидов) | 167 наборов | 18 000-00 руб. |
|  |  | ИТОГО | 30000-00руб. |

Все выделенные средства израсходованы по назначению.

Привлечено 348,3 тыс.руб.  спонсорской помощи предприятий и частных лиц, это и натуральная помощь в виде одежды и обуви как б\у,  так и новые. Канцелярские товары, которые в рамках акции «Соберем детей в школу» получили первоклассники из малоимущих смей и остронуждающиеся  дети из семей «группы риска», всего помощь оказана   94 семьям  в них 119 детей.  В результате программа адресной социальной помощи, разработанная на 2015 год,  выполнена на 68,3%

9. Муниципальная    программа

«Культура Усть –Пристанского района на 2015 – 2019 годы»

Постановлением Администрации района от _20.07._2015г. № __236____ утверждена муниципальная программа «Культура Усть-Пристанского района на 2015-2019 годы».  Финансирование программы в 2015 году составило 184296 руб. в том числе:

Поддержка участников творческих коллективов  в районных смотрах и фестивалях – 47000 руб.

Пошив костюмов для учащихся  детской школы искусств -22000 руб.

Подписка периодических изданий для библиотек района – 39643 руб.

Ремонт памятников павшим в годы Великой отечественной войны – 75653руб.

| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Значение по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед. изм. | 2015 год (План) | 2015 год (Факт) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Культура Усть - Пристанского района |  |  |  |  |
| 1. | Число посещений библиотек | тыс. | 52,1 | 48,2 |
| 2. | Количество пользователей | тыс. чел. | 7,0 | 6,7 |
| 3. | Количество посещений районного музея в год | тыс. чел. | 3,8 | 4,1 |
| 4. | Доля учащихся ДШИ в общей численности детей школьного возраста | % | 9,9 | 11,7 |
| 5. | Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии | % | 40 | 40 |
| 6. | Количество участников клубных формирований | тыс. чел. | 1500 | 1501 |
| 7. | Количество участников клубных формирований до 14 лет | чел. | 520 | 520 |
| 8. | Численность участников культурно-досуговых мероприятий | тыс. чел. | 24,9 | 70,6 |

10. Муниципальная  целевая  программа

«Развитие физической  культуры и спорта в Усть-Пристанском районе»

на 2015-2019 годы»

На реализацию муниципальной целевой Программы «Развитие физической культуры и спорта в Усть-Пристанском  районе на 2015-2019 годы» в 2015 году из бюджета района было выделено 231700  рублей, в том числе 125 341 рубль – организация и проведение районных спортивно – массовых мероприятий, подготовка и участие в краевых и других соревнованиях; 32 000 рублей – организация и проведение летней Олимпиады района; 39 359 рублей – приобретение спортивного инвентаря, формы, экипировки, наградного материала; 30 000 рублей – приобретение спортивного инвентаря для поселений; 5 000 рублей – поощрение лучших спортсменов.

Выделенные средства освоены в полном объеме.

За 2015 год проведено более 70 спортивно-массовых мероприятии, из них 14 краевых. Участвовали в более 40 краевых соревнованиях, 10 соревнованиях Сибирского федерального округа, Всероссийских. Успешно выступали наши легкоатлеты как на краевых, так и на Всероссийских многоборьях, чемпионатах и первенствах России, Сибирского Федерального округа. Наибольших успехов добилась Мешкова Юлия. Она стала многократной победительницей краевых соревнований, Сибирского федерального округа, завоевала «Золото» на кубке страны по легкоатлетическим многоборьям и две медали Серебряного достоинства на первенстве России. Анастасия Кожухова многократный победитель первенств края, Сибири, Всероссийских соревнований, завоевала третье место в первенстве России. Лауреатом Фонда Алексей Смертина «Юные дарования» стала Мария Драничникова. Успешно выступали Сапрыкин Иван, Маскаев Максим и др.

Проводятся Спартакиады среди общеобразовательных школ (1 место Усть-Пристанская СОШ, 2 место Елбанская СОШ, 3 место Нижнеозернинская СОШ); среди сел, предприятий (1место Елбанский сельсовет, 2 место Красноярский сельсовет, 3 место Нижнеозернинский сельсовет); среди пенсионеров (1 место Усть - Пристанский сельсовет, 2 место Краснодарский сельсовет, 3 место Елбанский сельсовет).

В этом году впервые проведены спортивно-массовые мероприятия в Дню отца среди семей района.

Построенная в 2015 году в с. Красноярка хорошая хоккейная площадка с теплыми раздевалками и качественным, экономичным освещением хоккейной площадки.

В 2015 году по краевым программам в области физической культуры и спорта в районе привлечено 180 тыс. рублей на приобретение спортивного инвентаря и оборудования. 100 000 рублей для с. Красноярка на вновь вводимую хоккейную площадку, 80 000 рублей на лучшую постановку спортивно – массовой работы среди муниципальных образований.

11. Муниципальная  целевая  программа

«Обеспечение жильем на улучшение жилищных условий молодых

семей  в Усть-Пристанском районе»

на 2011-2015годы»

Основой закрепления молодежи на селе является обеспечением жильем и трудоустройством. Муниципальная программа «Обеспечение жильем или улучшение жилищных условий молодых семей  в Усть – Пристанском районе» на 2015-2019 годы направлена на реализацию одного из приоритетных направлений проекта «Доступное и комфортное жилье - гражданам России», который предполагает формирование системы оказания государственной поддержки определенным категориям граждан в приобретении жилья или строительства индивидуального жилого дома. Основной целью программы является: «Предоставление государственной поддержки молодым семьям, признанным в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий». Решению  проблемы обеспечения молодых семей, молодых специалистов, граждан признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий, доступным жильем способствует реализация двух федеральных программ. В рамках ФЦП «Жилище», на условиях софинансирования через МЦП «Обеспечение жильем или улучшение жилищных условий молодых семей в Усть-Пристанском районе на 2015-2019 годы» поддержку получила одна семья на приобретения жилья в сумме 100 700 рублей из районного бюджета.    В рамках ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-17 годы» и на период до 2020 года финансовую поддержку получила одна семья на строительство жилого дома и два молодых специалиста, получили социальные выплаты на приобретение жилья.

Динамика показателей реализации муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | 2014 (факт) | 2015 (план) | 2015 (факт) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе, с использованием ипотечных кредитов) за счет средств краевого бюджета | 1 | 2 | 1 |
|  | Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия за счет средств краевого бюджета, в общем количестве молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий. % | 25 | 30 | 25 |

12. Муниципальная  целевая  программа

«Демографическое развитие Усть-Пристанского района

на 2009-2015годы»

На реализацию муниципальной целевой Программы «Демографическое развитие Усть-Пристанского   района на 2009-2015 годы» в 2015 году из бюджета района было выделено 50 тыс. рублей:  в том числе  на приобретение молочных смесей для питания  детей в возрасте до 1,5 лет. Выделенные средства освоены в полном объеме.

В соответствии с поставленными задачами в 2015 год не допущено случаев младенческой смерти. Реализация программы осуществлялась в соответствии с поставленными задачами в программе.

13. Муниципальная  целевая программа

«Развитие образования в Усть-Пристанском районе » на 2014 – 2018 годы

В целях обеспечения высокого качества образования в Усть-Пристанском районе в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития общества, создания в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного  качественного образования, создания условий для успешной социализации и  эффективной самореализации личности была разработана муниципальная  целевая программа «Развитие образования в Усть-Пристанском районе » на 2014 – 2018 годы.

На реализацию муниципальной целевой Программы  в 2015 году из бюджета района было выделено 404,8  (по плану 450, 0 тыс. руб.) тыс. руб.

Данные средства были направлены на следующие мероприятия, реализуемые в рамках МЦП «Развитие образования в Усть-Пристанском районе » на 2014 – 2018 годы.

1.Летний отдых и оздоровление

Динамика показателя охвата детей отдыхом и оздоровлением в районе за последние три года растет.  В 2015 г. показатель достиг краевого и  составил  65,1% (отдохнуло 750 детей). При школах функционировало 15  лагерей с дневным пребыванием детей, в них оздоровлено  399 школьников. (В 2014 г.- 13  лагерей, 380 чел.).  Финансирование отдыха и оздоровления из муниципального бюджета в 2015 году  составило 380,8 тыс. руб., что на  131,3 тыс. рублей больше, чем в 2014 году. Доля муниципального бюджета на организацию летнего отдыха детей в общей доле финансирования 2015 г.  составила 53,1%.

2. Развитие кадрового потенциала.

В целях привлечения в систему образования района молодых специалистов в комитете по образованию принят и реализуется комплексный план мероприятий (приказ от 12.07.2013 № 120), осуществляется выплата «подъемных» из средств муниципального бюджета в размере 10 тыс. рублей (для выпускников ВУЗов и ССУЗов).

В прошедшем, 2015 году в школы района прибыло 2 молодых специалиста, которым в рамках целевой программы были выплачены подъемные в размере  10 тыс. руб. каждому.

При планировании целевой подготовки педагогических кадров для системы образования района  анализируется потребность в пед. кадрах школ района в перспективе  на 5 лет, ведется целенаправленная работа с выпускниками, формируeтся список абитуриентов, планирующих поступление в организации высшего педагогического образования по договорам о целевом приеме для подачи заявки в педагогический университет.

В 2015 г. заключено  2 договора  на целевую подготовку с педагогическим университетом, в которых в качестве меры социальной поддержки студентам-целевикам  предусмотрена выплата стипендии. С сентября по декабрь 2015 г. студентам выплачено 4000 руб.

Финансирование мероприятий осуществлялось за счет средств бюджета муниципального образования.

Выделенные средства освоены в полном объеме.