Сводный  отчет  о реализации  муниципальных программ за 2019 год

1. Муниципальная   программа «О поддержке  и развитии малого и среднего предпринимательства в Усть-Пристанском районе » на 2015-2019 годы

В целях осуществления государственной политики по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства, в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», законом Алтайского края от 17.11.2008 № 110-ЗС «О развитии малого и среднего предпринимательства в Алтайском крае» в районе  реализуются  муниципальная  программа  « О поддержке и развитии малого и среднего предпринимательства в Усть-Пристанском районе» на 2015-2019 годы.  Программа направлены на создание благоприятных условий для устойчивого функционирования и развития малого и среднего предпринимательства на территории района.

В отчетном периоде реализовывались следующие мероприятия программы в рамках поставленных задач :

- оказание поддержки развития малого и среднего предпринимательства:

принято решение № 9 от 3.04.2017г  «Об утверждении Порядка формирования, ведения, обязательного опубликования перечня муниципального имущества ,свободного от прав третьих лиц и Порядка и условий предоставления муниципального имущества, включенного в перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц во временное пользование и владение». В 2018году внесены изменения в Порядок  ;

-совершенствование механизмов финансово-кредитной поддержки малого и среднего  предпринимательства:

По итогам 2019 года государственная финансовая поддержка  оказана            4  субъектам:

2 микрозайма по доступным процентам  предоставлено  Алтайским фондом микрозаймов  субъектам малого бизнеса на сумму 4,4 млн.   рублей;

- субъект малого бизнеса получили финансовую поддержку через Центр занятости населения;

1 субъект малого бизнеса воспользовался поручительством некоммерческой организации «Алтайский фонд развития малого и среднего предпринимательства» на сумму 29 млн. рублей

-  взаимодействие органов власти с субъектами малого и среднего предпринимательств:

В районе осуществляет свою деятельность Общественный Совет предпринимателей.

- информационное сопровождение и пропаганда предпринимательской деятельности:

В течение   2019  года  специалистами  Администрации района   было предоставлено 65  информационно-консультационных услуг, которые были в дальнейшем использованы  субъектами малого бизнеса района в их  непосредственной работе. Так же проведено 6 образовательных мероприятий для представителей малого бизнеса района, в том числе 3 семинара по вопросам изменения  налогового законодательства в части применения ККТ, один семинар  для сельхозтоваропроизводителей, одно расширенное  заседание комиссии с приглашение надзорных служб. Кроме того,   в режиме  видеоконференцсвязи специалистами управления Алтайского края по развитию предпринимательства  и рыночной инфраструктуры  проводились семинары по внедрению  системы «Меркурий» и системы  по маркировке обувной продукции.

Количество услуг, предоставленных безработным гражданам по вопросам предпринимательской деятельности составило 2  ед., в том числе: количество бизнес-планов, в подготовке которых оказана практическая помощь безработным гражданам на предоставление субсидий для открытия собственного бизнеса 1  ед., количество бизнес-планов, получивших одобрение комиссиями по отбору бизнес-планов СМП  на предоставление субсидий для открытия собственного бизнеса - 1  ед.

В районной газете «Авангард», на сайте администрации района на постоянной основе публикуются информационные материалы  и статьи о деятельности субъектов предпринимательства района.

Динамика показателей реализации муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | 2019 (план) | 2019 (факт) | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | количество субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных в Усть-Пристанском районе ед. | 5 | 11 | 100 |
|  | прирост численности наемных работников субъектов малого и среднего предпринимательства, ед. | 5 | - |  |
|  | удельный вес занятых в сфере малого и среднего предпринимательства в общей численности занятых в экономике муниципального образования, % | 45 | 45 | 100 |
|  | увеличение объема поступления налогов и сборов от субъектов малого и среднего предпринимательства в бюджет муниципального образования, % | 5 | 7 | 100 |

Оценка эффективности реализации  программы  за 2019 год

1.1	Оценка степени достижения целей и решения задач:

Cel= ( 11/5+0/5+45/45+5/5)*100%= (100%+0%+100%+100%):4 =72%

1.2	Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета:

Fin=0 тыс. руб./0 тыс. руб.*100%= 100%

1.3	Оценка степени реализации мероприятий:

Mer=1(7 выполнены +3 не выполнены = 7+0=7)*100%/10= 70%

1.4	Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

O= (72+100+70)/3=80,7%

Уровень  реализации  программы   на  высоком уровне (выше 80% и более).

2. Муниципальная   программа  «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории Усть-Пристанского района» на 2015-2019 годы

В целях обеспечения устойчивого и надежного функционирования и развития коммунальной инфраструктуры Усть-Пристанского района в сфере тепло-, водо-, газо-, электроснабжения в соответствии с государственной политикой формирования коммунального комплекса Российской Федерации в районе реализуются муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории Усть-Пристанского района» на 2015-2019 годы. Программа направлена на обеспечение оптимальных решений системных проблем в области функционирования и развития коммунальной инфраструктуры на территории района.                                                Финансирование мероприятий осуществлялось за счет средств софинансирования краевого бюджета, бюджета муниципального образования, предприятий жилищно-коммунального комплекса.

В 2019 году в рамках муниципальной целевой программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории Усть-Пристанского района» было выполнено работ на сумму 360,802 тыс. рублей из районного бюджета.

На мероприятия по содержанию свалки ТБО затрачено 225,378 тыс.руб.  По организации работ по содержанию кладбищ – 21,462 тыс. рублей.

В рамках организации похоронного обслуживания на территории Усть-Пристанского района было затрачено 16,8 тыс.руб. на оплату услуг по доставке тела для патологоанатомического исследования в г. Алейск и обратно.

Произведена оплата за составление сметной документации и проверке достоверности сметной стоимости за объекты :  капитальный  ремонт водозаборной скважины в с.Усть-Журавлиха  и водозаборной скважины  в с. Елбанка- 45 тыс. рублей,

В 2019 году проведены работы по капитальному ремонту водонапорной башни в с. Елбанка,   средства из краевого бюджета составили 991,966 тыс. рублей, софинансирование из местного бюджета -  10,020 тыс. рублей, по капитальному ремонту скважины  в с. Вяткино, краевой бюджет составил 2031,714 тысяч рублей, софинасирование – 20,522 тыс рублей, по капитальному ремонту скважины в с. Нижняя Гусиха средства краевого бюджета – 2018,143 тыс. рублей, местного бюджета  – 20,385 тыс. рублей. Оплата услуг по техническому надзору- средства краевого бюджета составили  122,251 тыс рублей, 1,234 тыс. рублей из местного бюджета, за геофизические исследования капитального ремонта скважины с.Нижняя Гусиха из краевого бюджета – 32, тыс. рублей, местного- 236,6 рублей

Для улучшения транспортной инфраструктуры за счет средств краевого  и местного бюджетов произведен капитальный ремонт 0,246 км автомобильной дороги проходящей по улице Пушкина,  в с. Усть-Чарышская Пристань Алтайского края на сумму 1982,9 тыс. рублей, в том числе  1164 тыс. рублей средства краевого бюджета  и средства местного бюджета 818,9 тыс.рублей. Так же был произведен ремонт моста через ручей Налимовский  в с. Усть-Чарышская Пристань, Усть-Пристанского района, Алтайского края на сумму 2459,2 тыс. рублей, в том числе 2328,4 тыс. рублей средства краевого бюджета и средства местного бюджета 130,7 тыс. рублей.

Итогом реализации муниципальной целевой программы является сокращение затрат на содержание и эксплуатацию объектов водо- и теплоснабжения, а также смягчение финансовой нагрузки для населения Усть-Пристанского района.

| Мероприятие | План (тыс.руб.) |  | Факт (тыс.руб.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Краевой бюджет и федеральный | Местный бюджет | Краевой бюджет | Местный бюджет |
| Содержание свалок ТБО | 0 | 120,0 | 0 | 225,378 |
| Захоронение и доставка тел одиноко проживающих, не имеющих родственников | 0 | 16,8 | 0 | 16,8 |
| Содержание кладбищ | 0 | 21,462 | 0 | 21,462 |
| Капитальный ремонт водонапорной башни в с. Елбанка | 991,966 | 10,019 | 991,966 | 10,019 |
| Капитальный ремонт водозаборной скважины в с. Вяткино | 2031,714 | 20,522 | 2031,714 | 20,522 |
| Капитальный ремонт скважины в с. Нижняя Гусиха | 2018,143 | 20,385 | 2018,143 | 20,385 |
| Геофизические исследования скважины в с. Нижняя Гусиха | 32,328 | 0,327 | 32,328 | 0,327 |
| Технический надзор скважин с. Вяткино, с.Нижняя Гусиха | 89,923 | 0,908 | 89,923 | 0,908 |
| Сметная документация и проверка достоверности определения сметной стоимости скважин | 0 | 45,00 | 0 | 45,00 |
| Итого | 5164,074 | 360,802 | 5164,074 | 360,802 |

Динамика показателей реализации муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | 2019 (план) | 2019 (факт) | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Снижение потерь энергоресурсов % | 3 | 3 | 100 |
|  | Доля энергетических ресурсов расчеты, за потребление которых осуществляются на основании приборов учета: -тепловая энергия % - холодная вода % | 25 60 | 40 77 | 100 100 |

Оценка эффективности реализации  программы  за 2019 год

1.1	Оценка степени достижения целей и решения задач: Cel= ( 100+100+100)/3= 100%

1.2	Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета:Fin=360,802 тыс. руб./360тыс. руб.*100%= 100%

1.3	Оценка степени реализации мероприятий:Mer=4/6*100%= 67%

1.4	Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:O= (100+100+67)/3=89%

Реализация программы считается на высоком уровне (выше 80% и более).

3.  Муниципальная   программа  «Улучшение условий и охраны труда

в Усть-Пристанском районе на 2015-2019 годы»

В целях реализации Трудового кодекса РФ (210 статья),  закона Алтайского края от 07.05.2007 года №36-ЗС «Об охране труда в Алтайском крае» в районе  реализуются  муниципальная  программа «Улучшение условий и охраны труда в Усть-Пристанском районе на 2015-2019 годы».

Программа направлена на создание в организациях и предприятиях района условий труда, обеспечивающих сохранение жизни и здоровья  работающих в процессе трудовой деятельности.

Реализация программных мероприятий осуществлялась за счет средств работодателей и средств районного бюджета. В 2019 году из районного бюджета было выделено 20000 рублей. Из них 10500 рублей израсходовано на проведение конкурса по охране труда,  9500 рублей направлено на оплату обучения по охране труда руководителей и специалистов образовательных учреждений района.

В рамках реализации программы  проведено 5 заседаний межведомственной комиссии по охране труда и безопасности производства и круглый стол в рамках месячника по охране труда.

По состоянию на 01.01.2020 года специальная оценка рабочих мест по условиям труда проведена на   1448 рабочих местах. Это  88,8 % от их  общего количества.

Все руководители и работники, подлежащие обучению по охране труда в 2019 году,  прошли обучение. Всего обучен 42 человека. Во всех организациях с численностью работающих более 50 человек назначены специалисты по охране труда.

Затраты на охрану труда  на 1 работающего по району составили 6520 рублей против 6300 рублей в 2018 году.

Охват медосмотрами профвредников составил 99,7%.

В 2019 году случаев производственного травматизма  в районе не было.

| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Ед. изм. | 2019 план | 2019 факт | % выполне- ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Удельный вес рабочих мест. прошедших специальную оценку условий труда, в общем количестве рабочих мест | % | 100 | 88,8 | 88,8 |
| 2 | Удельный вес работников, охваченных периодическими медицинскими осмотрами, в общем количестве работников, подлежащих прохождению периодических медицинских осмотров | % | 95 | 99,7 | 104,9 |
| 3 | Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом | человек | 0 | 0 | 100 |
| 4 | Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более на 1000 работающих | человек на 1000 работающих | 0,6 | 0 | 100 |
| 5 | Ассигнования средств на охрану труда в расчете на 1 работающего | рублей | 6500 | 6520 | 100,3 |
| 6 | Обучение руководителей и специалистов организаций по охране труда | % | 100 | 100 | 100 |
| 7 | Профессиональное обеспечение охраны труда | % | 100 | 100 | 100 |

Оценка эффективности реализации  программы  за 2019 год

.1.1	Оценка степени достижения целей и решения задач:Cel= 88,8 +100 + 100+100 +100 +100 +100) : 7 = 98,4%

1.2	Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета:Fin=20,0 тыс. руб./20,0 тыс. руб.*100%= 100%

1.3	Оценка степени реализации мероприятий:Mer=1(13 выполнены +2 не выполнены = 13+0=13)*100%/15 =86,7%

1.4	Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы: O= (98,4 + 100 + 86,7)/3=95,0

Уровень  реализации  программы   на высоком уровне   (свыше  80%).

4. Муниципальная   программа  «Поддержка кадрового обеспечения АПК Усть-Пристанского района » на 2015-2019 годы

В целях осуществления государственной политики по поддержке кадрового обеспечения АПК, в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2006 года №264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства», Постановлением Администрации Алтайского края от 05.10.2012 года №523 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие сельского хозяйства Алтайского края» на 2013-2020 годы, постановлением  Администрации Усть-Пристанского района № 391 от 26.12.2014 года   принята Программа «Поддержка кадрового обеспечения АПК Усть-Пристанского района на 2015-2019 годы» . Мероприятия программы направлены на создание благоприятных условий развития сельского хозяйства района  и  обеспечения агропромышленного комплекса  кадровым потенциалом, закрепления молодых специалистов на местах.

За 2019 год из общего числа руководителей и специалистов АПК, пятьдесят три специалиста прошли профессиональную переподготовку и повышение квалификации. Молодых специалистов  на предприятия АПК нашего района за 2019 год трудоустроено не было.

Для материального стимулирования трудовой деятельности сельского хозяйства из районного бюджета на проведение и поощрение победителей районного трудового соревнования в АПК и проведение показательного технического осмотра сельскохозяйственной техники, было выделено 83 тыс.руб.

Динамика показателей реализации муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | 2019 (факт) | 2019 (план) | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Доля руководителей и специалистов АПК, прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации, в общем числе руководителей и специалистов, % | 53 | 20 | 265 |
|  | Доля закрепления молодых специалистов на предприятиях АПК, получивших поддержку не менее, % | 0 | 100 | 0 |

Оценка эффективности реализации  программы  за 2019 год

1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной

программы составила

Cel =  (265+0): 2=132%

1.2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и

эффективности использования средств муниципального бюджета

муниципальной программы составила

Fin = 83 тыс.руб : 110 тыс. руб. х 100% = 75,4%

1.3. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы составила

Mer = (1/1) *100% = 100%

1.4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы составила

О = (100 + 75,4 + 100) /3 = 91%

Уровень эффективности реализации программы в 2019 году на высоком уровне   (свыше  80%).

5. Муниципальная  программа « Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Усть-Пристанском  районе » на 2018-2020 годы

В районе реализуется муниципальная  программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Усть-Пристанском районе» на 2018 – 2020 годы. Программа направлена на осуществление мероприятий, направленных на профилактическую работу с населением района, на сокращение распространения наркомании и связанных с ней преступлений и правонарушений.

Бюджетное обеспечение программных мероприятий осуществляется за счет районных средств. В 2019 году на финансирование мероприятий было выделено 20 тысяч рублей. Из них 10 тыс. руб. были  направлены на приобретение тест-полосок для имуно-хроматографического определения наркотических веществ с целью выявления потребителей наркотиков, для проведения добровольного тестирования учащейся молодежи на предмет употребления психоактивных веществ.  Еще 10 тыс. руб. были направлены  на проведение антинаркотического мероприятия «Летний лагерь – территория здоровья», ежегодной антинаркотической акции «Мак», «Допинг», «Канал» направленной на выявление незаконных посевов наркокультур, уничтожение очагов произрастания дикорастущей конопли. и проведение спортивных мероприятий под лозунгом «Мы против наркотиков».

Программа носит межведомственный характер, поскольку проблема борьбы с наркоманией затрагивает сферу деятельности органов исполнительной власти и правоохранительных органов Усть-Пристанского района. Проводимые комплексные оперативно-профилактические операции оказывают положительное воздействие на наркоситуацию в Усть-Пристанском районе. Несмотря на это, наркоситуация в районе требует постоянного и эффективного реагирования со стороны взаимодействующих структур.

В образовательных учреждениях и досуговых учреждениях были проведены творческие конкурсы, спортивные состязания, акции, информационные мероприятия,  распространяющие сведения о вреде и необратимом действии алкоголя и наркомании на человеческий организм.

В целях профилактики  антинаркотической направленности и незаконному обороту наркотиков в общеобразовательных учреждениях района с 19 по 23 ноября 2019 года прошла неделя антинаркотической направленности.

Школьники района приняли участие во   Всероссийском интернет-уроке антинаркотической направленности "Имею право знать", которые включают в себя рекомендации, конкурсы, видео, игры и многое другое для молодых людей и родителей.

Организовано персональное информирование обучающихся, достигших 14-летнего возраста,  с вручением каждому «Памятки об ответственности за действия, связанные с незаконным оборотом наркотических средств».

В районе продолжаются      мероприятия по кадастровому учету земельных участков с целью установки собственников или арендаторов, кроме того проводятся рейды по выявлению площадей произрастания дикорастущей конопли, проводятся работы по её уничтожению.

Отделом полиции по Усть-Пристанскому  району проводятся оперативно-профилактические мероприятия по выявлению и пресечению фактов незаконного оборота и немедицинского потребления наркотиков. Сотрудниками полиции обеспечивалось оперативное выявление и постановка на внутренний учёт лиц, допускающих употребление наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ. Систематически  проводились рейдовые мероприятия по выявлению фактов незаконного оборота наркотиков, выявление на территории района незаконных посевов наркосодержащих растений с последующим их уничтожением.

За 2019  год  было проведено 4 заседания антинаркотической комиссии.   На заседаниях обсуждался ряд вопросов, касающихся наркоситуации в Усть-Пристанском  районе, рассматривались итоги проведенных мероприятий, обсуждалась эффективность работы всех заинтересованных структур и принимаемые меры по предупреждению и пресечению преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств растительного происхождения. Результаты выявления и уничтожения дикорастущей конопли на территории района.

Профилактика употребления наркотических средств и пагубности их воздействия на человеческий организм – одна из основных целей антинаркотической комиссии администрации района. Поэтому антинаркотическая комиссия координирует взаимодействие всех заинтересованных структур. На территории района проводятся мероприятия профилактического характера, акции, в которых активно участвуют образовательные учреждения, учреждения здравоохранения, социальные службы, учреждения культуры, органы местного самоуправления района, МО МВД  России «Алейский».

Динамика показателей реализации муниципальной программы

| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Ед. изм. | 2019 план | 2019 факт | % выполне- ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Количество подростков и молодежи в возрасте от 11 до 24 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия, по отношению к общей численности лиц указанной категории | % | 69 | 69 | 100 |
| 2 | Доля зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений в количестве зарегистрированных преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков | % | 30 | 20 | 100 |
| 3 | Доля больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, длительность ремиссии у которых составляет не менее 3 лет, по отношению к общему числу больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию | % | 4 | 4 | 100 |
| 4 | Доля потребляющих наркотики лиц, выявленных в рамках медицинских обследований, связанных с призывом в армию, в общем количестве обследованных (в процентах) | % | 1,0 | 1 | 100 |

Оценка эффективности реализации  программы  за 2019 год

1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной      программы составила

Cel = ((100 + 100 + 100 + 100) : 4)  = 100%

1.2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и

эффективности использования средств муниципального бюджета

муниципальной программы составила

Fin = 20 : 20 тыс. руб. х 100% = 100%

1.3. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы составила

Mer = (16/20) *100% = 80%

1.4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы составила

О = (100 + 100 + 80) /3 = 93,3%

Уровень эффективности реализации программы в 2019 году – высокий ( от 80% до 100%).

6. Муниципальная   программа  «Профилактика преступлений и иных правонарушений  в Усть-Пристанском  районе» на 2015-2019 годы

В целях обеспечения безопасности граждан, проживающих на территории Усть-Пристанского района, предупреждение возникновения ситуаций, представляющих опасность для их  жизни, здоровья, собственности, за счет совершенствования действующей на территории Усть-Пристанского района системы профилактики правонарушений, повышения эффективности профилактической деятельности снижения уровня  преступности. Финансирование мероприятий осуществлялось за счет средств бюджета муниципального образования.

В 2019 году в рамках муниципальной программы ««Профилактика преступлений и иных правонарушений  в Усть-Пристанском  районе» на 2015-2019 годы из районного бюджета было выделено 19,2 тыс.руб. – оплата за пользование кнопками тревожной сигнализации, установленными в общеобразовательных учреждениях.

За 2019 год общий массив зарегистрированных преступлений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года  уменьшился на 2,6%   (с 153 до 149).

В общей структуре преступности наибольшее число преступлений занимают кражи чужого имущества.

В течение года было проведено 4 заседания комиссии по профилактике правонарушений, одно совместное  заседание проводилось с комиссией по безопасности движений. На заседаниях рассматривались вопросы по профилактике преступлений и правонарушений в  Усть - Пристанском районе, а также вопросы межведомственного взаимодействия.

Динамика показателей реализации муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | 2019 (план) | 2019 (факт) | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1 | Общее кол-во преступлений, зарегистрированных на территории района | 192 | 153 | 100 |
| 2 | Кол-во преступлений совершенных на улицах и в общественных местах | 19 | 33 | 58 |
|  | Кол-во преступлений совершенных несовершеннолетними | 8 | 5 | 100 |
| 4 | Кол-во преступлений совершенных лицами в состоянии алкогольного опьянения | 64 | 57 | 100 |
| 5 | Кол-во преступлений совершенных лицами, ранее совершавшими преступления | 80 | 68 | 100 |

Оценка эффективности муниципальной программы

1.1	Оценка степени достижения целей и решения задач:

Cel= (100+58+100+100+100)/5= 91,6%

1.2	Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета:

Fin=19/50*100%= 38%

1.3	Оценка степени реализации мероприятий:

Mer= 20/27*100%= 74%

1.4	Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

O= (91,6+38+74)/3=68%

Уровень реализации программы  на среднем уровне.  (от 40% до 80%)

7.  Муниципальная   программа «Повышение безопасности дорожного движения  в Усть-Пристанском  районе на 2015-2019 годы»

Основными задачами программы является:

сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий, в том числе, детской смертности к 2018 году на 20%;

- предупреждение опасного поведения участников дорожного движения на  дорогах Усть-Пристанского района;

- обеспечение безопасности участия детей в дорожном движении;

- сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий; - развитие системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях;

- развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожных условий

Финансирование мероприятий программы в 2019 году осуществлялось за счет средств районного бюджета муниципального образования.

В 2019 году в рамках муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения  в Усть-Пристанском  районе на 2015-2019 годы» из районного бюджета было выделено комитету по  образованию 20000 т. руб. из них 2500  руб. потрачено на проведение районного конкурса «Безопасное колесо-2019», 12475,32  руб. произведена подписка газеты «Безопасная дорога детства»,  5024,68 руб. приобретены  световозвращающие элементы для детей.

Пешеходные переходы вблизи  общеобразовательных учреждений  соответствуют  требованиям новых национальных стандартов.

В с.Усть-Чарышская Пристань на ул. 1 мая, и ул. Ленина, установлены дорожные знаки «Пешеходный переход» с флуоресцентной пленкой желто-зеленого цвета и нанесена дорожная разметка «Пешеходный переход» (зебра) бело-желтого цвета. Приобретено и установлено ограждение перильного типа, и светофоры типа Т-7.

Установлены дорожные знаки -1.23.  «ДЕТИ» на щитах со световозвращающей флуоресцентной пленкой желто-зеленого цвета на участках улиц проходящих вдоль МБОУ «Усть-Пристанская СОШ им. А.М. Птухина» в с. Усть-Чарышская Пристань и нанесена надпись «ДЕТИ» на проезжую часть  дорог, проходящих вдоль детских образовательных учреждений.

Динамика показателей реализации муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | 2019 (план) | 2019 (факт) | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Снижение числа погибших (по сравнению с2018г.) | 2 | 0 | 100 |
| 2 | Снижение числа детей, погибших в ДТП. | 1 | 0 | 100 |
| 3 | Снижение социального риска (по сравнению с 2018.) | 2,4 | 0 | 100 |
| 4 | Снижение транспортного риска (по сравнению с 2018г.) | 8 | 0 | 100 |

Оценка эффективности реализации  программы  за 2019 год

1.	Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы –

Cel = ((100 + 100+100+100) : 4) = 100%

2.	Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы –

Fin = 20 : 43 тыс. руб. х 100% = 46%

3.	Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной  программы-

Mer = (9/11 *100% = 82%;

Согласно проведенного расчета оценки эффективности реализации муниципальной программы на основе оценок по трем критериям комплексная оценка составляет

O = (Cel + Fin + Mer)/3

О = (100 + 46+ 82)/3 = 76%.

Уровень эффективности реализации  программы   - Средний (от 40 до 80%).

8. Муниципальная  программа «Адресная социальная помощь малоимущим гражданам и малоимущим семьям с детьми»

на 2015 -2019гг.

В целях поддержки соответствующего уровня жизни нетрудоспособных малоимущих граждан и граждан , попавших в трудную жизненную ситуацию , а также оказания адресной социальной поддержки и обеспечение ориентации трудоспособных граждан  на самообеспечение,  в Усть-Пристанском районе утверждена муниципальная программа  «Адресная социальная помощь малоимущим гражданам и малоимущим семьям с детьми» на 2015 -2019гг. постановление Администрации Усть-Пристанского района  Алтайского края №366 от 01.12.2014г.

Из районного бюджета для реализации программы,  в 2019 году было запланировано  5,140 тысяч рублей, профинансировано 5,140  тыс. руб. Данные средства были направлены на организацию новогодних мероприятий в школах района и на оказание адресной натуральной помощи отдельным категориям граждан:

| № п\п | Название мероприятия | Вид помощи | Сумма |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | «Новый год» (подарки для детей) | Наборы сладкие на проведение школьных елок | 4140-00 |
|  | Акция «Соберем детей в школу» |  | 1000-00 |
|  |  | Итого | 5140 |

Все выделенные средства израсходованы по назначению. Малоимущим гражданам оказывалась спонсорская  помощь, которая поступала от  предприятий и частных лиц, это и натуральная помощь в виде одежды и обуви как б\у,  так и новые. Канцелярские товары, которые в рамках акции «Соберем детей в школу» получили первоклассники из малоимущих смей и остронуждающиеся  дети из семей «группы риска».

Динамика показателей реализации муниципальной программы

| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Значение по годам |  |  | Факт к плану % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед. изм. | 2019 год (План) | 2019 год (Факт) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1. | Ежегодная социальная поддержка в натурально й форме малоимущим гражданам | Чел. | 1500 | 1200 | 73 |
| 2. | Удельный вес малоимущих граждан, получивших социальные услуги (От общей численности населения) | %. | 60 | 52 | 86 |

Оценка  эффективности  реализации муниципальной программы

1.1	 Оценка степени достижения целей и решения задач:

Cel= (73+86)/2= 79,5%

1.2	  Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета составляет

Fin= 5,1тыс. руб../5,1 тыс. руб.*100%= 100%

1.3	  Оценка степени реализации мероприятий:

Mer=1(21)*100%/23= 91%

1.4	    Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

O=(80+100+91)/3=90%

Уровень реализации  программы  на высоком   уровне  (свыше  80%).

9. Муниципальная    программа

«Культура Усть –Пристанского района на 2015 – 2019 годы»

Сеть учреждений культуры составляет 29 учреждений. В культурно досуговых учреждениях проведено 2490 мероприятия, действуют 143 клубных формирований, в которых участвуют 1569 человек, в том числе 600- дети.

Значительными культурными акциями в 2019 году стали -  районный смотр самодеятельного художественного творчества «Люди милые ,здравствуйте», районный конкурс исполнителей художественного слова «Гой, ты Русь, моя родная», районный фестиваль творчества пожилых «Живем ярко», Празднование 95-летия со дня образования Усть-Пристанского района, открытие после капитального ремонта КСК.. Традиционно в учреждениях культуры проводятся мероприятия, посвященные государственным праздникам, по здоровому образу жизни, по патриотическому воспитанию и другим направлениям деятельности, мероприятия, посвященные Году театра в России.

Коллективы художественной самодеятельности, учащиеся  и преподаватели ДШИ принимали участи в краевых и международных конкурсах и фестивалях:

- Всероссийский конкурс художников «Летние мотивы» 3 Международный танцевальный конкурс «Мировая танцевальная серия» дипломы 1, «. №. степени;

-Всероссийская теоритическая олимпиада «Музыкальные страницы» - 6 дипломов лауреатов 1, 2, 3 степени.;

-Общероссийскийтворческий конкурс – «Новогодняя палитра»

- Международный рейтинговый турнир Гран-при Легион» дипломы 1,2,3 степени.

- Краевой фестиваль народного творчества «Калина красная» (участвовали коллективы районного Дома культуры и Елбанского СДК) дипломы 1 и 2 степени;

- Песенный фестиваль «В гостях у Шукшина» (коллектив художественной самодеятельности Нижнегусихинского);

- Краевой фестиваль тематических программ « Ради жизни на земле» ( Елбанский СДК) дипломы 1,2,3 степени; Краевой фестиваль « Творчество серебряного возраста»(Нижнегусихинский СДК) –ГРА_ПРИ, диплом лауреата;

- Усть- Пристанский район принял участие в Марафоне Дней культуры «Соседи», выступив с концертной программой в пос  Дружба Алейского района;

- За отчетный период число пользователей библиотек составило 6863человека, число посещений -56929, книговыдача127120 экземпляров. В библиотеках района проведено523 массовых мероприятий.

В районном краеведческом музее проведено 126 экскурсии, лекций, мероприятий, количество посещений составило 3463 человека. Оформлено 16 выставок. Основной фонд музея составляет 5609 единиц.

В детской школе искусств обучаются на пяти отделениях 127 детей. Учебный процесс в ДШИ организован на основе учебных планов и рабочих образовательных программ. В отчетном периоде школа продолжила деятельности по реализации дополнительных предпрофессиональных программ «Фортепиано», «Народные инструменты» и «Хореографическое творчество».

В 2019 году на реализацию мероприятий программы «Культура Усть-Пристанского района на 2015-2019 г.г.» было выделено 65 тыс. рублей, средства использованы:

- 30,5 тыс. руб. – проведение районных смотров и фестивалей;

- 5,1 тыс. руб мероприятия по пожарной безопасности музея;

- 29,4 тыс. руб. – подписка периодических зданий.

На поддержку отрасли культуры по государственной программе «Развитие Культуры Алтайского края на 2015-2020 годы» МКУК «Усть-Пристанский МФКЦ» была выделена компьютерная техника для Коробейниковской библиотеки –филиала стоимостью 67ты руб.

Из 15 пунктов программы реализованы – 15.

| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Значение по годам |  |  | Факт к плану % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед. изм. | 2019 год (План) | 2019 год (Факт) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| Культура Усть - Пристанского района |  |  |  |  |  |
| 1. | Число посещений библиотек | тыс. | 52,5 | 56,9 | 108,3 |
| 2. | Количество пользователей | тыс. чел. | 7,3 | 6,8 | 93,1 |
| 3. | Количество посещений районного музея в год | тыс. чел. | 4,0 | 3,5 | 87,5 |
| 4. | Доля учащихся ДШИ в общей численности детей школьного возраста | % | 9,9 | 8,8 | 88,8 |
| 5. | Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии | % | 50 | 50 | 100 |
| 6. | Количество участников клубных формирований | тыс. чел. | 1515 | 1569 | 103,5 |
| 7. | Количество участников клубных формирований до 14 лет | чел. | 535 | 600 | 112,1 |
| 8. | Численность участников культурно-досуговых мероприятий | тыс. чел. | 25,1 | 66,2 | 263,7 |

Оценка эффективности муниципальной программы

1.1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной

программы  рассчитывается по формуле:

Si = (Fi /Pi)*100%,

Cel  = (100+93,1+87,5+88,8+100+100+100+100)/8 = 96,1%

1.2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и

эффективности использования средств муниципального бюджета

муниципальной программы определяется по формуле:

Fin = 65 : 180 тыс. руб. х 100% = 36%

1.3. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы (подпрограммы) производится по следующей формуле:

Mer = (15/15) *100% = 100 %

1.4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы (далее – «комплексная оценка») производится по следующей формуле:

O = (Cel + Fin + Mer)/3,

О = (95,6+ 36+100) /3 = 77,4%

Уровень эффективности реализации программы в 2019 году – средний (от 40 до 80%).

10. Муниципальная    программа

«Развитие физической культуры и спорта в Усть-Пристанском районе»

на 2015-2019 годы»

На реализацию муниципальной целевой Программы «Развитие физической культуры и спорта в Усть-Пристанском  районе на 2015-2019 годы» в 2019 году из бюджета района было выделено 240 761 рублей. Выделенные средства освоены в полном объеме.

За 2019 год проведено более 70 спортивно-массовых мероприятии, из них 8 краевых. Участвовали в более 40 краевых соревнованиях, в 6 соревнованиях Сибирского федерального округа, всероссийских. Успешно выступали наши легкоатлеты на краевых соревнованиях, на соревнованиях Сибирского Федерального округа.

Наибольшего успеха добились Филиппова Ирина, Вяткина Полина, Волков Никита, Сапрыкин Иван, ставшие призёрами соревнований Сибирского Федерального округа.

Филиппова Ирина стала лауреатом Всероссийской федерации лёгкой атлетики «Тысяча талантов» среди спортсменов до 16 лет. Награждена специальной индивидуальной экипировкой. Поздняков Артем стал победителем всероссийских соревнований мемориала Булатовых по прыжкам в высоту. Выполнил норматив кандидата в мастера спорта.

Наши лёгкоатлеты заняли 3 место на краевой Олимпиаде в с. Завьялово. Усть-Пристанская СОШ завоевала 3 место на лёгкоатлетической эстафете на призы газеты «Алтайская правда».

Проводятся Спартакиады: среди общеобразовательных школ (1 место Усть-Пристанская СОШ, 2 место Елбанская СОШ, 3 место Нижнеозернинская СОШ); среди сёл, предприятий (1 место МСК «Обь» с. Усть-Чарышская Пристань, 2 место Елбанский сельсовет, 3 место Нижнеозернинский сельсовет,); среди пенсионеров (1 место Красноярский сельсовет, 2 место Елбанский сельсовет, 3 место Усть - Пристанский сельсовет).

В 2019 году по краевым программам в области физической культуры и спорта на приобретение спортивного инвентаря и оборудования в район привлечено: по программе на лучшую организацию физкультурно- спортивной работы среди муниципальных образований – Елбанский сельсовет 60 тыс. рублей, на оснащение Усть-Пристанской ДЮСШ – 242 тыс. рублей, на вновь вводимые спортивные сооружения (спортивная площадка на 4 вида спорта и площадка воркаута в с. Елбанка-  99 тыс. рублей, спортивный зал ДЮСШ – 93 тыс. рублей). Итого 495 тыс. рублей.

В с. Усть- Чарышская Пристань проведена очередная XXXII летняя Олимпиада района по 11 вида спорта с участием 11 команд. В Олимпиаде приняло участие более 300 спортсменов. 1 место- МСК «Обь» (с. Усть- Чарышская Пристань), 2 место – с. Елбанка, 3 место- «Исток» (КХ Апасова). Все команды были обеспечены 2 дня горячим  питание. Победители и призеры награждены сертификатами на 15000, 10000 и 5000 рублей соответственно на приобретение спортивного инвентаря.

В 2019 году в районе проведены зимний и летний фестивали ГТО по 2,3,4,5,6 ступеням. Приняло участие 97 человек из  55 человек  получили знаки ВФСК ГТО.

Большой популярностью в районе пользуются спортивные соревнования семей, посвященные Дню отца.  Соревновании проходят номинациях: папа + ребенка и папа + мама + ребенка (участвуют более 15 семей).

Также популярны:

- краевые соревнования: по лёгкой атлетике памяти героя СССР А. М. Птухина; по волейболу памяти А. Родионова, погибшего в Чеченской республике, по футболу памяти В. А. Иванова

- районные соревнования: по футболу памяти А. Рудакова, погибшего в Афганистане; по баскетболу памяти В. А. Пахомова.

Всего в районе занимается физической культурой и спортом 4336 человек.

Динамика показателей реализации муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | 2019 (план) | 2019 (факт) | факт/план *100% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля населения Усть-Пристанского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Усть-Пристанского района в возрасте от 3 до 79 лет | 45 | 45 | 100 |
| 2 | Уровень обеспеченности населения Усть-Пристанского района спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | 48,1 | 48,1 | 100 |
| 3 | Доля населения Усть-Пристанского района, занятого в экономике занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения, занятого в экономике | 24,9 | 24,9 | 100 |
| 4 | Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов | 79,9 | 79,9 | 100 |
| 5 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения | 17.6 | 10,4 | 59 |
| 6 | Доля населения Усть-Пристанского района, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» из них учащихся и студентов | 45 60 | 24 100 | 53 166 |
| 7 | Эффективность использования объектов спорта | 71 | 71 | 100 |

Оценка эффективности реализации программы за 2019 год

1. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится на основе оценок по трем критериям:

- степени достижения целей и решения задач муниципальной программы;

- соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы;

- степени реализации мероприятий муниципальной программы

1.1. Оценка степени достижения целей и решения  задач муниципальной  программы производится путем сопоставления фактически достигнутых значений  индикаторов муниципальной программы и их плановых значений по формуле::

Cel = ((100+100+100+100+59+53+100) :7) * 100% = 87,4%

1.2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и

эффективности использования средств муниципального бюджета

муниципальной программы определяется по формуле:

Fin = 240,7 тыс. руб. : 412 тыс. руб. х 100% = 58%

1.3. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы (подпрограммы) производится по следующей формуле:

Mer = (19/20) **100%) = 95%

1.4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы (далее – «комплексная оценка») производится по следующей формуле:

O = (Cel + Fin + Mer)/3,

где: O – комплексная оценка.

О = (87,4 + 58 + 95) /3 = 80%

Уровень эффективности реализации программы в 2019 году – высокий .

11. Муниципальная  программа

«Обеспечение жильем или улучшение жилищных условий молодых

семей в Усть-Пристанском районе»

на 2015-2019 годы

Основой закрепления молодежи на селе является обеспечением жильем и трудоустройством. Муниципальная программа «Обеспечение жильем или улучшение жилищных условий молодых семей  в Усть – Пристанском районе» на 2015-2019 годы направлена на реализацию одного из приоритетных направлений проекта «Доступное и комфортное жилье - гражданам России», который предполагает формирование системы оказания государственной поддержки определенным категориям граждан в приобретении жилья или строительства индивидуального жилого дома. Основной целью программы является: «Предоставление государственной поддержки молодым семьям, признанным в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий». Решению проблемы обеспечения молодых семей, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий, доступным жильем способствует реализация основного мероприятия «Обеспечение жильём молодых семей» Государственной программы РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан РФ» на условиях софинансирования через МЦП «Обеспечение жильем или улучшение жилищных условий молодых семей в Усть-Пристанском районе» на 2015-2019 годы. В 2019 году средства для улучшения жилищных условий  молодых семей в рамках программы «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан РФ» средства не выделялись.

В 2019 году в рамках  Государственной программы « Устойчивое развитие сельских территорий»  улучшили жилищные условия 14 семей. Общая сумма средств федерального и краевого бюджетов направленных на реализацию программы составила 10 222 721 рублей.  Объем ввода жилья для граждан, кроме молодых семей и молодых специалистов составил 115 кв. м., объем ввода (приобретения) жилья для молодых семей и молодых специалистов составил 388,6 кв.м..

В 2019 году на учёт   было принято 4 молодых специалиста, планирующих участвовать в программе «Комплексное развитие сельских территорий» в 2020 году и улучшить свои жилищные условия путём приобретения готового жилья.

Динамика показателей реализации муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | 2019 (план) | 2019 (факт) | факт/план *100% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе, с использованием ипотечных кредитов) за счет средств краевого бюджета | 2 | 14 | 700 |
|  | Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия за счет средств краевого бюджета, в общем количестве молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий. % | 2 | 6 | 300 |

Оценка эффективности реализации программы за 2019 год

1. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится на основе оценок по трем критериям:

- степени достижения целей и решения задач муниципальной программы;

- соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы;

- степени реализации мероприятий муниципальной программы

1.1. Оценка степени достижения целей и решения  задач муниципальной  программы производится путем сопоставления фактически достигнутых значений  индикаторов муниципальной программы и их плановых значений по формуле::

Cel = 1:2 * (14:2*100% + 6:2*100%) = 100%

1.2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы определяется по формуле:

Fin = 0:0 * 100% = 100%

1.3. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы (подпрограммы) производится по следующей формуле:

Mer = (2/3) *100%) = 67%

1.4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы (далее – «комплексная оценка») производится по следующей формуле:

O = (Cel + Fin + Mer)/3,

где: O – комплексная оценка.

О = (100 + 100 + 67) /3 =  89%

Уровень эффективности реализации муниципальной программы на высоком   уровне  (свыше  80%).

12. Муниципальная  программа

«Развитие молодёжной политики в Усть-Пристанского района

на 2016-2021годы»

Молодёжная политика – это неотъемлемая часть целостной политики государства, которая представляет собой систему мер и законодательных актов по установлению и поддержанию соответствующего общественного статуса подрастающего поколения, а вместе с ним определённого качества жизни самой молодёжи, которая в перспективе станет экономически активным населением.

Молодёжная политика в районе проводится в рамках Муниципальной ц программы «Развитие молодёжной политики в Усть-Пристанском районе» на 2016-2021 годы. Реализация данной программы подразумевает: создание условий для реализации и развития потенциала молодёжи, повышения уровня ее конкурентоспособности во всех сферах общественной жизни в интересах инновационных преобразований района.

Для решения актуальных вопросов в сфере молодёжной политики в районе создан и работает молодёжный представительный орган Усть-Пристанский молодежный Парламент (пятый созыв).

Для творческого и интеллектуального развития молодёжи в районе постоянно проводятся творческие конкурсы, ведётся работа по привлечению граждан к участию в краевых и общероссийских конкурсах и форумах, проводится работа по организации полезного досуга в молодёжной среде.

Для физического развития молодёжи и формирования здорового образа жизни круглогодично проходят спортивные мероприятия и соревнования по разным видам спорта.

Отдельно стоит отметить мероприятия по патриотическому воспитанию детей и подростков. В течение учебного года молодые граждане принимают участие в патриотических акциях, выставках, флешмобах, круглых столах и т.д. Проводятся мероприятия, посвящённых Дню защитника Отечества, Дню Победы, Дню памяти и скорби, Дню России, Дню народного единства России, Дню неизвестного солдата, , Дню Конституции. Проводятся ежегодные традиционные спортивные турниры, посвящённые солдатам, погибшим в Чечне и Афганистане. Ежегодно в феврале проводится месячник военно-патриотической и оборонно-массовой работы. В 2019 году  волонтёрский отряд «Пульс» также продолжил свою работу. Волонтёры отряда «Пульс» приняли участие в организации и проведении следующих крупных мероприятиях: Всемирный день здоровья, День флага. акция «Георгиевская ленточка», акция «Чистый берег», День матери., день без табака, приняли участие в проведении юбилея района, соревнования летнего кубка депутатов Алтайского краевого Законодательного Собрания А. Осипова и С. Лямина III-й розыгрыш.

В 2019 году в Усть-Пристанском районе на базе школ была организована юная армия. Юнармейцы оказывают помощь одиноким пенсионерам по очистке снега в зимней период, Юнармейцы также   взяли шефство над Мемориалом Славы.

Проводится активная работа с молодыми семьями. Организуются мероприятия посвящённых Дню отца; Дню матери; Дню защиты детей; Дню семьи, любви и верности; Дню молодёжи; Дню села. Проводятся профилактические рейды по неблагополучным семьям. Ведётся пропаганда семейных ценностей в СМИ и соцсетях.

Постоянно осуществляется комплекс мероприятий по профилактике наркомании, асоциальных явлений в молодёжной среде, подростковой преступности и пропаганде здорового образа жизни. Организуются молодёжные акции: Всемирный день здоровья, Всемирный день без табака, Международный день борьбы с наркоманией, Международный день отказа от курения, «Красная лента» и др.

Много работы проводится в направлении профилактики ВИЧ и СПИДа: лекции, выставки, беседы, акции в рамках Всемирного дня борьбы со СПИДом и Всесибирского дня борьбы с ВИЧ/СПИДом., распространяется информация о путях передачи и способах профилактики ВИЧ/СПИДа в СМИ и соцсетях.

Динамика показателей реализации муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | 2019 (план) | 2019 (факт) | факт/план *100% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченный в проводимые профилактические мероприятия, в общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет | 46,6 | 70 | 135 |
| 2 | Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, в общей численности молодежи, вовлеченной в систематические занятия в спортивных секциях, культурно – досуговых учреждениях, а так же в других видах общественно – полезной деятельности | 58 | 60 | 105 |
| 3 | Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, принявших участие в крупных региональных форумах и мероприятиях, проектах, конкурсах | 0,18 | 0,76 | 422 |

Оценка эффективности реализации программы за 2019 год

1. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится на основе оценок по трем критериям:

- степени достижения целей и решения задач муниципальной программы;

- соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы;

- степени реализации мероприятий муниципальной программы

1.1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы производится путем сопоставления фактически достигнутых значений  индикаторов муниципальной программы и их плановых значений по формуле::

Cel = ((100 + 100+100) :3) * 100% = 100%

1.2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и

эффективности использования средств муниципального бюджета

муниципальной программы определяется по формуле:

Fin = 0 : 20 тыс. руб. х 100% = 0%

1.3. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы (подпрограммы) производится по следующей формуле:

Mer = (12/16) *100%) = 75%

1.4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы (далее – «комплексная оценка») производится по следующей формуле:

O = (Cel + Fin + Mer)/3,

где: O – комплексная оценка.

О = (100 + 0 + 75) /3 = 58%

Уровень эффективности реализации программы в 2019 году – средний (от 40% до 80%)

13. Муниципальная    программа

«Демографическое развитие Усть-Пристанского района

на 2016-2020годы»

На реализацию муниципальной  Программы «Демографическое развитие Усть-Пристанского   района на 2016-2020 годы» в 2019 году из бюджета района было выделено 52,786 тыс. рублей:  в том числе  единовременные выплаты  получение звания «Почетный гражданин района»  – 20 тыс. рублей., на проведение месячника пожилого человека – 17,8 тыс. рублей, проведение спортивного праздника «День отца» -5 тыс. руб, подарки, венки- 10 тыс. руб . Выделенные средства освоены в полном объеме.

В соответствии с поставленными задачами в 2019  году не допущено случаев младенческой смерти. Реализация программы осуществлялась в соответствии с поставленными задачами в программе.

| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Значение по годам |  |  | Факт к плану % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед. изм. | 2019 год (План) | 2019 год (Факт) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1. | Уровень смертности на 1000 человек населения |  | 17,4 | 16,7 | 100 |
| 2. | Общий коэффициент рождаемости на 1000 человек населения |  | 11 | 6,8 | 62 |

Оценка эффективности реализации  программы  за 2019  год

1.1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной

программы  рассчитывается по формуле:

Cel = (62+100) :2)  = 81%

1.2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и

эффективности использования средств муниципального бюджета

муниципальной программы определяется по формуле:

Fin = 52,8 : 67,4 тыс. руб. х 100% = 78%

1.3. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы (подпрограммы) производится по следующей формуле:

Mer = (20/25) *100% = 80%

1.4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы (далее – «комплексная оценка») производится по следующей формуле:

O = (Cel + Fin + Mer)/3,

где: O – комплексная оценка.

О = (81 + 78 + 80) /3 = 80%

Уровень эффективности реализации программы в 2018 году – средний .

14. Муниципальная  программа

«Развитие образования в Усть-Пристанском районе » на 2019 – 2023 годы

В целях обеспечения высокого качества образования в Усть-Пристанском районе в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития общества, создания в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного  качественного образования, создания условий для успешной социализации и  эффективной самореализации личности была разработана муниципальная   программа «Развитие образования в Усть-Пристанском районе » на 2019 – 2023 годы.

На реализацию муниципальной  Программы  в 2019 году из бюджета района было выделено 417 900 (по плану 417 900)  руб.

Данные средства были направлены на следующие мероприятия, реализуемые в рамках МЦП «Развитие образования в Усть-Пристанском районе » на 2019 – 2023 годы.

1.Летний отдых и оздоровление

На базе 11 дневных оздоровительных лагерей  и 3 профильных лагерей при школах, 1 на базе МКУДО «Дом детского творчества» отдохнуло и  оздоровлено 335 учащихся с 1 по 5 класс, в том числе 80 детей из семей,  находящихся в трудной жизненной ситуации.  В краевых загородных лагерях побывало 12 школьников, 3 учащихся приняли участие в многопрофильной смене «Международная летняя детская деревня «Алтай-2019». Еще трое детей приняли участие в профильной смене «Инженерные каникулы. Кванториум.22». В итоге, охват детей летним отдыхом и оздоровлением в текущем году составил 71,4 (в прошлом году –71,3%).

В работах на пришкольных участках летом 2019 года были задействованы 632 учащихся школ района. Трудоустроены на временные работы в летний период текущего года 48 несовершеннолетних.

2. Развитие кадрового потенциала.

В целях привлечения в систему образования района молодых специалистов в комитете по образованию принят и реализуется комплексный план мероприятий (приказ от 12.07.2013 № 120). Одним из важных направлений в работы по комплектованию учреждений образования кадрами является  целевая подготовка педагогических кадров.

При планировании целевой подготовки анализируется потребность в педагогических кадрах школ района в перспективе  на 5 лет, ведется целенаправленная работа с выпускниками, составляется список абитуриентов, планирующих поступление в организации высшего педагогического образования по договорам о целевом приеме для подачи заявки в педагогический университет.

На конец 2019 года по целевым направлениям в педагогическом университете обучается 6 студентов, которым в 2019 году было выплачено 27,5 тыс. руб. стипендии.

В 2019 г. к работе в малокомплектных школах (МКОУ «Коробейниковская СОШ») приступил 1 молодой специалист, которому были выплачены муниципальные подъемные  в размере 25 тыс. руб. , 1 молодым специалистом пополнились также дошкольные образовательные учреждения района (МБДОУ «Детский сад «Незабудка»), ему были выплачены муниципальные подъемные в размере 15 тыс. руб.  Молодым педагогам, снимавшим жилье, предоставлялась частичная компенсация за его аренду (4,4 тыс. руб.)

Однако  учреждения образования района по - прежнему испытывают «кадровый голод». Из-за отсутствия учителей математики, иностранного языка и географии в МКОУ «Брусенцевская СОШ» был организован подвоз педагогов из с.Усть-Пристань, на что было потрачено 9,8 тыс. руб.

3. Модернизация учреждений общего и дошкольного образования,  создание условий для современного  качественного  образования.

В целях обеспечения равного доступа к услугам дошкольного, общего и дополнительного  образования, создание условий комфортного пребывания детей  в образовательных организациях на улучшение материально- технической базы учреждений образования было выделено в рамках реализации программы 11, 4 тыс. руб.

4. Выявление и поддержка талантливых детей.

В целях выявления и поддержки одаренных детей на организацию и проведение внеурочных мероприятий, новогодних праздников было выделено

17,5 тыс.  руб.

Финансирование мероприятий осуществлялось за счет средств бюджета муниципального образования.

Выделенные средства освоены в полном объеме.

| № п/п | Объем выделенных средств | Значение по годам |  |  | Факт к плану % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед. изм. | 2019 год (План) | 2019 год (Факт) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Софинансирование стоимости путевок в ДОЛы | тыс. руб. | 303,3 | 303,3 | 100 |
| 2. | Оплата стипендии студентам, обучающимся по целевым направлениям в педагогических ВУЗах | тыс.руб. | 27,5 | 27,5 | 100 |
| 3 | Выплата подъемных молодым специалистам | тыс руб. | 40,0 | 40,0 | 100 |
| 4 | Улучшение материально-технической базы дошкольных и общеобразовательных учреждений | тыс руб | 11,4 | 11,4 | 100 |
| 5 | Организация и проведение внеурочных мероприятий, новогодних праздников | тыс. руб. | 17,5 | 17,5 | 100 |
| 6 | Оплаты аренды жилья молодым специалистам | тыс. руб. | 4,4 | 4,4 | 100 |
| 7 | ГСМ для доставки педагогов в ОУ | тыс. руб. | 9,8 | 9,8 | 100 |
|  | ИТОГО |  | 417,9 | 417,9 | 100 |

| № п/п | Показатели и индикаторы | Значение по годам |  |  | Факт к плану % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед. изм. | 2019 год (План) | 2019 год (Факт) |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| 1. | доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием | % | 64,5 | 64,5 | 100 |
| 2. | доля выпускников общеобразовательных организаций, прошедших государственную (итоговую) аттестацию в форме ЕГЭ и ГИА-9, в общем числе выпускников, участвовавших в государственной (итоговой) аттестации в форме ЕГЭ и ГИА-9 | % | 97,8 | 97,8 | 100 |
| 3. | доля детей, вовлечённых в мероприятия по поддержке одарённых детей | % | 70 | 74,3 | 106,1 |
| 4 | Доля детей ,охваченных программами дополнительного образования, в общей численности детей и молодежи 5-18 лет | % | 38,8 | 41,5 | 106,9 |
| 5 | доля педагогических и руководящих работников, прошедших курсы повышения квалификации | % | 100 | 100 | 100 |
| 6 | доля педагогических и руководящих работников соответствующих требованиям, предъявляемым к первой и высшей квалификационной категории | % | 83,5 | 83,5 | 100 |
| 7 | доля молодых педагогов в общей численности педагогических работников | % | 16,5 | 15,9 | 96 |
| 8 | доля школьников, обучающихся в условиях, отвечающих современным требованиям, предъявляемым к образовательному процессу, в общем числе школьников района | % | 81 | 81 | 100 |
| 9 | доля детей, обучающихся в организациях дополнительного образования, отвечающих современным требованиям, в общем числе детей, обучающихся в организациях дополнительного образования | % | 45 | 45 | 100 |
| 10 | доля дошкольников в ДОУ, отвечающих современным требованиям к условиям воспитательно-образовательного процесса, в общем числе дошкольников | % | 65,5 | 65,5 | 100 |
| 11 | доля школьников, оздоровленных во время летних каникул в общем числе школьников | % | 71,3 | 71,4 | 100,1 |

Оценка эффективности реализации программы

1.1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной

программы  рассчитывается по формуле:

Si = (Fi /Pi)*100%,

Cel  = (100+100+100+100+100+100+96+100+100+100+100)*100/11=99,6

1.2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и

эффективности использования средств муниципального бюджета

муниципальной программы определяется по формуле:

Fin =418/500 тыс. руб. х 100% = 83,6

1.3. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы (подпрограммы) производится по следующей формуле:

Mer=  91%

1.4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы (далее – «комплексная оценка») производится по следующей формуле:

O = (Cel + Fin + Mer)/3,

О = (99,6+ 83,6+91) /3 =91,4

Уровень эффективности реализации программы в 2019 году –Высокий.