Сводный  отчет  о реализации  муниципальных программ за 2016 год

1. Муниципальная   программа «О поддержке  и развитии малого и среднего предпринимательства в Усть-Пристанском районе » на 2015-2019 годы

В целях осуществления государственной политики по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства, в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», законом Алтайского края от 17.11.2008 № 110-ЗС «О развитии малого и среднего предпринимательства в Алтайском крае» в районе  реализуются  муниципальная  программа  « О поддержке и развитии малого и среднего предпринимательства в Усть-Пристанском районе» на 2015-2019 годы.  Программа направлены на создание благоприятных условий для устойчивого функционирования и развития малого и среднего предпринимательства на территории района.

В отчетном периоде реализовывались следующие мероприятия программы в рамках поставленных задач :

- оказание поддержки развития малого и среднего предпринимательства:

принято решение №176 от 14.11.2016г  в новой редакции о системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности, которая может применяться на территории Усть-Пристанского района Алтайского края всеми плательщиками, осуществляющими предпринимательскую деятельность. Решение прошло предварительную экспертизу;

-совершенствование механизмов финансово-кредитной поддержки малого и среднего  предпринимательства:

По итогам 2016 года государственная финансовая поддержка  оказана            3  субъектам:

1 микрозайм по доступным процентам  предоставлен Алтайским фондом микрозаймов  субъектам малого бизнеса на сумму 900 тыс.  рублей;

2  субъекта малого бизнеса получили финансовую поддержку через Центр занятости населения.

-  взаимодействие органов власти с субъектами малого и среднего предпринимательств:

В районе осуществляет свою деятельность Общественный Совет предпринимателей. В отчетном периоде проведено расширенное  заседание  Общественного совета с участием специалистов   управления Алтайского края  по развитию  предпринимательства и рыночной инфраструктуры, Алтайского фонда микрозаймов, Алтайского гарантийного фонда, отделения общественной организации «Опора России». На заседании присутствовали председатели общественных советов Алейского управленческого округа.

По мере поступления вопросов, касающихся предпринимательской деятельности, проводятся заседания межведомственной комиссии по устранению административных барьеров в развитии предпринимательства, в 2016 году проведено 2 заседания.

- информационное сопровождение и пропаганда предпринимательской деятельности:

за 2016 год в информационно-консультационный центр поддержки предпринимательства (ИКЦ), действующий в  муниципальном  образовании  района, обратилось 66 субъектов малого среднего предпринимательства (СМСП)  и безработных граждан, которым предоставлено 70 услуг, из них информационных -67, консультационных – 66, образовательных – 4.  Количество субъектов малого  предпринимательства, воспользовавшихся  консультационными услугами всего составило 139 единиц. Количество услуг, предоставленных безработным гражданам по вопросам предпринимательской деятельности составило 3  ед., в том числе оказана практическая помощь безработным гражданам на предоставление субсидий для открытия собственного бизнеса 3  ед.. В течении года  комиссией по отбору бизнес-планов для открытия собственного дела рассмотрено и одобрено 3 бизнес- проекта.   Количество зарегистрировавших  при участии ИКЦ индивидуальных предпринимателей составило 2  человека, которые  получили финансовую поддержку через Центр занятости населения.

В районной газете «Авангард», на сайте администрации района на постоянной основе публикуются информационные материалы  и статьи о деятельности субъектов предпринимательства района.

Динамика показателей реализации муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | 2016 (план) | 2016 (факт) | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | количество субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных в Усть-Пристанском районе ед. | 5 | 22 | 440 |
|  | прирост численности наемных работников субъектов малого и среднего предпринимательства, ед. | 5 | 14 | 280 |
|  | удельный вес занятых в сфере малого и среднего предпринимательства в общей численности занятых в экономике муниципального образования, % | 52 | 52 | 90 |
|  | увеличение объема поступления налогов и сборов от субъектов малого и среднего предпринимательства в бюджет муниципального образования, % | 5 | 5 | 100 |

Оценка эффективности реализации  программы  за 2016 год

1.1	Оценка степени достижения целей и решения задач:

Cel= ( 22/5+14/5+52/52+5/5)*100%= (440%+280%+90%+100%):4 =227,5%

1.2	Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета:

Fin=0 тыс. руб./25 тыс. руб.*100%= 0%

1.3	Оценка степени реализации мероприятий:

Mer=1(7 выполнены +3 не выполнены = 7+0=7)*100%/10= 70%

1.4	Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

O= (100+0+70)/3=56,7%

Уровень  реализации  программы   на среднем  уровне ( от 40% до 80%).

2. Муниципальная   программа  «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории Усть-Пристанского района» на 2015-2019 годы

В целях обеспечения устойчивого и надежного функционирования и развития коммунальной инфраструктуры Усть-Пристанского района в сфере тепло-, водо-, газо-, электроснабжения в соответствии с государственной политикой формирования коммунального комплекса Российской Федерации в районе реализуются муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории Усть-Пристанского района» на 2015-2019 годы. Программа направлена на обеспечение оптимальных решений системных проблем в области функционирования и развития коммунальной инфраструктуры на территории района.                                                Финансирование мероприятий осуществлялось за счет средств софинансирования краевого бюджета, бюджета муниципального образования, предприятий жилищно-коммунального комплекса.

В 2016 году в рамках муниципальной целевой программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории Усть-Пристанского района» было выполнено работ на сумму 9556,1 тыс. руб, в том числе из районного бюджета было выделено и оплачено 1120,8 рублей. На эти средства было приобретено следующее вспомогательное оборудование: тепломеханическая часть (золоуловители, дымососы, дымовая труба) в с. Усть-Чарышская Пристань (1442,0 тыс.руб.), проведены работы по  прокладке трубопровода отопления в с. Нижняя Гусиха  1512 метров (593,3 тыс.руб.), монтаж модульной котельной в с. Елбанка 575,7 тыс.руб.

На мероприятия по содержанию свалки ТБО затрачено 310,9 тыс.руб.

В рамках организации похоронного обслуживания на территории Усть-Пристанского района было затрачено 11,2 тыс.руб. на оплату услуг по доставке тела для патологоанатомического исследования в г. Алейск и обратно.

За 2016 год при поддержке краевого бюджета на капитальный ремонт котельных было потрачено более 2 млн.руб.

Обеспечение населения водой – это один из насущных вопросов для района. Но тем не менее, поэтапно эта проблема решается.

Начаты работы по реконструкции системы водоснабжения в селе Краснодарское – 2,8 км. Проведены работы по восстановлению резервуаров, их очистка, установка запорной арматуры и новых колодцев, средства краевого бюджета – 6400 тыс.руб., местного бюджета – 723 тыс.руб. в с. Коловый Мыс произведена замена  водопроводной трассы под новой дорогой, средства краевого бюджета – 690,0 тыс.руб, приобрели водопроводный насос – 23 тыс.руб.

Для улучшения транспортной инфраструктуры за счет средств краевого бюджета произведен ремонт 0,4 км автомобильной дороги проходящей по улице 1 Мая,  в с. Усть-Чарышская Пристань на сумму 131,4 тыс.руб и средства местного бюджета 1527,9 тыс.руб. Кроме того, за счет местного бюджета (дорожный фонд) был произведен капитальный ремонт части автомобильной дороги проходящей по ул. 1 Мая (от улицы Гагарина до здания Районного суда) в с. Усть-Чарышская Пристань 187 метров на сумму 1,082 тыс.руб.

Итогом реализации муниципальной целевой программы является сокращение затрат на содержание и эксплуатацию объектов водо- и теплоснабжения, а также смягчение финансовой нагрузки для населения Усть-Пристанского района.

| Мероприятие | План (тыс.руб.) |  | Факт (тыс.руб.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Краевой бюджет | Местный бюджет | Краевой бюджет | Местный бюджет |
| Капитальный ремонт квартальной котельной | 1442,0 | 160,6 | 1442,0 | 0 |
| Монтаж модульной котельной в с. Елбанка | 0 | 575,7 | 0 | 575,7 |
| Капитальный ремонт системы теплоснабжения в с. Нижняя Гусиха | 593,3 | 56,3 | 593,3 | 56,3 |
| Реконструкция разводящих сетей в с. Краснодарское | 6400 | 723 | 6400 | 723 |
| Содержание свалок ТБО | 0 | 310,9 | 0 | 310,9 |
| Капитальный ремонт скважины в с. Усть-Чарышская Пристань | 0 | 200,0 | 0 | 200,0 |
| Захоронение и доставка тел одиноко проживающих, не имеющих родственников | 0 | 11,2 | 0 | 11,2 |
| Приобретение насосного оборудования | 0 | 23,0 | 0 | 23,0 |
| Итого | 8435,3 | 2060,7 | 8435,3 | 1120,8 |

Динамика показателей реализации муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | 2016 (план) | 2016 (факт) | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Снижение потерь энергоресурсов % | 3 | 3 | 100 |
|  | Доля энергетических ресурсов расчеты, за потребление которых осуществляются на основании приборов учета: -тепловая энергия % - холодная вода % | 16 45 | 16 46 | 100 102 |

Оценка эффективности реализации  программы  за 2016 год

1.1	Оценка степени достижения целей и решения задач:

Cel= ( 100+100+102)/3= 100,6%

1.2	Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета:

Fin=1120830 тыс. руб./1120830 тыс. руб.*100%= 100%

1.3	Оценка степени реализации мероприятий:

Mer=9/17*100%= 53%

1.4	Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

O= (100+100+53)/3=84%

Реализация программы считается на высоком уровне (выше 80% и более).

3.  Муниципальная   программа  «Улучшение условий и охраны труда

в Усть-Пристанском районе на 2015-2019 годы»

В целях реализации Трудового кодекса РФ (210 статья),  закона Алтайского края от 07.05.2007 года №36-ЗС «Об охране труда в Алтайском крае» в районе  реализуются  муниципальная  программа «Улучшение условий и охраны труда в Усть-Пристанском районе на 2015-2019 годы».

Программа направлена на создание в организациях и предприятиях района условий труда, обеспечивающих сохранение жизни и здоровья  работающих в процессе трудовой деятельности.

Реализация программных мероприятий осуществлялась за счет средств работодателей и средств районного бюджета. В 2016 году из районного бюджета было выделено 20400 рублей. Из них 10500 рублей израсходовано на проведение конкурса по охране труда,  9500 рублей направлено на оплату обучения по охране труда руководителей и специалистов образовательных учреждений района.

В рамках реализации программы  проведено 4 заседания межведомственной комиссии по охране труда и безопасности производства и круглый стол в рамках месячника по охране труда.

По состоянию на 01.01.2017 года аттестовано  1219 рабочих мест или 70,5 % от их  общего количества.

Все руководители и работники, подлежащие обучению по охране труда в 2016 году,  прошли обучение. Всего обучено 42 человека. Во всех организациях с численностью работающих более 50 человек назначены специалисты по охране труда. Затраты на охрану труда  на 1 работающего по району составили 6050 рублей против 5830 рублей в 2015 году.

Охват медосмотрами профвредников составил 99%.

В 2016 году на производстве не допущено ни одного случая производственного травматизма.

| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Ед. изм. | 2016 план | 2016 факт | % выполне- ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Удельный вес рабочих мест. прошедших специальную оценку условий труда (АРМ), в общем количестве рабочих мест | % | 81 | 70,5 | 87,0 |
| 2 | Удельный вес работников, охваченных периодическими медицинскими осмотрами, в общем количестве работников, подлежащих прохождению периодических медицинских осмотров | % | 94 | 99 | 105,3 |
| 3 | Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом | человек | 0 | 0 | 100 |
| 4 | Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более на 1000 работающих | человек на 1000 работающих | 0,7 | 0 | 100 |
| 5 | Ассигнования средств на охрану труда в расчете на 1 работающего | рублей | 5750 | 6050 | 105,2 |
| 6 | Обучение руководителей и специалистов организаций по охране труда | % | 100 | 100 | 100 |
| 7 | Профессиональное обеспечение охраны труда | % | 100 | 100 | 100 |

Оценка эффективности реализации  программы  за 2016 год

.1.1	Оценка степени достижения целей и решения задач:Cel= (87 +105,3 + 100+100 +105,2 +100 +100) : 7 = 99,6%

1.2	Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета:Fin=20,4 тыс. руб./125,5,0 тыс. руб.*100%= 16,2%

1.3	Оценка степени реализации мероприятий:Mer=1(9 выполнены +2 не выполнены = 9+0=9)*100%/11 =81,8%

1.4	Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:O= (99,6 + 16,2 + 81,8)/3=65,9

Уровень  реализации  программы   на среднем уровне   (от 40% до 80%).

4. Муниципальная   программа  «Поддержка кадрового обеспечения АПК Усть-Пристанского района » на 2015-2019 годы

В целях осуществления государственной политики по поддержке кадрового обеспечения АПК, в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2006 года №264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства», Постановлением Администрации Алтайского края от 05.10.2012 года №523 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие сельского хозяйства Алтайского края» на 2013-2020 годы.  Программа направлены на создание благоприятных условий развития сельского хозяйства района  и  обеспечения агропромышленного комплекса  кадровым потенциалом, закрепления молодых специалистов на местах.

За 2016 год из общего числа руководителей и специалистов АПК, не один специалист не прошел профессиональную переподготовку и повышение квалификации. Прибывших молодых специалистов на предприятия АПК нашего района за 2016 год не было, соответственно доля закрепления молодых специалистов на предприятиях АПК, получивших поддержку составила 0%.

Для материального стимулирования трудовой деятельности сельского хозяйства из районного бюджета на проведение и поощрение победителей районного трудового соревнования в АПК, было выделено 80 тыс.руб.

Динамика показателей реализации муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | 2016 (факт) | 2016 (план) | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Доля руководителей и специалистов АПК, прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации, в общем числе руководителей и специалистов, % | 0 | 12 | 0 |
|  | Доля закрепления молодых специалистов на предприятиях АПК, получивших поддержку не менее, % | 0 | 50 | 0 |

Оценка эффективности реализации  программы  за 2016год

1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной

программы составила

Cel =  0%

1.2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и

эффективности использования средств муниципального бюджета

муниципальной программы составила

Fin = 80 тыс.руб : 90 тыс. руб. х 100% = 89%

1.3. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы составила

Mer = (1/1) *100% = 100%

1.4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы составила

О = (0 + 89 + 100) /3 = 63%

Уровень эффективности реализации программы в 2016 году – средний  ( от 40% до 80%).

5. Муниципальная  программа « Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Усть-Пристанском  районе » на 2014-2017 годы

В районе реализуется муниципальная  программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Усть-Пристанском районе» на 2014 – 2017 годы. Программа направлена на осуществление мероприятий, направленных на профилактическую работу с населением района, на сокращение распространения наркомании и связанных с ней преступлений и правонарушений.

Бюджетное обеспечение программных мероприятий осуществляется за счет районных средств. В 201 6 году на финансирование мероприятий было выделено 20 тысяч рублей, часть  средств  была  направлены на приобретение тест-полосок для имуно-хроматографического определения наркотических веществ с целью выявления потребителей наркотиков, для проведения добровольного тестирования учащейся молодежи на предмет употребления психоактивных веществ  (10 тыс.рублей),часть на подписку на периодические издания в сфере профилактики наркомании  (5 тыс.рублей) и на проведение спортивных мероприятий под лозунгом «Спорт вместо наркотиков».

Программа носит межведомственный характер, поскольку проблема борьбы с наркоманией затрагивает сферу деятельности органов исполнительной власти и правоохранительных органов Усть-Пристанского района. Проводимые комплексные оперативно-профилактические операции оказывают положительное воздействие на наркоситуацию в Усть-Пристанском районе. Несмотря на это, наркоситуация в районе требует постоянного и эффективного реагирования со стороны взаимодействующих структур.

В образовательных учреждениях и досуговых учреждениях были проведены творческие конкурсы, спортивные состязания, акции, тематические дискотеки, информационные мероприятия,  распространяющие сведения о вреде и необратимом действии алкоголя и наркомании на человеческий организм.

В районе продолжаются      мероприятия по кадастровому учету земельных участков с целью установки собственников или арендаторов, кроме того проводятся рейды по выявлению площадей произрастания дикорастущей конопли, проводятся работы по её уничтожению.

Отделом полиции по Усть-Пристанскому  району проводятся оперативно-профилактические мероприятия по выявлению и пресечению фактов незаконного оборота и немедицинского потребления наркотиков. Сотрудниками полиции обеспечивалось оперативное выявление и постановка на внутренний учёт лиц, допускающих употребление наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ. Систематически  проводились рейдовые мероприятия по выявлению фактов незаконного оборота наркотиков, выявление на территории района незаконных посевов наркосодержащих растений с последующим их уничтожением.

По информации отдела УУП и ПДН ОП по Усть-Пристанскому району МО МВД России  «Алейский» вынесено  30 предписание физическим лицам,  2       предписания физическими лицами не были выполнены, оба лица привлечены к административной ответственности по ст.10.5 КРФоАП (непринятие мер по уничтожению дикорастущих растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры). Четверо  человек привлечен к административной ответственности по ст. 6.9    КРФоАП (употребление наркотических средств без назначения врача) .   Девять     человек сотрудниками полиции были направлены в КГБУЗ «Усть-Пристанская ЦРБ» для сдачи анализов с целью установления факта употребления наркотических средств, у 4 человек   анализы показали положительный результат, они были привлечены к административной ответственности по ст.6.9 ч.1 КРФоАП (потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача).

В течении  2016  года на территории Усть-Пристанского  района в МО МВД России « Алейский » было зарегистрировано 202 преступления, из которых 9 преступлений связаны с незаконным оборотом      наркотических средств.  .    .

За 2016  год  было проведено 4 заседания антинаркотической комиссии   На заседаниях обсуждался ряд вопросов, касающихся наркоситуации в Усть-Пристанском  районе, рассматривались итоги проведенных мероприятий, обсуждалась эффективность работы всех заинтересованных структур.

Профилактика употребления наркотических средств и пагубности их воздействия на человеческий организм – одна из основных целей антинаркотической комиссии администрации района. Поэтому антинаркотическая комиссия координирует взаимодействие всех заинтересованных структур. На территории района проводятся мероприятия профилактического характера, акции, в которых активно участвуют образовательные учреждения, учреждения здравоохранения, социальные службы, учреждения культуры, органы местного самоуправления района, Мо МВД  России «Алейский  » .

Динамика показателей реализации муниципальной программы

| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Ед. изм. | 2016 план | 2016 факт | % выполне- ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Количество подростков и молодежи в возрасте от 11 до 24 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия, по отношению к общей численности лиц указанной категории | % | 75 | 80 | 107 |
| 2 | Доля зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений в количестве зарегистрированных преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков | % | 78 | 0 | 100 |
| 3 | Доля больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, длительность ремиссии у которых составляет не менее 3 лет, по отношению к общему числу больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию | % | 11,1 | 33,3 | 300 |
| 4 | Доля потребляющих наркотики лиц, выявленных в рамках медицинских обследований, связанных с призывом в армию, в общем количестве обследованных (в процентах) | % | 1,0 | 1,0 | 100 |

Оценка эффективности реализации  программы  за 2016 год

1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной      программы составила

Cel = ((107 + 100 + 300 + 100) : 4)  = 152%

1.2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и

эффективности использования средств муниципального бюджета

муниципальной программы составила

Fin = 20 : 40 тыс. руб. х 100% = 50%

1.3. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы составила

Mer = (22/16) *100% = 87%

1.4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы составила

О = (100 + 50 + 87) /3 = 79%

Уровень эффективности реализации программы в 2016 году – средний ( от 40% до 80%).

6. Муниципальная   программа  «Профилактика преступлений и иных правонарушений  в Усть-Пристанском  районе» на 2015-2019 годы

В целях обеспечения безопасности граждан, проживающих на территории Усть-Пристанского района, предупреждение возникновения ситуаций, представляющих опасность для их  жизни, здоровья, собственности, за счет совершенствования действующей на территории Усть-Пристанского района системы профилактики правонарушений, повышения эффективности профилактической деятельности снижения уровня  преступности. Финансирование мероприятий осуществлялось за счет средств бюджета муниципального образования.

В 2016 году в рамках муниципальной программы ««Профилактика преступлений и иных правонарушений  в Усть-Пристанском  районе» на 2015-2019 годы из районного бюджета было выделено 20 тыс.руб. – оплата за пользование кнопками тревожной сигнализации, установленными в общеобразовательных учреждениях.

За 2016год общий массив зарегистрированных преступлений по сравнению с АППГ уменьшился на 21.4% (с 257 до 202 фактов).

В общей структуре преступности наибольшее число преступлений занимают кражи чужого имущества.

В течение года было проведено 4 заседания комиссии по профилактике правонарушений, одно совместное  заседание проводилось с комиссией по безопасности движений. На заседаниях рассматривались вопросы по профилактике преступлений и правонарушений в  Усть Пристанском районе, а также вопросы межведомственного взаимодействия.

Динамика показателей реализации муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | 2016 (план) | 2016 (факт) | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1 | Общее кол-во преступлений, зарегистрированных на территории района | 240 | 202 | 84 |
| 2 | Кол-во преступлений совершенных на улицах и в общественных местах | 28 | 43 | 153 |
|  | Кол-во преступлений совершенных несовершеннолетними | 10 | 6 | 60 |
| 4 | Кол-во преступлений совершенных лицами в состоянии алкогольного опьянения | 115 | 101 | 88 |
| 5 | Кол-во преступлений совершенных лицами, ранее совершавшими преступления | 120 | 112 | 93 |

Оценка эффективности муниципальной программы

1.1	Оценка степени достижения целей и решения задач:

Cel= (84+153+60+88+93)/5= 95,6%

1.2	Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета:

Fin=20/35*100%= 57%

1.3	Оценка степени реализации мероприятий:

Mer= 15/27*100%= 55%

1.4	Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

O= (95,6+57+55)/3=69%

Уровень реализации программы  на среднем уровне.(от 40% до 80%)

7.  Муниципальная   программа «Повышение безопасности дорожного движения  в Усть-Пристанском  районе на 2015-2019 годы»

Основными задачами программы является:

сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий, в том числе, детской смертности к 2019 году на 20%;

- предупреждение опасного поведения участников дорожного движения на  дорогах Усть-Пристанского района;

- обеспечение безопасности участия детей в дорожном движении;

- сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий; - развитие системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях;

- развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожных условий

Финансирование мероприятий программы в 2016 году осуществлялось за счет средств районного бюджета муниципального образования.

В 2016 году в рамках муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения  в Усть-Пристанском  районе на 2015-2019 годы» из районного бюджета было выделено комитету по  образованию 13109,60 тыс. рублей,  для приобретения (баннеров) наглядной агитации посвященным правилам дорожного движения, 6809.40 потрачены на обустройство пешеходных переходов на маршрутах движения детей  в образовательные учреждения.

Приобретено и установлено 20 ед. дорожных знаков. В СМИ организовано систематическое освещение вопросов ГИБДД - более   15 публикаций. Количество ДТП составило 10 ед. (АППГ - 7ед.), погибших - 1, пострадавших - 15 (АППГ - 7), детей пострадавших в результате ДТП - 1 (АППГ - 2). В целях профилактики безопасности дорожного движения службой пропаганды БДД проводятся беседы, викторины, конкурсы в школах района, организовано систематическое ежемесячное освещение вопросов ГИБДД в печати..

Динамика показателей реализации муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | 2016 (план) | 2016 (факт) | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Снижение числа погибших (по сравнению с2015г.) | 1 | 1 | 100 |
| 2 | Снижение числа детей, погибших в ДТП. | 2 | 1 | 100 |
| 3 | Снижение социального риска (по сравнению с 2015г.) | 10 | 15 | 67 |
| 4 | Снижение транспортного риска (по сравнению с 2015г.) | 7 | 10 | 70 |

Оценка эффективности реализации  программы  за 2016 год

1.	Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы –

Cel = ((100 + 100+67+70) : 4) = 84%

2.	Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы –

Fin = 20 : 34 тыс. руб. х 100% = 59%

3.	Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной  программы-

Mer = (9/11 *100% = 82%;

Согласно проведенного расчета оценки эффективности реализации муниципальной программы на основе оценок по трем критериям комплексная оценка составляет

O = (Cel + Fin + Mer)/3

О = (84 + 59+ 82)/3 = 75%.

Уровень эффективности реализации  программы   - Средний (от 40 до 80%).

8. Муниципальная  программа «Адресная социальная помощь малоимущим гражданам и малоимущим семьям с детьми»

на 2015 -2019гг.

В целях поддержки соответствующего уровня жизни нетрудоспособных малоимущих граждан и граждан , попавших в трудную жизненную ситуацию , а также оказания адресной социальной поддержки и обеспечение ориентации трудоспособных граждан  на самообеспечение,  в Усть-Пристанском районе утверждена муниципальная программа  «Адресная социальная помощь малоимущим гражданам и малоимущим семьям с детьми» на 2015 -2019гг. постановление Администрации Усть-Пристанского района  Алтайского края №366 от 01.12.2014г.

Из районного бюджета для реализации программы ,  в 2016 году было запланировано  59 тысяч рублей, профинансировано  25  тыс. руб. Данные средства были направлены на организацию тематических  культурно- массовых мероприятий и на оказание адресной натуральной помощи отдельным категориям граждан:

| № п\п | Название мероприятия | Вид помощи | Сумма |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | День отца | Призы для участников мероприятия | 2000-00 руб. |
| 2 | День семьи | Сладкие подарки . Продуктовые наборы для семей с несовершеннолетними родителями(3 набора). | 1000-00 руб. |
| 3. | «Месячник пожилого человека» Фестиваль творчества пожилых людей Спартакиада | Грамоты, призы | 1000-00 руб. 3000- 00 руб. 5000-00 руб. |
| 4. | Акция «Соберем детей в школу» | Наборы канцелярских товаров | 1000-00 руб. |
| 5. | Акция «Белая трость» | продуктовые наборы для инвалидов по зрению | 2000-00 руб. |
| 6. | «Новый год» ( подарки для детей из семей неработающих родителей и не имеющих дохода) | Наборы сладкие | 10 000-00 руб. |
|  |  | ИТОГО | 25 000-00руб. |

Все выделенные средства израсходованы по назначению. Малоимущим гражданам оказывалась спонсорская  помощь, которая поступала от  предприятий и частных лиц, это и натуральная помощь в виде одежды и обуви как б\у,  так и новые. Канцелярские товары, которые в рамках акции «Соберем детей в школу» получили первоклассники из малоимущих смей и остронуждающиеся  дети из семей «группы риска».

Динамика показателей реализации муниципальной программы

| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Значение по годам |  |  | Факт к плану % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед. изм. | 2016 год (План) | 2016 год (Факт) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1. | Ежегодная социальная поддержка в натурально й форме малоимущим гражданам | Чел. | 1500 | 1620 | 108 |
| 2. | Удельный вес малоимущих граждан, получивших социальные услуги (От общей численности населения) | %. | 52 | 54 | 104 |

Оценка  эффективности  реализации муниципальной программы

1.1	 Оценка степени достижения целей и решения задач:

Cel= (108+104)/2= 106%

1.2	  Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета составляет

Fin=25тыс. руб../59 тыс. руб.*100%= 42%

1.3	  Оценка степени реализации мероприятий:

Mer=1(21)*100%/23= 91%

1.4	    Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

O=(100+42+91)/3=78%

Уровень реализации  программы  на среднем  уровне (от40 до 80%).

9. Муниципальная    программа

«Культура Усть –Пристанского района на 2015 – 2019 годы»

Постановлением Администрации района от _20.07._2015г. № __236____ утверждена муниципальная программа «Культура Усть-Пристанского района на 2015-2019 годы».

В Усть-Пристанском районе работает 33 учреждения культуры. В культурно -досуговых учреждениях проведено 2463 мероприятия, действует 146 клубных формирований, в которых участвуют 1633 человека, в том числе 531 – дети. Значительными культурными акциями  в 2016 году стали районный смотр самодеятельного художественного творчества «Вдоль по улице широкой»,  районный фестиваль детского творчества «Краски Победы»,  районный конкурс  исполнителей художественного слова «Гой ты, Русь моя родная», районный фестиваль творчества пожилых «Золотые россыпи талантов»,  торжественное мероприятие, посвященное 100- летию  сельской кооперации. Все мероприятия в учреждениях культуры  проводились в рамках Года российского кино.

Коллективы художественной самодеятельности, учащиеся и преподаватели ДШИ принимали участие в краевых и международных конкурсах:

- международный  конкурс – фестиваль  «Сибирские мотивы» - инструментальный дует  ДШИ (диплом  лауреата ΙΙΙ степени);

- международный хореографический конкурс «Во власти танца» - семейный дуэт Галкиных  – диплом лауреата ΙΙΙ степени;

- народный ансамбль «Золотые напевы» Елбанского СДК принял участие в гала – концерте 25 – ого Всероссийского фестиваля «Все мы россияне, все мы земляки» с. Верх – Обское, коллектив художественной самодеятельности  Нижнегусихинского СДК – участвовал во Всероссийском фестивале в гостях у Шукшина, участники клубного объединения «Слово» районного Дома культуры принимали участие в Х краевых Рождественских чтениях.

За отчетный период число пользователей библиотек составляет 7580,  число посещений  57211, проведено более 500 различных мероприятий. На комплектование библиотечных фондов из бюджета района было  выделено 63550 рублей: в том числе 34122 рубля по программе «Культура Усть-Пристанского района на 2015 – 2019 годы» и 4384 рубля по муниципальной программе «Комплексные мера противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Усть - Пристанском районе на 2014 – 2017 годы».

В целях реализации в 2016 году в Алтайском крае мероприятий федеральной целевой программы Российской Федерации «Культура  России (2012 – 2018 годы)» на основании распоряжения Администрации Алтайского края от 29.04.2015 № 123 – Р бюджету Усть-Пристанского района выделено 167226,88 рублей на развитие детской школы искусств. В рамках реализации мероприятий  государственной программы Алтайского края «Развитие культуры  Алтайского края на 2015 – 2020 годы» на развитие детской школы искусств было выделено 200 тыс. рублей. За счет выделенных средств  Усть-Пристанскую детскую школу искусств были приобретены пианино стоимостью 282578 рублей,  домра малая стоимостью 42700 рублей, комплект тарелок для ударной установки стоимостью 41948,88 рублей.

В 2016 году на реализацию программы «Культура Усть-Пристанского района на 2015 – 2019 годы» было выделено 65,0 тыс. рублей.

Средства использованы:

34122 – подписка периодических изданий;

4100 -    участие в краевом фестивале  «Шукшинские дни на Алтае»;

9500 -   изготовление фотографий на доску почета;

17278 – районные фестивали.

Из 15 пунктов программы  реализовано 4.

| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Значение по годам |  |  | Факт к плану % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед. изм. | 2016 год (План) | 2016 год (Факт) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1. | Число посещений библиотек | тыс. | 52,1 | 57,2 | 109,7 |
| 2. | Количество пользователей | тыс. чел. | 7,1 | 7,5 | 105,6 |
| 3. | Количество посещений районного музея в год | тыс. чел. | 3,9 | 2,0 | 51,3 |
| 4. | Доля учащихся ДШИ в общей численности детей школьного возраста | % | 9,9 | 11,9 | 120 |
| 5. | Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии | % | 40 | 40 | 100 |
| 6. | Количество участников клубных формирований | тыс. чел. | 1500 | 1633 | 108,8 |
| 7. | Количество участников клубных формирований до 14 лет | чел. | 520 | 531 | 102,1 |
| 8. | Численность участников культурно-досуговых мероприятий | тыс. чел. | 24,9 | 71,6 | 287,5 |

Оценка эффективности муниципальной программы

1.1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной

программы  рассчитывается по формуле:

Si = (Fi /Pi)*100%,

Cel  = (109,7+105,6+51,3+120+100+108,8+102,1+287,5)/8 = 123,1%

1.2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и

эффективности использования средств муниципального бюджета

муниципальной программы определяется по формуле:

Fin = 65 : 65 тыс. руб. х 100% = 100%

1.3. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы (подпрограммы) производится по следующей формуле:

Mer = (4/15) *100% = 27 %

1.4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы (далее – «комплексная оценка») производится по следующей формуле:

O = (Cel + Fin + Mer)/3,

О = (100 + 100+27) /3 = 76%

Уровень эффективности реализации программы в 2016 году –средний.

10. Муниципальная    программа

«Развитие физической культуры и спорта в Усть-Пристанском районе»

на 2015-2019 годы»

На реализацию муниципальной целевой Программы «Развитие физической культуры и спорта в Усть-Пристанском  районе на 2015-2019 годы» в 2016 году из бюджета района было выделено 312000  рублей. Выделенные средства освоены в полном объеме.

За 2016 год проведено более 70 спортивно-массовых мероприятии, из них 15 краевых. Участвовали в более 40 краевых соревнованиях, более 10 соревнованиях Сибирского федерального округа, Всероссийских. Успешно выступали наши легкоатлеты как на краевых, так и на Всероссийских многоборьях, чемпионатах и первенствах России, Сибирского Федерального округа.

Наибольшего успеха добились: Анастасия Кожухова - член сборной России до 18 лет, многократный победитель краевых соревнований, Сибирского федерального округа, завоевала серебро на кубке России в г. Сочи, золото – на первенстве России в г. Челябинске; Мария Драничникова – многократный победитель первенств Алтайского края, Сибири, победитель первенства России по лёгкоатлетическому пятиборью; Сапрыкин Иван – бронзовый призёр Сибирского федерального округа в беге на 60 м. с барьерами и др. спортсмены.

Проводятся Спартакиады: среди общеобразовательных школ (1 место Усть-Пристанская СОШ, 2 место Елбанская СОШ, 3 место Нижнеозернинская СОШ); среди сельских предприятий (1место МСК «Обь», 2 место Нижнеозернинский сельсовет, 3 место Елбанский сельсовет); среди пенсионеров (1 место Усть - Пристанский сельсовет, 2 место Красноярский сельсовет, 3 место Нижнеозернинский сельсовет).

В 2016 году по краевым программам в области физической культуры и спорта в районе привлечено 143 тыс. рублей на приобретение спортивного инвентаря и оборудования. 60 000 рублей для оснащения ДЮСШ, 83 000 рублей на лучшую постановку спортивно – массовой работы среди муниципальных образований.

В с. Усть-Чарышская Пристань проведена очередная XXX летняя Олимпиада района по 11 видам спорта с участием 9 команд. В ходе подготовки к Олимпиаде реконструированы баскетбольная, волейбольная и городошная площадки, сделан косметический ремонт. В Олимпиаде приняло участие более 300 спортсменов. 1 место – МСК «Обь» (с. Усть-Чарышская Пристань), 2 место – «Исток» (КХ Апасова), 3 место – с. Елбанка. Все команды были обеспечены 2 дня горячим питанием.

Впервые в 2016 году в районе проведены зимний и летний фестивали ГТО по 2, 3, 4 и 5 ступеням.

Динамика показателей реализации муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | 2016 (план) | 2016 (факт) | факт/план *100% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Доля жителей Усть-Пристанского района, систематически занимающихся физкультурой и спортом, от общего количества населения района | 25 | 22 | 88 |
|  | Доля специалистов, работающих в области физической культуры и спорта, имеющих специальное образование | 92 | 80 | 87 |
|  | Процент охвата несовершеннолетних граждан, состоящих на учёте в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, занятиями в спортивных секциях и клубах | 75 | 70 | 93 |
|  | Количество действующих филиалов МКОУ ДОД «Усть-Пристанская детско-юношеская спортивная школа» в поселениях района | 2 | 3 | 150 |
|  | количество спортсменов-разрядников | 340 | 361 | 106 |

Оценка эффективности реализации программы за 2016 год

1. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится на основе оценок по трем критериям:

- степени достижения целей и решения задач муниципальной программы;

- соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы;

- степени реализации мероприятий муниципальной программы

1.1. Оценка степени достижения целей и решения  задач муниципальной  программы производится путем сопоставления фактически достигнутых значений  индикаторов муниципальной программы и их плановых значений по формуле::

Cel = ((22:25 + 80:92+70:75+3:2+361:340) :5)= * 100% = 100%

1.2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и

эффективности использования средств муниципального бюджета

муниципальной программы определяется по формуле:

Fin = 312 : 367 тыс. руб. х 100% = 85%

1.3. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы (подпрограммы) производится по следующей формуле:

Mer = (1/20) *((0+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+)*100%) = 95%

1.4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы (далее – «комплексная оценка») производится по следующей формуле:

O = (Cel + Fin + Mer)/3,

где: O – комплексная оценка.

О = (100 + 85 + 95) /3 = 93%

Уровень эффективности реализации программы в 2016 году – высокий.

11. Муниципальная  программа

«Обеспечение жильем или улучшение жилищных условий молодых

семей в Усть-Пристанском районе»

на 2015-2019 годы

Основой закрепления молодежи на селе является обеспечением жильем и трудоустройством. Муниципальная программа «Обеспечение жильем или улучшение жилищных условий молодых семей  в Усть – Пристанском районе» на 2015-2019 годы направлена на реализацию одного из приоритетных направлений проекта «Доступное и комфортное жилье - гражданам России», который предполагает формирование системы оказания государственной поддержки определенным категориям граждан в приобретении жилья или строительства индивидуального жилого дома. Основной целью программы является: «Предоставление государственной поддержки молодым семьям, признанным в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий». Решению проблемы обеспечения молодых семей, молодых специалистов, граждан признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий, доступным жильем способствует реализация двух федеральных программ. В рамках ФЦП «Жилище», на условиях софинансирования через МЦП «Обеспечение жильем или улучшение жилищных условий молодых семей в Усть-Пристанском районе» на 2015-2019 годы поддержку получила одна семья на приобретения жилья в сумме 107 100 рублей из районного бюджета. В рамках ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-17 годы» и на период до 2020 года один молодой специалист получил социальную выплату на приобретение жилья.

Динамика показателей реализации муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | 2016 (план) | 2016 (факт) | факт/план *100% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе, с использованием ипотечных кредитов) за счет средств краевого бюджета | 3 | 1 | 33.3 |
|  | Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия за счет средств краевого бюджета, в общем количестве молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий. % | 45 | 50 | 111 |

В 2016 году одна молодая семья – участница программы 2016 г. получила субсидию в сумме 382,2 тыс. руб. (из них 170,4 тыс. руб. ФБ, 105,9 тыс. руб. КБ, 105.9 тыс. руб. МБ); молодая семья – участница программы 2015 год получила 107.1 (МБ). Молодая семья - участница 2015 года приобрела жилье в с. Нижнеозерное площадью 54,9 кв.м. Молодая семья - участница 2016 года приобрела жильё в с. Усть - Чарышская Пристань площадью 70 кв.м.

Оценка эффективности реализации программы за 2016 год

1. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится на основе оценок по трем критериям:

- степени достижения целей и решения задач муниципальной программы;

- соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы;

- степени реализации мероприятий муниципальной программы

1.1. Оценка степени достижения целей и решения  задач муниципальной  программы производится путем сопоставления фактически достигнутых значений  индикаторов муниципальной программы и их плановых значений по формуле::

Cel = ((1:3 + 50:45) :2) * 100% = 72%

1.2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и

эффективности использования средств муниципального бюджета

муниципальной программы определяется по формуле:

Fin = 213 : 135 тыс. руб. х 100% = 100%

1.3. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы (подпрограммы) производится по следующей формуле:

Mer = (1/3) *((1+0+1)*100%) = 67%

1.4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы (далее – «комплексная оценка») производится по следующей формуле:

O = (Cel + Fin + Mer)/3,

где: O – комплексная оценка.

О = (72 + 100 + 67) /3 = 80%

Уровень эффективности реализации программы в 2016 году – высокий.

12. Муниципальная  программа

«Развитие молодёжной политики в Усть-Пристанского района

на 2016-2021годы»

Молодёжная политика – это неотъемлемая часть целостной политики государства, которая представляет собой систему мер и законодательных актов по установлению и поддержанию соответствующего общественного статуса подрастающего поколения, а вместе с ним определённого качества жизни самой молодёжи, которая в перспективе станет экономически активным населением.

Молодёжная политика в районе проводится в рамках Муниципальной ц программы «Развитие молодёжной политики в Усть-Пристанском районе» на 2016-2021 годы. Реализация данной программы подразумевает создание условий для реализации и развития потенциала молодёжи, повышения уровня ее конкурентоспособности во всех сферах общественной жизни в интересах инновационных преобразований района.

Для решения актуальных вопросов в сфере молодёжной политики в районе создан и работает молодёжный представительный орган Усть-Пристанский молодежный парламент (четвертый созыв).

Для творческого и интеллектуального развития молодёжи в районе постоянно проводятся творческие конкурсы, ведётся работа по привлечению граждан к участию в краевых и общероссийских конкурсах и форумах, проводится работа по организации полезного досуга в молодёжной среде.

Для физического развития молодёжи и формирования здорового образа жизни круглогодично проходят спортивные мероприятия и соревнования по разным видам спорта.

Отдельно стоит отметить мероприятия по патриотическому воспитанию детей и подростков. В течение учебного года молодые граждане принимают участие в патриотических акциях, выставках, флешмобах, круглых столах и т.д. Проводятся мероприятия, посвящённых Дню защитника Отечества, Дню Победы, Дню памяти и скорби, Дню России, Дню народного единства России, Дню неизвестного солдата, Дню Конституции.

Проводится активная работа с молодыми семьями. Организуются мероприятия посвящённых Дню отца; Дню матери; Дню защиты детей; Дню семьи, любви и верности; Дню молодёжи, Дню села. Проводятся профилактические рейды по неблагополучным семьям. Ведётся пропаганда семейных ценностей в СМИ и соцсетях.

Постоянно осуществляется комплекс мероприятий по профилактике наркомании, асоциальных явлений в молодёжной среде, подростковой преступности и пропаганде здорового образа жизни. Организуются молодёжные акции: Всемирный день здоровья, Всемирный день без табака, Международный день борьбы с наркоманией, Международный день отказа от курения, «Красная лента» и др.

Динамика показателей реализации муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | 2016 (план) | 2016 (факт) | факт/план *100% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченный в проводимые профилактические мероприятия, в общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет | 45 | 45 | 100 |
| 2 | Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, в общей численности молодежи, вовлеченной в систематические занятия в спортивных секциях, культурно – досуговых учреждениях, а так же в других видах общественно – полезной деятельности | 49 | 49 | 100 |
| 3 | Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, принявших участие в крупных региональных форумах и мероприятиях, проектах, конкурсах | 0.12 | 0.08 | 100 |

Оценка эффективности реализации программы за 2016 год

1. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится на основе оценок по трем критериям:

- степени достижения целей и решения задач муниципальной программы;

- соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы;

- степени реализации мероприятий муниципальной программы

1.1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы производится путем сопоставления фактически достигнутых значений  индикаторов муниципальной программы и их плановых значений по формуле::

Cel = ((45:45 + 49:49+0.12:0.12) :3) * 100% = 100%

1.2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и

эффективности использования средств муниципального бюджета

муниципальной программы определяется по формуле:

Fin = 0 : 5 тыс. руб. х 100% = 0%

1.3. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы (подпрограммы) производится по следующей формуле:

Mer = (1/15) *((1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1)*100%) = 100%

1.4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы (далее – «комплексная оценка») производится по следующей формуле:

O = (Cel + Fin + Mer)/3,

где: O – комплексная оценка.

О = (100 + 0 + 100) /3 = 67%

Уровень эффективности реализации программы в 2016 году – средний.

13. Муниципальная    программа

«Демографическое развитие Усть-Пристанского района

на 2016-2020годы»

На реализацию муниципальной  Программы «Демографическое развитие Усть-Пристанского   района на 2016-2020 годы» в 2016 году из бюджета района было выделено 50 тыс. рублей:  в том числе  на приобретение молочных смесей для питания  детей в возрасте до 1,5 лет. Выделенные средства освоены в полном объеме.

В соответствии с поставленными задачами в 2016  году не допущено случаев младенческой смерти. Реализация программы осуществлялась в соответствии с поставленными задачами в программе.

| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Значение по годам |  |  | Факт к плану % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед. изм. | 2016 год (План) | 2016 год (Факт) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1. | Уровень смертности на 1000 человек населения |  | 19,8 | 20,0 | 99 |
| 2. | Общий коэффициент рождаемости на 1000 человек населения |  | 9,0 | 11,0 | 122 |

Оценка эффективности реализации  программы  за 201 6 год

1.1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной

программы  рассчитывается по формуле:

Cel = (99+122) :2)  = 110%

1.2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и

эффективности использования средств муниципального бюджета

муниципальной программы определяется по формуле:

Fin = 50,0 : 50,0 тыс. руб. х 100% = 100%

1.3. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы (подпрограммы) производится по следующей формуле:

Mer = (20/25) *100% = 80%

1.4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы (далее – «комплексная оценка») производится по следующей формуле:

O = (Cel + Fin + Mer)/3,

где: O – комплексная оценка.

О = (100 + 100 + 80) /3 = 93%

Уровень эффективности реализации программы в 2016 году – высокий.

14. Муниципальная  программа

«Развитие образования в Усть-Пристанском районе » на 2014 – 2018 годы

В целях обеспечения высокого качества образования в Усть-Пристанском районе в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития общества, создания в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного  качественного образования, создания условий для успешной социализации и  эффективной самореализации личности была разработана муниципальная   программа «Развитие образования в Усть-Пристанском районе » на 2014 – 2018 годы.

На реализацию муниципальной  Программы  в 2016 году из бюджета района было выделено 361,0 (по плану 361, 0) тыс. руб.

Данные средства были направлены на следующие мероприятия, реализуемые в рамках МЦП «Развитие образования в Усть-Пристанском районе » на 2014 – 2018 годы.

1.Летний отдых и оздоровление

Динамика показателя охвата детей отдыхом и оздоровлением в районе за последние три года растет.  В 2016 г. показатель достиг краевого и  составил  69,6%.На базе 13 дневных оздоровительных лагерей при школах  отдохнуло и  оздоровлено 382 учащихся, в том числе 333 ребенка, находящихся в трудной жизненной ситуации;  в краевых загородных лагерях побывало 52  школьника , 5 детей приняли участие в многопрофильной смене «Международная летняя детская деревня «Алтай-2016», 2 ребенка приняли участие в профильной смене «Журналистский пленэр. Впервые в текущем году 4 школьника отдохнули в детских оздоровительных лагерях Крыма. На организацию летней оздоровительной кампании 2016 года из бюджетов различных уровней реализовано 1 228440 руб.Доля муниципального бюджета на организацию летнего отдыха детей в общей доле финансирования 2016 г.  составила 27 %(333 тыс. руб.)

2. Развитие кадрового потенциала.

В целях привлечения в систему образования района молодых специалистов в комитете по образованию принят и реализуется комплексный план мероприятий (приказ от 12.07.2013 № 120), осуществляется выплата «подъемных» из средств муниципального бюджета в размере 10тыс. рублей (для выпускников ВУЗов и ССУЗов).

В прошедшем, 2016 году в школы района прибыло 2 молодых специалиста, в рамках целевой программы одному из них, приступившему к работе в малокомплектной школе были выплачены подъемные в размере  10 тыс. руб.

При планировании целевой подготовки педагогических кадров для системы образования района анализируется потребность в пед. кадрах школ района в перспективе  на 5 лет, ведется целенаправленная работа с выпускниками, формируeтся список абитуриентов, планирующих поступление в организации высшего педагогического образования по договорам о целевом приеме для подачи заявки в педагогический университет.

В 2015 г. были заключены 2 договора, а в 2016 г. ещё один договор  на целевую подготовку с педагогическим университетом, в котором в качестве меры социальной поддержки студентам-целевикам  предусмотрена выплата стипендии. С сентября по январь двум студентам было выплачено 12 000 руб., с сентября по декабрь  2016 г. студенту, поступившему в 2016 г. - выплачено 2000 руб.

Финансирование мероприятий осуществлялось за счет средств бюджета муниципального образования.

Выделенные средства освоены в полном объеме.

| № п/п | Объем выделенных средств | Значение по годам |  |  | Факт к плану % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед. изм. | 2016 год (План) | 2016 год (Факт) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1. | Софинансирование стоимости путевок в ДОЛы | Тыс. руб. | 333,0 | 333 | 100 |
| 2. | Единовременные выплаты педагогическим работникам, получившим высшее или средне-специальное педагогическое образование, впервые приступившим к работе в малокомплектных общеобразовательных учреждениях района | Тыс.руб. | 10,0 | 10,0 | 100 |
| 3. | Оплата стипендии студентам, обучающимся по целевым направлениям в педагогических ВУЗах | Тыс.руб. | 14,0 | 14,0 | 100 |
|  | ИТОГО |  | 361 | 361 | 100 |

| № п/п | Показатели и индикаторы | Значение по годам |  |  | Факт к плану % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед. изм. | 2016 год (План) | 2016 год (Факт) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1. | доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием | % | 75 | 75 | 100 |
| 2. | доля выпускников общеобразовательных организаций, прошедших государственную (итоговую) аттестацию в форме ЕГЭ и ГИА-9, в общем числе выпускников, участвовавших в государственной (итоговой) аттестации в форме ЕГЭ и ГИА-9 | % | 96,5 | 98,5 | 102 |
| 3. | доля детей, вовлечённых в мероприятия по поддержке одарённых детей | % | 33 | 56 | 170 |
| 4 | Доля детей ,охваченных программами дополнительного образования, в общей численности детей и молодежи 5-18 лет | % | 55 | 43 | 78 |
| 5 | доля педагогических и руководящих работников, прошедших курсы повышения квалификации | % | 97 | 100 | 103 |
| 6 | доля педагогических и руководящих работников соответствующих требованиям, предъявляемым к первой и высшей квалификационной категории | % | 76 | 86 | 113 |
| 7 | доля молодых педагогов в общей численности педагогических работников | % | 15 | 15 | 100 |
| 8 | доля школьников, обучающихся в условиях, отвечающих современным требованиям, предъявляемым к образовательному процессу, в общем числе школьников района | % | 80,5 | 80,5 | 100 |
| 9 | доля детей, обучающихся в организациях дополнительного образования, отвечающих современным требованиям, в общем числе детей, обучающихся в организациях дополнительного образования | % | 43 | 43 | 100 |
| 10 | доля дошкольников в ДОУ, отвечающих современным требованиям к условиям воспитательно-образовательного процесса, в общем числе дошкольников | % | 65 | 65 | 100 |
| 11 | доля школьников, оздоровленных во время летних каникул в общем числе школьников | % | 64 | 69,6 | 108,6 |

Оценка эффективности реализации программы

1.1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной

программы  рассчитывается по формуле:

Si = (Fi /Pi)*100%,

Cel  = (75/75+96,5/98,5+33/56+55/43+97/100+76/86+15/15+80,5/80,5+43/43+65/65+64/69,6)*100/11=96,2

1.2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и

эффективности использования средств муниципального бюджета

муниципальной программы определяется по формуле:

Fin =361/473 тыс. руб. х 100% = 76,3

1.3. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы (подпрограммы) производится по следующей формуле:

Mer=  91%

1.4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы (далее – «комплексная оценка») производится по следующей формуле:

O = (Cel + Fin + Mer)/3,

О = (96,2 + 76,3+91) /3 =87,8

Уровень эффективности реализации программы в 2016 году –Высокий.

15. Муниципальная   программа

«Развитие туризма в Усть-Пристанском районе » на 2013 – 2017 годы

Основной целью Программы явялется создание условий для формирования современного конкурентоспособного туристского комплекса, обеспечивающего возможности для удовлетворения потребности населения Усть-Пристанского района и Алтайского края, российских и иностранных граждан в туристских услугах, а также обеспечивающего вклад в социально-экономическое развитие района путем создания дополнительных рабочих мест, увеличения налоговых отчислений в бюджет, постоянного притока финансовых средств, увеличения потребления местных товаров и услуг, а также путем сохранения и рационального использования природно-рекреационного и социально-культурного потенциала района.

В целях развития туристской деятельности на территории района реализуются  мероприятия, направленные на максимальное использование имеющегося природно-климатического, ресурсного, человеческого потенциала Усть-Пристанского района. На сайте Администрации района создан отдельный раздел «Туризм», ежегодно обновляется инвестиционный паспорт района, освещаются мероприятия  в средствах информации.

Динамика показателей реализации муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | 2016 (план) | 2016 (факт) | факт/план *100% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество коллективных средств размещения, ед. | 1 | 3 | 300 |
| 2 | Количество мест единовременного размещения | 130 | 123 | 95 |
| 3 | Количество туристов и экскурсантов, принимемых в районе, тыс.чел. | 5,6 | 5,2 | 93 |
| 4 | Численность занятых в сфере туризма, чел. | 8 | 8 | 100 |
| 5 | Объем платных туристких услуг, тыс.руб. | 600 | 688 | 115 |

Оценка эффективности реализации программы

1.1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной

программы  рассчитывается по формуле:

Si = (Fi /Pi)*100%,

Cel  = (300+95+93+100+115)/5=140,6

1.2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и

эффективности использования средств муниципального бюджета

муниципальной программы определяется по формуле:

Fin =0/0 тыс. руб. х 100% = 100%

1.3. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы (подпрограммы) производится по следующей формуле:

Mer=   5/8=62%

1.4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы (далее – «комплексная оценка») производится по следующей формуле:

O = (Cel + Fin + Mer)/3,

О = (100 + 100+62) /3 =87,3

Уровень эффективности реализации программы в 2016 году –Высокий.