Сводный  отчет  о реализации  муниципальных программ за 2022 год

1. Муниципальная   программа «О поддержке  и развитии малого и среднего предпринимательства в Усть-Пристанском районе » на 2020-2024 годы

В целях осуществления государственной политики по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства, в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», законом Алтайского края от 17.11.2008 № 110-ЗС «О развитии малого и среднего предпринимательства в Алтайском крае» в районе  реализуются  муниципальная  программа  « О поддержке и развитии малого и среднего предпринимательства в Усть-Пристанском районе» на 2020-2024 годы.  Программа направлены на создание благоприятных условий для устойчивого функционирования и развития малого и среднего предпринимательства на территории района.

В отчетном периоде реализовывались следующие мероприятия программы в рамках поставленных задач :

- оказание поддержки развития малого и среднего предпринимательства:

принято постановление № 379 от 28.12.2021г  «Об имущественной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства, организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, и физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход». В 2021 году  принят новый  перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц.  ;

- финансово-кредитная  поддержка  малого и среднего  предпринимательства:

По итогам 2022 года государственная финансовая поддержка  оказана  :

5 субъектам  по доступным процентам  предоставлено финансирование на возвратной основе Алтайским фондом финансирования предпринимательства ;

2 субъектам малого бизнеса предоставлены гарантии и  поручительства некоммерческой организации «Алтайский фонд развития малого и среднего предпринимательства»

6  физических  лиц оформили индивидуальную предпринимательскую деятельность и получили поддержку  в рамках социального контракта через управление социальной защиты

1   физическое лицо оформило  индивидуальную предпринимательскую деятельность и получило  поддержку  через центр занятости населения

7  сельхозтоваропроизводителей  получили финансовую поддержку через Министерство сельского хозяйства Алтайского края.

-  взаимодействие органов власти с субъектами малого и среднего предпринимательств:

В районе осуществляет свою деятельность Общественный Совет предпринимателей.  Ежегодно поощряются  наградами СМСП, внесшие значительный вклад в развитие района.

- информационное сопровождение и пропаганда предпринимательской деятельности:

В течение   2022  года  специалистами  Администрации района   было предоставлено 159  информационно-консультационных услуг, которые были в дальнейшем использованы  субъектами малого бизнеса района в их  непосредственной работе. Так же проведено 6 мероприятий для представителей малого бизнеса района, в том числе  по  актуальным земельным вопросам, по  изменениям   законодательства  в сфере  регистрации ФГИС «Цербер» и ФГИС «Зерно»,  а также по охране труда.

Через средства массовой информации, газету «Авангард», а также в рамках индивидуальной работы  с гражданами проводилась разъяснительная работа и информирование о возможности регистрации граждан  как самозанятых  и возможность  перехода  на налог на профессиональный доход. Результатом  данной работы стала регистрация 204 налогоплательщиков   в качестве самозанятых на территории Усть-Пристанского района по состоянию на 15.12.2022 .

В районной газете «Авангард», на сайте администрации района на постоянной основе публикуются информационные материалы  и статьи о деятельности субъектов предпринимательства района. За 2022 год  в рамках программы было профинансировано 10 тыс. рублей на пропаганду предпринимательской деятельности . Общее количество субъектов малого и среднего  предпринимательства по состоянию на 1.01.2023  года -199 (176 ИП, 23 малых предприятия)  и более 200 самозанятых граждан.  Общая численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства по оценке 980 человек и 204 самозанятых.

Динамика показателей реализации муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | 2022 (план) | 2022 (факт) | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных в Усть-Пристанском районе ед. | 185 | 199 | 100 |
|  | Оценка численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, ед. | 890 | 980 | 100 |
|  | Доля занятых в сфере малого и среднего предпринимательства в общей численности занятых в экономике муниципального образования, % | 22 | 24 | 100 |
|  | Доля поступления налогов и сборов от субъектов малого и среднего предпринимательства в бюджет муниципального образования в общем объеме налоговых и неналоговых поступлений % | 37 | 37,5 | 100 |
|  | Количество физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «налог на профессиональный доход» | 50 | 204 | 100 |

Оценка эффективности реализации  программы  за 2022 год

1.1	Оценка степени достижения целей и решения задач:

Cel = (100%+100%+ 100%+100%+100%):5 =100%

1.2	Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета:

Fin=10 тыс. руб./10 тыс. руб.*100%= 100%

1.3	Оценка степени реализации мероприятий:

Mer=3(3выполнены +1 не выполнены = 3+1=4)*100%= 75%

1.4	Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

O= (100+100+75)/3=92 %

Уровень  реализации  программы   на  высоком уровне (выше 80% и более).

2. Муниципальная   программа  «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории Усть-Пристанского района» на 2020-2024 годы

В целях обеспечения устойчивого и надежного функционирования и развития коммунальной инфраструктуры Усть-Пристанского района в сфере тепло-, водо-, газо-, электроснабжения в соответствии с государственной политикой формирования коммунального комплекса Российской Федерации в районе реализуются муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории Усть-Пристанского района» на 2020-2024 годы, утвержденная Постановлением Администрации района № 346 от 31.10.2019года. Программа направлена на обеспечение оптимальных решений системных проблем в области функционирования и развития коммунальной инфраструктуры на территории района.                                                Финансирование мероприятий осуществлялось за счет средств софинансирования краевого бюджета, бюджета муниципального образования, предприятий жилищно-коммунального комплекса.

В 2022 году в рамках муниципальной целевой программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории Усть-Пристанского района» было выполнено работ и приобретено оборудования  на общую  сумму 2 095,5 тыс. рублей, в том числе из краевого бюджета 547,7 тыс рублей и  1 547,8 тыс. рублей из районного бюджета.

На мероприятия по содержанию свалки ТБО затрачено 228,9 тыс.руб. По организации работ по содержанию кладбищ – 19,0 тыс. рублей.

В рамках организации похоронного обслуживания на территории Усть-Пристанского района было затрачено 33,5 тыс.руб. на оплату услуг по доставке тела для патологоанатомического исследования в г. Алейск и обратно.

Произведена оплата за работы по организации мест (площадок) накопления ТКО и их содержание  на сумму 423,6 тыс. рублей.

Произведена оплата за услуги по разработке проектно-сметной документации на  капитальный ремонт скважины в с.Романово на сумму 55,0 тыс. рублей, скважины в с.Белово на сумму 55,0 тыс. рублей, скважины в с.Усть-Чарышская Пристань на сумму 55,0 тыс. рублей, а также произведена оплата за услуги по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт 3000 метров системы водоснабжения в с.Усть-Чарышская Пристань на сумму 80,0 тыс. рублей, системы водоснабжения в с.Вяткино на сумму 90,0 тыс. рублей и тепловой сети с.Красноярка на сумму 10,0 тыс. рублей. Проведен капитальный ремонт тепловых сетей и устройство тепловой камеры в с.Усть-Чарышская Пристань (ул.Гагарина от №28 до №30, маг.№6, ул.Гагарина 30-1, ул.1 Мая 2, военкомат, котельная культуры) на сумму 477,8 тыс. рублей. Произведена оплата за услуги по разработке проектно-сметной документации на монтаж модульной котельной с.Красноярка на сумму 20,0 тыс. рублей.

Для улучшения транспортной инфраструктуры за счет средств краевого  и местного бюджетов произведен капитальный ремонт 0,206 км автомобильной дороги проходящей по улице Левачева ,  в с. Усть-Чарышская Пристань Алтайского края на сумму 2500,0 тыс. рублей, в том числе  1026,0 тыс. рублей средства краевого бюджета  и средства местного бюджета 1474,0 тыс.рублей.

Итогом реализации муниципальной целевой программы является сокращение затрат на содержание и эксплуатацию объектов водо- и теплоснабжения, а также смягчение финансовой нагрузки для населения Усть-Пристанского района.

| Мероприятие | План (тыс.руб.) |  | Факт (тыс.руб.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Краевой бюджет | Местный бюджет | Краевой бюджет | Местный бюджет |
| Содержание свалок ТБО | 547,72 | 228,86 | 547,72 | 228,86 |
| Захоронение и доставка тел одиноко проживающих, не имеющих родственников | 0 | 33,5 | 0 | 33,5 |
| Содержание кладбищ | 0 | 19,075 | 0 | 19,075 |
| Организация мест (площадок) накопления ТКО и их содержание | 0 | 423,58 | 0 | 423,58 |
| Капитальный ремонт скважины в с.Романово (ПСД) | 0 | 55,0 | 0 | 55,0 |
| Капитальный ремонт скважины в с.Белово (ПСД) | 0 | 55,0 | 0 | 55,0 |
| Капитальный ремонт скважины в с.Усть-Чарышская Пристань (ПСД) | 0 | 55,0 | 0 | 55,0 |
| Капитальный ремонт системы водоснабжения с.Усть-Чарышская Пристань 3000м (ПСД) | 0 | 80,0 | 0 | 80,0 |
| Капитальный ремонт системы водоснабжения с.Вяткино (ПСД) | 0 | 90,0 | 0 | 90,0 |
| Капитальный ремонт тепловой сети с.Красноярка (ПСД) | 0 | 10,0 | 0 | 10,0 |
| Капитальный ремонт тепловых сетей и устройство тепловой камеры в с.Усть-Чарышская Пристань (ул.Гагарина от №28 до №30, маг.№6, ул.Гагарина 30-1, ул.1 Мая 2, военкомат, котельная культуры) | 0 | 477,77 | 0 | 477,77 |
| Монтаж модульной котельной с.Красноярка (ПСД) | 0 | 20,0 | 0 | 20,0 |
| Итого | 547,72 | 1547,78 | 547,72 | 1547,78 |

Динамика показателей реализации муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | 2022 (план) | 2022 (факт) | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Снижение потерь энергоресурсов % | 3 | 3 | 100 |
|  | Доля энергетических ресурсов расчеты, за потребление которых осуществляются на основании приборов учета: -тепловая энергия % - холодная вода % | 76 86 | 80 88 | 100 100 |

Оценка эффективности реализации  программы  за 2022 год

1.1	Оценка степени достижения целей и решения задач: Cel= ( 100+100+100)/3= 100%

1.2	Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета:Fin=1547,78 тыс. руб./1547,8тыс. руб.*100%= 100%

1.3	Оценка степени реализации мероприятий:Mer=12/12*100%= 100%

1.4	Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

O= (100+100+100)/3=98%

Реализация программы считается на высоком уровне (выше 80% и более)

3.  Муниципальная   программа  «Улучшение  условий  и охраны труда

в Усть-Пристанском районе на 2020-2024 годы»

В целях реализации Трудового кодекса РФ (210 статья),  закона Алтайского края от 07.05.2007 года №36-ЗС «Об охране труда в Алтайском крае» в районе  реализуются  муниципальная  программа «Улучшение условий и охраны труда в Усть-Пристанском районе» на 2020-2024 годы.

Программа направлена на создание в организациях и предприятиях района условий труда, обеспечивающих сохранение жизни и здоровья  работающих в процессе трудовой деятельности.

Реализация программных мероприятий осуществлялась за счет средств работодателей и средств районного бюджета. В 2022 году из районного бюджета было выделено 49066 рублей. Из них 7466 рублей израсходовано на проведение конкурса по охране труда, 16100 рублей направлено на оплату обучения по охране труда руководителей и специалистов муниципальных учреждений района, Администрации района и её структурных подразделений, 11900 рублей потрачено на приобретение спецодежды, 13600 рублей – на проведение спецоценки условий труда в муниципальных учреждениях района.

В рамках реализации программы проведено 2 заседания межведомственной комиссии по охране труда и безопасности производства, а также совещание по охране труда с руководителями и специалистами организаций района, организовано выездное обучение по вопросам охраны труда.

По состоянию на 01.01.2023 года специальная оценка рабочих мест по условиям труда проведена на 1600 рабочих местах. Это 100 % от их  общего количества.

Все руководители и работники, подлежащие обучению по охране труда в 2022 году, прошли обучение. Охват составил 100% от подлежащих обучению. Всего в 2022 году обучено 119 человек. Во всех организациях с численностью работающих более 50 человек назначены специалисты по охране труда.

Затраты на охрану труда на 1 работающего по району составили 7023 рубля против 6760 рублей в 2021 году.

Охват медосмотрами профвредников составил 99,4%.

В 2022 году случаев производственного травматизма  на территории района не было.

| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Ед. изм. | 2022 план | 2022 факт | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Удельный вес рабочих мест. прошедших специальную оценку условий труда, в общем количестве рабочих мест | % | 95 | 100 | 100 |
| 2 | Удельный вес работников, охваченных периодическими медицинскими осмотрами, в общем количестве работников, подлежащих прохождению периодических медицинских осмотров | % | 100 | 99,4 | 99,4 |
| 3 | Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом | человек | 0 | 0 | 100 |
| 4 | Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более на 1000 работающих | человек на 1000 работающих | 0,1 | 0 | 100 |
| 5 | Ассигнования средств на охрану труда в расчете на 1 работающего | рублей | 7000 | 7023 | 100 |
| 6 | Обучение руководителей и специалистов организаций по охране труда | % | 100 | 100 | 100 |
| 7 | Профессиональное обеспечение охраны труда | % | 100 | 100 | 100 |

Оценка эффективности реализации  программы  за 2022 год

.1.1	Оценка степени достижения целей и решения задач:

Cel=1/7*(100 +99,4 + 100+100 +100+100 +100) = 99,9%

1.2	Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета:

Fin=49,066 тыс. руб./49,100 тыс. руб.*100%= 99,9%

1.3	Оценка степени реализации мероприятий:

Mer=1/15*(1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+0+1)*100% =93,3%

1.4	Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

O= (99,9 + 99,9 +93,3)/3=97,7 %

Уровень  реализации  программы на высоком уровне (свыше  80%).

4. Муниципальная   программа  «Поддержка кадрового обеспечения АПК Усть-Пристанского района » на 2020-2024 годы

В целях осуществления государственной политики по поддержке кадрового обеспечения АПК, в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2006 года №264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства» (с изменениями на 15 октября 2020 года), Постановлением Администрации Алтайского края от 05.10.2012 года №523 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие сельского хозяйства Алтайского края» на 2013-2020 годы, постановлением  Администрации Усть - Пристанского района № 251 от 22.08.2019 года   принята Программа «Поддержка кадрового обеспечения АПК Усть - Пристанского района на 2020-2024 годы». Мероприятия программы направлены на создание благоприятных условий развития сельского хозяйства района  и  обеспечения агропромышленного комплекса  кадровым потенциалом, закрепления молодых специалистов на местах.

За 2022 год из общего числа руководителей и специалистов АПК, тридцать специалистов прошли профессиональную переподготовку и повышение квалификации. Молодых специалистов  на предприятия АПК нашего района за 2022 год трудоустроено -  1 человек, который получил материальную поддержку из краевого бюджета 500 тыс. рублей.

Для материального стимулирования трудовой деятельности сельского хозяйства из районного бюджета на проведение и поощрение победителей районного трудового соревнования в АПК, было выделено 100 тыс. рублей

Динамика показателей реализации муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | 2022 (факт) | 2022 (план) | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Доля руководителей и специалистов АПК, прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации, в общем числе руководителей и специалистов, % | 40 | 22 | 100 |
| 22 | Доля закрепления молодых специалистов на предприятиях АПК, получивших поддержку не менее, % | 100 | 100 | 100 |

Оценка эффективности реализации  программы  за 2022 год

1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной

программы составила

Cel =  (100+100): 2=100%

1.2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и

эффективности использования средств муниципального бюджета

муниципальной программы составила

Fin = 100 тыс. руб : 100 тыс. руб. х 100% = 100%

1.3. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы составила

Mer = (1/1) *100% = 100%

1.4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы составила

О = (100 + 100+ 100) /3 = 100%

Уровень эффективности реализации программы в 2022 году на высоком уровне   (100%).

5. Муниципальная  программа « Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Усть-Пристанском  районе » на 2021-2025 годы

В районе реализуется муниципальная  программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Усть-Пристанском районе» на 2021 – 2025 годы. Программа направлена на осуществление мероприятий, направленных на профилактическую работу с населением района, на сокращение распространения наркомании и связанных с ней преступлений и правонарушений.

Бюджетное обеспечение программных мероприятий осуществляется за счет районных средств. В 2022 году на финансирование мероприятий было выделено 18 тысяч рублей. Из них 10 тыс. руб. были  направлены на приобретение тест-полосок для имуно-хроматографического определения наркотических веществ с целью выявления потребителей наркотиков, для проведения добровольного тестирования учащейся молодежи на предмет употребления психоактивных веществ. Для проведения спортивно-оздоровительных мероприятий и приобретения наградного материала было выделено 8 тыс.руб.

Программа носит межведомственный характер, поскольку проблема борьбы с наркоманией затрагивает сферу деятельности органов исполнительной власти и правоохранительных органов Усть-Пристанского района. Проводимые комплексные оперативно-профилактические операции оказывают положительное воздействие на наркоситуацию в Усть-Пристанском районе. Несмотря на это, наркоситуация в районе требует постоянного и эффективного реагирования со стороны взаимодействующих структур.

В образовательных учреждениях и досуговых учреждениях были проведены творческие конкурсы, спортивные состязания, акции, информационные мероприятия,  классные часы, распространяющие сведения о вреде и необратимом действии алкоголя и наркомании на человеческий организм.

В целях профилактики  антинаркотической направленности и незаконному обороту наркотиков в общеобразовательных учреждениях района с 14 по 18 ноября 2022 года прошла неделя антинаркотической направленности.

В ноября в МСК «Обь» проходил детский турнир под лозунгом «Спорт против наркотиков». В нем  принимали участие учащиеся старших классов.

Организовано персональное информирование обучающихся, достигших 14-летнего возраста,  с вручением каждому «Памятки об ответственности за действия, связанные с незаконным оборотом наркотических средств».

В районе продолжаются      мероприятия по кадастровому учету земельных участков с целью установки собственников или арендаторов, кроме того проводятся рейды по выявлению площадей произрастания дикорастущей конопли, проводятся работы по её уничтожению.

Отделом полиции по Усть-Пристанскому  району проводятся оперативно-профилактические мероприятия по выявлению и пресечению фактов незаконного оборота и немедицинского потребления наркотиков. Сотрудниками полиции обеспечивалось оперативное выявление и постановка на внутренний учёт лиц, допускающих употребление наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ. Систематически  проводились рейдовые мероприятия по выявлению фактов незаконного оборота наркотиков, выявление на территории района незаконных посевов наркосодержащих растений с последующим их уничтожением. За 2022год  совершено 4 преступления в сфере незаконного оборота  наркотиков, которые относятся к тяжким и особо тяжким преступлениям.

За 2022  год  было проведено 4 заседания антинаркотической комиссии.   На заседаниях обсуждался ряд вопросов, касающихся наркоситуации в Усть-Пристанском  районе, рассматривались итоги проведенных мероприятий, обсуждалась эффективность работы всех заинтересованных структур и принимаемые меры по предупреждению и пресечению преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств растительного происхождения. Результаты выявления и уничтожения дикорастущей конопли на территории района.

Профилактика употребления наркотических средств и пагубности их воздействия на человеческий организм – одна из основных целей антинаркотической комиссии Администрации района. Поэтому антинаркотическая комиссия координирует взаимодействие всех заинтересованных структур. На территории района проводятся мероприятия профилактического характера, акции, в которых активно участвуют образовательные учреждения, учреждения здравоохранения, социальные службы, учреждения культуры, органы местного самоуправления района, МО МВД  России «Алейский».

Динамика показателей реализации муниципальной программы

| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Ед. изм. | 2022 план | 2022 факт | % выполне- ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Количество подростков и молодежи в возрасте от 11 до 24 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия, по отношению к общей численности лиц указанной категории | % | 75 | 75 | 100 |
| 2 | Доля зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений в количестве зарегистрированных преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков | % | 20 | 100 | 20 |
| 3 | Доля больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, длительность ремиссии у которых составляет не менее 3 лет, по отношению к общему числу больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию | % | 1 | 33 | 33 |
| 4 | Доля потребляющих наркотики лиц, выявленных в рамках медицинских обследований, связанных с призывом в армию, в общем количестве обследованных (в процентах) | % | 0 | 0 | 100 |

Оценка эффективности реализации  программы  за 2022 год

1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной      программы составила

Cel = ((100 + 20 + 33 + 100) : 4)  = 63%

1.2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и

эффективности использования средств муниципального бюджета

муниципальной программы составила

Fin = 18 : 18 тыс. руб. х 100% = 100%

1.3. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы составила

Mer = (16/18) *100% = 89%

1.4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы составила

О = (63 + 100 + 89) /3 =84%

Уровень эффективности реализации программы в 2022 году – высокий ( от 89% до 100%).

6. Муниципальная   программа  «Профилактика преступлений и иных правонарушений  в Усть-Пристанском  районе» на 2020-2024годы

В целях обеспечения безопасности граждан, проживающих на территории Усть-Пристанского района, предупреждение возникновения ситуаций, представляющих опасность для их  жизни, здоровья, собственности, за счет совершенствования действующей на территории Усть-Пристанского района системы профилактики правонарушений, повышения эффективности профилактической деятельности снижения уровня  преступности. Финансирование мероприятий осуществлялось за счет средств бюджета муниципального образования.

В 2022 году в рамках муниципальной программы ««Профилактика преступлений и иных правонарушений  в Усть-Пристанском  районе» на 2019-2024 годы из районного бюджета было выделено 4 тыс.руб. –на материальное поощрение гражданам, оказавшим существенную помощь  в охране общественного порядка и борьбе с преступностью..

За 2022 год общий массив зарегистрированных преступлений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года  уменьшился на 13, 6  (с 140 до 121).

В общей структуре преступности наибольшее число преступлений занимают кражи чужого имущества.

В течение года было проведено 4 заседания комиссии по профилактике правонарушений, одно совместное  заседание проводилось с комиссией по безопасности движений. На заседаниях рассматривались вопросы по профилактике преступлений и правонарушений в  Усть - Пристанском районе, а также вопросы межведомственного взаимодействия.

Динамика показателей реализации муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | 2022 (план) | 2022 (факт) | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общее количество преступлений, зарегистрированных на территории Усть-Пристанского района Алтайского края | 111 | 121 | 92 |
| 2 | Количество преступлений, совершенных на улицах и в других общественных местах | 21 | 19 | 100 |
|  | Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними | 2 | 6 | 33 |
| 4 | Количество преступлений, совершенных лицами в состоянии алкогольного опьянения | 44 | 46 | 96 |
| 5 | Количество преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими преступления | 53 | 66 | 80 |

Оценка эффективности муниципальной программы

1.1	Оценка степени достижения целей и решения задач:

Cel= (92+100+33+96+80)/5= 80,2%

1.2	Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета:

Fin=4/20*100%= 20%

1.3	Оценка степени реализации мероприятий:

Mer= 27/27*100%= 100%

1.4	Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

O= (80+20+100)/3=66 %

Уровень реализации программы  на  среднем уровне.  (от 60 до 80%)

7.  Муниципальная   программа «Повышение безопасности дорожного движения  в Усть-Пристанском  районе на 2020-2024 годы»

Основными задачами программы является:

сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий, в том числе, детской смертности к 2024 году на 20%;

- предупреждение опасного поведения участников дорожного движения на  дорогах Усть-Пристанского района;

- обеспечение безопасности участия детей в дорожном движении;

- сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий; - развитие системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях;

- развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожных условий

Финансирование мероприятий программы в 2022 году осуществлялось за счет средств районного бюджета муниципального образования.

В 2022 году в рамках муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения  в Усть-Пристанском  районе на 2019-2024 годы» из районного бюджета было выделено комитету по  образованию 20000 т. руб. из них 13224,30  руб. произведена подписка газеты «Безопасная дорога детства»,  6775,70 приобретены  световозвращающие элементы для детей.

Пешеходные переходы вблизи  общеобразовательных учреждений  соответствуют  требованиям новых национальных стандартов.

В с.Усть-Чарышская Пристань на ул. 1 мая, и ул. Ленина, установлены дорожные знаки «Пешеходный переход» с флуоресцентной пленкой желто-зеленого цвета и нанесена дорожная разметка «Пешеходный переход» (зебра) бело-желтого цвета. Приобретено и установлено ограждение перильного типа, и светофоры типа Т-7.

Установлены дорожные знаки -1.23.  «ДЕТИ» на щитах со световозвращающей флуоресцентной пленкой желто-зеленого цвета на участках улиц проходящих вдоль МБОУ «Усть-Пристанская СОШ им. А.М. Птухина» в с. Усть-Чарышская Пристань и нанесена надпись «ДЕТИ» на проезжую часть  дорог, проходящих вдоль детских образовательных учреждений.

Динамика показателей реализации муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | 2022 (план) | 2022 (факт) | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Снижение числа погибших (по сравнению с2020г.) | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Снижение числа детей, погибших в ДТП. | 0 | 0 | 100 |
| 3 | Снижение социального риска (по сравнению с 2020.) | 3.2 | 1,0 | 100 |
| 4 | Снижение транспортного риска (по сравнению с 2020г.) | 9,0 | 1,8 | 100 |

Оценка эффективности реализации  программы  за 2022 год

1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы –

Cel = (0 + 100+100+100) : 4) = 75%

2.	Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы –

Fin = 20 : 20 тыс. руб. х 100% = 100%

3.	Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной  программы-

Mer = (9/9 *100% = 100%;

Согласно проведенного расчета оценки эффективности реализации муниципальной программы на основе оценок по трем критериям комплексная оценка составляет

O = (Cel + Fin + Mer)/3

О = (75 + 100+ 100)/3 = 92%.

Уровень эффективности реализации  программы   - высокий 92%

Уровень эффективности реализации  программы   - низкий.

8. Муниципальная    программа

«Культура Усть –Пристанского района на 2020– 2024 годы»

Учреждения культуры выполняют важнейшие социальные и коммуникативные функции, являются одним из базовых элементов культурной, образовательной и информационной инфраструктуры района, вносят весомый вклад в его социально-экономическое развитие. В рамках реализации муниципальной программы «Культура Усть-Пристанского района на 2020-2024 гг.» из районного бюджета выделено 120 тыс. рублей, в том числе: 31,0 тыс. рублей - организация и проведение районных смотров, конкурсов и  фестивалей; 71,4 тыс. рублей – подписка периодических изданий для библиотек района; 10 тыс. руб.- приобретение литературы для библиотек района,7622 руб.- поддержка участия учащихся и преподавателей ДШИ в краевых конкурсах и фестивалях.

Возросло общее количество  Культурно-массовых мероприятий и посещений в них. По показателям структурных подразделений МФКЦ , составляет: количество проводимых мероприятий –  1734,  посещений в них – 95163,   посещение платных мероприятий-13769; заработанных средств от основных видов деятельности – 600700 рублей. формирований для детей-42, число участников в них 462,число молодежных формирований-32, количество участников в них-339.

2022 год указом Президента Российской Федерации объявлен Годом культурного наследия народов РФ. В рамках Года культурного наследия в учреждениях культуры прошли циклы интересных мероприятий для различных возрастных категорий.

«Яблочный Спас»(брусенцевскийСДК, фольклорный праздник «Как у наших у ворот водим русский хоровод»(Вяткинский СДК),исследовательская тематическая программа «Откуда наши корни» (о заселении кержаками с. Красноярка), «Секреты бабушкиного сундучка»(НижнегусихинскийСДК), «Праздник русского пельменя»(Елбанский СДК). Успешно прошли районный смотр самодеятельного художественного творчества «Хоровод  традиций», районный фестиваль детского творчества «Краски победы»,традиционный конкурс исполнителей художественного слова «Гой ты, Русь моя родная».На высоком уровне были проведены праздники сел Троицкое и Нижнеозерное. Наш район принял участие в творческом марафоне культурных событий муниципальных образований Алтайского края, проведя на территории Елбанского сельсовета районное мероприятие «Рыбные угощения ,да уха объедение, на территории Вяткинского сельсовета районный праздник «Медовый Спас». Оба мероприятия вызвали большой положительный резонанс у жителей  и гостей района.

В честь 85-летия Алтая в учреждениях культуры были организованы выставки декоративно-прикладного и художественного творчества, выставки детских рисунков фотовыставки «Природа Алтая», познавательные мероприятия «Чем богата земля Алтая»

«Алтайский край-наша родина»,обзоры литературы «Писатели нашего края»,конкурсные программы «Знаешь ли ты свой край» и другие мероприятия. А завершил цикл мероприятий районный праздник «Алтай юбилейный». Традиционно в учреждениях культуры были проведены мероприятия, посвященные Дню Победы, Дню народного единства, Дню России, Дню 8 Марта, Дню защитников Отечества. Большая работа проделана в месячник военно-патриотического воспитания и месячник пожилого человека.

Важнейшие социальные функции выполняют библиотеки района.

- За отчетный период число пользователей библиотек составило 5868, число посещений -65003, книговыдача 126884 экземпляра, выполнено справок -2152.  Для читателей библиотек доступны Интернет – ресурсы юридических справочно – поисковых  систем: СПС «Консультант Плюс», СПС «Гарант», ИПС «Законодательство России». В библиотеках района используются такие формы внестационарного обслуживания, как  книгоношество и обслуживание пенсионеров и людей с ограниченными возможностями здоровья на дому. Приоритетными направлениями деятельности библиотек являются: краеведение, пропаганда здорового образа жизни, патриотическое воспитание. В библиотеках района проведено621 массовых

.мероприятий:  это уроки мужества»Живая память»Посвященные очередной годовщине вывода войск из Афганистана(ЦМБ,Вяткинская БФ), «Салют Победы» (отдел по работе с )детьми,	 ЦМБ проведена виртуальная экскурсия «Честь и гордость – города-Герои» для старшеклассников. Ребята виртуально посетили 13 городов-Героев нашей Родины, их Мемориальные комплексы и уже очно прошли шествием на Мемориал Славы с. Усть-Чарышская Пристань, где узнали полную историю возникновения этого священного места, час информации с подготовленной к нему выставкой «Морское наследие Петра1» (Вяткинская БФ) В Нижнеозернинской БФ были оформлены выставки и проведены часы информации на темы «Путь к здоровью» для детей, «Местные лекарственные растения», «О женском здоровье», «Бросить курить», «Нет наркотикам» …», Библиотечный урок «Хочешь быть здоровым – будь им!» прошел в октябре в Нижнегусихинской БФ для ребят7-8 классов.и мн др.

Основой всех направлений музейной деятельности является научно-исследовательская работа, которая включает научное комплектование музейных фондов, фондовую, экспозиционную и научно-просветительную работу Посещаемость музея в 2022 году составила 3602 человек. В течение года в музее было проведено 16 массовых мероприятий, 65 экскурсий, 40 лекций и бесед,оформлено 12 выставок. Основной фонд музея составляет 5835 единиц хранения. В Государственный электронный каталог занесено 3965 предметов. В 2022 году Усть-Пристанский районный краеведческий музей стал победителем краевого конкурса «Лучший музей года». Проектная работа «Купеческая лавка» дала возможность  музею не только сменить экспозицию приобретя мебельное оборудование, но и  провести капитальный ремонт пола и косметический ремонт двух залов музея на сумму 220 тыс руб., выделенных на эти цели из районного бюджета, а так же обновить давно устаревшую и частично вышедшую из строя компьютерную технику.

В детской школе искусств обучаются  128учащихся. Учебный процесс в ДШИ организован на основе учебных планов и рабочих образовательных программ. В отчетном периоде школа продолжила деятельность по реализации дополнительных предпрофессиональных программ «Фортепиано», «Народные инструменты» и «Хореографическое творчество».

Учащиеся и преподаватели школы приняли участие в 10зональных и краевых конкурсах и фестивалях и в 16 Всероссийских и международных онлайн конкурсах:

- Краевой конкурс экологических рисунков «Экология и Я» (в рамках проекта «Эколого-педагогический десант «Дружим с природой!» при поддержке гранта Губернатора Алтайского края в сфере экологического воспитания, образования и просвещения

- XXXI краевой смотр Юные дарования Алтая, г.Барнаул, Апрель 2022г

- Открытый региональный конкурс детского и юношеского художественного творчества «Мы живем на Алтае» г.Барнаул, Сентябрь-октябрь 2022г

-Всероссийский детский конкурс рисунков «Галерея Пушкинских героев» ООО «Высшая школа делового администратирования»,Г.Екатеринбург,

-XI Международный конкурс рисунка и декоративно-прикладного творчества «Пасхальная радость», г.Петропавловск, Республика Казахстан, Апрель 2022г.

-III Международный фестиваль искусств «Сиреневый май»,г.Барнаул,  14 мая 2022г.

-IV Всероссийский фестиваль искусств «Отражение»

19 марта 2022г. VII Всероссийский конкурс детского танца «Образ. Дети» Г. Барнаул.

Участники получили более 190 дипломов разного достоинства и благодарственных писем.

Пополнение материально-технической базы осуществляется за счет добровольных пожертвований. За счет родительских средств пошито 6 комплектов костюмов, приобретено15 футболок для хореографического коллектива на сумму 11050 рублей, приобретено мультимедийное оборудование на сумму 10 тыс руб.

| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Значение по годам |  |  | Факт к плану % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед. изм. | 2022год (План) | 2022 год (Факт) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| Культура Усть - Пристанского района |  |  |  |  |  |
| 1. | Число посещений библиотек | тыс. | 52,7 | 65,0 | 100 |
| 2. | Количество пользователей | тыс. чел. | 6,0 | 5,86 | 97,6 |
| 3. | Количество посещений районного музея в год | тыс. чел. | 3,4 | 3,6 | 100 |
| 4. | Количество учащихся ДШИ | Чел. | 139 | 128 | 92 |
| 5. | Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии | % | 45 | 60 | 100 |
| 6. | Количество участников клубных формирований | тыс. чел. | 1495 | 1451 | 97 |
| 7. | Количество посещений культурно-массовых и культурно-досуговых мероприятий | тыс. чел. | 60,0 | 95,1 | 100 |

Оценка эффективности муниципальной программы

1.1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной

программы  рассчитывается по формуле:

Si = (Fi /Pi)*100%,

Cel  = (100+97,6+100+92+100+97+100)/7 = 98%

1.2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и

эффективности использования средств муниципального бюджета

муниципальной программы определяется по формуле:

Fin = 120 : 120 тыс. руб. х 100% = 100%

1.3. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы (подпрограммы) производится по следующей формуле:

Mer = (9/9) *100% = 100 %

1.4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы (далее – «комплексная оценка») производится по следующей формуле:

O = (Cel + Fin + Mer)/3,

О = (98+ 100+100) /3 = 99%

Уровень эффективности реализации программы в 2022году – высокий  (от 80 %).

9. Муниципальная    программа

«Развитие физической культуры и спорта в Усть-Пристанском районе»

на 2020-2024 годы»

На реализацию муниципальной программы в 2022 году из бюджета района выделено 241914 рублей. Потрачено 241914 рублей.

Проведено более 60 спортивно-массовых мероприятий, из них 8 краевых. Наиболее значимые краевые мероприятие: – 37-й краевой легкоатлетический турнир, посвященный памяти героя СССР А.М. Птухина, собравший 135 лучших легкоатлетов Алтайского края и Республики Алтай; -19-й краевой детский футбольный турнир, посвященный памяти В.А. Иванова, собравший более 10 команд; - детский футбольный турнир в с.Елбанка, посвященный памяти С.Турушкина, С.Васильева. Наиболее значимые районные соревнования: - волейбольный турнир, посвященный памяти А.Родионова; - баскетбольный турнир, посвященный памяти В.Пахомова; - детский футбольный турнир под лозунгом «Спорт против наркотиков».

Приняли участие в более 20 краевых соревнованиях, 2 первенствах СФО, 3 первенствах и чемпионатах России.

Продолжает радовать своими успехами Поздняков Артем, ставший Чемпионом России среди юниоров, призером всероссийских соревнований по прыжкам в высоту. Его лучший результат 2 метра 10 сантиметров.

Хорошие результаты показали Сапрыкин Андрей (бег 400м), Вязигин Дмитрий (110м с барьерами), Векшина Юлия (100м с барьерами), Демина Екатерина (бег 400м). Нашей воспитаннице Кожуховой Анастасии в 2022 году присвоено почетное звание Мастер спорта России по легкой атлетике.

Большой популярностью пользуются спортивные соревнования семей, посвященные Дню Отца, в двух номинациях «папа+ребенок» и «мама,папа+ребенок».

Проведена Спартакиада среди общеобразовательных школ по 11 видам спорта. Победителем стала Усть-Пристанская СОШ, 2 место заняла Елбанская СОШ, третье место Брусенцевская СОШ.

Проведен зимний и летний Фестивали ВФСК «ГТО» с участием практически всех школ района. Присвоено 4 золотых знаков, 14 серебряных знаков, 9 бронзовых знаков.

В 2022 году из Минспорта Алтайского края получено субсидии в размере 53 тыс.рублей на приобретение спортивного инвентаря и оборудования.

Для занятий физической культурой и спортом в районе действует 1 стадион, 12 спортивных залов, 24 плоскостных сооружений.

Всего в районе занимается физической культурой и спортом 5706 человек, что составляет 55,4%.

Динамика показателей реализации муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | 2022 (план) | 2022 (факт) | факт/план *100% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля населения Усть-Пристанского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Усть-Пристанского района в возрасте от 3 до 79 лет | 51 | 55,4 | 100 |
| 2 | Уровень обеспеченности населения Усть-Пристанского района спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | 58 | 58 | 100 |
| 3 | Доля граждан и молодежи (возраст 3-29),систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи (%) | 93,5 | 94 | 100 |
| 4 | Доля граждан среднего возраста (женщины : 30-54 года; мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности среднего возраста(%) | 45 | 45 | 100 |
| 5 | Доля граждан среднего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан среднего возраста (%) | 17 | 17 | 100 |
| 6 | Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов | 82 | 91 | 100 |
| 7 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения | 23 | 25 | 100 |
| 8 | Доля населения Усть-Пристанского района, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» | 51 | 41 | 80 |
| 9 | Доля занимающихся по программе спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта (%) | 100 | 100 | 100 |
| 10 | Эффективность использования объектов спорта | 81 | 81 | 100 |

Оценка эффективности реализации программы за 2022 год

1. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится на основе оценок по трем критериям:

- степени достижения целей и решения задач муниципальной программы;

- соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы;

- степени реализации мероприятий муниципальной программы

1.1. Оценка степени достижения целей и решения  задач муниципальной  программы производится путем сопоставления фактически достигнутых значений  индикаторов муниципальной программы и их плановых значений по формуле::

Cel = ((100+100+100+100+100+100+100+80+100+100) :10) * 100% = 98%

1.2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и

эффективности использования средств муниципального бюджета

муниципальной программы определяется по формуле:

Fin = 242,0 тыс. руб. : 425,0тыс. руб. х 100% = 57%

1.3. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы (подпрограммы) производится по следующей формуле:

Mer = (1/26) *(1+1+1+1+1+1+1+1+1+0+1+1+0+1+1+1+1+0+0+1+1+1+0+0+1+1)*100%) = 77%

1.4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы (далее – «комплексная оценка») производится по следующей формуле:

O = (Cel + Fin + Mer)/3,

где: O – комплексная оценка.

О = (98 + 57+ 77) /3 = 77%

Уровень эффективности реализации программы в 2022 году –   средний .

10. Муниципальная  программа

«Обеспечение жильем или улучшение жилищных условий молодых

семей в Усть-Пристанском районе»

на 2020-2024 годы

Основой закрепления молодежи на селе является обеспечением жильем и трудоустройством. Муниципальная программа «Обеспечение жильем или улучшение жилищных условий молодых семей  в Усть – Пристанском районе» на 2020-2024 годы направлена на реализацию одного из приоритетных направлений проекта «Доступное и комфортное жилье - гражданам России», который предполагает формирование системы оказания государственной поддержки определенным категориям граждан в приобретении жилья или строительства индивидуального жилого дома. Основной целью программы является: «Предоставление государственной поддержки молодым семьям, признанным в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий». Решению проблемы обеспечения молодых семей, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий, доступным жильем способствует реализация основного мероприятия «Обеспечение жильём молодых семей» Государственной программы РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан РФ» на условиях софинансирования через МЦП «Обеспечение жильем или улучшение жилищных условий молодых семей в Усть-Пристанском районе» на 2020-2024 годы. В 2022 году средства для улучшения жилищных условий  молодых семей в рамках программы «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан РФ» выделялись на 1 семью. Общая сумма средств федерального, краевого и местного бюджетов направленных на реализацию программы составила 359 000 рублей.

Площадь приобретенного жилья для молодых семей составила 75,8 кв. м.

Динамика показателей реализации муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | 2022 (план) | 2022 (факт) | факт/план *100% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе, с использованием ипотечных кредитов) за счет средств краевого бюджета | 1 | 1 | 100 |
|  | Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия за счет средств краевого бюджета, в общем количестве молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий. % | 100 | 100 | 100 |

Оценка эффективности реализации программы за 2022 год

1. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится на основе оценок по трем критериям:

- степени достижения целей и решения задач муниципальной программы;

- соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы;

- степени реализации мероприятий муниципальной программы

1.1. Оценка степени достижения целей и решения  задач муниципальной  программы производится путем сопоставления фактически достигнутых значений  индикаторов муниципальной программы и их плановых значений по формуле:

Cel = 100% + 100% / 2= 100%

1.2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы определяется по формуле:

Fin = (112,2 : 143,6)*100% = 78%

1.3. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы (подпрограммы) производится по следующей формуле:

Mer = (1/1) *100%) = 100%

1.4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы (далее – «комплексная оценка») производится по следующей формуле:

O = (Cel + Fin + Mer)/3,

где: O – комплексная оценка.

О = (100 +78 + 100) /3 =  93%

Уровень эффективности реализации муниципальной программы на высоком   уровне  (свыше  80%).

11. Муниципальная  программа

«Развитие молодёжной политики в Усть-Пристанского района

на 2022-2026годы»

Молодёжная политика – это неотъемлемая часть целостной политики государства, которая представляет собой систему мер и законодательных актов по установлению и поддержанию соответствующего общественного статуса подрастающего поколения, а вместе с ним определённого качества жизни самой молодёжи, которая в перспективе станет экономически активным населением.

Молодёжная политика в районе проводится в рамках Муниципальной программы «Развитие молодёжной политики в Усть-Пристанском районе» на 2022-2026 годы. Реализация данной программы подразумевает: создание условий для реализации и развития потенциала молодёжи, повышения уровня ее конкурентоспособности во всех сферах общественной жизни в интересах инновационных преобразований района.

Для решения актуальных вопросов в сфере молодёжной политики в районе создан и работает молодёжный представительный орган: Усть-Пристанский молодежный Парламент (шестой созыв).

Для творческого и интеллектуального развития молодёжи в районе постоянно проводятся творческие конкурсы, ведётся работа по привлечению граждан к участию в краевых и общероссийских конкурсах и форумах, проводится работа по организации полезного досуга в молодёжной среде.

Для физического развития молодёжи и формирования здорового образа жизни круглогодично проходят спортивные мероприятия и соревнования по разным видам спорта.

Отдельно стоит отметить мероприятия по патриотическому воспитанию детей и подростков. В течение учебного года молодые граждане принимают участие в патриотических акциях, выставках, флешмобах, и т.д. Ежегодно проводятся мероприятия в рамках месячника военно-патриотической и оборонно-массовой работы, мероприятия ко Дню памяти и скорби, мероприятия в рамках празднования Дня воинской славы России, мероприятия ко Дню защитника Отечества.

Проводятся ежегодные традиционные спортивные турниры, посвящённые солдатам, погибшим в Чечне и Афганистане.

В 2022 году  волонтёрский отряд «Пульс» продолжил свою работу. Волонтёры приняли участие в организации и проведении следующих мероприятий:

акция «PROЗОЖ»; акция «Весенняя неделя добра-2022»; акция «Георгиевская ленточка»; акция «Окна Победы»; акция «Письмо Победы»; акция «День Героев Отечества».

В рамках реализации программы были приобретены футболки для волонтерского отряда «Твори добро» (МБОУ «Вяткинская СОШ»).

В 2022 году в Усть-Пристанском районе на базе 6 школ продолжили свою работу юнармейские отряды.

Постоянно осуществляется комплекс мероприятий по профилактике наркомании, асоциальных явлений в молодёжной среде, подростковой преступности и пропаганде здорового образа жизни. Организуются молодёжные акции.

Динамика показателей реализации муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | 2022 (план) | 2022 (факт) | факт/план *100% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченный в проводимые профилактические мероприятия, в общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет | 46 | 46 | 100 |
| 2 | Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, в общей численности молодежи, вовлеченной в систематические занятия в спортивных секциях, культурно – досуговых учреждениях, а так же в других видах общественно – полезной деятельности | 6,5 | 6,5 | 100 |
| 3 | Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, принявших участие в крупных региональных форумах и мероприятиях, проектах, конкурсах | 0,24 | 0 | 0 |

Оценка эффективности реализации программы за 2022 год

1. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится на основе оценок по трем критериям:

- степени достижения целей и решения задач муниципальной программы;

- соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы;

- степени реализации мероприятий муниципальной программы

1.1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы производится путем сопоставления фактически достигнутых значений  индикаторов муниципальной программы и их плановых значений по формуле::

Cel = ((100 + 100+0) :3) * 100% = 67%

1.2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и

эффективности использования средств муниципального бюджета

муниципальной программы определяется по формуле:

Fin = 10 тыс.руб. : 10 тыс. руб. х 100% = 100%

1.3. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы (подпрограммы) производится по следующей формуле:

Mer = (11/15) *100%) = 73%

1.4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы (далее – «комплексная оценка») производится по следующей формуле:

O = (Cel + Fin + Mer)/3,

где: O – комплексная оценка.

О = (67 + 73 + 100) /3 = 80 %

Уровень эффективности реализации программы в 2022 году – средний (от 40% до 80%)

12. Муниципальная    программа

«Демографическое развитие Усть-Пристанского района

на 2021-2025годы»

На реализацию муниципальной  Программы «Демографическое развитие Усть-Пристанского   района на 2021-2025 годы» в 2022 году из бюджета района было выделено 83 тыс. рублей  в том числе:  на проведение месячника пожилого человека, на  подарки ветеранам к 9 мая,  на венки - 44 тыс. 820 руб. 14 коп., и  38 тыс. 179 руб. 86 коп. на  закупку детского питания (молочных смесей).  Выделенные средства освоены в полном объеме.

Для достижения поставленных целей предусматривались меры направленные на развитие демографической политики. Мероприятия осуществлялись практически всеми структурными подразделениями администрации района: образование, культура, спорт. Решение поставленных задач осуществлялось через тесное взаимодействие органов местного самоуправления с системой здравоохранения, социальной защитой, центром занятости населения.

КГБУЗ «Усть-Пристанская ЦРБ» осуществляло выдачу молочных смесей на основании «Положения об условиях и порядке бесплатного обеспечения детей первого и второго года жизни специальными молочными продуктами детского питания в Алтайском крае», утвержденного постановлением Администрации Алтайского края от 14.02.2011 года №67.

КГБУЗ «Усть-Пристанская ЦРБ» организована работа ФАПов во всех населенных пунктах Усть-Пристанского района. В 2021году построен новый модульный ФАП в с. Красноярка, и в 2022 году построен новый модульный ФАП в с. Брусенцево. КГБУЗ «Усть-Пристанская ЦРБ» проводятся периодические медицинские осмотры работающего населения и детей с целью раннего выявления заболеваний и проведения оздоровительных мероприятий. Также ежегодно проводится диспансеризация детей находящихся под опекой.

В целях пропаганды здорового образа жизни и формирования мотивации для ведения здорового образа жизни отделом по физкультуре, спорту и делам молодежи администрации района ежегодно проводятся спортивные мероприятия, как районного уровня, так и межрайонного уровня. Участниками данных мероприятий являются не только дети, но и взрослые. В 2019 году осуществили строительство универсальной спортивной площадки (волейбол, баскетбол, теннис) в с. Усть-Чарышская Пристань. В 2021 году завершено  строительство спортивной воркаут площадки в с. Усть-Чарышская Пристань  и в с. Чеканиха спортивной площадки.

В целях обеспечения доступности услуг дошкольного образования для населения района, комитет по образованию администрации района проводит ряд мероприятий в рамках муниципальной программы «Развитие образования в Усть-Пристанском районе на 2019-2023 годы». На сегодняшний день проблем доступности услуг дошкольного образования для населения нет.

В Усть-Пристанском районе сохранилась сеть потребительских союзов, которые в своих магазинах осуществляют продажу продуктов здорового питания это ягоды (облепиха, калина, брусника), грибы, папоротник под брендом «Обская забока». Усть-Пристанский райпотребсоюз ежегодно проводит выставки своей продукции и участвует в краевых выставках и фестивалях. Продукция райпотребсоюза пользуется большим спросом у населения района.

Для обеспечения занятости женщин, имеющих малолетних детей и испытывающих трудности при трудоустройстве, Центр занятости населения организует общественные работы с выплатой материальной поддержки из субвенций краевого бюджета. Также организует курсы профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации безработных граждан. Организует ярмарки вакансий и учебных мест.

| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Значение по годам |  |  | Факт к плану % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед. изм. | 2022 год (План) | 2022 год (Факт) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1. | Уровень смертности на 1000 человек населения |  | 19,0 | 21,4 | 89 |
| 2. | Общий коэффициент рождаемости на 1000 человек населения |  | 9,7 | 7,4 | 76 |

Оценка эффективности реализации  программы  за 2022  год

1.1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной

программы  рассчитывается по формуле:

Cel = (89+76) :2)  = 83%

1.2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и

эффективности использования средств муниципального бюджета

муниципальной программы определяется по формуле:

Fin = 83 : 83 тыс. руб. х 100% = 100%

1.3. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы (подпрограммы) производится по следующей формуле:

Mer = (22/25) *100% = 88%

1.4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы (далее – «комплексная оценка») производится по следующей формуле:

O = (Cel + Fin + Mer)/3,

где: O – комплексная оценка.

О = (83+ 100 + 88) /3 = 90%

Уровень эффективности реализации программы в 2022 году – средний .

13. Муниципальная  программа

«Развитие образования в Усть-Пристанском районе » на 2019 – 2023 годы

В целях обеспечения высокого качества образования в Усть-Пристанском районе в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития общества, создания в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного  качественного образования, создания условий для успешной социализации и  эффективной самореализации личности была разработана муниципальная   программа «Развитие образования в Усть-Пристанском районе » на 2019 – 2023 годы.

На реализацию муниципальной  Программы  в 2022 году из бюджета района было выделено 600 000 руб. (по плану 696 000 руб.)

Данные средства были направлены на следующие мероприятия, реализуемые в рамках МЦП «Развитие образования в Усть-Пристанском районе » на 2019 – 2023 годы.

1. Развитие кадрового потенциала.

В целях привлечения в систему образования района молодых специалистов в комитете по образованию принят и реализуется комплексный план мероприятий (приказ от 12.07.2013 № 120), подписано трехстороннее территориальное отраслевое соглашение на 2021-2023 гг.

Одним из важных направлений в работы по комплектованию учреждений образования кадрами является  целевая подготовка педагогических кадров.

При планировании целевой подготовки анализируется потребность в педагогических кадрах школ района в перспективе  на 5 лет, ведется целенаправленная работа с выпускниками, составляется список абитуриентов, планирующих поступление в организации высшего педагогического образования по договорам о целевом приеме для подачи заявки в педагогический университет.

На конец 2022 года по целевым направлениям в педагогическом университете обучается 8 студентов, которым в 2022 году было выплачено 40 000  руб. стипендии, молодым специалистам, впервые приступившим к работе в школе после окончания учебного заведения  было выплачено 64 500 руб. подъемных и компенсации за аренду жилья молодому специалисту.

2. Модернизация учреждений общего и дошкольного образования,  создание условий для современного  качественного  образования.

В целях обеспечения равного доступа к услугам дошкольного, общего и дополнительного  образования, создание условий комфортного пребывания детей  в образовательных организациях на улучшение материально- технической базы учреждений образования было выделено в рамках реализации программы 208 500  руб.

3 Софинансирование стоимости путевок в ДОЛы.

В целях организации отдыха и оздоровления детей в 2021 году  работали дневные оздоровительные лагеря и профильные смены во всех учреждениях образования. В рамках реализации программы на это было выделено 287 000 руб.

Финансирование мероприятий осуществлялось за счет средств бюджета муниципального образования.

Выделенные средства освоены в полном объеме.

.

| № п/п | Объем выделенных средств | Тыс. руб |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 6 |
| 1 | Оплата стипендии студентам, обучающимся по целевым направлениям в педагогических ВУЗах | 40,0 |
| 2. | Единовременные выплаты педагогическим работникам, получившим высшее педагогическое образование, впервые приступившим к работе в малокомплектных общеобразовательных учреждениях района | 60,0 |
| 3 | Улучшение материально-технической базы дошкольных и общеобразовательных учреждений | 208,5 |
| 4 | Оплата аренды жилья молодым специалистам | 4,5 |
| 5 | Организация летнего отдыха и оздоровления детей | 287,0 |
|  | ИТОГО | 600,0 |

| № п/п | Показатели и индикаторы | Значение по годам |  |  | Факт к плану % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед. изм. | 2022 год План | 2022 год Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет (отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования); | % | 100 | 100 | 100 |
| 2. | доля обучающихся общеобразовательных организаций по новым федеральным государственным образовательным стандартам общего образования | % | 100 | 100 | 100 |
| 3. | Доля детей ,охваченных программами дополнительного образования, в общей численности детей и молодежи 5-18 лет | % | 76 | 68,71 | 90,4 |
| 4 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств | % | 55 | 55,18 | 100 |
| 5 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования | % | 14 | 0 | 0 |
| 6 | удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях | % | 100 | 100 | 100 |
| 7 | доля детей, вовлечённых в мероприятия по поддержке одарённых детей | % | 63 | 70 | 100 |
| 8 | доля школьников, оздоровленных во время летних каникул в общем числе школьников | % | 75 | 86,7 | 100 |
| 9 | доля руководящих и педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, своевременно прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководящих и педагогических работников общеобразовательных организаций | % | 98,8 | 100 | 100 |
| 10 | доля муниципальных образовательных организаций, использующих цифровые технологии в административно-управленческой деятельности (в том числе для учета контингента и движения обучающихся, формирования отчетности) | % | 98 | 98 | 100 |
| 11 | доля молодых педагогов в общей численности педагогических работников | % | 21,5 | 14,0 | 65,1 |
| 12 | доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных в замещающие семьи, в общем количестве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  | 90 | 90 | 100 |
| 13 | Доля учащихся с ОВЗ и обучающихся 1-4 классов общеобразовательных организаций, охваченных качественным горячим питанием |  | 100 | 100 | 100 |

Оценка эффективности реализации программы

1.1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной

программы  рассчитывается по формуле:

Si = (Fi /Pi)*100%,

Cel  = (100+100+90,4+100 +0+100+ 100+100+100+100+65,1+100+100)/13=88,8%

1.2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и

эффективности использования средств муниципального бюджета

муниципальной программы определяется по формуле:

Fin =600/696 тыс. руб. х 100% = 86,2

1.3. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы (подпрограммы) производится по следующей формуле:

Mer=  91%

1.4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы (далее – «комплексная оценка») производится по следующей формуле:

O = (Cel + Fin + Mer)/3,

О = (88,8+86,2+91) /3 =88,7%

Уровень эффективности реализации программы в 2022 году – высокий (свыше 80%).

14.Муниципальная   программа «Развитие гражданской обороны,защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Усть-Пристанского района Алтайского края на 2022-2026 годы».

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации Усть-Пристанского района от 05.05.2022 №154 принята муниципальная программа «Развитие гражданской обороны, защиты  населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Усть-Пристанского района Алтайского края на 2022-2026 годы».

Программа направлены на снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций и предотвращение экономического ущерба от них, снижение количества пожаров, гибели людей на пожарах. Обеспечение безопасности на водных объектах. Повышение уровня защиты населения района от опасностей, возникающих в мирное и военное время на территории Усть-Пристанского района.

В отчетном периоде реализовывались следующие мероприятия программы в рамках поставленных задач : - предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Усть-Пристанского района и ликвидация их последствий;

- минимизация социального, экономического и экологического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий ;

- обеспечение пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности;

- организация и осуществление на муниципальном уровне мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории Усть-Пристанского района, включая создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности, создание и содержание в целях гражданской обороны финансовых запасов, материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств;

-развитие и совершенствование системы оповещения населения, повышение эффективности оповещения населения района, в том числе повышение полноты охвата населения системой оповещения;

В 2022 году по муниципальной программе было приобретено имущество на сумму 40 тысяч  рублей.

Выполнены мероприятия по поддержанию в готовности и модернизация местной  системы централизованного оповещения населения об угрозе и (или) возникновении чрезвычайных ситуаций, организация обучения населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, противопожарная пропаганда (изготовление печатных агитационно-пропагандистских, учебно-методических и справочных материалов по вопросам обеспечения пожарной безопасности населения и территорий района),  создание противопожарных преград   (опашка, минерализованные полосы, очистка территории), информационное обеспечение вопросов безопасности людей на водных объектах, в том числе изготовление и размещение наружной социальной рекламы.

Через средства массовой информации, газету «Авангард» проводилась разъяснительная работа и информированию населения по действиям при чрезвычайных ситуациях.

Динамика показателей реализации муниципальной программы

| № п/п | Наименование индикатора (показателя) |  |  | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 (план) | 2022 (факт) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Уровень готовности сил и средств для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Наличие уголков по гражданской обороне в сельских советах | 3 | 1 | 33 |
| 3 | Доля населения Усть-Пристанского района, охваченного местной системой оповещения | 80 | 67,7 | 84 |
| 4 | Количество пожаров в год | 40 | 69 | 57 |
| 5 | Численность населения погибшего, травмированного и пострадавшего, вследствие пожаров | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Количество погибших на водных объектах | 0 | 0 | 100 |

Оценка эффективности реализации  программы  за 2022 год

1.1	Оценка степени достижения целей и решения задач:

Cel = (100%+33%+ 84%+57%+0+100=374:6 =62%

1.2	Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета:

Fin=40 тыс. руб./40 тыс. руб.*100%= 100%

1.3	Оценка степени реализации мероприятий:

Mer=3(10выполнены +0 не выполнены = 3+1=10)*100%= 100%

1.4	Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

O= (62+100+100)/3=87%

Уровень  реализации  программы   на  высоком уровне (выше 80% и более).

15. Муниципальная   программа «Противодействие экстремизму и идеологии терроризма в Усть-Пристанском районе на 2022-2026 годы».

В соответствии с Федеральным законом от 06.03.2006 №35-ФЗ «О противодействии терроризму» ФЗ-131 от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации Усть-Пристанского района от 18.11.2021№314, принята муниципальная программа «Противодействие экстремизму и идеологии терроризма в Усть-Пристанском районе на 2022-2026 годы».

Программа направлена на снижение риска на территории муниципального образования Усть-Пристанский район в области противодействия терроризму, мониторинге политических, социально-экономических и иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию в области противодействия терроризму на территории района, в соответствии с Комплексным планом противодействия идеологии терроризма в РФ на 2019-2023 годы.

Утверждение Основ гражданской идентичности для объединения всех жителей  района,  достижение необходимого уровня правовой культуры граждан как основы толерантного сознания и поведения, а также разработка и реализация в дошкольных, школьных учреждениях Усть-Пристанского района программ, направленных на формирование у подрастающего поколения доброжелательного отношения к этническому многообразию.

В целях развития у населения, прежде всего молодёжи, активной гражданской позиции, направленной на неприятие идеологии терроризма, проводить общественно-политические, культурные и спортивные мероприятия, посвящённые дню солидарности в борьбе с терроризмом (3 сентября). При реализации указанных мероприятий обеспечить максимальный охват участников из различных категорий населения с привлечением видных федеральных и региональных политических деятелей, авторитетных представителей общественных и религиозных организаций, науки, культуры и спорта.

Проводится анализ результатов мониторинга политических, социально-экономических и иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию в области противодействия терроризму, информационно-аналитические материалы субъектов мониторинга(статистический и аналитический), на территории Усть-Пристанского района, выработка дополнительных мер по учёту его результатов при организации деятельности по противодействию терроризму.

В отчетном периоде реализовывались следующие мероприятия программы Проводился анализ результатов мониторинга политических, социально-экономических и иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию в области противодействия терроризму, информационно-аналитические материалы субъектов мониторинга(статистический и аналитический), на территории Усть-Пристанского района, выработка дополнительных мер по учёту его результатов при организации деятельности по противодействию терроризму.

В 2022 году по муниципальной программе из заложенных пяти тысяч рублей было потрачено на приобретение памяток по антитеррористической безопасности 5 тысяч  рублей.

Через средства массовой информации сайт Администрации Усть-Пристанского района, газету «Авангард» проводилась разъяснительная работа и информированию населения о мерах, принимаемых органами исполнительной власти в сфере противодействия терроризму на территории района.

Динамика показателей реализации муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | 2022 (план) | 2023 (факт) | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество проведенных мероприятий направленных на профилактику распространения идеологии экстремизма, терроризма, ксенофобии и межнациональной конфликтности в образовательных организациях и учреждениях культуры | 50 | 50 | 100 |
| 2 | Количество объектов социальной сферы, объектов жизнеобеспечения, объектов массового пребывания граждан, охваченных системой антитеррористической защищенности – установка видеонаблюдения (Образовательные учреждения, учреждения культуры) | 10 | 10 | 100 |
| 3 | Число публикаций в СМИ антиэкстремистской тематики направленных на укрепление мира и межнационального согласия, а также с целью информирования населения о мерах, принимаемых органами исполнительной власти района, местного самоуправления и институтов гражданского общества в сфере противодействия экстремизму и терроризму | 4 | 6 | 100 |

Оценка эффективности реализации  программы  за 2022 год

1.1	Оценка степени достижения целей и решения задач:

Cel = (100%+100% +100%):3 =100 %

1.2	Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета:

Fin=5 тыс. руб./5тыс. руб.*100%= 100%

1.3	Оценка степени реализации мероприятий:

Mer=(8 выполнены +0 не выполнены = 8)*100%= 100%

1.4	Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

O= (100+100+100)/3= 100%

Уровень  реализации  программы   на  высоком  уровне ( свыше 80% ).