Сводный отчет о реализации муниципальных программ за 2023 год

1. Муниципальная   программа «О поддержке и развитии малого и среднего предпринимательства в Усть-Пристанском районе» на 2020-2024 годы

В целях осуществления государственной политики по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства, в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», законом Алтайского края от 17.11.2008 № 110-ЗС «О развитии малого и среднего предпринимательства в Алтайском крае» в районе  реализуется  муниципальная  программа  «О поддержке и развитии малого и среднего предпринимательства в Усть-Пристанском районе» на 2020-2024 годы. Программа направлена на создание благоприятных условий для устойчивого функционирования и развития малого и среднего предпринимательства на территории района.

В отчетном периоде реализовывались следующие мероприятия программы в рамках поставленных задач:

- оказание поддержки развития малого и среднего предпринимательства:

принято постановление от 28.12.2021г № 379 «Об имущественной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства, организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, и физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход». Распоряжением от 29.12.2021 № 438-р утвержден перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц. Постановлением от 09.08.2023 № 313 установлен срок рассрочки оплаты арендуемого имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности и приобретаемого СМСП при реализации преимущественного права на приобретение такого имущества, 6 лет.

- финансово-кредитная поддержка малого и среднего предпринимательства:

По итогам 2023 года государственная финансовая поддержка оказана:

2 субъектам по доступным процентам предоставлено финансирование на возвратной основе некоммерческой микрокредитной компанией «Алтайский фонд финансирования предпринимательства»;

1 субъекту малого бизнеса предоставлены гарантии и поручительства некоммерческой организации «Алтайский фонд развития малого и среднего предпринимательства»;

5 физических лиц оформили индивидуальную предпринимательскую деятельность и получили поддержку в рамках социального контракта через управление социальной защиты населения;

7 сельхозтоваропроизводителей получили финансовую поддержку через Министерство сельского хозяйства Алтайского края.

-  взаимодействие органов власти с субъектами малого и среднего предпринимательств:

В районе осуществляет свою деятельность Общественный Совет предпринимателей.  Ежегодно поощряются наградами СМСП, внесшие значительный вклад в развитие района.

- информационное сопровождение и пропаганда предпринимательской деятельности:

В течение 2023 года специалистами Администрации района было предоставлено 168 информационно-консультационных услуг, которые были в дальнейшем использованы субъектами малого бизнеса района в их непосредственной работе. Так же проведено 7 мероприятий для представителей малого бизнеса района, в том числе по актуальным земельным вопросам, по изменениям законодательства в сфере регистрации ФГИС «Цербер» и ФГИС «Зерно», а также по охране труда.

Через средства массовой информации, газету «Авангард», а также в рамках индивидуальной работы с гражданами проводилась разъяснительная работа и информирование о возможности регистрации граждан как самозанятых и возможность перехода на налог на профессиональный доход. Результатом данной работы по оценке стала регистрация 316 налогоплательщиков в качестве самозанятых на территории Усть-Пристанского района по состоянию на 31.12.2023г.

В районной газете «Авангард», на сайте администрации района на постоянной основе публикуются информационные материалы и статьи о деятельности субъектов предпринимательства района. За 2023 год в рамках программы было профинансировано 10 тыс. рублей на пропаганду предпринимательской деятельности. Общее количество субъектов малого и среднего предпринимательства по состоянию на 01.01.2024 года - 196 (174 ИП, 22 юридических лица) и 316 самозанятых граждан.  Общая численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства по оценке 875 человек и 316 самозанятых.

Динамика показателей реализации муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | 2023 (план) | 2023 (факт) | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных в Усть-Пристанском районе ед. | 180 | 196 | 100 |
|  | Оценка численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, ед. | 850 | 875 | 100 |
|  | Доля занятых в сфере малого и среднего предпринимательства в общей численности занятых в экономике муниципального образования, % (875/3958*100) | 21 | 22 | 100 |
|  | Доля поступления налогов и сборов от субъектов малого и среднего предпринимательства в бюджет муниципального образования в общем объеме налоговых и неналоговых поступлений % | 39 | 38,3 | 98 |
|  | Количество физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «налог на профессиональный доход» | 55 | 316 | 100 |

Оценка эффективности реализации программы за 2023 год

1.1	Оценка степени достижения целей и решения задач:

Cel = (100%+100%+ 100%+98%+100%):5 = 99,6%

1.2	Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета:

Fin = 10 тыс. руб./10 тыс. руб.*100%= 100%

1.3	Оценка степени реализации мероприятий:

Mer = 3/4 (3 выполнены +1 не выполнена = 3+1=4) * 100% = 75%

1.4	Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

O= (99,6+100+75)/3 = 92 %

Эффективность реализации программы на высоком уровне (80% и более).

2. Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории Усть-Пристанского района» на 2020-2024 годы

В целях обеспечения устойчивого и надежного функционирования и развития коммунальной инфраструктуры Усть-Пристанского района в сфере тепло-, водо-, газо-, электроснабжения в соответствии с государственной политикой формирования коммунального комплекса Российской Федерации в районе реализуются муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории Усть-Пристанского района» на 2020-2024 годы, утвержденная Постановлением Администрации района № 346 от 31.10.2019 года. Программа направлена на обеспечение оптимальных решений системных проблем в области функционирования и развития коммунальной инфраструктуры на территории района.                                                Финансирование мероприятий осуществлялось за счет средств софинансирования краевого бюджета, бюджета муниципального образования, предприятий жилищно-коммунального комплекса.

В 2023 году в рамках муниципальной целевой программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории Усть-Пристанского района» было выполнено работ и приобретено оборудования на общую сумму 20 980,27 тыс. рублей, в том числе из краевого бюджета 16 410,64 тыс. рублей и 4 569,63 тыс. рублей из районного бюджета.

На мероприятия по содержанию свалки ТБО затрачено 1289,15 тыс.рублей. По организации работ по содержанию кладбищ – 52,39 тыс. рублей.

В рамках организации похоронного обслуживания на территории Усть-Пристанского района было затрачено 41 тыс.руб. на оплату услуг по доставке тела для патологоанатомического исследования в г. Алейск и обратно.

Произведена оплата за работы по организации мест (площадок) накопления ТКО и их содержание на сумму 317,44 тыс. рублей. Приобретено контейнеров для сбора ТКО за счет средств местного бюджета на сумму 966,15 тыс. рублей.

Проведен капитальный ремонт водопроводного узла в с.Белово на сумму 2098,41 тыс. рублей, в том числе 2067,52 тыс.рублей краевой бюджет, 30,89 тыс.рублей за счет местного бюджета; в с.Усть-Чарышская Пристань на сумму 2898,06 тыс. рублей за счет краевого бюджета; в с.Красноярка на сумму 2708,18 тыс. рублей, в том числе 2590,02 тыс.рублей – средства краевого бюджета и 118,16 тыс.рублей – средства местного бюджета.

Проведен капитальный ремонт тепловых сетей с.Красноярка на сумму 2459,99 тыс.рублей, в том числе 2435,39 тыс.рублей - краевой бюджет, и 24,6 тыс.рублей за счет местного бюджета. Проведена поставка модульной котельной в с.Красноярка на сумму 6484,5 тыс. рублей, в том числе 6419,65 тыс.рублей - краевой бюджет и 64,85 тыс.рублей за счет местного бюджета. Приобретено котельное оборудование за счет средств местного бюджета на сумму 1 665 тыс.руб.

Для улучшения транспортной инфраструктуры за счет средств краевого и местного бюджетов произведен капитальный ремонт 1,54 км автомобильной дороги проходящей по улице Левачева и улице Ленина в с. Усть-Чарышская Пристань Алтайского края на общую сумму 32 374,6 тыс. рублей, в том числе 30 607 тыс. рублей средства краевого бюджета и средства местного бюджета 1 767,6 тыс.рублей.

Итогом реализации муниципальной целевой программы является сокращение затрат на содержание и эксплуатацию объектов водо- и теплоснабжения, а также смягчение финансовой нагрузки для населения Усть-Пристанского района.

| Мероприятие | План (тыс.руб.) |  | Факт (тыс.руб.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Краевой бюджет | Местный бюджет | Краевой бюджет | Местный бюджет |
| Содержание свалок ТБО | 0 | 1289,15 | 0 | 1289,15 |
| Захоронение и доставка тел одиноко проживающих, не имеющих родственников | 0 | 41,0 | 0 | 41,0 |
| Содержание кладбищ | 0 | 52,39 | 0 | 52,39 |
| Организация мест (площадок) накопления ТКО и их содержание | 0 | 317,44 | 0 | 317,44 |
| Приобретение контейнеров для сбора ТКО | 0 | 966,15 | 0 | 966,15 |
| Капитальный ремонт скважины в с.Белово | 2067,52 | 30,89 | 2067,52 | 30,89 |
| Капитальный ремонт скважины в с.Усть-Чарышская Пристань | 2898,06 | 0 | 2898,06 | 0 |
| Капитальный ремонт скважины в с.Красноярка | 2590,02 | 118,16 | 2590,02 | 118,16 |
| Капитальный ремонт тепловой сети с.Красноярка | 2435,39 | 24,6 | 2435,39 | 24,6 |
| Монтаж модульной котельной с.Красноярка | 6419,65 | 64,85 | 6419,65 | 64,85 |
| Приобретение котельного оборудования | 0 | 1665,0 | 0 | 1665,0 |
| Итого | 16410,64 | 4569,63 | 16410,64 | 4569,63 |

Динамика показателей реализации муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | 2023 (план) | 2023 (факт) | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Снижение потерь энергоресурсов % | 3 | 3 | 100 |
| 2. 3. | Доля энергетических ресурсов расчеты, за потребление которых осуществляются на основании приборов учета: -тепловая энергия % - холодная вода % | 78 88 | 80 88 | 100 100 |

Оценка эффективности реализации программы за 2023 год

1.1	Оценка степени достижения целей и решения задач: Cel= (100+100+100)/3= 100%

1.2	Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета:

Fin = 4569,63 тыс. руб./4569,63 тыс. руб.*100%= 100%

1.3	Оценка степени реализации мероприятий:

Mer=11/11*100%= 100%

1.4	Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

O= (100+100+100)/3=100%

Эффективность реализация программы на высоком уровне (80% и более).

3.  Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда

в Усть-Пристанском районе на 2020-2024 годы»

В целях реализации Трудового кодекса РФ (210 статья), закона Алтайского края от 07.05.2007 года №36-ЗС «Об охране труда в Алтайском крае» в районе реализуется муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в Усть-Пристанском районе» на 2020-2024 годы.

Программа направлена на создание в организациях и предприятиях района условий труда, обеспечивающих сохранение жизни и здоровья работающих в процессе трудовой деятельности.

Реализация программных мероприятий осуществлялась за счет средств работодателей и средств районного бюджета. В 2023 году из районного бюджета было выделено 248024,52 рубля. Из них 10500 рублей израсходовано на проведение конкурса по охране труда; 77100 рублей направлено на оплату обучения по охране труда руководителей и специалистов муниципальных учреждений района, Администрации района и её структурных подразделений; 93624,52 рубля потрачено на приобретение спецодежды; 66800 рублей – на проведение спецоценки условий труда и оценку профессиональных рисков в муниципальных учреждениях района.

В рамках реализации программы проведено 4 заседания рабочей группы по охране труда и безопасности производства, а также районный семинар по охране труда с руководителями и специалистами организаций района.

По состоянию на 01.01.2024 года специальная оценка рабочих мест по условиям труда проведена на 1600 рабочих местах. Это 100 % от их общего количества.

Все руководители и специалисты, подлежащие обучению по охране труда в 2023 году, прошли обучение. Охват составил 100% от подлежащих обучению. Во всех организациях с численностью работающих более 50 человек назначены специалисты по охране труда.

Затраты на охрану труда на 1 работающего за 2023 год по району составили 7282 рубля против 7023 рубля в 2022 году.

Охват медосмотрами профвредников составил 99%.

В 2023 году случаев производственного травматизма со смертельным исходом в районе не было. Произошёл один несчастный случай лёгкой степени тяжести.

| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Ед. изм. | 2023 план | 2023 факт | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Удельный вес рабочих мест. прошедших специальную оценку условий труда, в общем количестве рабочих мест | % | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Удельный вес работников, охваченных периодическими медицинскими осмотрами, в общем количестве работников, подлежащих прохождению периодических медицинских осмотров | % | 100 | 99 | 99 |
| 3 | Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом | человек | 0 | 0 | 100 |
| 4 | Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более на 1000 работающих | человек на 1000 работающих | 0,1 | 0,49 | 0 |
| 5 | Ассигнования средств на охрану труда в расчете на 1 работающего | рублей | 7250 | 7282 | 100 |
| 6 | Обучение руководителей и специалистов организаций по охране труда | % | 100 | 100 | 100 |
| 7 | Профессиональное обеспечение охраны труда | % | 100 | 100 | 100 |

Оценка эффективности реализации программы за 2023 год

1.1	Оценка степени достижения целей и решения задач:

Cel=1/7*(100 +99 + 100+0 +100+100 +100) = 85,6%

1.2	Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета:

Fin=248,0 тыс. руб./260,8 тыс. руб.*100%= 95,1%

1.3	Оценка степени реализации мероприятий:

Mer=1/15*(1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1)*100% = 100%

1.4	Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

O= (85,6 + 95,1 +100)/3=93,6%

Эффективность реализации программы на высоком уровне (80% и более).

4. Муниципальная программа «Поддержка кадрового обеспечения АПК Усть-Пристанского района» на 2020-2024 годы

- В целях осуществления государственной политики по поддержке кадрового обеспечения АПК, в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2006 года №264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства» (с изменениями от 15 октября 2020 года),    Постановлением Правительства Алтайского края  от 20 декабря 2019 г. N 530 «Об утверждении государственной программы Алтайского края «Комплексное развитие сельских территорий», постановлением Администрации Усть-Пристанского района № 251 от 22.08.2019 года принята муниципальная программа «Поддержка кадрового обеспечения АПК Усть-Пристанского района на 2020-2024 годы» (с изменениями от 30 декабря 2021 года № 393). Мероприятия программы направлены на создание благоприятных условий развития сельского хозяйства района и обеспечения агропромышленного комплекса кадровым потенциалом, закрепления молодых специалистов на местах.

За 2023 год из общего числа руководителей и специалистов АПК тридцать специалистов прошли профессиональную переподготовку и повышение квалификации. Молодых специалистов на предприятия АПК нашего района за 2023 год трудоустроено 1 человек.

Для материального стимулирования трудовой деятельности сельского хозяйства из районного бюджета на проведение и поощрение победителей районного трудового соревнования в АПК, было выделено 100 тыс. рублей.

Динамика показателей реализации муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | 2023 (план) | 2023 (факт) | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Доля руководителей и специалистов АПК, прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации, в общем числе руководителей и специалистов, % | 23 | 30 | 100 |
| 22 | Доля закрепления молодых специалистов на предприятиях АПК, получивших поддержку не менее, % | 100 | 100 | 100 |

Оценка эффективности реализации программы за 2023год

1.1. Оценка степени достижения целей и решения задач:

Cel = (100+100): 2=100%

1.2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и

эффективности использования средств муниципального бюджета:

Fin = 100 тыс. руб : 100 тыс. руб. х 100% = 100%

1.3. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации):

Mer = (1/1) *100% = 100%

1.4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

О = (100 + 100 + 100) /3 = 100%

Эффективность реализации программы на высоком уровне (80% и более).

5. Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Усть-Пристанском районе» на 2021-2025 годы

В районе реализуется муниципальная программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Усть-Пристанском районе» на 2021 – 2025 годы, утвержденная постановлением Администрации Усть-Пристанского района от 28.12.2020 № 372. Программа направлена на осуществление мероприятий, направленных на профилактическую работу с населением района, на сокращение распространения наркомании и связанных с ней преступлений и правонарушений.

Бюджетное обеспечение программных мероприятий осуществляется за счет районных средств. В 2023 году на финансирование мероприятий было выделено 18,5 тысяч рублей. Из них 10 тыс. руб. были направлены на приобретение тест-полосок для имуно-хроматографического определения наркотических веществ с целью выявления потребителей наркотиков, для проведения добровольного тестирования учащейся молодежи на предмет употребления психоактивных веществ. Для проведения спортивно-оздоровительных мероприятий и приобретения наградного материала было выделено 6,5 тыс.руб., на подписку на периодические издания в сфере профилактики для муниципальных библиотек (комитет по культуре) 2 тыс. руб.

Программа носит межведомственный характер, поскольку проблема борьбы с наркоманией затрагивает сферу деятельности органов исполнительной власти и правоохранительных органов Усть-Пристанского района. Проводимые комплексные оперативно-профилактические операции оказывают положительное воздействие на наркоситуацию в Усть-Пристанском районе. Несмотря на это, наркоситуация в районе требует постоянного и эффективного реагирования со стороны взаимодействующих структур.

В образовательных учреждениях и досуговых учреждениях были проведены творческие конкурсы, спортивные состязания, акции, информационные мероприятия, классные часы, распространяющие сведения о вреде и необратимом действии алкоголя и наркомании на человеческий организм.

В целях профилактики антинаркотической направленности и незаконному обороту наркотиков в общеобразовательных учреждениях района с 15 по 19 ноября 2023 года прошла неделя антинаркотической направленности. В спорткомплексе «Обь» был проведен детский турнир под лозунгом «Спорт против наркотиков». В нем принимали участие учащиеся старших классов.

С обучающимися 8-11 классов был организован просмотр и обсуждение профилактического фильма «Не придуманная история».

Организовано персональное информирование обучающихся, достигших 14-летнего возраста, с вручением каждому «Памятки об ответственности за действия, связанные с незаконным оборотом наркотических средств».

В районе продолжаются мероприятия по кадастровому учету земельных участков с целью установки собственников или арендаторов, кроме того проводятся рейды по выявлению площадей произрастания дикорастущей конопли, проводятся работы по её уничтожению.

Отделом полиции по Усть-Пристанскому району проводятся оперативно-профилактические мероприятия по выявлению и пресечению фактов незаконного оборота и немедицинского потребления наркотиков. Сотрудниками полиции обеспечивалось оперативное выявление и постановка на внутренний учёт лиц, допускающих употребление наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ. Систематически проводились рейдовые мероприятия по выявлению фактов незаконного оборота наркотиков, выявление на территории района незаконных посевов наркосодержащих растений с последующим их уничтожением.

За 2023 год было проведено 4 заседания антинаркотической комиссии.   На заседаниях обсуждался ряд вопросов, касающихся наркоситуации в Усть-Пристанском районе, рассматривались итоги проведенных мероприятий, обсуждалась эффективность работы всех заинтересованных структур и принимаемые меры по предупреждению и пресечению преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств растительного происхождения. Результаты выявления и уничтожения дикорастущей конопли на территории района.

Профилактика употребления наркотических средств и пагубности их воздействия на человеческий организм – одна из основных целей антинаркотической комиссии Администрации района. Поэтому антинаркотическая комиссия координирует взаимодействие всех заинтересованных структур. На территории района проводятся мероприятия профилактического характера, акции, в которых активно участвуют образовательные учреждения, учреждения здравоохранения, социальные службы, учреждения культуры, органы местного самоуправления района, МО МВД России «Алейский».

Динамика показателей реализации муниципальной программы

| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Ед. изм. | 2023 план | 2023 факт | % выполне- ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Количество подростков и молодежи в возрасте от 11 до 24 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия, по отношению к общей численности лиц указанной категории | % | 77 | 77 | 100 |
| 2 | Доля зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений в количестве зарегистрированных преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков | % | 15 | 0 | 100 |
| 3 | Доля больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, длительность ремиссии у которых составляет не менее 3 лет, по отношению к общему числу больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию | % | 1 | 1 | 100 |
| 4 | Доля потребляющих наркотики лиц, выявленных в рамках медицинских обследований, связанных с призывом в армию, в общем количестве обследованных (в процентах) | % | 0 | 0 | 100 |

Оценка эффективности реализации программы за 2023 год

1. Оценка степени достижения целей и решения задач:

Cel = ((100 + 100 + 100 + 100) : 4)  = 100%

1.2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и

эффективности использования средств муниципального бюджета:

Fin = 18,5 : 18,5 тыс. руб. х 100% = 100%

1.3. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации):

Mer = (16/18) *100% = 89%

1.4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

О = (100 + 100 + 89) /3 = 96%

Эффективность реализации программы на высоком уровне (80% и более).

6. Муниципальная программа «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Усть-Пристанском районе» на 2020-2024годы

В целях обеспечения безопасности граждан, проживающих на территории Усть-Пристанского района, предупреждения возникновения ситуаций, представляющих опасность для их жизни, здоровья, собственности, за счет совершенствования действующей на территории Усть-Пристанского района системы профилактики правонарушений, повышения эффективности профилактической деятельности снижения уровня  преступности в районе реализуется муниципальная программа «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Усть-Пристанском районе», утвержденная постановлением Администрации Усть-Пристанского района от 21.11.2019 № 391 (с изменениями от 02 декабря 2021 года № 332).

В 2023 году в рамках муниципальной программы «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Усть-Пристанском районе» на 2020-2024 годы из районного бюджета было выделено 27,5 тыс. руб., из них 20,0 тыс. руб. направлено на материальное поощрение гражданам, оказавшим существенную помощь в охране общественного порядка и борьбе с преступностью и 7,5 тыс. руб. – на оплату за пользование кнопками тревожной сигнализации, установленными в школах и дошкольных образовательных учреждениях.

За 2023 год общий массив зарегистрированных преступлений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшился на 0,8% (с 121 до 120).

В общей структуре преступности наибольшее число преступлений занимают кражи чужого имущества.

В течение года было проведено 4 заседания комиссии по профилактике правонарушений, одно совместное заседание проводилось с комиссией по безопасности движений. На заседаниях рассматривались вопросы по профилактике преступлений и правонарушений в Усть-Пристанском районе, а также вопросы межведомственного взаимодействия.

Динамика показателей реализации муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | 2023 (план) | 2023 (факт) | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общее количество преступлений, зарегистрированных на территории Усть-Пристанского района Алтайского края | 110 | 120 | 91,7 |
|  | Количество преступлений, совершенных на улицах и в других общественных местах | 20 | 18 | 100 |
|  | Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними | 1 | 1 | 100 |
|  | Количество преступлений, совершенных лицами в состоянии алкогольного опьянения | 43 | 40 | 100 |
|  | Количество преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими преступления | 52 | 60 | 86,7 |

Оценка эффективности муниципальной программы

1.1	Оценка степени достижения целей и решения задач:

Cel= (91,7+100+100+100+86,7)/5= 95,7%

1.2	Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета:

Fin=27,5/27,5*100%= 100%

1.3	Оценка степени реализации мероприятий:

Mer= 27/27*100%= 100%

1.4	Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

O= (95,7+100+100)/3=98,6 %

Эффективность реализации программы на высоком уровне (80% и более).

7.  Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на 2020-2024 годы» в Усть-Пристанском районе

Постановлением Администрации Усть-Пристанского района Алтайского края от 21.11.2019 № 388 утверждена муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на 2020-2024г.г.».

Основными задачами программы является:

- сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий, в том числе, детской смертности к 2024 году на 20%;

- предупреждение опасного поведения участников дорожного движения на дорогах Усть-Пристанского района;

- обеспечение безопасности участия детей в дорожном движении;

- сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий;

- развитие системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях;

- развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожных условий.

Финансирование мероприятий программы в 2023 году осуществлялось за счет средств районного бюджета муниципального образования.

В 2023 году в рамках муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на 2020-2024 годы» Усть-Пристанского района из районного бюджета было выделено комитету по образованию 12,5 тыс. руб. на подписку газеты «Добрая дорога детства».

Пешеходные переходы вблизи общеобразовательных учреждений соответствуют требованиям новых национальных стандартов.

В с.Усть-Чарышская Пристань на ул. 1 Мая, и ул. Ленина установлены дорожные знаки «Пешеходный переход» с флуоресцентной пленкой желто-зеленого цвета и нанесена дорожная разметка «Пешеходный переход» («зебра») бело-желтого цвета. Приобретено и установлено ограждение перильного типа, и светофоры типа Т-7. Установлены дорожные знаки -1.23. «ДЕТИ» на щитах со световозвращающей флуоресцентной пленкой желто-зеленого цвета на участках улиц, проходящих вдоль МБОУ «Усть-Пристанская СОШ им. А.М. Птухина» в с. Усть-Чарышская Пристань и нанесена надпись «ДЕТИ» на проезжую часть дорог, проходящих вдоль детских образовательных учреждений.

Динамика показателей реализации муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | 2023 (план) | 2023 (факт) | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Снижение числа погибших (по сравнению с 2019 годом), человек | 0 | 0 | 100 |
| 2 | Снижение числа детей, погибших в ДТП | 0 | 0 | 100 |
| 3 | Снижение социального риска (по сравнению с 2019 годом) | 2,4 | 1,0 | 100 |
| 4 | Снижение транспортного риска (по сравнению с 2019 годом) | 8,5 | 1,8 | 100 |

Оценка эффективности реализации программы за 2023 год

1. Оценка степени достижения целей и решения задач:

Cel = (100+100+100+100) : 4) = 100%

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета:

Fin = 12,5 : 12,5 тыс. руб. х 100% = 100%

3. Оценка степени реализации мероприятий:

Mer = (9/9 *100%) = 100%;

4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

O = (Cel + Fin + Mer)/3

О = (100+100+100)/3 = 100%.

Эффективность реализации программы на высоком уровне (80% и более).

8. Муниципальная    программа

«Культура Усть –Пристанского района на 2020– 2024 годы»

Учреждения культуры выполняют важнейшие социальные функции, являются одним из базовых элементов культурной, образовательной и информационной инфраструктуры района, вносят весомый вклад в его социально-экономическое развитие. Постановлением Администрации Усть-Пристанского района Алтайского края от 08.11.2019 № 350 утверждена муниципальная программа «Культура Усть-Пристанского района на 2020-2024 годы».

В рамках реализации муниципальной программы «Культура Усть-Пристанского района на 2020-2024 годы» из районного бюджета выделено 139,9 тыс. рублей, в том числе: 40,0 тыс. рублей - организация и проведение районных смотров, конкурсов и  фестивалей; 81,9 тыс. рублей – подписка периодических изданий для библиотек района; 15 тыс. рублей - приобретение литературы для библиотек района; 3,0 тыс. рублей - поддержка лучшего сельского учреждения культуры и лучшего работника культуры в рамках софинансирования государственной программы «Развитие культуры Алтайского края».

В учреждениях культуры проведено 2031 различных по форме и содержанию культурно-массовых мероприятий, действует 138 клубных формирований, в которых занимаются 1363 участника, в том числе 425 - дети.

2023 год указом Президента Российской Федерации объявлен Годом педагога и наставника. Во всех клубных учреждениях прошли творческие отчеты коллективов художественной самодеятельности «Учителями славится Россия», чествования ветеранов педагогического труда, поздравления педагогов-юбиляров на дому.

На высоком уровне были проведены мероприятия, посвященные юбилеям сел Вяткино, Клепиково, Усть-Чарышской Пристани, Елбанки и Коробейниково.

В учреждениях культуры проведено большое количество мероприятий по патриотическому воспитанию: митинги, праздничные концерты и театрализованные представления, посвященные Дню Победы, поздравления тружеников тыла и детей войны на дому, участие во Всероссийских акциях «Окно Победы», «Свеча памяти», «Георгиевская ленточка».

Значимыми мероприятиями года являются так же празднование 100-летнего юбилея центральной районной больницы, проведение районных фестивалей творчества пожилых «Рецепт вечной молодости», районного детского смотра самодеятельного художественного творчества «Краски Победы».

В 2023 году Елбанский сельский Дом культуры стал победителем краевого конкурса «Лучшие сельские учреждения культуры» и получил денежную премию в размере 101 тыс. руб. на укрепление материально-технической базы.

Услугами библиотек пользуются 5868 пользователей, в т.ч. 1862 дети и молодежь. В библиотеках района проведено 553 массовых мероприятий по различным направлениям деятельности: краеведение, историко-патриотическое воспитание, здоровый образ жизни, экологическое просвещение и т.д. Большая работа проделана библиотеками района в рамках Года педагога и наставника. Экспонировались книжные выставки «Найди себя», «В помощь наставнику», «Призвание», «Как учились на Руси», «Педагогические традиции - от начала до наших дней». В библиотеках, совместно со школами и Домами культуры проведены, педагогические гостиные, встречи за круглым столом, квест-игры, конкурсно-познавательные программы. Библиотеки района приняли участие в краевой акции Библионочь.

Основой всех направлений музейной деятельности является научно-исследовательская работа, которая включает в себя научное комплектование музейных фондов, фондовую, экспозиционную и научно-просветительную работу. В настоящее время основной фонд музея составляет 5912 экспонатов, НВФ 1443 экспонатов. В 2023 году было организованно 12 выставок, проведено 16 массовых мероприятий, 65 экскурсий, 40 лекций и бесед. Посещаемость музея в 2023 году составила 3800 человек. Заведующая районным краеведческим музеем Е.В.Кочнева стала победителем краевого конкурса «Лучший работник сельских учреждений культуры».

В детской школе искусств обучаются 122 учащихся. Что составляет 11,8% охвата детей эстетическим образованием. Образовательный процесс ведётся   по дополнительным предпрофессиональным и дополнительным общеразвивающим программам в области искусств. В ДШИ занимаются педагогической деятельностью 7 преподавателей. Учащиеся и преподаватели школы приняли результативное участие в 8 краевых и региональных конкурсах и фестивалях и в 21 Всероссийских и международных онлайн конкурсах.

Динамика показателей реализации муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя |  |  |  | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед. изм. | 2023 год (план) | 2023 год (факт) |  |
| 1. | Число посещений библиотек | тыс.чел. | 52,7 | 67,83 | 100 |
| 2. | Количество пользователей библиотек | тыс. чел. | 6,0 | 5,87 | 97,83 |
| 3. | Количество посещений районного музея в год | тыс. чел. | 3,4 | 3,8 | 100 |
| 4. | Количество учащихся ДШИ | чел. | 140 | 122 | 87,14 |
| 5. | Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии | % | 50 | 60 | 100 |
| 6. | Количество участников клубных формирований | тыс. чел. | 1500 | 1363 | 90,87 |
| 7. | Количество посещений культурно-массовых и культурно-досуговых мероприятий | тыс. чел. | 60,0 | 95,27 | 100 |

Оценка эффективности муниципальной программы

1.1. Оценка степени достижения целей и решения задач:

Cel  = (100+97,83+100+87,14+100+90,87+100)/7 = 96,5%

1.2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и

эффективности использования средств муниципального бюджета:

Fin = 139,9 : 139,9 тыс. руб. х 100% = 100%

1.3. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации):

Mer = (9/9) *100% = 100 %

1.4. Комплексная оценка эффективности реализации:

O = (Cel + Fin + Mer)/3,

О = (96,5+100+100) /3 = 98,8%

Эффективность реализации программы на высоком уровне (80 % и более).

9. Муниципальная программа

«Развитие физической культуры и спорта в Усть-Пристанском районе»

на 2020-2024 годы

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Усть-Пристанском районе» на 2020-2024 годы утверждена постановлением Администрации Усть-Пристанского района Алтайского края от 17.12.2019 № 412.

На реализацию муниципальной программы в 2023 году из бюджета района выделено и израсходовано 502,1 тыс. рублей.

Для занятий физической культурой и спортом в районе действует 42 спортивных сооружения из них 1 стадион, 4 футбольных поля, 12 спортивных залов и плоскостные спортивные сооружения. Плодотворно работает МКУДО «Усть-Пристанская спортивная школа» с отделениями легкой атлетики, футбола с руководством 2 штатных тренеров и 6 совместителей. В спортшколе занимается 125 спортсменов.

В 2023 году проведено более 70 спортивно-массовых мероприятий, из них 14 краевых. Наиболее значимые краевые мероприятия:

– 38-й краевой легкоатлетический турнир, посвященный памяти героя СССР А.М. Птухина, собравший более 130 спортсменов Алтайского края и Республики Алтай;

- в 20-й раз проведен детский футбольный турнир, посвященный памяти В.А. Иванова, собравший более 10 команд;

- футбольный турнир в с.Елбанка, посвященный памяти С.Турушкина, С.Васильева;

-хоккейный турнир памяти В.Хорохордина, Ю.Щетина.

Наиболее значимые районные соревнования:

-34 летняя Олимпиада Усть-Пристанского района по 12 видам спорта, в которых приняло участие более 250 спортсменов;

-Спартакиада пенсионеров района (72 участника);

- волейбольный турнир, посвященный памяти А.Родионова;

- баскетбольный турнир, посвященный памяти В.Пахомова;

- детский футбольный турнир под лозунгом «Спорт против наркотиков».

Приняли участие в более 20 краевых соревнованиях, 2 первенствах СФО, 4 первенствах и чемпионатах России.

Наибольшего успеха добился КМС России Поздняков Артем, ставший Чемпионом России среди юниоров, призером всероссийских соревнований по прыжкам в высоту. Его лучший результат 2 метра 14 сантиметров.

Векшина Юлия – бронзовый призер соревнований СФО в беге на 60м с барьерами, Вельш Влад призер всероссийских соревнований в беге на 60м и толкании ядра. Команда девочек 2010-2011 года рождения стала бронзовым призером Всероссийских соревнований по легкой атлетике «Шиповка юных» в г.Саранске.

Хорошие результаты показали Демина Екатерина (бег 400м), Ананьин Алексей (бег 400м) и др.

Большой популярностью пользуются спортивные соревнования семей, посвященные Дню Отца, в двух номинациях «папа+ребенок» и «мама,папа+ребенок». Спортивная семья Ткачевых (Макар, Светлана, Вячеслав) стала призером зональных краевых соревнований и успешно выступила на финале Олимпиады края в с.Родино.

Проводится Спартакиада среди общеобразовательных школ по 11 видам спорта. В 2023г. победителем стала Усть-Пристанская СОШ, 2 место заняла Елбанская СОШ, третье место Коробейниковская СОШ.

Проведен зимний и летний Фестивали ВФСК «ГТО» с участием практически всех школ района, в которых приняло участие более 130 человек. Присвоено 6 золотых знаков, 20 серебряных знаков, 20 бронзовых знаков.

Большей популярностью в районе пользуется скандинавская ходьба (северная ходьба).

В 2023 году из Минспорта Алтайского края получен инвентарь на сумму 138 тыс.рублей.

Всего в районе занимается физической культурой и спортом 5022 человека, что составляет 65,2%.

Динамика показателей реализации муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | 2023 (план) | 2023 (факт) | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля населения Усть-Пристанского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Усть-Пристанского района в возрасте от 3 до 79 лет | 55,6 | 65,2 | 100 |
| 2 | Уровень обеспеченности населения Усть-Пристанского района спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | 59 | 70 | 100 |
| 3 | Доля граждан и молодежи (возраст 3-29),систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи (%) | 94 | 94,6 | 100 |
| 4 | Доля граждан среднего возраста (женщины : 30-54 года; мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности среднего возраста(%) | 50 | 51,5 | 100 |
| 5 | Доля граждан среднего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан среднего возраста (%) | 19 | 20 | 100 |
| 6 | Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов | 82,2 | 91 | 100 |
| 7 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения | 27,7 | 25 | 90,3 |
| 8 | Доля населения Усть-Пристанского района, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» | 52 | 17 | 32,7 |
| 9 | Доля занимающихся по программе спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта (%) | 100 | 100 | 100 |
| 10 | Эффективность использования объектов спорта | 81,5 | 81 | 99,4 |

Оценка эффективности реализации программы

1.1. Оценка степени достижения целей и решения задач:

Cel = ((100+100+100+100+100+100+90,3+32,7+100+99,4) :10) * 100% = 92,2%

1.2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и

эффективности использования средств муниципального бюджета:

Fin = 502,1 тыс. руб. : 502,1тыс. руб. х 100% = 100%

1.3. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации):

Mer = (20/26) (1+1+1+1+1+1+1+1+1+0+1+1+0+1+1+1+1+0+0+1+1+1+0+0+1+1)*100%) = 76,9%

1.4. Комплексная оценка эффективности:

O = (Cel + Fin + Mer)/3, где: O – комплексная оценка.

О = (92,2 + 100 + 76,9) /3 = 89,7%

Эффективность реализации программы на высоком уровне (80 % и более).

10. Муниципальная программа

«Обеспечение жильем или улучшение жилищных условий молодых

семей в Усть-Пристанском районе»

на 2020-2024 годы

Муниципальная программа «Обеспечение жильем или улучшение жилищных условий молодых семей в Усть – Пристанском районе» на 2020-2024 годы утверждена постановлением Администрации Усть-Пристанского района Алтайского края от 24.12.2019 № 444.

Основой закрепления молодежи на селе является обеспечение жильем и трудоустройством. Муниципальная программа «Обеспечение жильем или улучшение жилищных условий молодых семей в Усть – Пристанском районе» на 2020-2024 годы направлена на реализацию одного из приоритетных направлений проекта «Доступное и комфортное жилье - гражданам России», который предполагает формирование системы оказания государственной поддержки определенным категориям граждан в приобретении жилья или строительства индивидуального жилого дома. Основной целью программы является: «Предоставление государственной поддержки молодым семьям, признанным в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий». Решению проблемы обеспечения молодых семей, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий, доступным жильем способствует реализация основного мероприятия «Обеспечение жильём молодых семей» Государственной программы РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан РФ» на условиях софинансирования через МЦП «Обеспечение жильем или улучшение жилищных условий молодых семей в Усть-Пристанском районе» на 2020-2024 годы.

В 2023 году средства для улучшения жилищных условий молодых семей в рамках программы «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан РФ» не предоставлялись.

Динамика показателей реализации муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | 2023 (план) | 2023 (факт) | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе, с использованием ипотечных кредитов) за счет средств краевого бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия за счет средств краевого бюджета, в общем количестве молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий. % | 0 | 0 | 0 |

Оценка эффективности реализации программы

1.1. Оценка степени достижения целей и решения задач:

Cel = 0%

1.2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета:

Fin = 0%

1.3. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации):

Mer = 0%

1.4. Комплексная оценка эффективности:

O = (Cel + Fin + Mer)/3,

где: O – комплексная оценка.

О = 0%.

Эффективность реализации программы на низком уровне (менее 40%).

11. Муниципальная программа

«Развитие молодёжной политики в Усть-Пристанском районе

на 2022-2026годы»

Муниципальная программа «Развитие молодёжной политики в Усть-Пристанском районе» на 2022-2026 годы утверждена постановлением Администрации Усть-Пристанского района Алтайского края от 30.12.2021 № 401.

Молодёжная политика – это неотъемлемая часть целостной политики государства, которая представляет собой систему мер и законодательных актов по установлению и поддержанию соответствующего общественного статуса подрастающего поколения, а вместе с ним определённого качества жизни самой молодёжи, которая в перспективе станет экономически активным населением.

Молодёжная политика в районе проводится в рамках Муниципальной программы «Развитие молодёжной политики в Усть-Пристанском районе» на 2022-2026 годы. Реализация данной программы подразумевает: создание условий для реализации и развития потенциала молодёжи, повышения уровня ее конкурентоспособности во всех сферах общественной жизни в интересах инновационных преобразований района.

Для решения актуальных вопросов в сфере молодёжной политики в районе создан и работает молодёжный представительный орган: Усть-Пристанский молодежный Парламент (шестой созыв).

Для творческого и интеллектуального развития молодёжи в районе постоянно проводятся творческие конкурсы, ведётся работа по привлечению граждан к участию в краевых и общероссийских конкурсах и форумах, проводится работа по организации полезного досуга в молодёжной среде.

Для физического развития молодёжи и формирования здорового образа жизни круглогодично проходят спортивные мероприятия и соревнования по разным видам спорта.

Отдельно стоит отметить мероприятия по патриотическому воспитанию детей и подростков. В течение учебного года молодые граждане принимают участие в патриотических акциях, выставках, флешмобах, и т.д. Ежегодно проводятся мероприятия в рамках месячника военно-патриотической и оборонно-массовой работы, мероприятия ко Дню памяти и скорби, мероприятия в рамках празднования Дня воинской славы России, мероприятия ко Дню защитника Отечества.

Проводятся ежегодные традиционные спортивные турниры, посвящённые солдатам, погибшим в Чечне, Афганистане и СВО.

В 2023 году волонтёрский отряд «Пульс» продолжил свою работу. Волонтёры приняли участие в организации и проведении следующих мероприятий: акция «PROЗОЖ»; акция «Весенняя неделя добра-2023»; акция «Георгиевская ленточка»; акция «Окна Победы»; акция «Письмо Победы», акция ко Дню Российского Флага.

В рамках реализации программы были приобретены наградные материалы для проведения конкурсов и соревнований на сумму 10,0 тыс. рублей.

В 2023 году в Усть-Пристанском районе на базе 6 школ продолжили свою работу юнармейские отряды.

Постоянно осуществляется комплекс мероприятий по профилактике наркомании, асоциальных явлений в молодёжной среде, подростковой преступности и пропаганде здорового образа жизни. Организуются молодёжные акции.

Динамика показателей реализации муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | 2023 (план) | 2023 (факт) | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, вовлеченный в проводимые профилактические мероприятия, в общей численности молодежи в возрасте от 14 до 35 лет | 47 | 47 | 100 |
| 2 | Доля молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, в общей численности молодежи, вовлеченной в систематические занятия в спортивных секциях, культурно – досуговых учреждениях, а так же в других видах общественно – полезной деятельности | 6,8 | 6,8 | 100 |
| 3 | Доля молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, принявших участие в крупных региональных форумах и мероприятиях, проектах, конкурсах | 0,24 | 0 | 0 |

Оценка эффективности реализации программы

1.1. Оценка степени достижения целей и решения задач:

Cel = ((100 + 100+0) :3) * 100% = 66,7%

1.2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и

эффективности использования средств муниципального бюджета:

Fin = 10 тыс.руб. : 10 тыс. руб. х 100% = 100%

1.3. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации):

Mer = (11/15) *100%) = 73,3%

1.4. Комплексная оценка эффективности:

O = (Cel + Fin + Mer)/3,

где: O – комплексная оценка.

О = (66,7 + 100 + 73,3) /3 = 80 %

Эффективность реализации программы на высоком уровне (80% и более).

12. Муниципальная программа

«Демографическое развитие Усть-Пристанского района

на 2021-2025годы»

Муниципальная программа «Демографическое развитие Усть-Пристанского   района на 2021-2025 годы» утверждена постановлением Администрации Усть-Пристанского района Алтайского края от 24.12.2020 № 366.

На реализацию муниципальной программы «Демографическое развитие Усть-Пристанского   района на 2021-2025 годы» в 2023 году из бюджета района было выделено 83,0 тыс. рублей, в том числе: на проведение месячника пожилого человека, на подарки ветеранам к 9 Мая, на венки – 56,6 тыс. рублей, районному Совету Ветеранов – 7,0 тыс. рублей, 19,4 тыс. рублей на закупку детского питания (молочных смесей).  Выделенные средства освоены в полном объеме.

Для достижения поставленных целей предусматривались меры, направленные на развитие демографической политики. Мероприятия осуществлялись практически всеми структурными подразделениями администрации района: образование, культура, спорт. Решение поставленных задач осуществлялось через тесное взаимодействие органов местного самоуправления с системой здравоохранения, социальной защитой, центром занятости населения.

КГБУЗ «Усть-Пристанская ЦРБ» осуществляло выдачу молочных смесей на основании «Положения об условиях и порядке бесплатного обеспечения детей первого и второго года жизни специальными молочными продуктами детского питания в Алтайском крае», утвержденного постановлением Администрации Алтайского края от 14.02.2011 года № 67.

КГБУЗ «Усть-Пристанская ЦРБ» организована работа ФАПов во всех населенных пунктах Усть-Пристанского района. В 2021 году построен новый модульный ФАП в с. Красноярка, в 2022 году построен новый модульный ФАП в с. Брусенцево. В 2023 году КГБУЗ «Усть-Пристанская ЦРБ» запустила в работу передвижной ФАП. В ЦРБ проводятся периодические медицинские осмотры работающего населения и детей с целью раннего выявления заболеваний и проведения оздоровительных мероприятий. Также ежегодно проводится диспансеризация детей, находящихся под опекой.

В целях пропаганды здорового образа жизни и формирования мотивации для ведения здорового образа жизни отделом по физкультуре, спорту и делам молодежи администрации района ежегодно проводятся спортивные мероприятия, как районного уровня, так и межрайонного уровня. Участниками данных мероприятий являются не только дети, но и взрослые. В 2021 году завершено строительство спортивной воркаут площадки в с. Усть-Чарышская Пристань и спортивной площадки в с. Чеканиха.

В целях обеспечения доступности услуг дошкольного образования для населения района, комитет по образованию администрации района проводит ряд мероприятий в рамках муниципальной программы «Развитие образования в Усть-Пристанском районе на 2019-2023 годы». Данная программа в 2024 году продлится до 2028 года.  На сегодняшний день проблем доступности услуг дошкольного образования для населения нет.

В Усть-Пристанском районе сохранилась сеть потребительских союзов, которые в своих магазинах осуществляют продажу продуктов здорового питания: это ягоды (облепиха, калина, брусника), грибы, папоротник под брендом «Обская забока». Усть-Пристанский райпотребсоюз ежегодно проводит выставки своей продукции и участвует в краевых выставках и фестивалях. Продукция райпотребсоюза пользуется большим спросом у населения района.

Для обеспечения занятости женщин, имеющих малолетних детей и испытывающих трудности при трудоустройстве, Центр занятости населения организует общественные работы с выплатой материальной поддержки из субвенций краевого бюджета. Также организует курсы профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации безработных граждан. Организует ярмарки вакансий и учебных мест.

Динамика показателей реализации муниципальной программы

| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Значение по годам |  |  | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед. изм. | 2023 год (план) | 2023 год (факт) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1. | Уровень смертности на 1000 человек населения | % | 18,3 | 23 | 79,6 |
| 2. | Общий коэффициент рождаемости на 1000 человек населения | % | 10,5 | 6,7 | 63,8 |

Оценка эффективности реализации программы

1.1. Оценка степени достижения целей и решения задач:

Cel = (79,6+63,8):2) = 71,7%

1.2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и

эффективности использования средств муниципального бюджета:

Fin = 83,0 : 83,0 тыс. руб. х 100% = 100%

1.3. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации):

Mer = (22/25) *100% = 88%

1.4. Комплексная оценка эффективности:

О = (71,7+100+88) /3 = 86,6%

Эффективность реализации программы на высоком уровне (80% и более).

13. Муниципальная программа

«Развитие образования в Усть-Пристанском районе» на 2019 – 2023 годы

В целях обеспечения высокого качества образования в Усть-Пристанском районе в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития общества, создания в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного  качественного образования, создания условий для успешной социализации и  эффективной самореализации личности была разработана муниципальная   программа «Развитие образования в Усть-Пристанском районе» на 2019 – 2023 годы.

На реализацию муниципальной программы в 2023 году из бюджета района было выделено 507,9 тыс. рублей.

Данные средства были направлены на следующие мероприятия, реализуемые в рамках МП «Развитие образования в Усть-Пристанском районе» на 2019 – 2023 годы.

1. Развитие кадрового потенциала.

В целях привлечения в систему образования района молодых специалистов в комитете по образованию принят и реализуется комплексный план мероприятий (приказ от 12.07.2013 № 120), подписано трехстороннее территориальное отраслевое соглашение на 2021-2023 гг.

Одним из важных направлений в работы по комплектованию учреждений образования кадрами является целевая подготовка педагогических кадров.

При планировании целевой подготовки анализируется потребность в педагогических кадрах школ района в перспективе на 5 лет, ведется целенаправленная работа с выпускниками, составляется список абитуриентов, планирующих поступление в организации высшего педагогического образования по договорам о целевом приеме для подачи заявки в педагогический университет.

На конец 2023 года по целевым направлениям в педагогическом университете обучается 8 студентов, которым в 2023 году было выплачено 82,0 тыс. рублей стипендии. Молодым специалистам, впервые приступившим к работе в школе после окончания учебного заведения, было выплачено 25,0 тыс. рублей подъемных и 5,5 тыс. рублей компенсации за аренду жилья молодому специалисту.

2. Софинансирование стоимости путевок в ДОЛы.

В целях организации отдыха и оздоровления детей в 2023 году работали дневные оздоровительные лагеря и профильные смены во всех учреждениях образования. В рамках реализации программы на это было выделено 341,4 тыс. рублей.

На организацию и проведение внеурочных мероприятий, новогодних праздников было израсходовано 54,0 тыс. рублей.

Финансирование мероприятий осуществлялось за счет средств бюджета муниципального образования.

Выделенные средства освоены в полном объеме.

| № п/п | Объем выделенных средств | Значение по годам |  |  | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед. изм. | 2023 год (план) | 2023 год (факт) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Оплата стипендии студентам, обучающимся по целевым направлениям в педагогических ВУЗах | тыс. руб. | 82,0 | 82,0 | 100 |
| 2. | Единовременные выплаты педагогическим работникам, получившим высшее педагогическое образование, впервые приступившим к работе в малокомплектных общеобразовательных учреждениях района | тыс. руб. | 25,0 | 25,0 | 100 |
| 3 | Организация и проведение внеурочных мероприятий, новогодних праздников | тыс. руб. | 54,0 | 54,0 | 100 |
| 4 | Оплата аренды жилья молодым специалистам | тыс. руб. | 5,5 | 5,5 | 100 |
| 5 | Организация летнего отдыха и оздоровления детей | тыс. руб. | 341,4 | 341,4 | 100 |
|  | ИТОГО |  | 507,9 | 507,9 | 100 |

Динамика показателей реализации муниципальной программы

| № п/п | Показатели и индикаторы | Значение по годам |  |  | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед. изм. | 2023 год (план) | 2023 год (факт) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет (отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования); | % | 100 | 100 | 100 |
| 2. | доля обучающихся общеобразовательных организаций по новым федеральным государственным образовательным стандартам общего образования | % | 100 | 100 | 100 |
| 3. | Доля детей ,охваченных программами дополнительного образования, в общей численности детей и молодежи 5-18 лет | % | 80 | 76 | 95 |
| 4 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств | % | 100 | 53,01 | 53,01 |
| 5 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования | % | 16 | 0 | 0 |
| 6 | удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях (всего); | % | 100 | 100 | 100 |
| 7 | доля детей, вовлечённых в мероприятия по поддержке одарённых детей | % | 65 | 75 | 100 |
| 8 | доля школьников, оздоровленных во время летних каникул в общем числе школьников | % | 75 | 85,5 | 100 |
| 9 | доля руководящих и педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, своевременно прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководящих и педагогических работников общеобразовательных организаций | % | 100 | 100 | 100 |
| 10 | доля муниципальных образовательных организаций, использующих цифровые технологии в административно-управленческой деятельности (в том числе для учета контингента и движения обучающихся, формирования отчетности) | % | 100 | 100 | 100 |
| 11 | доля молодых педагогов в общей численности педагогических работников | % | 25 | 10,3 | 41,2 |
| 12 | доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных в замещающие семьи, в общем количестве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  | 100 | 100 | 100 |
| 13 | Доля учащихся с ОВЗ и обучающихся 1-4 классов общеобразовательных организаций, охваченных качественным горячим питанием |  | 100 | 100 | 100 |

Оценка эффективности реализации программы

1.1. Оценка степени достижения целей и решения задач:

Cel  = (100+100+95+53,01+0+100+100+100+100+100+41,2+100+100)/13=83,8%

1.2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и

эффективности использования средств муниципального бюджета:

Fin = 507,9/507,9 тыс. руб. х 100% = 100%

1.3. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации):

Mer = 91%

1.4. Комплексная оценка эффективности:

O = (Cel + Fin + Mer)/3,

О = (83,8+100+91) /3 = 91,6%

Эффективность реализации программы на высоком уровне (80% и более).

14.Муниципальная   программа «Развитие гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Усть-Пристанского района Алтайского края на 2022-2026 годы».

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» постановлением Администрации Усть-Пристанского района от 05.05.2022 № 154 принята муниципальная программа «Развитие гражданской обороны, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Усть-Пристанского района Алтайского края на 2022-2026 годы».

Программа направлены на снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций и предотвращение экономического ущерба от них, снижение количества пожаров, гибели людей на пожарах. Обеспечение безопасности на водных объектах. Повышение уровня защиты населения района от опасностей, возникающих в мирное и военное время на территории Усть-Пристанского района.

В отчетном периоде реализовывались следующие мероприятия программы в рамках поставленных задач:

- предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Усть-Пристанского района и ликвидация их последствий;

- минимизация социального, экономического и экологического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий;

- обеспечение пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности;

- организация и осуществление на муниципальном уровне мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории Усть-Пристанского района, включая создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности, создание и содержание в целях гражданской обороны финансовых запасов, материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств;

- развитие и совершенствование системы оповещения населения, повышение эффективности оповещения населения района, в том числе повышение полноты охвата населения системой оповещения.

В 2023 году в рамках муниципальной программы было приобретено имущество на сумму 38,014 тыс. рублей.

Выполнены мероприятия по поддержанию в готовности и модернизации местной  системы централизованного оповещения населения об угрозе и (или) возникновении чрезвычайных ситуаций, по организации обучения населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, противопожарная пропаганда (изготовление печатных агитационно-пропагандистских, учебно-методических и справочных материалов по вопросам обеспечения пожарной безопасности населения и территорий района), создание противопожарных преград (опашка, минерализованные полосы, очистка территории), информационное обеспечение вопросов безопасности людей на водных объектах, в том числе изготовление и размещение наружной социальной рекламы.

Через средства массовой информации, газету «Авангард», проводилась разъяснительная работа и информированию населения по действиям при чрезвычайных ситуациях.

Динамика показателей реализации муниципальной программы

| № п/п | Наименование индикатора (показателя) |  |  | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 (план) | 2023 (факт) |  |
| 1 | Уровень готовности сил и средств для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Наличие уголков по гражданской обороне в сельских советах | 7 | 2 | 28,6 |
| 3 | Доля населения Усть-Пристанского района, охваченного местной системой оповещения | 80 | 67,7 | 84,6 |
| 4 | Количество пожаров в год | 38 | 67 | 56,7 |
| 5 | Численность населения погибшего, травмированного и пострадавшего, вследствие пожаров | 0 | 2 | 0 |
| 6 | Количество погибших на водных объектах | 0 | 0 | 100 |

Оценка эффективности реализации программы

1.1	Оценка степени достижения целей и решения задач:

Cel = (100%+ 28,6%+ 84,6%+56,7%+0+100):6 =62%

1.2	Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета:

Fin= 38 тыс. руб./38 тыс. руб.*100%= 100%

1.3	Оценка степени реализации мероприятий:

Mer= (10/10)*100%= 100%

1.4	Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

O= (62+100+100)/3=87,3%

Эффективность реализации программы на высоком уровне (80% и более).

15. Муниципальная   программа «Противодействие экстремизму и идеологии терроризма в Усть-Пристанском районе на 2022-2026 годы».

В соответствии с Федеральным законом от 06.03.2006 №35-ФЗ «О противодействии терроризму» ФЗ-131 от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации Усть-Пристанского района от 18.11.2021 № 314 принята муниципальная программа «Противодействие экстремизму и идеологии терроризма в Усть-Пристанском районе на 2022-2026 годы».

Программа направлена на:

- снижение риска на территории муниципального образования Усть-Пристанский район в области противодействия терроризму;

- мониторинг политических, социально-экономических и иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию в области противодействия терроризму на территории района, в соответствии с Комплексным планом противодействия идеологии терроризма в РФ на 2019-2023 годы;

- утверждение основ гражданской идентичности для объединения всех жителей района;

- достижение необходимого уровня правовой культуры граждан как основы толерантного сознания и поведения;

- разработка и реализация в дошкольных, школьных учреждениях Усть-Пристанского района программ, направленных на формирование у подрастающего поколения доброжелательного отношения к этническому многообразию.

В декабре 2018 года была создана комиссия по противодействию экстремизму в Усть-Пристанском районе, утверждено Положение о комиссии и её состав (постановление № 385 от 27.12.2018). Заседания комиссии проходят ежеквартально. Ежегодно принимается план работы комиссии.

На территории Усть-Пристанского района проблем и предпосылок к конфликтам на межнациональной и межконфессиональной почве нет.

На территории района существуют религиозные организации, принадлежащие только русской православной церкви. Иных представителей религиозных организаций и этнических общин нет.

В течение года, согласно плана работы муниципальной комиссии, в центральной межпоселенческой библиотеке и библиотеках – филиалах района проводятся такие мероприятия, как «Скажи «Нет» экстремизму!», «Жизнь дана на добрые дела», «Единство в борьбе с экстремизмом» и др. В образовательных организациях района, в учреждениях культуры проводятся различные мероприятия, направленные на профилактику экстремизма и терроризма. Работа в данном направлении проводится как с несовершеннолетними, так и с их родителями.

Согласно плана работы муниципальной комиссии на заседаниях два раза в год заслушивается доклад начальника отдела полиции о динамике миграционной ситуации на территории нашего района (количество проживающих и занимающихся трудовой деятельностью иностранных граждан, факты незаконной миграции, национальный состав населения).

В районной газете «Авангард» два раза в год выходят публикации на тему противодействия экстремизму. На официальном сайте администрации, а также на страницах официального представителя администрации района в соцсетях размещается социальная реклама.

Случаев возникновения конфликтов бытового, имущественного и иного характера с участием представителей двух и более национальностей на территории района не зафиксировано.

В целях развития у населения, прежде всего молодёжи, активной гражданской позиции, направленной на неприятие идеологии терроризма, проводятся общественно-политические, культурные и спортивные мероприятия, посвящённые дню солидарности в борьбе с терроризмом (3 сентября). При реализации указанных мероприятий обеспечить максимальный охват участников из различных категорий населения с привлечением видных федеральных и региональных политических деятелей, авторитетных представителей общественных и религиозных организаций, науки, культуры и спорта.

В отчетном периоде реализовывались следующие мероприятия программы: проводился анализ результатов мониторинга политических, социально-экономических и иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию в области противодействия терроризму, информационно-аналитические материалы субъектов мониторинга (статистический и аналитический), на территории Усть-Пристанского района, выработка дополнительных мер по учёту его результатов при организации деятельности по противодействию терроризму.

На реализацию муниципальной программы в 2023 году из бюджета района было выделено 5,0 тыс. рублей. Выделенные средства освоены в полном объеме.

Через средства массовой информации сайт Администрации Усть-Пристанского района, газету «Авангард» проводилась разъяснительная работа по информированию населения о мерах, принимаемых органами исполнительной власти в сфере противодействия терроризму на территории района.

Динамика показателей реализации муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | 2023 (план) | 2023 (факт) | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество проведенных мероприятий, направленных на профилактику распространения идеологии экстремизма, терроризма, ксенофобии и межнациональной конфликтности в образовательных организациях и учреждениях культуры | 50 | 50 | 100 |
| 2 | Количество объектов социальной сферы, объектов жизнеобеспечения, объектов массового пребывания граждан, охваченных системой антитеррористической защищенности – установка видеонаблюдения (Образовательные учреждения, учреждения культуры) | 11 | 9 | 82 |
| 3 | Число публикаций в СМИ антиэкстремистской тематики направленных на укрепление мира и межнационального согласия, а также с целью информирования населения о мерах, принимаемых органами исполнительной власти района, местного самоуправления и институтов гражданского общества в сфере противодействия экстремизму и терроризму | 4 | 6 | 100 |

Оценка эффективности реализации программы

1.1	Оценка степени достижения целей и решения задач:

Cel = (100%+82% +100%):3 = 94 %

1.2	Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета:

Fin = 5 тыс. руб./5тыс. руб.*100%= 100%

1.3	Оценка степени реализации мероприятий:

Mer = (7/7)*100%= 100%

1.4	Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

O= (94+100+100)/3= 98%

Эффективность реализации программы на высоком уровне (80% и более).