Сводный отчет о реализации муниципальных программ за 2024 год

1. Муниципальная программа «О поддержке и развитии малого и среднего предпринимательства в Усть-Пристанском районе» на 2020-2024 годы

В целях осуществления государственной политики по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства, в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», законом Алтайского края от 17.11.2008 № 110-ЗС «О развитии малого и среднего предпринимательства в Алтайском крае» в районе  реализуется  муниципальная  программа  «О поддержке и развитии малого и среднего предпринимательства в Усть-Пристанском районе» на 2020-2024 годы. Программа направлена на создание благоприятных условий для устойчивого функционирования и развития малого и среднего предпринимательства на территории района.

В отчетном периоде реализовывались следующие мероприятия программы в рамках поставленных задач:

- оказание поддержки развития малого и среднего предпринимательства:

принято постановление от 28.12.2021г № 379 «Об имущественной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства, организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, и физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход». Распоряжением от 29.12.2021 № 438-р утвержден перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц. Постановлением от 09.08.2023 № 313 установлен срок рассрочки оплаты арендуемого имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности и приобретаемого СМСП при реализации преимущественного права на приобретение такого имущества, 6 лет.

- финансово-кредитная поддержка малого и среднего предпринимательства:

По итогам 2024 года государственная финансовая поддержка оказана:

2 субъектам малого бизнеса предоставлены гарантии и поручительства некоммерческой организации «Алтайский фонд развития малого и среднего предпринимательства»;

2 субъектам малого бизнеса предоставлены гарантии и поручительства акционерного общества «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства»;

7 сельхозтоваропроизводителей получили финансовую поддержку в виде предоставления субсидий и грантов через Министерство сельского хозяйства Алтайского края;

5 субъектов малого и среднего предпринимательства получили финансовую поддержку в виде предоставления субсидий и грантов от Управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры;

5 физических лиц оформили индивидуальную предпринимательскую деятельность в качестве «самозанятых» и получили поддержку в рамках социального контракта через управление социальной защиты населения.

-  взаимодействие органов власти с субъектами малого и среднего предпринимательств:

В районе осуществляет свою деятельность Общественный Совет предпринимателей.  Ежегодно поощряются наградами СМСП, внесшие значительный вклад в развитие района.

- информационное сопровождение и пропаганда предпринимательской деятельности:

В течение 2024 года специалистами Администрации района было предоставлено 404 информационно-консультационных услуг и 21 образовательная услуга, которые были в дальнейшем использованы субъектами малого бизнеса района в их непосредственной работе. Так же проведено 8 мероприятий для представителей малого бизнеса района, в том числе выездное образовательное мероприятие в рамках проекта «Автопоезд «Мой бизнес», совещания по актуальным земельным вопросам, по работе в ФГИС «Сатурн», по охране труда, а также оказывалась методическая и практическая помощь по сверке контуров земельных участков сельхозтоваропроизводителей.

Через средства массовой информации, газету «Авангард», а также в рамках индивидуальной работы с гражданами проводилась разъяснительная работа и информирование о возможности регистрации граждан как самозанятых и возможность перехода на налог на профессиональный доход. Результатом данной работы стала регистрация 432 налогоплательщиков в качестве самозанятых на территории Усть-Пристанского района по состоянию на 31.12.2024г.

В районной газете «Авангард», на сайте администрации района на постоянной основе публикуются информационные материалы и статьи о деятельности субъектов предпринимательства района. За 2024 год в рамках программы было профинансировано 10 тыс. рублей на пропаганду предпринимательской деятельности. Общее количество субъектов малого и среднего предпринимательства по состоянию на 01.01.2025 года - 208 (185 ИП, 23 юридических лица) и 432 самозанятых граждан.  Общая численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства по оценке 1037 человек и 432 самозанятых.

Динамика показателей реализации муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | 2024 (план) | 2024 (факт) | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных в Усть-Пристанском районе ед. | 170 | 208 | 100 |
|  | Оценка численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, ед. | 810 | 1037 | 100 |
|  | Доля занятых в сфере малого и среднего предпринимательства в общей численности занятых в экономике муниципального образования, % (1037/3958*100) | 21 | 26 | 100 |
|  | Доля поступления налогов и сборов от субъектов малого и среднего предпринимательства в бюджет муниципального образования в общем объеме налоговых и неналоговых поступлений % | 41 | 40 | 97,6 |
|  | Количество физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «налог на профессиональный доход» | 60 | 432 | 100 |

Оценка эффективности реализации программы за 2024 год

1.1	Оценка степени достижения целей и решения задач:

Cel = (100%+100%+ 100%+97,6%+100%):5 = 99,5%

1.2	Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета:

Fin = 10 тыс. руб./10 тыс. руб.*100%= 100%

1.3	Оценка степени реализации мероприятий:

Mer = 4/5 (4 выполнены +1 не выполнено = 4+1=5) * 100% = 80%

1.4	Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

O= (99,5+100+80)/3 = 93 %

Эффективность реализации программы на высоком уровне (выше 80% и более).

2. Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории Усть-Пристанского района» на 2020-2024 годы

В целях обеспечения устойчивого и надежного функционирования и развития коммунальной инфраструктуры Усть-Пристанского района в сфере тепло-, водо-, газо-, электроснабжения в соответствии с государственной политикой формирования коммунального комплекса Российской Федерации в районе реализуются муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории Усть-Пристанского района» на 2020-2024 годы, утвержденная Постановлением Администрации района № 346 от 31.10.2019 года. Программа направлена на обеспечение оптимальных решений системных проблем в области функционирования и развития коммунальной инфраструктуры на территории района.                                                Финансирование мероприятий осуществлялось за счет средств софинансирования краевого бюджета, бюджета муниципального образования, предприятий жилищно-коммунального комплекса.

В 2024 году в рамках муниципальной целевой программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории Усть-Пристанского района» было выполнено работ и приобретено оборудования на общую сумму 11 316,1 тыс. рублей, в том числе из краевого бюджета 3 941,0 тыс. рублей и 7 375,1 тыс. рублей из районного бюджета.

На мероприятия по содержанию свалки ТБО затрачено 60,12 тыс.рублей. По организации работ по содержанию кладбищ – 104,21 тыс. рублей.

В рамках организации похоронного обслуживания на территории Усть-Пристанского района было затрачено 16,2 тыс.руб. на оплату услуг по доставке тела для патологоанатомического исследования в г. Алейск и обратно.

Произведена оплата за работы по организации мест (площадок) накопления ТКО и их содержание на сумму 3 112,69 тыс. рублей. Приобретено контейнеров для сбора ТКО за счет средств местного бюджета на сумму 2 190,9 тыс. рублей.

Проведен капитальный ремонт водопроводного узла в с.Романово на сумму 1 886,7 тыс. рублей, в том числе 1 857,9 тыс. рублей средства краевого бюджета, 28,8 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

В рамках заключенного контракта на проведение в 2025 году работ по капитальному ремонту системы водоснабжения по ул. 1 Мая и ул. Левачева в с. Усть-Чарышская Пристань осуществлено авансирование в сумме 2 192,7 тыс. руб., в том числе из краевого бюджета 2 083,1 тыс. рублей и 109,6 тыс. рублей из районного бюджета.

Проведены работы по техническому обследованию зданий котельных и дымовых труб на общую сумму 518,98 тыс.руб. за счет средств местного бюджета.

Расходы на проведение мероприятий по подготовке к отопительному периоду составили 595,47 тыс.руб. из средств местного бюджета.

Приобретено котельное оборудование для котельной с.Коробейниково за счет средств местного бюджета на сумму 508,1 тыс.руб, а так же компрессор для котельной ЦРБ на сумму 69,99 тыс.руб.

Итогом реализации муниципальной целевой программы является сокращение затрат на содержание и эксплуатацию объектов водо- и теплоснабжения, а также смягчение финансовой нагрузки для населения Усть-Пристанского района.

| Мероприятие | План (тыс.руб.) |  | Факт (тыс.руб.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Краевой бюджет | Местный бюджет | Краевой бюджет | Местный бюджет |
| Содержание свалок ТБО | 0 | 60,12 | 0 | 60,12 |
| Захоронение и доставка тел одиноко проживающих, не имеющих родственников | 0 | 16,2 | 0 | 16,2 |
| Содержание кладбищ | 0 | 104,21 | 0 | 104,21 |
| Организация мест (площадок) накопления ТКО и их содержание | 0 | 3112,69 | 0 | 3112,69 |
| Приобретение контейнеров для сбора ТКО | 0 | 2190,9 | 0 | 2190,9 |
| Капитальный ремонт водозаборного узла в с.Романово | 1857,9 | 28,8 | 1857,9 | 28,8 |
| Техническое обследование котельных | 0 | 518,98 | 0 | 518,98 |
| Приобретение компрессора (котельная ЦРБ) | 0 | 69,99 | 0 | 69,99 |
| Замена котла с.Коробейниково | 0 | 508,1 |  | 508,1 |
| Капитальный ремонт системы водоснабжения Усть-Пристань (аванс) | 2083,1 | 169,64 | 2083,1 | 169,64 |
| Подготовка к отопительному периоду | 0 | 595,47 | 0 | 595,47 |
| Итого | 3941,0 | 7375,10 | 3941,0 | 7375,10 |

Динамика показателей реализации муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | 2024 (план) | 2024 (факт) | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Снижение потерь энергоресурсов % | 3 | 2 | 66,7 |
| 2. 3. | Доля энергетических ресурсов расчеты, за потребление которых осуществляются на основании приборов учета: -тепловая энергия % - холодная вода % | 80 90 | 78 88 | 97,5 97,8 |

Оценка эффективности реализации программы за 2024 год

1.1	Оценка степени достижения целей и решения задач: Cel= (66,7+97,5+97,8)/3=87,3%

1.2	Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета:

Fin = 7375,1 тыс. руб./7375,1 тыс. руб.*100% = 100%

1.3	Оценка степени реализации мероприятий:

Mer=11/11*100%= 100%

1.4	Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

O= (87,3+100+100)/3=95,8%

Эффективность реализация программы на высоком уровне (80% и более).

3.  Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда

в Усть-Пристанском районе на 2020-2024 годы»

В целях реализации Трудового кодекса РФ (210 статья), закона Алтайского края от 07.05.2007 года №36-ЗС «Об охране труда в Алтайском крае» в районе реализуется муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в Усть-Пристанском районе» на 2020-2024 годы.

Программа направлена на создание в организациях и предприятиях района условий труда, обеспечивающих сохранение жизни и здоровья работающих в процессе трудовой деятельности.

Реализация программных мероприятий осуществлялась за счет средств работодателей и средств районного бюджета. В 2024 году из районного бюджета было выделено 266220 рублей. Из них 13500 рублей израсходовано на проведение конкурса по охране труда; 79300 рублей направлено на оплату обучения по охране труда руководителей и специалистов муниципальных учреждений района, Администрации района и её структурных подразделений; 19570 рублей потрачено на приобретение спецодежды; 153850 рублей – на проведение спецоценки условий труда.

В рамках реализации программы проведено 3 заседания рабочей группы по охране труда и безопасности производства, районное совещание по охране труда с руководителями и специалистами организаций района, организовано выездное обучение по охране труда, проведён конкурс на лучшую организацию работы по охране труда в районе за 2024 год.

По состоянию на 01.01.2025 года специальная оценка рабочих мест по условиям труда проведена на 1600 рабочих местах. Это 100 % от их общего количества.

Все руководители и специалисты, подлежащие обучению по охране труда в 2024 году, прошли обучение. Охват составил 100% от подлежащих обучению. Во всех организациях с численностью работающих более 50 человек назначены специалисты по охране труда.

Затраты на охрану труда на 1 работающего по району в 2024 году составили 7521 рубль против 7282 рубля в 2023 году.

Охват медосмотрами профвредников составил 99,2 %.

В 2024 году случаев производственного травматизма в районе не было.

| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Ед. изм. | 2024 план | 2024 факт | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Удельный вес рабочих мест, прошедших специальную оценку условий труда, в общем количестве рабочих мест | % | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Удельный вес работников, охваченных периодическими медицинскими осмотрами, в общем количестве работников, подлежащих прохождению периодических медицинских осмотров | % | 100 | 99,2 | 99,2 |
| 3 | Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом | человек | 0 | 0 | 100 |
| 4 | Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более на 1000 работающих | человек на 1000 работающих | 0,1 | 0 | 100 |
| 5 | Ассигнования средств на охрану труда в расчете на 1 работающего | рублей | 7500 | 7521 | 100 |
| 6 | Обучение руководителей и специалистов организаций по охране труда | % | 100 | 100 | 100 |
| 7 | Профессиональное обеспечение охраны труда | % | 100 | 100 | 100 |

Оценка эффективности реализации программы за 2024 год

1.1	Оценка степени достижения целей и решения задач:

Cel=1/7*(100+99,2+100+100+100+100+100) = 99,9 %

1.2	Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета:

Fin=266,22 тыс. руб./266,22тыс. руб.*100%= 100 %

1.3	Оценка степени реализации мероприятий:

Mer=1/15*(1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1)*100% = 100%

1.4	Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

O= (99,9 + 100 + 100) / 3 = 100 %

Эффективность реализации программы на высоком уровне (свыше 80%).

4. Муниципальная программа «Поддержка кадрового обеспечения АПК Усть-Пристанского района» на 2020-2024 годы

- В целях осуществления государственной политики по поддержке кадрового обеспечения АПК, в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2006 года № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства» (с изменениями от 24 декабря 2024 года),    Постановлением Правительства Алтайского края от 22 декабря 2023 г. N 505 «Об утверждении государственной программы Алтайского края «Комплексное развитие сельских территорий», постановлением Администрации Усть-Пристанского района  № 251 от 22.08.2019 года принята муниципальная программа «Поддержка кадрового обеспечения АПК Усть - Пристанского района на 2020-2024 годы» (с изменениями от 30 декабря 2021 года № 393). Мероприятия программы направлены на создание благоприятных условий развития сельского хозяйства района и обеспечения агропромышленного комплекса кадровым потенциалом, закрепления молодых специалистов на местах.

За 2024 год из общего числа руководителей и специалистов АПК двадцать специалистов прошли профессиональную переподготовку и повышение квалификации. Молодых специалистов на предприятия АПК нашего района за 2024 год трудоустроено 1 человек.

Для материального стимулирования трудовой деятельности сельского хозяйства из районного бюджета на проведение и поощрение победителей районного трудового соревнования в АПК было выделено 108494 рублей.

Динамика показателей реализации муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | 2024 (план) | 2024 (факт) | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Доля руководителей и специалистов АПК, прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации, в общем числе руководителей и специалистов АПК, % | 24 | 24 | 100 |
| 22 | Доля закрепления молодых специалистов на предприятиях АПК, получивших поддержку, % | 100 | 100 | 100 |

Оценка эффективности реализации программы за 2024 год

1.1. Оценка степени достижения целей и решения задач:

Cel = (100+100): 2=100%

1.2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и

эффективности использования средств муниципального бюджета:

Fin = 108,494 тыс. руб : 108,494 тыс. руб. х 100% = 100%

1.3. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации):

Mer = (1/1) *100% = 100%

1.4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

О = (100 + 100 + 100) /3 = 100%

Эффективность реализации программы на высоком уровне (80% и более).

5. Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Усть-Пристанском районе» на 2021-2025 годы

В районе реализуется муниципальная программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Усть-Пристанском районе» на 2021 – 2025 годы, утвержденная постановлением Администрации Усть-Пристанского района от 28.12.2020 № 372. Программа направлена на осуществление мероприятий, направленных на профилактическую работу с населением района, на сокращение распространения наркомании и связанных с ней преступлений и правонарушений.

Бюджетное обеспечение программных мероприятий осуществляется за счет районных средств. В 2024 году на финансирование мероприятий было выделено 18,5 тысяч рублей. Из них 10 тыс. руб. были направлены на приобретение тест-полосок для имуно-хроматографического определения наркотических веществ с целью выявления потребителей наркотиков, для проведения добровольного тестирования учащейся молодежи на предмет употребления психоактивных веществ. Для проведения спортивно-оздоровительных мероприятий и приобретения наградного материала было выделено 6,5 тыс.руб., на подписку на периодические издания в сфере профилактики для муниципальных библиотек (комитет по культуре) 2 тыс. руб.

Программа носит межведомственный характер, поскольку проблема борьбы с наркоманией затрагивает сферу деятельности органов исполнительной власти и правоохранительных органов Усть-Пристанского района. Проводимые комплексные оперативно-профилактические операции оказывают положительное воздействие на наркоситуацию в Усть-Пристанском районе. Несмотря на это, наркоситуация в районе требует постоянного и эффективного реагирования со стороны взаимодействующих структур.

В образовательных учреждениях и досуговых учреждениях были проведены творческие конкурсы, спортивные состязания, акции, информационные мероприятия, классные часы, распространяющие сведения о вреде и необратимом действии алкоголя и наркомании на человеческий организм.

В целях профилактики антинаркотической направленности и незаконному обороту наркотиков в общеобразовательных учреждениях района с 15 по 19 ноября 2024 года прошла неделя антинаркотической направленности. В спорткомплексе «Обь» был проведен детский турнир под лозунгом «Спорт против наркотиков». В нем принимали участие учащиеся старших классов.

С обучающимися 8-11 классов был организован просмотр и обсуждение профилактического фильма «Не придуманная история».

В мае 2024 года в комплексном центре социального обслуживания населения была организована встреча несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, с врачом-наркологом Усть-Пристанской ЦРБ и заместителем главы района по социальным вопросам. С ребятами были проведены профилактические беседы о вреде употребления наркотических средств и психотропных веществ, а также об уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков.

Организовано персональное информирование обучающихся, достигших 14-летнего возраста, с вручением каждому «Памятки об ответственности за действия, связанные с незаконным оборотом наркотических средств».

В районе продолжаются мероприятия по кадастровому учету земельных участков с целью установки собственников или арендаторов, кроме того проводятся рейды по выявлению площадей произрастания дикорастущей конопли, проводятся работы по её уничтожению.

Отделом полиции по Усть-Пристанскому району проводятся оперативно-профилактические мероприятия по выявлению и пресечению фактов незаконного оборота и немедицинского потребления наркотиков. Сотрудниками полиции обеспечивалось оперативное выявление и постановка на внутренний учёт лиц, допускающих употребление наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ. Систематически проводились рейдовые мероприятия по выявлению фактов незаконного оборота наркотиков, выявление на территории района незаконных посевов наркосодержащих растений с последующим их уничтожением.

За 2024 год было проведено 4 заседания антинаркотической комиссии.   На заседаниях обсуждался ряд вопросов, касающихся наркоситуации в Усть-Пристанском районе, рассматривались итоги проведенных мероприятий, обсуждалась эффективность работы всех заинтересованных структур и принимаемые меры по предупреждению и пресечению преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств растительного происхождения. Результаты выявления и уничтожения дикорастущей конопли на территории района.

Профилактика употребления наркотических средств и пагубности их воздействия на человеческий организм – одна из основных целей антинаркотической комиссии Администрации района. Поэтому антинаркотическая комиссия координирует взаимодействие всех заинтересованных структур. На территории района проводятся мероприятия профилактического характера, акции, в которых активно участвуют образовательные учреждения, учреждения здравоохранения, социальные службы, учреждения культуры, органы местного самоуправления района, МО МВД России «Алейский».

Динамика показателей реализации муниципальной программы

| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Ед. изм. | 2024 план | 2024 факт | % выполне- ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Доля подростков и молодежи в возрасте от 11 до 24 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия, по отношению к общей численности лиц указанной категории | % | 80 | 80 | 100 |
| 2 | Доля зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений в количестве зарегистрированных преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков | % | 10 | 0 | 100 |
| 3 | Доля больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, длительность ремиссии у которых составляет не менее 3 лет, по отношению к общему числу больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию | % | 1 | 1 | 100 |
| 4 | Доля потребляющих наркотики лиц, выявленных в рамках медицинских обследований, связанных с призывом в армию, в общем количестве обследованных (в процентах) | % | 0 | 0 | 100 |

Оценка эффективности реализации программы за 2024 год

1. Оценка степени достижения целей и решения задач:

Cel = ((100 + 100 + 100 + 100) : 4)  = 100%

1.2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и

эффективности использования средств муниципального бюджета:

Fin = 18,5 : 18,5 тыс. руб. х 100% = 100%

1.3. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации):

Mer = (13/15) *100% = 86,6%

1.4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

О = (100 + 100 + 86,6) /3 = 95,5%

Эффективность реализации программы на высоком уровне (80% и более).

6. Муниципальная программа «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Усть-Пристанском районе» на 2020-2024годы

В целях обеспечения безопасности граждан, проживающих на территории Усть-Пристанского района, предупреждения возникновения ситуаций, представляющих опасность для их жизни, здоровья, собственности, за счет совершенствования действующей на территории Усть-Пристанского района системы профилактики правонарушений, повышения эффективности профилактической деятельности снижения уровня  преступности в районе реализуется муниципальная программа «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Усть-Пристанском районе», утвержденная постановлением Администрации Усть-Пристанского района от 21.11.2019 № 391 (с изменениями от 27.03.2024 № 66).

В 2024 году в рамках муниципальной программы «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Усть-Пристанском районе» на 2025-2030 годы из районного бюджета было выделено 20 тыс. руб., из них 10,0 тыс. руб. направлено на материальное поощрение гражданам, оказавшим существенную помощь в охране общественного порядка и борьбе с преступностью и 10 тыс. руб. на оплату за пользование кнопками тревожной сигнализации, установленными в школах и дошкольных образовательных учреждениях.

За 2024 год общий массив зарегистрированных преступлений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года остался на прежнем уровне (120 - 120).

В общей структуре преступности уменьшилось общее число краж всех видов с 32-до 31 факта.

В течение года было проведено 4 заседания комиссии по профилактике правонарушений, одно совместное заседание проводилось с комиссией по безопасности движений. На заседаниях рассматривались вопросы по профилактике преступлений и правонарушений в Усть-Пристанском районе, а также вопросы межведомственного взаимодействия.

Динамика показателей реализации муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | 2024 (план) | 2024 (факт) | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общее количество преступлений, зарегистрированных на территории Усть-Пристанского района Алтайского края | 98 | 120 | 81,7 |
| 2. | Количество преступлений, совершенных на улицах и в других общественных местах | 19 | 28 | 67,9 |
| 3. | Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними | 1 | 0 | 100 |
| 4. | Количество преступлений, совершенных лицами в состоянии алкогольного опьянения | 40 | 34 | 100 |
| 5. | Количество преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими преступления | 50 | 60 | 83,3 |

Оценка эффективности реализации программы за 2024 год

1.1	Оценка степени достижения целей и решения задач:

Cel= (81,7+67,9+100+100+83,3)/5= 86,6%

1.2	Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета:

Fin=20/20*100% = 100%

1.3	Оценка степени реализации мероприятий:

Mer= 27/27*100% = 100%

1.4	Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

O= (86,6+100+100)/3 = 95,5%

Эффективность реализации программы на высоком уровне (80% и более).

7.  Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на 2020-2024 годы» в Усть-Пристанском районе

Постановлением Администрации Усть-Пристанского района Алтайского края от 21.11.2019 № 388 утверждена муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на 2020-2024г.г.».

Основными задачами программы является:

- сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий, в том числе, детской смертности по итогам 2024 года на 20%;

- предупреждение опасного поведения участников дорожного движения на дорогах Усть-Пристанского района;

- обеспечение безопасности участия детей в дорожном движении;

- сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий;

- развитие системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях;

- развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожных условий.

В 2024 году в рамках муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на 2020-2024 годы» Усть-Пристанского района из районного бюджета было выделено комитету по образованию 20 тыс. руб. на подписку газеты «Добрая дорога детства».

Пешеходные переходы вблизи общеобразовательных учреждений соответствуют требованиям новых национальных стандартов.

В с.Усть-Чарышская Пристань на ул. 1 Мая и ул. Ленина установлены дорожные знаки «Пешеходный переход» с флуоресцентной пленкой желто-зеленого цвета и нанесена дорожная разметка «Пешеходный переход» («зебра») бело-желтого цвета. Имеется ограждение перильного типа и светофоры типа Т-7. Установлены дорожные знаки «ДЕТИ» на щитах со световозвращающей флуоресцентной пленкой желто-зеленого цвета на участках улиц, проходящих вдоль МБОУ «Усть-Пристанская СОШ им. А.М. Птухина» в с. Усть-Чарышская Пристань и нанесена надпись «ДЕТИ» на проезжую часть дорог, проходящих вдоль детских образовательных учреждений.

Динамика показателей реализации муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | 2024 (план) | 2024 (факт) | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Снижение числа погибших (по сравнению с 2019 годом), человек | 0 | 0 | 100 |
| 2 | Снижение числа детей, погибших в ДТП | 0 | 0 | 100 |
| 3 | Снижение социального риска (по сравнению с 2019 годом) | 2,4 | 1,0 | 100 |
| 4 | Снижение транспортного риска (по сравнению с 2019 годом) | 8,0 | 1,8 | 100 |

Оценка эффективности реализации программы за 2024 год

1. Оценка степени достижения целей и решения задач:

Cel = (100+100+100+100) : 4) = 100%

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета:

Fin = 20,0 : 20,0 тыс. руб. х 100% = 100%

3. Оценка степени реализации мероприятий:

Mer = (9/9 *100%) = 100%;

4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

O = (Cel + Fin + Mer)/3

О = (100+100+100)/3 = 100%.

Эффективность реализации программы на высоком уровне (80% и более).

8. Муниципальная программа

«Культура Усть – Пристанского района на 2020 – 2024 годы»

Учреждения культуры выполняют важнейшие социальные функции, являются одним из базовых элементов культурной, образовательной и информационной инфраструктуры района, вносят весомый вклад в его социально-экономическое развитие. Постановлением Администрации Усть-Пристанского района Алтайского края от 08.11.2019 № 350 утверждена муниципальная программа «Культура Усть-Пристанского района на 2020-2024 годы».

В рамках реализации муниципальной программы «Культура Усть-Пристанского района на 2020-2024 годы» из районного бюджета выделено 165 тыс. рублей, в том числе: 44,6 тыс. рублей - организация и проведение районных смотров, конкурсов и фестивалей; 83,3 тыс. рублей – подписка периодических изданий для библиотек района; 20 тыс. рублей - приобретение литературы для библиотек района; 17,1 тыс. руб. в рамках программы выделены на приобретение ноутбука в Нижнегусихинскую библиотеку.

В учреждениях культуры проведено 2177 различных по форме и содержанию культурно-массовых мероприятий, действует 135 клубных формирований, в которых занимаются 1402 участника, в том числе 432 - дети.

2024 год указом Президента Российской Федерации объявлен Годом Семьи. Во всех клубных учреждениях прошли творческие отчеты коллективов художественной самодеятельности «Мир начинается с семьи». Традиционно в районе проведены районный фестиваль детского самодеятельного художественного творчества «Краски Победы», фестиваль творчества пожилых «Хорошее настроение», конкурс исполнителей художественного слова «Гой ты Русь, моя родная».  Главным событием года стало празднование 100-летнего юбилея Усть-Пристанского района.

В учреждениях культуры проведено большое количество мероприятий по патриотическому воспитанию: митинги, праздничные концерты и театрализованные представления, посвященные Дню Победы, часы истории, часы памяти, участие во всероссийских акциях.

Услугами библиотек пользуются 5711 пользователей, в т.ч. 1257 дети и молодежь. В библиотеках района проведено 768 массовых мероприятий по различным направлениям деятельности: краеведение, историко-патриотическое воспитание, здоровый образ жизни, экологическое просвещение и т.д. Большая работа проделана библиотеками района в рамках Года Семьи. Библиотеками совместно с Домами культуры проведены семейные гостиные чествования юбиляров супружеской жизни, конкурсные программы с участием детей, родителей бабушек и дедушек, фотовыставки и выставки семейного прикладного творчества. Библиотеки района приняли участие в краевой акции «Библионочь». Районная библиотека активно сотрудничает с Единым социальным фондом.

Основой всех направлений музейной деятельности является научно-исследовательская работа, которая включает в себя научное комплектование музейных фондов, фондовую, экспозиционную и научно-просветительную работу. В настоящее время основной фонд музея составляет 5989 единиц хранения, НВФ 1463 единиц хранения. В 2024 году было организованно 14 выставок, проведено 59 лекций и бесед, 68 экскурсий. Посещаемость музея в 2024 году составила 4000 человек.

В детской школе искусств обучаются 144 учащихся. Что составляет 14,6% охвата детей эстетическим образованием. Образовательный процесс ведётся   по дополнительным предпрофессиональным и дополнительным общеразвивающим программам в области искусств. В ДШИ занимаются педагогической деятельностью 7 преподавателей. 59 обучающихся приняли результативное участие в фестивалях и конкурсах регионального и всероссийского уровня, а также в международных онлайн конкурсах.

Динамика показателей реализации муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя |  |  |  | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед. изм. | 2024 год (план) | 2024 год (факт) |  |
| 1. | Число посещений библиотек | тыс.чел. | 52,8 | 85,4 | 100 |
| 2. | Количество пользователей библиотек | тыс. чел. | 6,1 | 5,7 | 93,4 |
| 3. | Количество посещений районного музея в год | тыс. чел. | 3,5 | 4,0 | 100 |
| 4. | Количество учащихся ДШИ | чел. | 140 | 144 | 100 |
| 5. | Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии | % | 60 | 60 | 100 |
| 6. | Количество участников клубных формирований | тыс. чел. | 1500 | 1402 | 93,5 |
| 7. | Количество посещений культурно-массовых и культурно-досуговых мероприятий | тыс. чел. | 60,2 | 116,0 | 100 |

Оценка эффективности реализации программы за 2024 год

1.1. Оценка степени достижения целей и решения задач:

Cel  = (100+93,4+100+100+100+93,5+100)/7 = 98,1%

1.2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и

эффективности использования средств муниципального бюджета:

Fin = 165 : 165 тыс. руб. х 100% = 100%

1.3. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации):

Mer = (9/9) *100% = 100 %

1.4. Комплексная оценка эффективности реализации:

O = (Cel + Fin + Mer)/3,

О = (98,1+100+100) /3 = 99,4%

Эффективность реализации программы на высоком уровне (80 % и более).

9. Муниципальная программа

«Развитие физической культуры и спорта в Усть-Пристанском районе»

на 2020-2024 годы

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Усть-Пристанском районе» на 2020-2024 годы утверждена постановлением Администрации Усть-Пристанского района Алтайского края от 17.12.2019 № 412.

На реализацию муниципальной программы в 2024 году из бюджета района выделено и израсходовано 458 тыс. рублей.

Для занятий физической культурой и спортом в районе действует 42 спортивных сооружения из них 1 стадион, 4 футбольных поля, 12 спортивных залов и плоскостные спортивные сооружения. Плодотворно работает МКУДО «Усть-Пристанская спортивная школа» с отделениями легкой атлетики, футбола с руководством 2 штатных тренеров и 5 совместителей. В спортшколе занимается 107 спортсменов.

В 2024 году проведено более 70 спортивно-массовых мероприятий, из них 7 краевых. Наиболее значимые краевые мероприятия:

- 39-й краевой легкоатлетический турнир, посвященный памяти героя СССР А.М. Птухина, собравший более 130 спортсменов Алтайского края и Республики Алтай;

- в 21-й раз проведен детский футбольный турнир, посвященный памяти В.А. Иванова, собравший более 10 команд;

- футбольный турнир в с.Елбанка, посвященный памяти С.Турушкина, С.Васильева;

- хоккейный турнир памяти В.Хорохордина, Ю.Щетина.

Наиболее значимые районные соревнования:

- 35 летняя Олимпиада Усть-Пристанского района по 12 видам спорта, в которых приняло участие более 250 спортсменов. Первое место заняла команда «Обь» (Усть-Пристань), 2 место – с. Елбанка, 3 место – с. Красноярка;

- Спартакиада пенсионеров района. Принимало участие 6 команд. 1 место – с. Краснодарское, 2 место –с. Красноярка, 3 место – Усть-Пристань;

- волейбольный турнир, посвященный памяти А.Родионова;

- баскетбольный турнир, посвященный памяти В.Пахомова, и КЭС – баскет;

- детский футбольный турнир под лозунгом «Спорт против наркотиков»;

- баскетбольный турнир, посвященный памяти С.Кноль, погибшего в ходе СВО.

Приняли участие в более 20 краевых соревнованиях, 2 первенствах Сибирского Федерального округа (СФО), 2 первенствах и чемпионатах России.

Наибольшего успеха добилась Векшина Юлия, ставшая неоднократным призером соревнований СФО в беге на 60м и 100м с барьерами.

Хорошие результаты показал Вельш Влад в спринтерском беге, Ершов Александр в толкании ядра (призер СФО), Демина Екатерина (бег 400м).

Большой популярностью пользуются спортивные соревнования семей, посвященные Дню Отца, в двух номинациях «папа+ребенок» и «мама, папа+ребенок». Спортивная семья Ткачевых (Макар, Светлана, Вячеслав) второй год подряд стала призером зональных краевых соревнований и успешно выступила на финале Олимпиады края в с.Родино.

Проводится Спартакиада среди общеобразовательных школ по 11 видам спорта. В 2024г. победителем стала Усть-Пристанская СОШ, 2 место заняла Елбанская СОШ, третье место Нижнеозернинская СОШ.

Проведен зимний и летний Фестивали ВФСК «ГТО» с участием практически всех школ района, в которых приняло участие более 120 человек.

Присвоено за 2024 год 6 золотых знаков, 16 серебряных знаков, 12 бронзовых знаков.

Большой популярностью в районе пользуется скандинавская ходьба (северная ходьба).

В 2024 году от Министерства спорта Алтайского края получена многофункциональная хоккейная коробка на сумму 4157 тыс.рублей, которая будет смонтирована в 2025 году за счет средств местного бюджета.

Всего в районе занимается физической культурой и спортом 4372 человека, что составляет 60,4%.

Динамика показателей реализации муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | 2024 (план) | 2024 (факт) | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля населения Усть-Пристанского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Усть-Пристанского района в возрасте от 3 до 79 лет | 56,5 | 60,4 | 100 |
| 2 | Уровень обеспеченности населения Усть-Пристанского района спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | 60 | 64,9 | 100 |
| 3 | Доля граждан и молодежи (возраст 3-29),систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи (%) | 94 | 95 | 100 |
| 4 | Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности среднего возраста(%) | 52 | 52 | 100 |
| 5 | Доля граждан среднего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан среднего возраста (%) | 20 | 24 | 100 |
| 6 | Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов | 82,5 | 91 | 100 |
| 7 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения | 23,9 | 23,0 | 96,2 |
| 8 | Доля населения Усть-Пристанского района, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» | 53 | 50 | 94,3 |
| 9 | Доля занимающихся по программе спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта (%) | 100 | 100 | 100 |
| 10 | Эффективность использования объектов спорта | 82 | 81 | 98,8 |

Оценка эффективности реализации программы за 2024 год

1.1. Оценка степени достижения целей и решения задач:

Cel = ((100+100+100+100+100+100+96,2+94,3+100+98,8) :10) * 100% = 98,9 %

1.2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и

эффективности использования средств муниципального бюджета:

Fin = 458 тыс. руб. : 458 тыс. руб. х 100% = 100%

1.3. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации):

Mer = (20/26) (1+1+1+1+1+1+1+1+1+0+1+1+0+1+1+1+1+0+0+1+1+1+0+0+1+1)*100%) = 76,9%

1.4. Комплексная оценка эффективности:

O = (Cel + Fin + Mer)/3, где: O – комплексная оценка.

О = (98,9 + 100 + 76,9) /3 = 91,9%

Эффективность реализации программы на высоком уровне (80 % и более).

10. Муниципальная программа

«Обеспечение жильем или улучшение жилищных условий молодых

семей в Усть-Пристанском районе» на 2020-2024 годы

Муниципальная программа «Обеспечение жильем или улучшение жилищных условий молодых семей в Усть – Пристанском районе» на 2020-2024 годы утверждена постановлением Администрации Усть-Пристанского района Алтайского края от 24.12.2019 № 444.

Основой закрепления молодежи на селе является обеспечение жильем и трудоустройством. Муниципальная программа «Обеспечение жильем или улучшение жилищных условий молодых семей в Усть – Пристанском районе» на 2020-2024 годы направлена на реализацию одного из приоритетных направлений проекта «Доступное и комфортное жилье - гражданам России», который предполагает формирование системы оказания государственной поддержки определенным категориям граждан в приобретении жилья или строительства индивидуального жилого дома. Основной целью программы является: «Предоставление государственной поддержки молодым семьям, признанным в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий». Решению проблемы обеспечения молодых семей, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий, доступным жильем способствует реализация основного мероприятия «Обеспечение жильём молодых семей» Государственной программы РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан РФ» на условиях софинансирования через МЦП «Обеспечение жильем или улучшение жилищных условий молодых семей в Усть-Пристанском районе» на 2020-2024 годы.

В 2023 году средства для улучшения жилищных условий молодых семей в рамках программы «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан РФ» не предоставлялись.

Динамика показателей реализации муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | 2024 (план) | 2024 (факт) | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе, с использованием ипотечных кредитов) за счет средств краевого бюджета | 1 | 0 | 0 |
|  | Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия за счет средств краевого бюджета, в общем количестве молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий. % | 100 | 0 | 0 |

Оценка эффективности реализации программы за 2024 год

1.1. Оценка степени достижения целей и решения задач:

Cel = 0%

1.2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета:

Fin = 0%

1.3. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации):

Mer = 0%

1.4. Комплексная оценка эффективности:

O = (Cel + Fin + Mer)/3,

где: O – комплексная оценка.

О = 0%.

Эффективность реализации программы на низком уровне (менее 40%).

11. Муниципальная программа

«Развитие молодёжной политики в Усть-Пристанском районе

на 2022-2026 годы»

Муниципальная программа «Развитие молодёжной политики в Усть-Пристанском районе» на 2022-2026 годы утверждена постановлением Администрации Усть-Пристанского района Алтайского края от 30.12.2021 № 401.

Молодёжная политика – это неотъемлемая часть целостной политики государства, которая представляет собой систему мер и законодательных актов по установлению и поддержанию соответствующего общественного статуса подрастающего поколения, а вместе с ним определённого качества жизни самой молодёжи, которая в перспективе станет экономически активным населением.

Молодёжная политика в районе проводится в рамках Муниципальной программы «Развитие молодёжной политики в Усть-Пристанском районе» на 2022-2026 годы. Реализация данной программы подразумевает: создание условий для реализации и развития потенциала молодёжи, повышения уровня ее конкурентоспособности во всех сферах общественной жизни в интересах инновационных преобразований района.

Для решения актуальных вопросов в сфере молодёжной политики в районе создан и работает молодёжный представительный орган: Усть-Пристанский молодежный Парламент (шестой созыв).

Для творческого и интеллектуального развития молодёжи в районе постоянно проводятся творческие конкурсы, ведётся работа по привлечению граждан к участию в краевых и общероссийских конкурсах и форумах, проводится работа по организации полезного досуга в молодёжной среде.

Для физического развития молодёжи и формирования здорового образа жизни круглогодично проходят спортивные мероприятия и соревнования по разным видам спорта.

Отдельно стоит отметить мероприятия по патриотическому воспитанию детей и подростков. В течение учебного года молодые граждане принимают участие в патриотических акциях, выставках, флешмобах и т.д. Ежегодно проводятся мероприятия в рамках месячника военно-патриотической и оборонно-массовой работы, мероприятия ко Дню памяти и скорби, мероприятия в рамках празднования Дня воинской славы России, мероприятия ко Дню защитника Отечества.

Проводятся ежегодные традиционные спортивные турниры, посвящённые солдатам, погибшим в Чечне, Афганистане и СВО.

В 2024 году волонтёрский отряд «Пульс» продолжил свою работу. Волонтёры приняли участие в организации и проведении следующих мероприятий: акция «PROЗОЖ»; акция «Весенняя неделя добра-2024»; акция «Георгиевская ленточка»; акция «Окна Победы»; акция «Письмо Победы», акция ко Дню Российского Флага, акции ко Дню Добровольца.

В рамках реализации программы были приобретены наградные материалы для проведения конкурсов и соревнований на сумму 10,0 тыс. рублей.

В 2024 году в Усть-Пристанском районе на базе 6 школ продолжили свою работу юнармейские отряды.

Постоянно осуществляется комплекс мероприятий по профилактике наркомании, асоциальных явлений в молодёжной среде, подростковой преступности и пропаганде здорового образа жизни. Организуются молодёжные акции.

Динамика показателей реализации муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | 2024 (план) | 2024 (факт) | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, вовлеченный в проводимые профилактические мероприятия, в общей численности молодежи в возрасте от 14 до 35 лет | 47 | 47 | 100 |
| 2 | Доля молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, в общей численности молодежи, вовлеченной в систематические занятия в спортивных секциях, культурно – досуговых учреждениях, а так же в других видах общественно – полезной деятельности | 7,1 | 7,0 | 98,6 |
| 3 | Доля молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, принявших участие в крупных региональных форумах и мероприятиях, проектах, конкурсах | 0,27 | 0 | 0 |

Оценка эффективности реализации программы за 2024 год

1.1. Оценка степени достижения целей и решения задач:

Cel = ((100 + 98,6+0) :3) * 100% = 66,2%

1.2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и

эффективности использования средств муниципального бюджета:

Fin = 10 тыс.руб. : 10 тыс. руб. х 100% = 100%

1.3. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации):

Mer = (11/15) *100%) = 73,3%

1.4. Комплексная оценка эффективности:

O = (Cel + Fin + Mer)/3,

где: O – комплексная оценка.

О = (66,2 + 100 + 73,3) /3 = 79,8 %

Эффективность реализации программы на среднем уровне (от 40 до 80%).

12. Муниципальная программа

«Демографическое развитие Усть-Пристанского района

на 2021-2025 годы»

Муниципальная программа «Демографическое развитие Усть-Пристанского   района на 2021-2025 годы» утверждена постановлением Администрации Усть-Пристанского района Алтайского края от 24.12.2020 № 366.

На реализацию муниципальной программы «Демографическое развитие Усть-Пристанского   района на 2021-2025 годы» в 2024 году из бюджета района было выделено 165,6 тыс. рублей, в том числе: на проведение месячника пожилого человека, на подарки ветеранам к 9 Мая, на венки – 85,0 тыс. рублей, районному Совету Ветеранов – 9,9 тыс. рублей, 60,7 тыс. рублей на закупку детского питания (молочных смесей), выплата почетному гражданину района 10,0 тыс. рублей.  Выделенные средства освоены в полном объеме.

Для достижения поставленных целей предусматривались меры, направленные на развитие демографической политики. Мероприятия осуществлялись практически всеми структурными подразделениями администрации района: образование, культура, спорт. Решение поставленных задач осуществлялось через тесное взаимодействие органов местного самоуправления с системой здравоохранения, социальной защитой, центром занятости населения.

КГБУЗ «Усть-Пристанская ЦРБ» осуществляло выдачу молочных смесей на основании «Положения об условиях и порядке бесплатного обеспечения детей первого и второго года жизни специальными молочными продуктами детского питания в Алтайском крае», утвержденного постановлением Администрации Алтайского края от 14.02.2011 года № 67.

КГБУЗ «Усть-Пристанская ЦРБ» организована работа ФАПов во всех населенных пунктах Усть-Пристанского района. В 2021 году построен новый модульный ФАП в с. Красноярка, в 2022 году построен новый модульный ФАП в с. Брусенцево. В 2023 году КГБУЗ «Усть-Пристанская ЦРБ» запустила в работу передвижной ФАП. В ЦРБ проводятся периодические медицинские осмотры работающего населения и детей с целью раннего выявления заболеваний и проведения оздоровительных мероприятий. Также ежегодно проводится диспансеризация детей, находящихся под опекой.

В целях пропаганды здорового образа жизни и формирования мотивации для ведения здорового образа жизни отделом по физкультуре, спорту и делам молодежи администрации района ежегодно проводятся спортивные мероприятия, как районного уровня, так и межрайонного уровня. Участниками данных мероприятий являются не только дети, но и взрослые. В 2021 году завершено строительство спортивной воркаут площадки в с. Усть-Чарышская Пристань, на которой ежегодно проводится сдача норм ГТО.

В целях обеспечения доступности услуг дошкольного образования для населения района, комитет по образованию администрации района проводит ряд мероприятий в рамках муниципальной программы «Развитие образования в Усть-Пристанском районе на 2019-2023 годы». Данная программа в 2024 году продлена до 2028 года.  На сегодняшний день проблем доступности услуг дошкольного образования для населения нет.

В Усть-Пристанском районе сохранилась сеть потребительских союзов, которые в своих магазинах осуществляют продажу продуктов здорового питания: это ягоды (облепиха, калина, брусника), грибы, папоротник под брендом «Обская забока». Усть-Пристанский райпотребсоюз ежегодно проводит выставки своей продукции и участвует в краевых выставках и фестивалях. Продукция райпотребсоюза пользуется большим спросом у населения района.

Для обеспечения занятости женщин, имеющих малолетних детей и испытывающих трудности при трудоустройстве, Центр занятости населения организует общественные работы с выплатой материальной поддержки из субвенций краевого бюджета. Также организует курсы профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации безработных граждан. Организует ярмарки вакансий и учебных мест.

Динамика показателей реализации муниципальной программы

| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Значение по годам |  |  | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед. изм. | 2024 год (план) | 2024 год (факт) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1. | Уровень смертности на 1000 человек населения | % | 17,4 | 19,6 | 88,8 |
| 2. | Общий коэффициент рождаемости на 1000 человек населения | % | 11,0 | 7,8 | 70,9 |

Оценка эффективности реализации программы за 2024 год

1.1. Оценка степени достижения целей и решения задач:

Cel = (88,8+70,9):2 = 79,9%

1.2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и

эффективности использования средств муниципального бюджета:

Fin = 165,6 : 65,6 тыс. руб. х 100% = 100%

1.3. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации):

Mer = (22/25) *100% = 88%

1.4. Комплексная оценка эффективности:

О = (79,9+100+88) /3 = 89,3%

Эффективность реализации программы на высоком уровне (80% и более).

13. Муниципальная программа

«Развитие образования в Усть-Пристанском районе» на 2024 – 2028 годы

В целях обеспечения высокого качества образования в Усть-Пристанском районе в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития общества, создания в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного  качественного образования, создания условий для успешной социализации и  эффективной самореализации личности была разработана муниципальная программа «Развитие образования в Усть-Пристанском районе» на 2024 – 2028 годы и утверждена постановлением Администрации Усть-Пристанского района Алтайского края от 16.01.2024 № 4.

На реализацию муниципальной программы в 2024 году из бюджета района было выделено 720,5 тыс. рублей.

Данные средства были направлены на следующие мероприятия, реализуемые в рамках МП «Развитие образования в Усть-Пристанском районе» на 2024 – 2028 годы.

1. Развитие кадрового потенциала.

Одним из важных направлений в работы по комплектованию учреждений образования кадрами является целевая подготовка педагогических кадров.

При планировании целевой подготовки анализируется потребность в педагогических кадрах школ района в перспективе на 5 лет, ведется целенаправленная работа с выпускниками, составляется список абитуриентов, планирующих поступление в организации высшего педагогического образования по договорам о целевом приеме.

На конец 2024 года по целевым направлениям в педагогическом университете обучается 6 студентов, которым в 2024 году было выплачено 46 тыс. руб. стипендии, молодым специалистам, впервые приступившим к работе в учреждениях образования после окончания учебного заведения, было выплачено 50 тыс. руб. подъемных.

2. Модернизация учреждений общего и дошкольного образования, создание условий для современного качественного образования.

В целях обеспечения равного доступа к услугам дошкольного, общего и дополнительного образования, создание условий комфортного пребывания детей в образовательных организациях на улучшение материально-технической базы учреждений образования было выделено в рамках реализации программы 52,5 тыс. рублей.

3. Софинансирование стоимости путевок в ДОЛы.

В целях организации отдыха и оздоровления детей в 2024 году работали дневные оздоровительные лагеря и профильные смены во всех учреждениях образования. В рамках реализации программы на оплату путевок в вышеуказанные лагеря было выделено 304 тыс. рублей.

4. На организацию и проведение предметных олимпиад, конкурсов, направленных на поддержку одарённых детей, новогодних праздников, оснащение атрибутикой, символикой, уставной формой одежды детско-юношеских объединений (юнармия, волонтеры, Движение первых и др.) было выделено 268 тыс. рублей.

Финансирование мероприятий осуществлялось за счет средств бюджета муниципального образования.

Выделенные средства освоены в полном объеме.

| № п/п | Объем выделенных средств | Значение по годам |  |  | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед. изм. | 2024 год (план) | 2024 год (факт) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Оплата стипендии студентам, обучающимся по целевым направлениям в педагогических ВУЗах | тыс. руб. | 46 | 46 | 100 |
| 2. | Единовременные выплаты педагогическим работникам, получившим высшее педагогическое образование, впервые приступившим к работе в малокомплектных общеобразовательных учреждениях района | тыс. руб. | 50 | 50 | 100 |
| 3 | Организация и проведение внеурочных мероприятий, новогодних праздников. оснащение атрибутикой, символикой, уставной формой одежды детско-юношеских объединений | тыс. руб. | 268 | 268 | 100 |
| 4 | Оплата аренды жилья молодым специалистам | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Организация летнего отдыха и оздоровления детей | тыс. руб. | 304 | 304 | 100 |
| 6 | Обновление материально-технической базы учреждений общего и дополнительного образования |  | 52,5 | 52,5 | 100 |
|  | ИТОГО | тыс. руб. | 720,5 | 720,5 | 100 |

Динамика показателей реализации муниципальной программы

| № п/п | Показатели и индикаторы | Значение по годам |  |  | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед. изм. | 2024 год (план) | 2024 год (факт) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет (отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования) | % | 98 | 100 | 100 |
| 2. | Доля обучающихся общеобразовательных организаций по новым федеральным государственным образовательным стандартам общего образования | % | 100 | 100 | 100 |
| 3. | Доля детей, охваченных программами дополнительного образования, в общей численности детей и молодежи 5-18 лет | % | 50 | 79,57 | 100 |
| 4. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования | % | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях | % | 100 | 100 | 100 |
| 6. | Доля детей, вовлечённых в мероприятия по поддержке одарённых детей | % | 66,5 | 66,5 | 100 |
| 7. | Доля школьников, оздоровленных во время летних каникул в общем числе школьников | % | 75 | 85 | 100 |
| 8. | Доля руководящих и педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, своевременно прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководящих и педагогических работников общеобразовательных организаций | % | 100 | 100 | 100 |
| 9. | Доля молодых педагогов в общей численности педагогических работников | % | 12,2 | 12,0 | 98,4 |
| 10. | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных в замещающие семьи, в общем количестве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | % | 85 | 85 | 100 |

Оценка эффективности реализации программы за 2024 год

1.1. Оценка степени достижения целей и решения задач:

Cel  = (100+100+100+0+100+100+100+100+98,4+100)/10 = 89,8%

1.2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и

эффективности использования средств муниципального бюджета:

Fin =720,5/720,5 тыс. руб. х 100% =100%

1.3. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации):

Mer = 15/17 х 100% = 88,2%

1.4. Комплексная оценка эффективности:

О = (89,8+100+88,2) /3 = 92,7%

Эффективность реализации программы на высоком уровне (80% и более).

14.Муниципальная   программа «Развитие гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Усть-Пристанского района Алтайского края на 2022-2026 годы»

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации Усть-Пристанского района от 05.05.2022 № 154 принята муниципальная программа «Развитие гражданской обороны, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Усть-Пристанского района Алтайского края на 2022-2026 годы».

Программа направлены на снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций и предотвращение экономического ущерба от них, снижение количества пожаров, гибели людей на пожарах. Обеспечение безопасности на водных объектах. Повышение уровня защиты населения района от опасностей, возникающих в мирное и военное время на территории Усть-Пристанского района.

В отчетном периоде реализовывались следующие мероприятия программы в рамках поставленных задач:

- предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Усть-Пристанского района и ликвидация их последствий;

- минимизация социального, экономического и экологического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий;

- обеспечение пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности;

- организация и осуществление на муниципальном уровне мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории Усть-Пристанского района, включая создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности, создание и содержание в целях гражданской обороны финансовых запасов, материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств;

- развитие и совершенствование системы оповещения населения, повышение эффективности оповещения населения района, в том числе повышение полноты охвата населения системой оповещения.

В 2024 году в рамках муниципальной программы было израсходовано 39875 рублей (мотопомпа 32 тыс.руб. и 15 пожарных дымовых извещателей на сумму 7875 рублей).

Выполнены мероприятия по поддержанию в готовности и модернизации местной  системы централизованного оповещения населения об угрозе и (или) возникновении чрезвычайных ситуаций, по организации обучения населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, противопожарная пропаганда (изготовление печатных агитационно-пропагандистских, учебно-методических и справочных материалов по вопросам обеспечения пожарной безопасности населения и территорий района), создание противопожарных преград (опашка, минерализованные полосы, очистка территории), информационное обеспечение вопросов безопасности людей на водных объектах.

Через средства массовой информации, сайты Администрации района, районную газету «Авангард», проводилась разъяснительная работа и информированию населения по действиям при чрезвычайных ситуациях.

Динамика показателей реализации муниципальной программы

| № п/п | Наименование индикатора (показателя) |  |  | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 (план) | 2024 (факт) |  |
| 1 | Уровень готовности сил и средств для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Наличие уголков по гражданской обороне в сельских советах | 12 | 2 | 16,7 |
| 3 | Доля населения Усть-Пристанского района, охваченного местной системой оповещения | 80 | 67,7 | 84,6 |
| 4 | Количество пожаров в год | 37 | 71 | 52,1 |
| 5 | Численность населения погибшего, травмированного и пострадавшего, вследствие пожаров | 0 | 0 | 100 |
| 6 | Количество погибших на водных объектах | 0 | 0 | 100 |

Оценка эффективности реализации программы за 2024 год

1.1	Оценка степени достижения целей и решения задач:

Cel = (100+16,7+84,6+52,1+100+100):6 = 75,6%

1.2	Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета:

Fin= 39,875 тыс. руб./40 тыс. руб.*100%= 99,7%

1.3	Оценка степени реализации мероприятий:

Mer= (9/10)*100% = 90%

1.4	Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

O= (75,6+99,7+90)/3=88,4%

Эффективность реализации программы на высоком уровне (80% и более).

15. Муниципальная   программа «Противодействие экстремизму и идеологии терроризма в Усть-Пристанском районе на 2022-2026 годы».

В соответствии с Федеральным законом от 06.03.2006 №35-ФЗ «О противодействии терроризму», ФЗ-131 от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации Усть-Пристанского района от 18.11.2021 № 314 принята муниципальная программа «Противодействие экстремизму и идеологии терроризма в Усть-Пристанском районе на 2022-2026 годы».

Программа направлена на:

- снижение риска на территории муниципального образования Усть-Пристанский район в области противодействия терроризму;

- мониторинг политических, социально-экономических и иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию в области противодействия терроризму на территории района, в соответствии с Комплексным планом противодействия идеологии терроризма в РФ;

- утверждение основ гражданской идентичности для объединения всех жителей района;

- достижение необходимого уровня правовой культуры граждан как основы толерантного сознания и поведения;

- разработка и реализация в дошкольных, школьных учреждениях Усть-Пристанского района программ, направленных на формирование у подрастающего поколения доброжелательного отношения к этническому многообразию.

В декабре 2018 года была создана комиссия по противодействию экстремизму в Усть-Пристанском районе, утверждено Положение о комиссии и её состав (постановление № 385 от 27.12.2018). Заседания комиссии проходят ежеквартально. Ежегодно принимается план работы комиссии.

На территории Усть-Пристанского района проблем и предпосылок к конфликтам на межнациональной и межконфессиональной почве нет.

На территории района существуют религиозные организации, принадлежащие только русской православной церкви. Иных представителей религиозных организаций и этнических общин нет.

В течение года, согласно плану работы муниципальной комиссии, в центральной межпоселенческой библиотеке и библиотеках – филиалах района проводятся такие мероприятия, как «Скажи «Нет» экстремизму!», «Жизнь дана на добрые дела», «Единство в борьбе с экстремизмом» и др. В образовательных организациях района, в учреждениях культуры проводятся различные мероприятия, направленные на профилактику экстремизма и терроризма. Работа в данном направлении проводится как с несовершеннолетними, так и с их родителями.

Согласно плана работы муниципальной комиссии на заседаниях два раза в год заслушивается доклад начальника отдела полиции о динамике миграционной ситуации на территории нашего района (количество проживающих и занимающихся трудовой деятельностью иностранных граждан, факты незаконной миграции, национальный состав населения).

В районной газете «Авангард» два раза в год выходят публикации на тему противодействия экстремизму. На официальном сайте администрации, а также на страницах официального представителя администрации района в соцсетях размещается социальная реклама.

Случаев возникновения конфликтов бытового, имущественного и иного характера с участием представителей двух и более национальностей на территории района не зафиксировано.

В целях развития у населения, прежде всего молодёжи, активной гражданской позиции, направленной на неприятие идеологии терроризма, проводятся общественно-политические, культурные и спортивные мероприятия, посвящённые дню солидарности в борьбе с терроризмом (3 сентября). При реализации указанных мероприятий обеспечен максимальный охват участников из различных категорий населения с привлечением видных федеральных и региональных политических деятелей, авторитетных представителей общественных и религиозных организаций, науки, культуры и спорта.

В отчетном периоде реализовывались следующие мероприятия программы: проводился анализ результатов мониторинга политических, социально-экономических и иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию в области противодействия терроризму, информационно-аналитические материалы субъектов мониторинга (статистический и аналитический) на территории Усть-Пристанского района, выработка дополнительных мер по учёту его результатов при организации деятельности по противодействию терроризму.

На реализацию муниципальной программы в 2024 году из бюджета района было выделено 5,0 тыс. рублей. Выделенные средства освоены в полном объеме.

Через средства массовой информации сайт Администрации Усть-Пристанского района, газету «Авангард» проводилась разъяснительная работа по информированию населения о мерах, принимаемых органами исполнительной власти в сфере противодействия терроризму на территории района.

Динамика показателей реализации муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | 2024 (план) | 2024 (факт) | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество проведенных мероприятий, направленных на профилактику распространения идеологии экстремизма, терроризма, ксенофобии и межнациональной конфликтности в образовательных организациях и учреждениях культуры | 50 | 50 | 100 |
| 2 | Количество объектов социальной сферы, объектов жизнеобеспечения, объектов массового пребывания граждан, охваченных системой антитеррористической защищенности – установка видеонаблюдения (Образовательные учреждения, учреждения культуры) | 12 | 9 | 75 |
| 3 | Число публикаций в СМИ антиэкстремистской тематики направленных на укрепление мира и межнационального согласия, а также с целью информирования населения о мерах, принимаемых органами исполнительной власти района, местного самоуправления и институтов гражданского общества в сфере противодействия экстремизму и терроризму | 4 | 6 | 100 |

Оценка эффективности реализации программы за 2024 год

1.1	Оценка степени достижения целей и решения задач:

Cel = (100%+75% +100%):3 = 91,7%

1.2	Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета:

Fin = 5 тыс. руб./5тыс. руб.*100%= 100%

1.3	Оценка степени реализации мероприятий:

Mer = (7/7)*100%= 100%

1.4	Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

O= (91,7+100+100)/3= 97,2%

Эффективность реализации программы на высоком уровне (80% и более).