АДМИНИСТРАЦИЯ УСТЬ-ПРИСТАНСКОГО РАЙОНА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 05.11.2019 | с. Усть-Чарышская Пристань | №348 |
| --- | --- | --- |

«Об  утверждении муниципальной

программы «О поддержке и развитии

малого и среднего предпринимательства

в Усть-Пристанском районе на 2020-2024 годы»

В целях создания благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства в Усть-Пристанском районе, оказания поддержки развитию  малого и среднего предпринимательства постановляю:

1. Утвердить муниципальную  программу «О  поддержке и развитии малого и среднего предпринимательства в Усть-Пристанском  районе на    2020 -2024 годы» (Приложение 1)

2. Контроль  за исполнением  настоящего  постановления оставляю  за собой.

| Глава района | С.А.Шипулина |
| --- | --- |

УТВЕРЖДЕНА

Постановлением Администрации

Усть-Пристанского района

От «5 » 11.  2019 г  № 348

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА

«О  поддержке и развитии малого и среднего предпринимательства в Усть-Пристанском районе на 2020 -2024  годы»

ПАСПОРТ

муниципальной программы «О  поддержке и развитии малого и среднего предпринимательства в Усть-Пристанском районе на 2020 -2024 годы»

| Ответственный исполнитель программы | Администрация района , комитет по экономике Администрации района |
| --- | --- |
| Соисполнители программы | Общественный Совет предпринимателей при главе Администрации района |
| Участники программы | Субъекты малого и среднего предпринимательства Усть-Пристанского района |
| Подпрограммы программы | отсутствуют |
| Программно-целевые инструменты программы | отсутствуют |
| Цели программы | Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства в Усть-Пристанском районе |
| Задачи программы | - Оказание поддержки развитию малого и среднего предпринимательства в Усть-Пристанском районе; - совершенствование механизмов финансово-кредитной поддержки малого бизнеса; - развитие взаимодействия органов власти Усть-Пристанского района с субъектами малого и среднего предпринимательства и их объединениями ; - информационное сопровождение реализации мероприятий по поддержке малого и среднего предпринимательства и пропаганда предпринимательской деятельности в Усть-Пристанском районе; |
| Целевые индикаторы и показатели программы | - количество субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – «СМСП»), зарегистрированных в районе; - доля занятых в сфере малого и среднего предпринимательства в общей численности занятых в экономике района; - доля поступления налогов и сборов от субъектов малого и среднего предпринимательства в бюджет района ; - численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства Усть-Пристанского района; |
| Сроки и этапы реализации программы | 2020-2024годы |
| Объемы финансирования программы | Общий объем финансирования за счет средств районного бюджета составляет 50 тыс. рублей, в том числе: в 2020 году – 10 тыс. рублей; в 2021 году – 10 тыс. рублей. в 2022 году – 10 тыс. рублей. в 2023 году – 10 тыс. рублей. в 2024 году – 10 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | к 2024 году : - удельный вес занятых в малом бизнесе в общей численности занятых в экономике составит 50 %; - количество СМСП составит 220 единиц; - численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства -1100 человек ; - доля поступлений налогов и сборов от субъектов МСП в общем объеме налоговых и неналоговых поступлений – 41% |

- Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

Нормативной правовой базой для разработки программы является Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» , закон Алтайского края от 17.11.2008 № 110-ЗС «О развитии малого и среднего предпринимательства в Алтайском крае», постановление Администрации Усть-Пристанского района от 24.02.2014 г № 78 « Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ»

МП «О  поддержке и развитии малого и среднего предпринимательства в Усть-Пристанском районе на 2020 -2024 годы» направлена на совершенствование экономических условий  для развития малого и среднего предпринимательства, что в дальнейшем будет способствовать повышению уровня обеспечения населения товарами и услугами развитием производства.

Малое предпринимательство, ставшее за последние годы неотъемлемой частью экономики района, приобретает с каждым годом особое место. В районе  по состоянию на 1 января 2019 года  -  20  малых предприятий и 235 индивидуальных предпринимателей  и  крестьянско-фермерских хозяйств, которые обеспечивают работой  1068  человек, что составляет 43,8 % от занятых в экономике.  Район сельскохозяйственный и поэтому основная численность работающих приходится на  отрасль  сельское и лесное хозяйство – 630 человек.

В период действия муниципальной программы за 2014-2019годы  года государственная финансовая  поддержка  оказана         44  субъектам малого бизнеса  в том числе:

16 субъектов получили микрозаймы   по доступным процентам через   Алтайский фонд микрозаймов   на сумму 14,9 млн.   рублей;

28  субъектов   получили финансовую поддержку через Центр занятости населения.

В рамках   взаимодействия органов власти с субъектами малого и среднего предпринимательств в  районе осуществляет свою деятельность Общественный Совет предпринимателей.

Информационное сопровождение и пропаганда предпринимательской деятельности осуществляется через информационно консультационный  центр  Администрации района.  Ежегодно  предоставляется  свыше  200   информационно-консультационных услуг, которые  в дальнейшем используются   субъектами малого бизнеса района в их  непосредственной работе. Так же  проводятся  образовательные мероприятия  для представителей малого бизнеса района, в том числе  семинары  по вопросам изменения  налогового законодательства, круглые  столы ко Дню Российского предпринимательства , день открытых дверей ИКЦ.

В современных условиях субъекты малого предпринимательства района существуют и развиваются как относительно самостоятельный сектор рыночной экономики и оказывают различный спектр услуг населению: парикмахерские и ветеринарные, ремонт и изготовление мебели, переработка мяса и другое. 90% объема бытовых услуг оказывается индивидуальными предпринимателями и постепенно идет процесс завоевания рынка  сферы платных услуг.

Поступление налогов и других платежей от субъектов малого предпринимательства в местный бюджет превышает  30 % от общих поступлений районного бюджета.

Показатели численности и заработной платы в малом

предпринимательстве

| Показатели | Ед. изм. | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество малых предприятий | ед. | 21 | 21 | 25 | 20 | 20 |
| Численность занятых на малых предприятиях | чел. | 1482 | 1322 | 1240 | 1228 | 1225 |
| Количество индивидуальных предпринимателей | чел. | 269 | 267 | 215 | 238 | 215 |
| Средняя начисленная заработная плата одного работника | рублей | 6800 | 6820 | 13950 | 14648 | 16675 |

Предпринимаемые меры по поддержке предпринимательства способствуют увеличению объемов производства, росту налоговых поступлений. Но вместе с тем складывающаяся экономическая ситуация ведет к появлению и негативных тенденций. Рост стоимости кредитных ресурсов и энергоресурсов, удорожание стоимости сырья и материалов, увеличение доли в расходах предпринимателей обязательных платежей, соответственно способствует все большему проявлению теневой занятости и серой заработной плате.

Исходя из потребностей экономики и социальной сферы разработана «Карта потребности создания или развития субъектов малого и среднего бизнеса». Приоритетными направлениями создания или развития субъектов  предпринимательской деятельности на территории , в том числе с участием государственной поддержки, являются: оказание услуг по строительству;  развитие сельского туризма; расширение оказания услуг в сфере дорожного сервиса.

Практика показывает, что потенциал малого предпринимательства в решении социально-экономических проблем района задействован не полностью, а деятельность субъектов малого предпринимательства во многом зависит от действий органов местного самоуправления

Основной целью на ближайшие 10 лет  будет являться сохранение   и обеспечение стабильно высокого уровня занятости и роста качества жизни населения . Стратегическими  задачами будет являться:

- Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности.

- Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию.

- Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации.

- Популяризация предпринимательства.

- Приоритетные направления реализации муниципальной программы, цели и задачи, описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроки и этапы его реализации

Решение задач, определенных в Программе, позволит создать наиболее благоприятные условия для успешного развития предпринимательства и усилить его роль в социально-экономическом развитии Усть-Пристанского района.

Цель программы

Создание благоприятных условий для интенсивного развития малого и среднего предпринимательства в Усть-Пристанском районе и повышение роли  субъектов малого предпринимательства в решении социальных и экономических задач района.

Задачи Программы:

- Оказание поддержки развитию малого и среднего предпринимательства в Усть-Пристанском районе:

- Совершенствование механизмов  финансово-кредитной поддержки  малого и среднего предпринимательства;

- Развитие взаимодействия органов власти Усть-Пристанского района с субъектами малого и среднего предпринимательства и их объединениями

4. Информационное сопровождение реализации мероприятий по  поддержке малого и среднего предпринимательства и пропаганда предпринимательской деятельности в Усть-Пристанском районе

Конечные результаты реализации  программы

Эффективность реализации программы характеризуется следующими показателями:

- количеством  субъектов малого и среднего предпринимательства в Усть-Пристанском районе;

- долей  занятых в сфере малого и среднего предпринимательства в общей численности занятых в экономике  Усть-Пристанского района;

- долей поступления налогов и сборов от субъектов малого и среднего предпринимательства в бюджет  Усть-Пристанского района в общем объеме налоговых и неналоговых поступлений ;

-численностью занятых в сфере малого и среднего предпринимательства Усть-Пристанского района.

Кроме того, выполнение программных мероприятий позволит к  2024 году:

обеспечить условия для интенсивного развития малого и среднего предпринимательства в районе.

Социальный эффект Программы выражен в улучшении условий жизни района  и работников сферы малого бизнеса. Основой является повышение уровня оплаты труда, удержание безработицы на уровне, не превышающем 3,0 %, создание  новых рабочих мест и систематизация вопросов благотворительной помощи.

Бюджетный эффект выражается в росте доходов бюджета от налогообложения.

Сроки и этапы реализации муниципальной программы

2020-2024 годы

3.Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной программы

Мероприятия по реализации Программы систематизируются по следующим направлениям:

1) Оказание поддержки развитию малого и среднего предпринимательства в Усть-Пристанском районе.

Задачи по этому направлению связаны с созданием благоприятных условий для развития предпринимательской деятельности и включают в себя совершенствование общих условий ведения предпринимательской деятельности, включая упорядочение контроля хозяйственной деятельности. Для развития предпринимательства необходимо улучшить общие условия ведения предпринимательской деятельности.

Развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, направлено:

на осуществление предварительной экспертной оценки проектов нормативных актов органов местного самоуправления, касающихся вопросов предпринимательства;

на информирование предпринимателей о решениях принятых Администрацией района, районным Советом депутатов по вопросам предпринимательской деятельности;

на осуществление мониторинга деятельности субъектов малого среднего предпринимательства и анализа динамики его развития;

на информирование предпринимателей об объектах муниципальной собственности, включенных в прогнозный план приватизации;

на работу межведомственной комиссии Администрации района   по устранению административных барьеров препятствующих эффективному развитию предпринимательства;

на обеспечение деятельности информационно-консультационного центра поддержки предпринимателей района.

2) Совершенствование механизмов  финансово-кредитной поддержки  малого и среднего предпринимательства.

Основными направлениями финансово-кредитной поддержки развития малого и среднего предпринимательства, расширения доступа предпринимателей к банковским кредитам в 2020 -2024 годах будут:

оказание помощи по подготовке документов для субсидирования банковской процентной ставки из краевого бюджета, по кредитам привлекаемых субъектами малого и среднего бизнеса;

развитие системы кредитования СМСП с использованием средств гарантийного фонда;

создание комплексной системы информирования потенциальных инвесторов об инвестиционной привлекательности района;

предоставление грантов начинающим предпринимателям.

Для   предоставления государственной поддержки на открытие собственного дела безработными  гражданами и субъектами малого и среднего предпринимательства определить  следующий  перечень  приоритетных видов  деятельности :

1. Виды деятельности, направленные  на повышение качества   жизни населения:

-  услуги   в сфере здравоохранения;

- услуги жилищно-коммунального комплекса;

- услуги в сфере транспорта ;

- бытовые услуги

2. Виды деятельности, направленные на создание условий для экономического роста района:

- в  области  сельского хозяйства;

- производство и переработка промышленной и сельскохозяйственной продукции;

-строительство и производство строительных материалов;

- организация туристической деятельности

- Развитие взаимодействия органов власти Усть-Пристанского района с субъектами малого и среднего предпринимательства и их объединениями .

Одной из важных задач является ведение диалога с объединением предпринимателей. Встречи главы района и аппарата администрации с руководителем и представителями предпринимательских объединений, районные предпринимательские конференции. Продолжить диалог в рамках межведомственной комиссии по устранению административных барьеров в развитии предпринимательства. Это один из самых эффективных механизмов наведения порядка в осуществлении проверок.

Важным направлением является проведение всесторонней пропаганды предпринимательской деятельности. Большое значение имеет проведение конкурсов среди субъектов малого предпринимательства, привлечение лучших из них к участию в выставках и ярмарках, а также освещению в прессе, а так же:

поощрение и пропаганда деятельности СМСП, внесших значительный вклад в развитие Усть-Пристанского района;

организация и проведение для СМСП обучения по вопросам налогообложения, ведения бухгалтерского учета, трудовых отношений, охраны труда, сертификации и трудовой защиты

4.Общий объем финансирование ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы

Общий объем финансирования программы за счет средств  районного бюджета   составляет  50   тыс. рублей, из них:

в 2020 году –    10   тыс. рублей

в 2021 году –    10   тыс. рублей

в 2022 году –    10   тыс. рублей

в 2023 году –    10   тыс. рублей

в 2024 году –    10   тыс. рублей

Реализация муниципальной целевой программы осуществляется в пределах средств, предусмотренных  в районном  бюджете на очередной финансовый год.

5.Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками  реализации муниципальной программы

К рискам реализации муниципальной программы, которыми может управлять ответственный исполнитель муниципальной программы, уменьшая вероятность их возникновения, следует отнести следующие.

- Исполнительский риск, который связан с возникновением проблем в реализации муниципальной программы в результате недостаточной квалификации и (или) недобросовестности ответственных исполнителей.

Данный риск обусловлен большим количеством участников реализации муниципальной программы. Реализация данного риска может привести к нецелевому и/или неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий муниципальной программы.

-Организационный риск, который связан с несоответствием организационной инфраструктуры реализации муниципальной программы ее задачам, задержкой формирования соответствующих организационных систем к сроку начала реализации мероприятий муниципальной программы.

Высокая зависимость реализации мероприятий муниципальной программы от принятия необходимых организационных решений требует высокой эффективности координации их деятельности и отлаженных административных процедур для снижения данного риска. Реализация данного риска может привести к задержкам в реализации муниципальной программы, срыву сроков и результатов выполнения отдельных мероприятий.

-  Риск финансового обеспечения, который связан с финансированием муниципальной программы в неполном объеме, как за счет бюджетных, так и внебюджетных источников. Данный риск возникает по причине значительной продолжительности муниципальной программы, а также высокой зависимости ее успешной реализации от привлечения внебюджетных источников.

Для минимизации указанных рисков в ходе реализации муниципальной программы предусматривается создание эффективной системы управления на основе четкого распределения полномочий и ответственности исполнителей муниципальной программы, мониторинг выполнения муниципальной программы, регулярный анализ и, при необходимости, корректировка показателей и мероприятий муниципальной программы, перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов решения тактических задач.

6. Методика оценки эффективности муниципальной программы

1. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы  проводится на основе оценок по трем критериям:

степени достижения целей и решения задач муниципальной программы;

соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы;

степени реализации мероприятий муниципальной программы.

1.1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы  производится путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов муниципальной программы  и их плановых значений по формуле:

m

Cel = (1/m) *  (Si),

i=1

где:

Cel – оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы;

Si – оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы , отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m – число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы;

 – сумма значений.

Оценка значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы производится по формуле:

Si = (Fi /Pi)*100%,

где:

Fi – фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;

Pi – плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или: Si = (Pi / Fi) *100% (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

В случае превышения 100% выполнения расчетного значения показателя значение показателя принимается равным 100%.

1.2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы  определяется путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы  по формуле:

Fin = K / L*100%,

где:

Fin – уровень финансирования реализации мероприятий муниципальной программы ;

K – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы;

L – плановый объем финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию муниципальной программы  на соответствующий отчетный период.

1.3. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы  производится по следующей формуле:

n

Mer  =  (1/n) *  (Rj*100%),

j=1

где:

Mer – оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы ;

Rj – показатель достижения ожидаемого непосредственного результата  j-го мероприятия муниципальной программы, определяемый в случае достижения непосредственного результата в отчетном периоде как «1», в случае недостижения непосредственного результата - как «0»;

n – количество мероприятий, включенных в муниципальную программу;

 – сумма значений.

1.4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы (далее – «комплексная оценка») производится по следующей формуле:

O = (Cel + Fin + Mer)/3,

где: O – комплексная оценка.

2. Реализация муниципальной программы может характеризоваться:

высоким уровнем эффективности;

средним уровнем эффективности;

низким уровнем эффективности.

3. Муниципальная программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если комплексная оценка составляет 80 % и более.

Муниципальная программа считается реализуемой со средним уровнем эффективности, если комплексная оценка находится в интервале от 40 % до 80 %.

Если реализация муниципальной программы не отвечает приведенным выше диапазонам значений, уровень эффективности ее реализации признается низким.

Сведения об индикаторах муниципальной программы  и их значениях

| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Ед. изм. | Значение по годам |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 (факт) | 2019 (оценка) | годы реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |  | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |
| 1 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в Усть-Пристанском районе | ед. | 235 | 210 | 212 | 213 | 214 |  | 215 | 220 |
| 2 | Доля занятых в сфере малого и среднего предпринимательства в общей численности занятых в экономике Усть-Пристанского района | % | 48 | 44 | 45 | 46 | 47 |  | 49 | 50 |
| 3 | Доля поступления налогов и сборов от субъектов малого и среднего предпринимательства в бюджет Усть-Пристанского района в общем объеме налоговых и неналоговых поступлений | % | 31,3 | 32 | 33 | 35 | 37 |  | 39 | 41 |
| 4 | Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства Усть-Пристанского района | ед. | 1225 | 1072 | 1075 | 1080 | 1085 |  | 1090 | 1100 |

Перечень мероприятий муниципальной  программы

| № п/п | Цель, задача, мероприятие | Срок реализации | Участник программы | Сумма расходов, тыс. рублей |  |  |  |  |  | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | всего |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Цель: Создание благоприятных условий для интенсивного развития малого и среднего предпринимательства в Усть-Пристанском районе и повышение роли субъектов малого предпринимательства в решении социальных и экономических задач района | 2020-2024 г.г. | Администрация района, Общественный Совет по предпринимательству | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 350 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 300 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | местный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |
| 2 | Задача 1.1 Оказание поддержки развитию малого и среднего предпринимательства в Усть-Пристанском районе | 2020-2024 г.г. | комитет по экономике Администрации района |  |  |  |  |  |  | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |
| 3 | Мероприятие 1.1.1 Осуществление предварительной экспертной оценки проектов нормативных актов органов местного самоуправления, касающихся вопросов предпринимательства | 2020-2024 г.г. | комитет по экономике Администрации района |  |  |  |  |  |  | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |
| 3 | Задача 1.2 Финансово-кредитная поддержки малого и среднего предпринимательства | 2020-2024 г.г. | комитет по экономике Администрации района | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 300 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 300 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |
| 3 | Мероприятие 1.2.1 Предоставление единовременной финансовой помощи начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства | 2020-2024 г.г. | Администрация района, центр занятости населения | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 300 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 300 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |
|  | Задача 1.3 Развитие взаимодействия органов власти Усть-Пристанского района с субъектами малого и среднего предпринимательства и их объединениями | 2020-2024 г.г. | комитет по экономике Администрации района |  |  |  |  |  |  | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | местный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |
|  | Мероприятие 1.3.1 Поощрение и пропаганда деятельности СМСП, внесших значительный вклад в развитие Усть-Пристанского района, проведение конкурсов | 2020-2024 г.г. | комитет по экономике Администрации района |  |  |  |  |  |  | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | местный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |
|  | Задача 1.4 Информационное сопровождение реализации мероприятий по поддержке малого и среднего предпринимательства и пропаганда предпринимательской деятельности в Усть-Пристанском районе, публикация материалов в газете | 2020-2024 г.г. | комитет по экономике Администрации района |  |  |  |  |  |  | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | местный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |
|  | Мероприятие 1.4.1 Обеспечение деятельности информационно-консультационного центра поддержки предпринимателей района, в т.ч. через дистанционную форму оказания услуг | 2020-2024 г.г. | комитет по экономике Администрации района |  |  |  |  |  |  | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |

Объем финансовых ресурсов,

необходимых для реализации муниципальной программы

| Источники и направления расходов | Сумма расходов, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | всего |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 |
| Всего финансовых затрат | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 350 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |
| из местного бюджета | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 |
| из краевого бюджета (на условиях софинансирования) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 300 |
| из федерального бюджета (на условиях софинансирования) |  |  |  |  |  |  |
| из внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |
| Прочие расходы |  |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |
| из местного бюджета |  |  |  |  |  |  |
| из краевого бюджета (на условиях софинансирования) |  |  |  |  |  |  |
| из федерального бюджета (на условиях софинансирования) |  |  |  |  |  |  |
| из внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |