АДМИНИСТРАЦИЯ УСТЬ-ПРИСТАНСКОГО РАЙОНА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.12.2020г.		                     					№ 358

с. Усть-Чарышская Пристань

Об утверждении муниципальной программы« Комплексное развитие сельских территорий Усть – Пристанского района Алтайского края» на период 2021-2025 годы

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодека Российской Федерации и Устава  муниципального образования Усть-Пристанский район Алтайского края, с государственной программой Алтайского края «Комплексное развитие сельских территорий Алтайского края», а также в целях повышения качества жизни сельского населения, создания благоприятных социально-экономических условий для комплексного и устойчивого развития сельской экономики

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить  муниципальную программу «Комплексное развитие сельских территорий Усть – Пристанского района Алтайского края» на 2021-2025 годы.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Усть – Пристанского  района в информационно – телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава района     					                                   С.А. Шипулина

Приложение к постановлению Администрации района

от «17» декабря 2020г. №358

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Комплексное развитие сельских территорий Усть – Пристанского  района
Алтайского края» на 2021-2025 годы

ПАСПОРТ
муниципальной программы «Комплексное развитие сельских
территорий Усть – Пристанского  района  Алтайского края» на 2021-2025 годы

| Ответственный исполнитель программы | Комитет по АПК Администрации района |
| --- | --- |
| Соисполнители программы | Отсутствуют |
| Участники программы | Комитет по АПК Администрации района Отдел по архитектуре, строительству и ЖКХ Администрации района Комитет по экономике Администрации района Комитет по образованию Администрации района Отдел по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации района Органы местного самоуправления сельских поселений (по согласованию) Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие хозяйственную деятельность на сельских территориях (по согласованию) Граждане, проживающие в сельской местности, и их общественные объединения (по согласованию) |
| Цели программы | Увеличение среднемесячных располагаемых ресурсов сельского населения; Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений; Содействие занятости сельского населения; Создание комфортных условий жизнедеятельности |

|  | в сельской местности; Активизация участия граждан в реализации инициативных проектов, направленных на решение приоритетных задач развития сельских территорий; Формирование позитивного отношения к сельской местности и сельскому образу жизни |
| --- | --- |
| Задачи программы | Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения; Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях; Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях; Придание современного облика сельским территориям |
| Индикаторы и показатели программы | Количество семей, проживающих на сельских территориях, улучшивших жилищные условия с использованием программных механизмов; Ввод (приобретение) жилых помещений (жилых домов) гражданами, проживающими на сельских территориях, которые построили (приобрели) жилье с использованием программных механизмов, всего; Численность работников сельскохозяйственных организаций, обучающихся по ученическим договорам в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации по которым за счет бюджетных ресурсов возмещается часть понесенных затрат; Численность студентов, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, привлеченных для прохождения производственной практики по которым за счет бюджетных ресурсов возмещается часть понесенных затрат; Количество введенных в действие проектов по |

|  | благоустройству; |
| --- | --- |
| Сроки и этапы реализации программы | 2021-2025 годы |
| Объемы и источники финансирования программы | Общий объем финансирования программы составляет – 32775,2 тыс. рублей, в том числе: 2021год – 1801 тыс. рублей 2022год – 10540,04 тыс. рублей 2023год – 7740,04 тыс. рублей 2024год – 6240,04тыс. рублей 2025год – 6454,08 тыс. рублей Объем бюджетных ассигнований из федерального бюджета – 15702,22 тыс. рублей, в том числе 2021год – 758,9 тыс. рублей 2022год – 4691,48 тыс. рублей 2023год – 3691,48 тыс. рублей 2024год – 3391,48 тыс. рублей 2025год – 3169,36 тыс. рублей Объем бюджетных ассигнований из краевого бюджета тыс. 9879,35 рублей, в том числе: 2021год – 501,55 тыс. рублей 2022год – 3244,92 тыс. рублей 2023год – 2534,92тыс. рублей 2024год – 1734,92 тыс. рублей 2025год – 1863,04 тыс. рублей Объем бюджетных ассигнований из местного бюджета – 2937,5 тыс. рублей, в том числе: |

|  | 2021год – 77,5 тыс. рублей 2022год - 1360 тыс. рублей 2023год - 800 тыс. рублей 2024год - 400 тыс. рублей 2025год -300 тыс. рублей Объем средств из внебюджетных источников - 4644,64тыс. рублей, в том числе: 2021год -462,8 тыс. рублей 2022год – 966,24 тыс. рублей 2023год – 966,24 тыс. рублей 2024год – 1124,68тыс. рублей 2025год – 1124,68тыс. рублей |
| --- | --- |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | Количество семей, проживающих на сельских территориях, улучшивших жилищные условия с использованием программных механизмов - 10. Ввод (приобретение) жилых помещений (жилых домов) гражданами, проживающими на сельских территориях, которые построили (приобрели) жилье с использованием программных механизмов, всего - 540 кв.м Численность работников сельскохозяйственных организаций, обучающихся по ученическим договорам в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации по которым за счет бюджетных ресурсов возмещается часть понесенных затрат -6 чел. Численность студентов, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, привлеченных для прохождения производственной практики по которым за счет бюджетных ресурсов возмещается часть понесенных затрат -6 чел. Количество введенных в действие проектов по благоустройству - 5 ед. |

1.Общая характеристика сферы реализации
государственной программы

Территория района подразделена на 13 сельских Советов. В 21 населенном пункте    проживает 10,6 тыс. чел., в том числе в Усть-Пристани – 4,4 тыс. чел., население представлено русскими, немцами, украинцами, белорусами и алтайцами.

Территория района расположена в центральной части Приобского плато и представляет собой слабоволнистую равнину, расчлененную на увалы параллельно выпуклой ложбине стока. Протекают такие крупные реки, как Обь и Чарыш, а также имеется множество озер, проток и малых речек. В поймах рек – заросли кустарника, в степи - березовые колки.

Основное сельскохозяйственное направление района – производство зерна, молочно-мясное животноводство. Полезные ископаемые района представлены строительными песками, песчано-гравийной смесью, глинами.

Площадь сельхозугодий 172048 га, в т.ч. пашни – 110928 га. Общая площадь населенных пунктов 4876 га, что составляет 1,8% от площади района.

В районе  развита социальная инфраструктура: имеется центральная районная больница, Дом культуры, музей, музыкальная школа, Дом детского творчества, две библиотеки, Детско-юношеская спортивная школа, Церковь, стадион, молодежный спортивный комплекс «Обь».

Численность занятых в экономики  района составила 4135 человек. Особую нехватку кадров ощущают на себе такие отрасли, как сельское хозяйство, здравоохранение, образование и др. За последние пять лет численность работающих сократилась на 1940 человека.

Одним из условий закрепления населения в сельской местности является строительство жилья, благоустройство жилищного фонда, наличие инженерных коммуникаций, транспортная доступность, а также развитие объектов социальной сферы и результативность их деятельности. По состоянию на начало 2020 года в районе имеется 15 водозаборов общей протяженностью водопроводов 208,1 км и мощностью 4,9 тыс. куб. м в сутки. Большая часть скважин, разводящих водопроводных сетей эксплуатируется с превышением нормативного срока, которые были введены в эксплуатацию в 70-80годы.     Водоснабжение из года в год является убыточным, особенно в малых селах, где расход воды незначительный и расходы по содержанию в разы превышают доходы.  Ветхое состояние объектов коммунального назначения является основной причиной увеличения числа аварийных ситуаций на водопроводных сетях в районе и соответственно больших потерь водоресурсов. Так объем утечки и неучтенного расхода воды составил 8,0 тыс. куб м . или 12% от  поданной в сеть воды.

Объекты социальной сферы и часть жилого фонда многоквартирных домов снабжаются теплом от 16 котельных. Протяженность тепловых сетей составляет 31,2 км. В двух муниципальных образованиях  частично сохранилось центральное отопление в жилых домах.

Обеспеченность жильем жителей района выше среднего значения и составляет 28,0 кв.м. Вместе с тем уровень благоустройства сельских домовладений отстает от средних значений по краю: водопроводом оборудовано 70% жилищного фонда (в среднем по краю - 80,2%), канализацией 30,1% (по краю -84%),отоплением -10% ( по краю -88,9%), горячим водоснабжением 0% ( по краю - 41,5%).

Одной из проблем развития района является ветхость инженерной инфраструктуры. В настоящее время требуют замены около 40% тепловых 48,8% водопроводных и 12,5% канализационных сетей. В силу этого происходят потери в тепловых и водопроводных сетях.

В системе образования действуют 24 учреждения, из них 14 общеобразовательных школ, в которых обучаются 1123 учащихся, 8 дошкольных учреждений, которые посещают 269 детей, 1 учреждения дополнительного образования.

Медицинское обслуживание Усть-Пристанского района осуществляется  центральной районной больницей на 77 коек, участковой больницей в селе Коробейниково, 14 фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП), оказывающими как первичную, так и специализированную помощь населению. С вводом в эксплуатацию в 2013 году пристройки на 29 коек с поликлиникой на 80 посещений в смену к стационару КГБУЗ «Усть-Пристанская ЦРБ» здравоохранение района  сконцентрировано в одном месте. Здание  соответствует всем стандартам, оснащено новейшим оборудованием и хорошими подъездными путями.

В рамках программы «Устойчивое развитие сельских территорий» на 2014 – 2017 годы  построено два модульных ФАПа в селах Клепиково (2014г-1,2 млн.  руб) и  с.Нижняя Гусиха (2017г-2,4 млн. руб).

Определенную роль в обеспечении сельского населения жильем и объектами социальной сферы сыграли мероприятия государственной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Алтайского края» на 2013-2020 годы.

В 2018 году сельские поселения района начали участвовать в проекте поддержки местных инициатив. С помощью проекта стали воплощать в жизнь идеи жителей сел, которые направлены на решение актуальных проблем. За три года 11 сел района    реализовали   в жизнь 14 проектов, которые направлены на решение актуальных проблем.   В 2019-2020 годах в селах с.Нижнеозерное   и с.Вяткино отремонтировали   дороги, в  селах Коробейниково и Чеканиха проведен ремонт  дома культуры,   в селе Усть-Чарышская Пристань  и с.Елбанка  появились    универсальные   спортивные  площадки  на 4 вида спорта,  в с.Клепиково обустроена детская игровая площадка -535,5 тыс. рублей.  В с. Нижняя  Гусиха и в с.Романово установлены  новые водонапорные башни, в селе Красноярка проведен ремонт спортивного зала.                                                                                                                          Еще  один  проект  был  реализован        в  рамках  государственной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Алтайского края на 2012-2020 годы»  в с.Красноярка  «Создание  и обустройство  детской игровой площадки» общая стоимость проекта составила 734,3 тыс.руб.  Впервые  Усть-Пристанский район стал участником приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»  и получил субсидию на ремонт уличного освещения в райцентре в сумме 2 млн. рублей. В с. Нижнеозерное в рамках государственной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Алтайского края на 2012-2020 годы» был реализован грант на поддержку местных инициатив граждан «Строительство и обустройство хоккейной коробки и детской игровой площадки» общая стоимость проекта составила 1564,9 тыс.руб.

Несмотря на достигнутый положительный эффект от реализации ранее действующей программы, направленных на развитие социальной и инженерной инфраструктуры - этого оказалось недостаточно для эффективного использования экономического потенциала сельских территорий и повышения качества жизни сельского населения. Без дальнейшего использования программно-целевого метода, сложившаяся на сельских территориях проблемная ситуация усугубится, что ставит под угрозу выполнение стратегических задач социально-экономического развития Усть - Пристанского района.

Реализация муниципальной программы позволит обеспечить достижение целевых индикаторов и показателей комплексного развития сельских территорий Усть - Пристанского района.

- Приоритеты в сфере реализации муниципальной программы, цели и задачи, описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов ее реализации.

  - . Приоритеты в сфере реализации муниципальной программы.

Муниципальная программа разработана в соответствии со Стратегией устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 02.02.2015 № 151-р, Государственной программой Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 № 696, Государственной программой Алтайского края «Комплексное развитие сельских территорий Алтайского края» от 20.12.2019 № 530.

Программа направлена на создание условий для обеспечения стабильного повышения качества и уровня жизни сельского населения на основе преимуществ сельского образа жизни, что позволит сохранить социальный и экономический потенциал сельских территорий и обеспечит выполнение ими общенациональных функций - производственной, демографической, трудоресурсной.

Приоритетами муниципальной программы являются повышение уровня и качества жизни сельского населения, стабилизация численности сельского населения, создание благоприятных условий для выполнения селом его производственной и других общенациональных функций и задач территориального развития.

  - Цели, задачи муниципальной программы.

Целями муниципальной программы являются:

-улучшение условий жизнедеятельности в сельской местности;

-сохранение численности сельского населения района;

-активизация участия граждан в решении приоритетных задач развития сельских территорий;

-формирование позитивного отношения к сельской местности.

Основные задачи, которые необходимо решить программными методами:

-создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения;

-развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях;

-создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях;

-придание современного облика сельским территориям.

  - . Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной
программы.

Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы:

-улучшение демографической ситуации на селе;

-улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности;

-повышение гражданской активности жителей села;

-увеличение количества реализованных проектов местных инициатив граждан проживающих на селе.

Сведения об индикаторах муниципальной программы и их значениях приведены в приложении 1.

  - . Срок реализации муниципальной программы.

Реализация муниципальной программы будет осуществляться в 2021-2025 годах.

- Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной
программы.

Перечень мероприятий муниципальной программы сформирован в соответствии с основными направлениями Стратегии устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2030 года, Государственной программой Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий», Государственной программой Алтайского края « Комплексное развитие сельских территорий Алтайского края», с учетом анализа современного состояния и прогнозов развития сельских территорий Усть - Пристанского района, возможностей бюджетного софинансирования мероприятий, комплексного подхода к решению социально-экономических проблем развития сельских территорий.

В муниципальной программе предлагается реализовать четыре блока мероприятий.

Первый блок предполагает реализацию мероприятий по созданию условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения.

Повышение доступности жилья для граждан, проживающих на сельских территориях, предлагается осуществлять следующими способами:

предоставление гражданам социальных выплат на строительство (приобретение) жилья;

предоставление субсидий на оказание финансовой поддержки при исполнении расходных обязательств муниципальных образований по строительству жилья, передаваемого впоследствии гражданам по договорам найма с правом последующего выкупа;

предоставление гражданам ипотечных кредитов (займов) на строительство (приобретение) жилья по льготной ставке;

предоставление гражданам потребительских кредитов (займов) на повышение инженерного благоустройства домовладений по льготной ставке;

Второй  блок мероприятий муниципальной программы направлен на развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях.

Реализация данного направления будет способствовать повышению уровня занятости населения во всех отраслях сельской экономики и снижению уровня безработицы.

Содействие повышению уровня занятости населения, проживающего на сельских территориях, предлагается осуществлять следующими способами:

возмещение индивидуальным предпринимателям и организациям независимо от их организационно-правовой формы, являющихся сельхозтоваропроизводителями (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) части понесенных затрат по заключенным с работниками, проходящими обучение в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, ученическим договорам;

возмещение индивидуальным предпринимателям и организациям независимо от их организационно-правовой формы, являющихся сельхозтоваропроизводителями (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) части понесенных затрат, связанных с оплатой труда и проживанием студентов, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, привлеченных для прохождения производственной практики.

Третий  блок мероприятий муниципальной программы направлен на создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях, придание современного облика сельским территориям путем разработки и реализации проектов комплексного развития с учетом интересов населения, бизнес-сообщества, проживающего и ведущего свою деятельность на сельских территориях.

Указанное программное направление включает в себя развитие водоснабжения поселений, сети автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции, благоустройство сельских территорий.

Результатами работы в рамках указанного программного направления мероприятий должны выступать повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры, доведение уровня комфорта жизни сельского населения до городского.

Мероприятия, предусмотренные проектом должны быть направлены на реализацию следующих направлений:

создание, реконструкцию (модернизацию), капитальный ремонт объектов социальной и культурной сферы (в том числе, дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций, медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, объектов в сфере культуры, спортивных сооружений), объектов социального назначения,;

развитие питьевого и технического водоснабжения (строительство или реконструкция локальных водопроводов, водозаборных сооружений);

развитие энергообеспечения (строительство уличных сетей освещения населенных пунктов (при обязательном использовании энергосберегающих технологий);

развитие телекоммуникаций (приобретение и монтаж оборудования, строительство линий передачи данных, обеспечивающих возможность подключения к сети «Интернет»).

Перечень основных мероприятий муниципальной программы приведен в приложении 2.

- Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации
муниципальной программы.

Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет средств:

Краевого бюджета - в соответствии с законом Алтайского края о краевом бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период;

Федерального бюджета - в соответствии с федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период;

Местного бюджета - в соответствии с решением Усть - Пристанского районного Совета депутатов о бюджете муниципального образования на соответствующий финансовый год и на плановый период;

Внебюджетных источников - в соответствии с заявленными проектами.

Средства на реализацию программы из федерального и краевого бюджетов выделяются в пределах бюджетных ассигнований на очередной финансовый год.

Сводная информация об объемах финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы, приведена в приложении 3.

- Механизм реализации муниципальной программы.

Комитет АПК по Администрации Усть - Пристанского района Алтайского края, как ответственный исполнитель и участник программы обеспечивает выполнение мероприятий программы, подготовку предложений по ее корректировке, формирование бюджетных заявок на финансирование мероприятий, представляет отчеты о ходе их реализации.

Мониторинг реализации программы осуществляется ежеквартально. Объектом мониторинга является выполнение мероприятий программы в установленные сроки, сведения о финансировании программы на отчетную дату, степень достижения плановых значений индикаторов программы.

Комитет АПК по Администрации Усть - Пристанского района Алтайского края:

организует реализацию программы, принимает решение о внесении изменений в программу в соответствии с установленным порядком и требованиями;

контролирует выполнение программных мероприятий, выявляет несоответствие результатов их реализации плановым показателям, устанавливает причины недостижения ожидаемых результатов и определяет меры по их устранению;

запрашивает у участников программы информацию, необходимую для проведения мониторинга и подготовки отчета о ходе реализации и оценке эффективности программы;

рекомендует участникам программы осуществлять разработку отдельных мероприятий, планов их реализации;

подготавливает ежеквартальный и годовой отчеты о ходе реализации программы.

Участники программы:

осуществляют реализацию мероприятий программы, в отношении которых они являются исполнителями или в реализации которых предполагается их участие;

обеспечивают формирование бюджетных заявок на финансирование мероприятий программы, подготовку обоснований для отбора первоочередных проектов, финансируемых в рамках реализации программы;

вносят ответственному исполнителю предложения о необходимости внесения изменений в программу;

обеспечивают эффективное и целевое расходование средств, выделяемых на реализацию программы;

обеспечивают методическое сопровождение мероприятий программы, непрерывный мониторинг и оценку эффективности реализации программы;

разрабатывают нормативные правовые акты, касающиеся реализации мероприятий программы.

- Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы.

При реализации Муниципальной программы осуществляются меры, направленные на снижение последствий рисков и повышение уровня гарантированности достижения предусмотренных в ней конечных результатов.

К рискам, в том числе, относятся:

макроэкономические риски, связанные с возможностью ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры, снижением темпов роста экономики и высокой инфляцией;

финансовые риски, связанные с возникновением бюджетного дефицита и вследствие этого с недостаточным уровнем бюджетного финансирования, несопоставимого с возможностями бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации ни в среднесрочной, ни в долгосрочной перспективе;

торговые риски, связанные с изменением конъюнктуры мирового рынка продовольствия и возникающими в связи с этим ценовыми колебаниями;

природные риски, связанные с нахождением большей части сельских территорий в зонах рискованного земледелия, что приводит к существенным потерям объемов производства, ухудшению ценовой ситуации и снижению доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей и населения.

Управление указанными рисками предполагается осуществлять на основе постоянного мониторинга хода реализации муниципальной программы и разработки при необходимости предложений по ее корректировке.

Методика оценки эффективности муниципальной программы приведена в приложении4.

Приложение 1 к муниципальной программе «Комплексное развитие сельских территорий Усть - Пристанского района Алтайского края» на период 2021-2025 годы

СВЕДЕНИЯ

об индикаторах муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Усть – Пристанского  района Алтайского края» на период 2021-2025 годы

| № пп | Наименование индикатора (показателя) | Единица измерения | Значение по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2021г. | 2022г. | 2023 г. | 2024г. | 2025г. |
| 1 | 2 | 3 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Количество семей, проживающих на сельских территориях, улучшивших жилищные условия с использованием программных механизмов | единиц |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 2 | Ввод (приобретение) жилья гражданами, проживающими на сельских территориях, которые построили (приобрели) жилье с использованием программных механизмов, всего | кв.м |  | 54 | 108 | 108 | 108 | 162 |
| 3 | Численность работников, сельскохозяйственных организаций, обучающихся по ученическим договорам в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации по которым за счет бюджетных ресурсов возмещается часть понесенных затрат | человек |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 4 | Численность студентов, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, привлеченных для прохождения производственной практики по которым за | человек |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |

|  | счет бюджетных ресурсов возмещается часть понесенных затрат |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Количество введенных в действие проектов, направленных на благоустройство сельских территорий | единиц |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Приложение 2 к муниципальной программе «Комплексное развитие сельских территорий Усть - Пристанского района Алтайского края» на период 2021-2025 годы

Перечень мероприятий
муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Усть – Пристанского  района Алтайского края»

на период 2021-2025 годы

| № пп | Цели, задачи, мероприятия | Срок реализации | Участник программы | Сумма расходов, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  | Источники финансиро- вания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. | всего |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 19 | 10 | 11 |
|  | Цели: Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений; Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности; Активизация участия граждан в реализации инициативных проектов, направленных на решение приоритетных задач развития сельских территорий; | 2021-2025 |  |  | 1801 | 10540,04 | 7740,04 | 6240,04 | 6454,08 | 32775,2 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в т.ч. |
|  |  |  |  |  | 758,9 | 4691,48 | 3691,48 | 3391,48 | 3169,36 | 15702,22 | ФБ |
|  |  |  |  |  | 501,55 | 3244,92 | 2534,92 | 1734,92 | 1863,04 | 9879,35 | КБ |
|  |  |  |  |  | 77,5 | 1360 | 800 | 400 | 300 | 2937,5 | МБ |
|  |  |  |  |  | 462,8 | 966,24 | 966,24 | 1124,68 | 1124,68 | 4644,64 | ВИ |
| 1 | Задача 1. Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения | 2021- 2025гг. |  |  | 1026 | 2052 | 2052 | 2052 | 3078 | 10260 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в т.ч. |
|  |  |  |  |  | 410.4 | 822,4 | 822,4 | 822,4 | 1231,2 | 4104 | ФБ |
|  |  |  |  |  | 307.8 | 615,6 | 615,6 | 615,6 | 923,4 | 3078 | КБ |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МБ |

|  |  |  |  |  | 307.8 |  | 615,6 | 615,6 | 615,6 | 923,4 | 3078 | ВИ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Мероприятие 1.1. Улучшение жилищных условий проживающих на сельских территориях граждан путем строительства (приобретения) жилья с использованием социальных выплат. | 2021- 2025гг. |  |  | 717.8 |  | 717.8 | 717.8 | 1855 | 1855 | 7719.6 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в т.ч. |
|  |  |  |  |  | 410.4 |  | 410.4 | 410.4 | 1060 | 1060 | 4411.2 | ФБ |
|  |  |  |  |  | 307.8 |  | 307.8 | 307.8 | 795 | 795 | 3308.4 | КБ |
|  |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МБ |
|  |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ВИ |
| 3. | Мероприятие 1.2. Улучшение жилищных условий проживающих на сельских территориях граждан путем строительства (приобретения) жилья с использованием жилищных (ипотечных) кредитов по льготной ставке | 2021- 2025гг. |  |  | 307.8 |  | 615,6 | 615,6 | 615,6 | 923,4 | 3078 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в т.ч. |
|  |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ФБ |
|  |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КБ |
|  |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МБ |
|  |  |  |  |  | 307.8 |  | 615,6 | 615,6 | 615,6 | 923,4 | 3078 | ВИ |
|  |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ВИ |
| 4 | Задача 2. Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях |  |  |  | 0 |  | 188.04 | 188.04 | 188.04 | 376.08 | 946.0 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в т.ч. |
|  |  |  |  |  | 0 |  | 69.08 | 69.08 | 69.08 | 138.16 | 345.4 | ФБ |
|  |  |  |  |  | 0 |  | 19.32 | 19.32 | 19.32 | 39.64 | 97.6 | КБ |
|  |  |  |  |  | 0 |  | 100.64 | 100.64 | 100.64 | 201.28 | 503.0 | ВИ |
| 5 | Мероприятие 2.1. Возмещение индивидуальным предпринимателям и организациям независимо от их организационно-правовой формы, являющихся сельхозтоваропроизводителя (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) части понесенных затрат по заключенным с работниками, проходящими обучение в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, ученическим договорам | 2021- 2025гг |  |  | 0 |  | 182 | 182 | 182 | 364 | 910 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в т.ч. |
|  |  |  |  |  | 0 |  | 65.52 | 65.52 | 65.52 | 131.04 | 327.6 | ФБ |
|  |  |  |  |  | 0 |  | 19.11 | 19.11 | 19.11 | 38.22 | 95.55 | КБ |
|  |  |  |  |  | 0 |  | 97.37 | 97.37 | 97.37 | 194.74 | 486.85 | ВИ |
| 6 | Мероприятие 2.2.Возмещение инди видуальным предпринимателям и организациям независимо от их организационно-правовой формы, являющихся сельхозтоваропроизводителями (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) части понесенных затрат, связанных с оплатой труда и проживанием студентов, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, привлеченных для прохождения производ ственной практики | 2021- 2025гг |  |  | 0 |  | 6,0 | 6.0 | 12 | 12 | 36,0 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в т.ч. |
|  |  |  |  |  | 0 |  | 2.52 | 2.52 | 5.04 | 5.04 | 15.12 | ФБ |
|  |  |  |  |  | 0 |  | 0.21 | 0.21 | 0.42 | 0.42 | 1.26 | КБ |
|  |  |  |  |  | 0 |  | 3.27 | 3.27 | 6.54 | 6.54 | 19.62 | ВИ |
| 7 | Задача 3. Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях |  |  |  |  | 0 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 12000 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в т.ч. |
|  |  |  |  |  |  | 0 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 7200 | ФБ |
|  |  |  |  |  |  | 0 | 900 | 900 | 900 | 900 | 3600 | КБ |
|  |  |  |  |  |  | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 1200 | МБ |
|  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ВИ |
| 8 | Мероприятие 3.1.Развитие газификации на сельских территориях |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в т.ч. |
|  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ФБ |
|  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КБ |
|  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МБ |
|  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ВИ |
| 9 | Мероприятие 3.2. Развитие водоснабжения на сельских территориях |  |  |  |  | 0 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 6000 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в т.ч. |
|  |  |  |  |  |  | 0 | 900 | 900 | 900 | 900 | 3600 | ФБ |
|  |  |  |  |  |  | 0 | 450 | 450 | 450 | 450 | 1800 | КБ |
|  |  |  |  |  |  | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 | 600 | МБ |
| 10 | Мероприятие 3.2.1 Реконструкция водопроводных сетей и сооружений | 2022- 2025 | Отдел ЖКХ |  |  | 0 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 6000 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в т.ч. |
|  |  |  |  |  |  | 0 | 900 | 900 | 900 | 900 | 3600 | ФБ |
|  |  |  |  |  |  | 0 | 450 | 450 | 450 | 450 | 1800 | КБ |
|  |  |  |  |  |  | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 | 600 | МБ |

| 11 | Мероприятие 3.3 Реализация проектов, направленных на благоустройство сельских территорий |  |  |  | 775 | 5300 | 2500 | 1000 | 0 | 8800 | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в т.ч. |
|  |  |  |  |  | 348,5 | 2000 | 1000 | 700 | 0 | 4048,5 | ФБ |
|  |  |  |  |  | 193,75 | 1710 | 750 | 200 | 0 | 2853,75 | КБ |
|  |  |  |  |  | 77,5 | 1060 | 500 | 100 | 0 | 1737,5 | МБ |
|  |  |  |  |  | 155 | 250 | 250 | 0 | 0 | 655 | ВИ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВИ |
| 12 | Мероприятие 3.3.1 Обустройство зоны отдыха детской спортивной площадкой в с. Красноярка Усть – Пристанского района Алтайского края | 2021 | Комитет АПК |  | 775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 775 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в т.ч. |
|  |  |  |  |  | 348,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348,75 | ФБ |
|  |  |  |  |  | 193,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193,75 | КБ |
|  |  |  |  |  | 77,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77,5 | МБ |
|  |  |  |  |  | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | ВИ |
| 13 | Мероприятие 3.3.2 Организация уличного освещения территорий поселений, пешеходных коммуникаций , создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок | 2022-2025 |  |  | 0 | 2800 | 0 | 1000 | 0 | 3800 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в т.ч. |
|  |  |  |  |  | 0 | 1000 | 0 | 700 | 0 | 1500 | ФБ |
|  |  |  |  |  | 0 | 960 | 0 | 200 | 0 | 1160 | КБ |
|  |  |  |  |  | 0 | 560 | 0 | 100 | 0 | 660 | МБ |
|  | Мероприятие 3.3.3 Обустройство площадок |  | Отдел ЖКХ |  | 0 | 2500 | 2500 | 0 | 0 | 5000 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В т.ч. |
| 14 | временного накопления ТКО в селах Усть – Пристанского района Алтайского края |  |  |  | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 2000 | ФБ |
|  |  |  |  |  | 0 | 750 | 750 | 0 | 0 | 1500 | КБ |
|  |  |  |  |  | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 1000 | МБ |
|  |  |  |  |  | 0 | 250 | 250 | 0 | 0 | 500 | ВИ |

Приложение 3 к муниципальной программе «Комплексное развитие сельских территорий Усть - Пристанского района Алтайского края» на период 2021-2025 годы

ОБЪЕМ
финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы
«Комплексное развитие сельских территорий Усть - Пристанского  района Алтайского края» на период 2021-2025 годы

| Источники и направления расходов |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | всего |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Всего финансовых затрат | 1801 | 10540,04 | 7740,04 | 6240,04 | 6454,08 | 32775,2 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |
| из федерального бюджета (на условиях софинансирования) | 758,9 | 4691,48 | 3691,48 | 3391,48 | 3169,36 | 15702,22 |
| из краевого бюджета | 501,55 | 3244,92 | 2534,92 | 1734,92 | 1863,04 | 9879,35 |
| из местного бюджета | 77,5 | 1360 | 800 | 400 | 300 | 2937,5 |
| из внебюджетных источников | 462,8 | 966,24 | 966,24 | 1124,68 | 1124,68 | 4644,64 |
| Капитальные вложения | 1801 | 10540,04 | 7740,04 | 6240,04 | 6454,08 | 32775,2 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |
| из федерального бюджета (на условиях софинансирования) | 758,9 | 4691,48 | 3691,48 | 3391,48 | 3169,36 | 15702,22 |
| из краевого бюджета | 501,55 | 3244,92 | 2534,92 | 1734,92 | 1863,04 | 9879,35 |
| из местного бюджета | 77,5 | 1360 | 800 | 400 | 300 | 2937,5 |
| из внебюджетных источников | 462,8 | 966,24 | 966,24 | 1124,68 | 1124,68 | 4644,64 |

Приложение 4

к муниципальной программе

Комплексное развитие сельских территорий Усть -  Пристанского района Алтайского края» на 2021-2025 годы

МЕТОДИКА
оценки эффективности муниципальной программы

Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется в целях достижения оптимального соотношения связанных с ее реализацией затрат и достигаемых в ходе реализации результатов, а также обеспечения следования основным принципам бюджетной системы Российской Федерации: эффективность и адресность использования бюджетных средств, их целевой характер и прозрачность, достоверность бюджета.

- Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится на основе трех критериев:

оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы);

соответствие муниципальной программы запланированному уровню затрат и эффективность использования средств краевого бюджета;

степень реализации мероприятий муниципальной программы.

  - Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы производится путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов муниципальной программы и их плановых значений по формуле:

Cel = (-1) x У (Si),

i=l

где:

Cel - оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы;

Si - оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы, отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m - число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы;

- сумма значений.

Оценка значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (подпрограммы) производится по формуле:

Si = (Fi / Pi) x 100%,

где:

Fi - фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;

Pi - плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений);

или:

Si = (Pi / Fi) x 100%, (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

В случае превышения 100% выполнения расчетного значения показателя оно принимается равным 100%.

  - Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств краевого бюджета определяется путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы по формуле:

Fin = K / L x 100%,

где:

Fin - уровень финансирования реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

K - фактический объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

L - плановый объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) на соответствующий отчетный период.

  - Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы производится по формуле:

,

n

Mer = (1) X ^(Rj X 100%),

n j=l

где:

Mer - оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

Rj - показатель достижения ожидаемого непосредственного результата j- го мероприятия муниципальной программы (подпрограммы), определяемый в случае достижения непосредственного результата в отчетном периоде как "1", а в случае недостижения непосредственного результата - как "0";

n - количество мероприятий, включенных в муниципальную программу (подпрограмму);

- сумма значений.

  - Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы (далее - "комплексная оценка") производится по следующей формуле:

О = (Cel + Fin + Mer) / 3,

где:

О - комплексная оценка.

- Реализация муниципальной программы характеризуется: высоким уровнем эффективности;

средним уровнем эффективности; низким уровнем эффективности.

- Муниципальная программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если комплексная оценка составляет 80% и более.

Муниципальная программа считается реализуемой со средним уровнем эффективности, если комплексная оценка находится в интервале от 40% до 80%.

Если реализация муниципальной программы не отвечает приведенным выше диапазонам значений, уровень ее эффективности признается низким.