|  | Утверждаю: Глава Усть-Пристанского района (наименование муниципального образования) __________________С.А. Шипулина (подпись)(ФИО) _____________________________________2018 г. |
| --- | --- |

ПЛАН

мероприятий по развитию агропромышленного комплекса

Усть-Пристанского района   до 2025 года

- Содержание

- 1. Общие положения.

- 2. Оценка итогов развития АПК муниципального образования Алтайского края за 2013 - 2017 годы.

- 3. Цели и задачи развития АПК муниципального образования, приоритетные отрасли и сегменты.

- 4. Показатели реализации Плана.

- 5. Комплекс мероприятий Плана, направленных на реализацию целей и задач развития АПК муниципального образования.

- 5.1. Повышение конкурентоспособности аграрного производства.

- 5.1.1. Развитие растениеводства.

- 5.1.2. Развитие животноводства.

- 5.1.3. Развитие малых форм хозяйствования и кооперации.

- 5.1.4. Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие.

- 5.1.5. Развитие кадрового потенциала.

- 5.2. Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности.

- 6. Ожидаемые результаты реализации Плана.

- 7. Механизм реализации Плана.

- 8. Организация управления ходом реализации Плана и контроля за его реализацией.

Приложения:

1. Показатели плана мероприятий по развитию агропромышленного комплекса муниципального образования до 2025 года.

- 2. Комплекс мероприятий Плана, направленных на реализацию целей и задач развития АПК муниципального образования.

3. Перечень приоритетных инвестиционных проектов, реализуемых и планируемых к реализации на территории муниципального образования в 2018– 2025 годах.

- Общие положения

Сельское хозяйство наиболее значимая отрасль района. Основное сельскохозяйственное направление района – зерновое полеводство, молочно-мясное животноводство.

Формирование Плана развития Усть-Пристанского района осуществляется исходя из следующих принципов:

учет долгосрочных целей развития сельского хозяйства и смежных отраслей экономики, показателей (индикаторов) их достижения, а также положений соответствующих стратегических документов федерального и регионального уровня в этой области;

повышение эффективности использования ресурсного потенциала территории муниципального образования;

обеспечение сбалансированности региональных рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия и обеспечение финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей, а также организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции;

социальность, что предполагает в качестве обязательного приоритетного направления территориального развития повышение качества жизни населения;

измеримость достижения результатов реализации Планов;

определение органа местного самоуправления, ответственного за реализацию мероприятий и достижение конечных результатов Плана;

проведение непрерывного мониторинга и регулярной оценки эффективности реализации Плана с целью его корректировки.

План основывается на положениях федеральных и региональных законов, концепций и документов стратегического планирования в области развития агропромышленного комплекса, в числе которых:

Федеральный закон от 29 декабря 2006 года № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства»;

Доктрина продовольственной безопасности Российской Федерации, утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 30 января 
2010 года № 120;

Стратегия развития пищевой и перерабатывающей промышленности Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2012 года № 559-р;

Стратегия устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 февраля 2015 года № 151-р;

Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р;

Концепция устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2010 года № 2136-р;

Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 года № 717;

закон Алтайского края от 4 февраля 2008 года № 2-ЗС «О развитии сельского хозяйства в Алтайском крае»;

закон Алтайского края от 21 ноября 2012 года № 86-ЗС «Об утверждении стратегии социально-экономического развития Алтайского края до 
2025 года»;

государственная программа Алтайского края «Развитие сельского хозяйства Алтайского края» на 2013 - 2020 годы, утвержденная постановлением Администрации Алтайского края от 5 октября 2012 года № 523 (далее – 
«Государственная программа»);

государственная программа Алтайского края «Устойчивое развитие сельских территорий Алтайского края» на 2012 - 2020 годы, утвержденная постановлением Администрации Алтайского края от 2 августа 2011 года 
№ 420;

Стратегия развития пищевой и перерабатывающей промышленности Алтайского края на период до 2025 года, утвержденная постановлением 
Администрации Алтайского края от 25 июня 2012 года № 330;

Стратегия развития Юго-Восточной зоны Алтайского края на период до 2025 года, утвержденная постановлением Администрации Алтайского края от 22 августа 2016 года № 288;

Стратегия развития Северо-Восточной зоны Алтайского края на период до 2025 года, утвержденная постановлением Администрации Алтайского края от 19 января 2016 года № 12;

Стратегия развития Северо-Западной зоны Алтайского края на период до 2025 года, утвержденная постановлением Администрации Алтайского края от 14 октября 2014 года № 474.

- Оценка итогов развития агропромышленного комплекса Усть-Пристанского района Алтайского края за 2013-2017 годы.

  - В настоящее время агропромышленный комплекс стал одним из главных приоритетов развития района.

  - На территории Усть-Пристанского района сельскохозяйственным производством занимаются 4 коллективных и 53 фермерских хозяйства, в которых трудится более 700 человек, более 4,5 тысяч личных подсобных хозяйств граждан. Все сельскохозяйственные предприятия, действующие на данном рынке, относятся к частной собственности.

  - Основной специализацией хозяйств района является производство продукции растениеводства, а именно зерновых культур.

  - Агроресурсный потенциал района достаточно высок: доля обрабатываемой пашни на протяжении последних лет сохраняется на уровне 100% , составляет 82,5 тыс. га. В 2017 г. объем валовой продукции сельского хозяйства района составил 562,6 млн. руб., в том числе продукции растениеводства – 544,8 млн. руб., животноводства – 17,8 млн. руб.

  - Объем произведенной продукции сельского хозяйства в расчете на одного жителя района в рублях за 2017 год составил 51652 рубля. Индекс производства продукции сельского хозяйства составил 105,3%, в предыдущие годы: в 2016 г. -  113,4%, 2015 г. - 103%. Таким образом за последние три года объем производства продукции сельского хозяйства района вырос на 2,3%.

  - Посевные площади сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий остаются на уровне 83 тыс. га. В 2017 году посевы зерновых остаются на уровне 68-69 тыс. га, в том числе 40,3 тыс. га – пшеница, как и в предыдущие годы. Основными культурами в районе являются зернобобовые – в первую очередь, высококачественная пшеница. Кроме того растениеводство ориентировано на выращивание масличных культур и заготовку кормов для животноводческой отрасли. Среди кормовых культур преобладают посевы многолетних трав, используемые на сено, зеленый корм, силос, сенаж.

За период с 2013 по 2017 год уменьшилась посевная площадь следующих культур: гречиха на 6300 га, подсолнечника на 400 га, рапс на 2300 га, а увеличилась площадь по культурам: ячмень на 3100 га, овес на 2900 га, соя на 1600 га, однолетние травы на 500 га.

Хозяйствами района для получения хороших урожаев приобретаются высокопродуктивные семена, вносятся минеральные удобрения. По итогам 2017 года урожайность зерновых и зернобобовых культур составила 13,5 ц/га. На динамику урожайности последние пять лет значительное влияние оказывают неблагоприятные погодные условия.

  - В животноводстве район  специализируется на  мясном и молочном скотоводстве, в личных подсобных хозяйствах разводят КРС, свиней, овец и коз. За последние пять лет поголовье сельскохозяйственных животных в хозяйствах населения не увеличилось. Произошло снижение поголовья КРС в  коллективных сельскохозяйственных предприятиях на 140 голов по сравнению с 2015 годом. Снижение произошло за счет  снижения поголовья в ООО «им. Энгельса» в связи с тем, что в хозяйство был приобретен КРС в истощенном состоянии  и в течении двух лет в хозяйстве велась работа по выбраковке малопродуктивных и больных животных. В настоящее время численность поголовья КРС сохраняется на одном уровне. Кроме того, замечено снижение поголовья КРС и свиней в хозяйствах населения на 25%. Валовое производство молока в хозяйствах  всех категорий составило 16030 тонн или 94 % к уровню 2016 года. Валовое производство скота и птицы на убой в живой массе возросло на 105,3% по сравнению с 2016 годом и составило 4814 тонн. Надой на фуражную корову по 2017 году составил 3398 кг молока, что на 838 кг выше уровня 2016 года. Получен среднесуточный привес молодняка по 724 грамма, что на 111% выше уровня прошлого года. Наивысший среднесуточный привес получен в ООО «Предгорье» - 970 грамм и в крестьянском хозяйстве «Жилякова А.П.» - 743 грамма.

  - Экономические показатели деятельности сельхозпредприятий и их финансовое состояние остаются нестабильными и характеризуются нехваткой собственных оборотных средств для сезонного финансирования производства и недоступностью банковского кредита, имеющейся кредиторской задолженностью, недостаточностью залоговой базы. По итогам 2017 года сельхозпредприятиями района получено 33,3 млн. рублей прибыли. Уровень рентабельности составил 16,9%. В 2017 году сельхозтоваропроизводителям всего выплачено субсидий и федерального и краевого бюджетов 
17,8 млн. рублей, что на 9 млн. рублей меньше уровня 2016 года. Снижение цен на зерновые культуры и объема господдержки негативно отразилось на финансовом положении сельхозтоваропроизводителей района.

Среднемесячная заработная плата выросла в 2017 году на 108% и составила 15188. В настоящее время имеет место быть тенденция к сокращению численности работающих в сельском хозяйстве.

В 2017 году сельхозтоваропроизводители района приобрели 18 единиц современной техники на сумму 83 млн. рублей. Анализ инвестиционной деятельности организаций, показал, что покупка новой техники в 2017 году сократилась на 10%.  Коэффициент обновления основных видов сельскохозяйственной техники в сельскохозяйственных организациях в 2017 году составил в среднем 2,6% в год.

  - Органы местного самоуправления содействуют сельхозтоваропроизводителям района в получении средств государственной поддержки в рамках действующих на территории Алтайского края программ. В рамках действующих программ предусматривается:

- стимулирование развития отраслей сельского хозяйства

- поддержка технической модернизации сельскохозяйственного производства;

- развитие инфраструктуры рынка мяса, мясной продукции, молока, молочной продукции;

- увеличения объемов производства и переработки основных видов продукции растениеводства.

2.10. Участники рынка агропромышленного комплекса района сталкиваются с высокой конкуренцией со стороны производителей из близлежащих районов. К проблемам дальнейшего развития конкуренции на рынке агропромышленного комплекса района относятся: транспортные и логистические ограничения в силу изолированности района, значительных расстояний до рынков сбыта; низкий платежеспособный спрос населения; климатические и природные условия; необходимость высоких затрат для развития современных технологий в сельском хозяйстве и пищевой промышленности, необходимость инвестирования как в реальный, так и в «человеческий капитал».

Для развития АПК района необходимы следующие действия:

развитие инновационных технологий в сельском хозяйстве и пищевой промышленности;

предлагается рассмотреть возможность создания единого продуктового бренда «Сделано в Усть-Пристанском районе», под которым производится только натуральная, экологически чистая продукция, отвечающая установленным стандартам качества, выполнение которых постоянно проверяется контрольными органами;

рассмотреть вопрос об организации для участников рынка агропромышленного комплекса района выездных сельскохозяйственных семинаров и совещаний;

организовывать экскурсии, проводить популяризацию сельского хозяйства.

Существующий потенциал развития сельского хозяйства района позволяет практически полностью удовлетворять потребность населения района в зерне, мясе, молоке. При этом за период с 2013 по 2017 год  наметились положительные тенденции, такие как:

- Стабилизировалось состояние отрасли животноводства в коллективных хозяйствах. Поголовье скота сохранено на уровне 2016 года, повысилась продуктивность скота;

- Активизировались процессы технического перевооружения отрасли.

Основными факторами, сдерживающими развитие сельского хозяйства в районе, являются:

- Финансовое состояние сельскохозяйственных предприятий, которое имеет неустойчивый характер;

- Нестабильность рынка сельскохозяйственной продукции;

- Недостаточный уровень обеспеченности хозяйств сельскохозяйственной техникой для растениеводства и относительно слабая механизация производственных процессов в животноводстве;

- Несовершенство земельных отношений.

Усть-Пристанский район имеет благоприятные климатические условия, располагает возможностями для дальнейшего устойчивого развития сельскохозяйственного производства, позволяющего в достаточных объемах обеспечить район сельскохозяйственной продукцией и вывозить ее за пределы края.

- Цели и задачи развития агропромышленного комплекса Усть-Пристанского района, приоритетные отрасли и сегменты

Несмотря на относительно стабильное развитие сельскохозяйственного производства в районе, сохраняется проблема отставания темпов роста сельхозпроизводства от среднекраевых. Для ее решения необходимо создание условий для сохранения и восстановления плодородия почв, повышение эффективности использования земельных ресурсов, привлечение инвестиций в модернизацию перерабатывающих мощностей, налаживание кооперационных связей с предприятиями перерабатывающей промышленности.

Цели:

- Повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции

- Создание экономических и технологических условий для устойчивого развития и повышения конкурентоспособности растениеводства и животноводства

- Развитие малых форм хозяйствования на селе, повышение занятости и уровня жизни сельского населения

- Повышение эффективности сельскохозяйственного производства путем создания благоприятной экономической среды, способствующей его технической и технологической модернизации, инновационному развитию;

- Формирование кадрового состава сельскохозяйственных организаций и организаций АПК, обеспечивающего динамичное развитие агропромышленного комплекса муниципального образования

- Создание условий для обеспечения устойчивого роста объемов производства и качества продукции пищевой и перерабатывающей промышленности

Задачи:

1. Стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции;

1.2. Обеспечение финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей;

2. Увеличение объемов производства основных видов растениеводческой продукции

2.1. Повышение эффективности использования природных ресурсов и создание условий для интенсивного развития растениеводства на основе внедрения энергоресурсосберегающих технологий выращивания сельскохозяйственных культур, использования высокоурожайных сортов и гибридов;

2.2. Увеличение объемов производства продукции животноводства на основе внедрения инновационных технологий, развития племенной базы и социально значимых подотраслей;

2.3. Обеспечение эпизоотического благополучия территории муниципального образования;

3. Поддержка развития фермерских хозяйств и индивидуального предпринимательства

3.1. Развитие системы сбыта сельскохозяйственной продукции и кооперации;

4. Стимулирование технической и технологической модернизации сельскохозяйственного производства, повышение инновационной активности сельскохозяйственных товаропроизводителей;

4.1. Поддержка реализации инвестиционных проектов в АПК

5.   Обеспечение потребностей организаций АПК района в квалифицированных кадрах

5.1.  Стимулирование труда работников АПК

6. Повышение инвестиционной активности предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности и  конкурентоспособности продукции.

- Показатели реализации Плана

Показатели реализации Плана оцениваются в целом для района. Эти показатели предназначены для оценки наиболее существенных результатов реализации.  К общим показателям реализации Плана относятся:

индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах);

индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах);

индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах);

индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства;

рентабельность сельскохозяйственных организаций;

среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям)

Показатели реализации Плана приведены в приложении № 1.

- Комплекс мероприятий Плана, направленных на реализацию целей и задач развития агропромышленного комплекса Усть-Пристанского района

Мероприятия Плана приведены в приложении № 2.

- Ожидаемые результаты реализации Плана

Реализация Плана позволит к 2025 году:

увеличить объём производства молока в сельскохозяйственных организациях до 3490 тыс. тонн, что на 17 процентов больше фактического производства этого продукта в 2017 году;

увеличить объем производства мяса КРС в сельскохозяйственных организациях на 59 тонн или на 15 процентов по сравнению с 2017 годом;

повысить инвестиционную привлекательность и конкурентоспособность животноводства, приобрести племенных телок в количестве 40 голов в сельскохозяйственные организации на общую сумму 5 млн. руб;

повысить валовой сбор зерна до 89 тыс. т. против 87,2 тыс. т. в среднем за 2013-2017 гг.;

сохранить и увеличить число рабочих мест в сельском хозяйстве и, соответственно, сократить число малообеспеченных семей в сельской местности;

увеличить размер среднемесячной заработной платы в сельском хозяйстве до 23,7 тыс. руб., или на 56 %;

увеличить вклад АПК в развитие района.

- Механизм реализации Плана

Механизм реализации Плана предусматривает использование норма-тивно-правового регулирования, административных мер, механизмов бюджетной, организационной, правовой и информационной поддержки.

Главными инструментами достижения поставленных Планом целей и приоритетов развития АПК станут государственные программы Алтайского края и ведомственные целевые программы в сфере развития сельского хозяйства и сельских территорий.

Важнейшее значение для успешной реализации Плана имеет использование механизмов привлечения внебюджетных средств, развитие государственно-частного партнерства, организация системной работы по привлечению инвестиций, необходимых для достижения целей и приоритетов развития АПК, активное использование инструментов государственной поддержки.

7.1. Организация управления ходом реализации Плана и контроля за его реализацией.

Управление реализацией Плана и координация действий его исполнителей осуществляется уполномоченным органом местного самоуправления - комитетом по АПК администрации района.

В его функции входит:

координация действий органов местного самоуправления - ответственных исполнителей отдельных мероприятий Плана;

подготовка отчета о ходе исполнения Плана за истекший год;

информационное сопровождение реализации Плана.

Главным инструментом управления реализацией Плана является мониторинг, в ходе которого будут осуществляться:

сбор и обработка информации о выполнении мероприятий Плана, включая инвестиционные проекты;

оценка степени достижения показателей Плана;

анализ основных тенденций и проблем развития агропромышленного производства, возникающих в период реализации Плана.

На основании мониторинга возможна корректировка мероприятий Плана, направленная на изменение состава мероприятий и сроков их реализации.

Ответственные исполнители мероприятий Плана осуществляют текущий контроль за ходом его реализации и до 1 марта года, следующего за отчетным, представляют уполномоченному органу информацию о выполнении мероприятий и достижении целевых показателей Плана. Уполномоченный орган осуществляет сбор и обработку представленной информации, проводит анализ выполнения мероприятий Плана и достижения установленных им целевых показателей. В случае необходимости на основании представленной информации готовит предложения по корректировке мероприятий и показателей реализации Плана.

Отчет о ходе исполнения Плана за истекший год подготавливается уполномоченным органом ежегодно до 1 апреля года, следующего за отчетным, и направляется в Министерство сельского хозяйства Алтайского края.

Информация о выполнении мероприятий Плана периодически заслушивается на заседании Совета администрации района

Общий контроль за реализацией Плана осуществляет администрация района.

|  | - ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 |
| --- | --- |

ПОКАЗАТЕЛИ

плана мероприятий по развитию агропромышленного комплекса до 2025 года

- _________Усть-Пристанского района_______

| № п/п | Наименование индикатора | Единица измерения | 2017 год (факт) | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Создание общих условий для повышения конкурентоспособности агарного производства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | процентов к предыдущему году | 105,3 | 102 | 100,3 | 100,1 | 100,5 | 100,5 | 100,4 | 100,3 | 101 |
| 2 | Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | процентов к предыдущему году | 104 | 95 | 100,3 | 99,9 | 100,3 | 100,2 | 100,1 | 100 | 101 |
| 3 | Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | процентов к предыдущему году | 101 | 101 | 100,5 | 100,8 | 101,2 | 101,2 | 101,2 | 101,2 | 101,1 |
| 4 | Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям) | рублей | 15188 | 17100 | 18810 | 19560 | 20340 | 21150 | 22000 | 22880 | 23795 |
| 5 | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства) | процентов к предыдущему году | 121,3 | 101,6 | 101,8 | 102,0 | 102,2 | 102,1 | 102,4 | 102,4 | 102,7 |
| 6 | Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) | процентов | 14,9 | 15,0 | 15,3 | 15,8 | 16,0 | 16,4 | 16,9 | 17,0 | 19,0 |
| 7 | Доля прибыльных организаций в общем их числе | процентов | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8 | Индекс производительности труда в сельском хозяйстве | процентов к предыдущему году | 106,7 | 102 | 102,2 | 102,7 | 101,9 | 102,6 | 102,9 | 103,7 | 102,5 |
| 9 | Индекс производительности труда в пищевой промышленности | процентов к предыдущему году | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Развитие растениеводства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля использования пашни | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Посевная площадь в хозяйствах всех категорий | га | 87074 | 87074 | 87074 | 87074 | 87074 | 87074 | 87074 | 87074 | 87074 |
| 3 | Размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми и кормовыми культурами (за исключением площадей личных подсобных хозяйств) | тыс. га | 82,574 | 82,574 | 82,574 | 82,574 | 82,574 | 82,574 | 82,574 | 82,574 | 82,574 |
| 4 | Размер посевных площадей, занятых льном-долгунцом и технической коноплей, в хозяйствах всех категорий | тыс. га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Производство зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий (вес после доработки) | тыс. тонн | 87,1 | 88,2 | 88,6 | 88,9 | 89,0 | 89,1 | 89,21 | 90,0 | 90,3 |
| 6 | Производство сахарной свеклы в хозяйствах всех категорий (физический вес) | тыс. тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Производство льноволокна в хозяйствах всех категорий | тыс. тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Производство картофеля в хозяйствах всех категорий (физический вес) | тыс. тонн | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,0 | 10,2 |
| 9 | в т.ч. в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая ИП | тыс. тонн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Производство овощей в хозяйствах всех категорий (физический вес) | тыс. тонн | 5,0 | 5,2 | 5,2 | 5,0 | 5,1 | 5,2 | 5,2 | 5,0 | 5,5 |
| 11 | в т.ч. в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая ИП | тыс. тонн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов | % | 15 | 15 | 15,6 | 16,3 | 17,03 | 17,8 | 18,6 | 19,4 | 20,3 |
| 13 | Количество проведенных семинаров по вопросам развития растениеводства | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Развитие животноводства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Поголовье сельскохозяйственных животных во всех категориях хозяйств (на конец года) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | крупный рогатый скот всего, в том числе: | тыс. гол. | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,21 | 10,21 | 10,22 | 10,23 | 10,3 |
| 3 | сельхозорганизации | тыс. гол | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| 4 | крестьянские (фермерские) хозяйства, включая ИП | тыс. гол | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,61 | 0,61 | 0,62 | 0,63 | 0,63 |
| 5 | хозяйства населения | тыс. гол | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,5 |
| 6 | коровы всего в том числе: | тыс. гол | 4,06 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,12 |
| 7 | сельхозорганизации | тыс. гол | 0,8 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,84 |
| 8 | крестьянские (фермерские) хозяйства, включая ИП | тыс. гол | 0,28 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,30 |
| 9 | хозяйства населения | тыс. гол | 2,98 | 2,98 | 2,98 | 2,98 | 2,98 | 2,98 | 2,98 | 2,98 | 2,98 |
| 10 | свиньи всего, в том числе: | тыс. гол | 12,6 | 9,50 | 9,52 | 9,52 | 9,52 | 9,53 | 9,54 | 9,56 | 9,60 |
| 11 | сельхозорганизации | тыс. гол |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | крестьянские (фермерские) хозяйства, включая ИП | тыс. гол |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | хозяйства населения | тыс. гол | 12,6 | 9,50 | 9,52 | 9,52 | 9,52 | 9,53 | 9,54 | 9,56 | 9,60 |
| 14 | овцы и козы всего, в том числе: | тыс. гол | 2,9 | 2,0 | 2,01 | 2,02 | 2,02 | 2,03 | 2,03 | 2,04 | 2,05 |
| 15 | сельхозорганизации | тыс. гол |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | крестьянские (фермерские) хозяйства, включая ИП | тыс. гол |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | хозяйства населения | тыс. гол | 2,9 | 2,0 | 2,01 | 2,02 | 2,02 | 2,03 | 2,03 | 2,04 | 2,05 |
| 18 | Поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесного скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными породами, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. гол. | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,58 | 0,58 | 0,59 | 0,61 |
| 19 | Производство молока в хозяйствах всех категорий | тыс. тонн | 16,03 | 16,15 | 16,16 | 16,18 | 16,20 | 16,21 | 16,24 | 16,3 | 16,4 |
| 20 | в т.ч. в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая ИП | тыс. тонн | 2,97 | 3,05 | 3,09 | 3,16 | 3,22 | 3,28 | 3,35 | 3,42 | 3,49 |
| 21 | Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) | тыс. тонн | 4,81 | 4,84 | 4,95 | 5,03 | 5,11 | 5,18 | 5,26 | 5,34 | 5,42 |
| 22 | в т.ч. в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая ИП | тыс. тонн | 1,15 | 1,16 | 1,18 | 1,19 | 1,22 | 1,23 | 1,25 | 1,27 | 1,29 |
| 23 | Надой на 1 корову в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая ИП | кг | 3398 | 3500 | 3530 | 3600 | 3670 | 3750 | 3820 | 3900 | 3980 |
| 24 | Охват искусственным осеменением коров и тёлок в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 25 | Охват искусственным осеменением коров и тёлок в хозяйствах населения | процентов | 0 | 5 | 6 | 8 | 10 | 11 | 14 | 16 | 20 |
| 26 | Численность условного племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных | тыс. гол. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая ИП | тыс. гол. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Поголовье мясных табунных лошадей в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая ИП | тыс. гол. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Поголовье северных оленей и маралов в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая ИП | тыс. гол. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Обеспеченность кормами в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая ИП | ц. корм.ед. на усл. гол. | 35,9 | 36 | 36,7 | 37 | 37,7 | 38,5 | 39,6 | 40,4 | 42,10 |
| Развитие малых форм хозяйствования и кооперации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество крестьянских (фермерских) хозяйств - начинающих фермеров, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью грантовой поддержки | единиц | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Количество построенных или реконструированных семейных животноводческих ферм | единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Количество сельскохозяйственных потребительских кооперативов, получивших грантовую поддержку на развитие материально-технической базы | единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Количество новых постоянных рабочих мест, созданных в крестьянских (фермерских) хозяйствах, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью грантовой поддержки | единиц | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 5 | Прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей, получившими грантовую поддержку, по отношению к году, предшествующему году предоставления субсидии | % | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 6 | Количество новых постоянных рабочих мест, созданных в сельскохозяйственных потребительских кооперативах, получивших грантовую поддержку для развития материально-технической базы | единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Прирост объема сельскохозяйственной продукции, реализованной сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими грантовую поддержку, по отношению к году, предшествующему году предоставления субсидии | процентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Уровень энергообеспеченности сельскохозяйственных организаций на 100 га посевной площади | л. с. | 168.7 | 170 | 170.5 | 171 | 171.3 | 172.1 | 172.6 | 173.2 | 174.3 |
| 2 | Коэффициент обновления сельскохозяйственной техники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | тракторов | процентов | 1.1 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.5 |
| 4 | зерноуборочных комбайнов | процентов | 1.7 | 2.0 | 2.1 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.8 | 3.0 |
| 5 | кормоуборочных комбайнов | процентов | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Нагрузка пашни на один трактор | гектаров | 296 | 296 | 295 | 295 | 294 | 294 | 293 | 293 | 292 |
| 7 | Нагрузка уборочной площади на один комбайн | гектаров | 236 | 237 | 235 | 235 | 237 | 238 | 237 | 235 | 236 |
| 8 | Количество построенных и реконструированных зерноочистительных и зерносушильных комплексов, помещений для хранения зерна, картофеля, овощей и плодов | единиц | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Количество построенных, реконструированных и модернизированных животноводческих комплексов и ферм | единиц | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Мощность построенных, реконструированных и модернизированных: |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | животноводческих комплексов и ферм | тыс. постановочных мест | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | зернохранилищ силосного типа | тонн | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | объектов зерносушильного хозяйства | тонн | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | зерноочистительных комплексов | тонн | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Объем инвестиций, направленных сельскохозяйственными организациями и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей, на обновление основных фондов | млн. руб. | 149,3 | 151,8 | 154,6 | 157,7 | 161,2 | 164,6 | 168,5 | 172,6 | 177,3 |
| 16 | в т.ч. животноводческие комплексы и фермы | млн. руб. | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | объекты подработки и хранения зерна | млн. руб. | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | сельскохозяйственная техника и оборудование | млн. руб. | 127,5 | 129,7 | 132,2 | 134,9 | 137,8 | 140,9 | 144,3 | 147,8 | 151,7 |
| Развитие кадрового потенциала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обеспеченность сельскохозяйственных организаций руководителями и специалистами | процентов | 83,9 | 85,7 | 86,6 | 87,5 | 89,3 | 91,1 | 92,9 | 93,8 | 94,6 |
| 2 | Количество молодых специалистов, получивших государственную поддержку | человек | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Количество граждан, обучающихся по договорам о целевом обучении в образовательных организациях | человек | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | в т.ч. высшего образования | человек | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | среднего профессионального образования | человек | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Повышение квалификации руководителей и специалистов АПК | человек | 7 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Индекс производства пищевых продуктов | процентов | 101,2 | 103,3 | 104,5 | 105,4 | 105,9 | 106,3 | 107,0 | 107,5 | 107,8 |
| 2 | Индекс производства напитков | процентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Объём производства муки из зерновых культур, овощных и других растительных культур, смеси из них | тонн | 3100 | 3103 | 3134 | 3118 | 3119 | 3134 | 3137 | 3138 | 3140 |
| 4 | Объём производства крупы | тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Объём производства хлебобулочных изделий, обогащённых микронутриентами, и диетических хлебобулочных изделий | тонн | 340 | 343 | 342 | 343 | 344 | 344 | 345 | 345 | 346 |
| 6 | Объём производства плодоовощных консервов | тыс. условных банок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Объем производства белого свекловичного сахара в твёрдом состоянии | тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Объём производства нерафинированного масла и его фракций | тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Объём производства сливочного масла | тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Объём производства сыров и сырных продуктов | тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем производства продуктов на основе натурального меда | тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Инвестиции в основной капитал (по крупным и средним организациям) | млн. руб. | 9,81 | 10,0 | 11,4 | 12,5 | 13,2 | 14,0 | 14,8 | 15,1 | 16,0 |
| 12 | Количество организованных публичных мероприятий, тематических экспозиций (популяризация продукции алтайских товаропроизводителей) | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

- Приложение № 2

- КОМПЛЕКС

- мероприятий Плана, направленных на реализацию целей и задач развития АПК

- Усть-Пристанского района

| № п\п | Цель, задачи, мероприятия | Срок реализации | Ответственный исполнитель и участники мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Создание общих условий для повышения конкурентоспособности агарного производства |  |  |  |
| - 1 | Цель 1. Повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции | - 2018-2025 годы | администрация района; комитет по АПК района |
| - 2 | Задача 1.1. Стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции | 2018-2025 годы | администрация района; комитет по АПК района |
| - 3 | Мероприятие 1.1.1. Информирование сельхозтоваропроизводителей о стратегических приоритетах развития АПК и трансформации мер государственной поддержки отрасли | постоянно | администрация района; комитет по АПК района |
| - 4 | Мероприятие 1.1.2. Сбор и анализ информации о планах развития сельхозпредприятий | 2018-2025 годы | администрация района; комитет по АПК района |
| - 5 | - Мероприятие 1.1.3. Заключение соглашений с Минсельхозом Алтайского края о сотрудничестве в реализации мероприятий Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы и государственной программы Алтайского края «Развитие сельского хозяйства Алтайского края» на 2013 - 2020 годы, соглашений о реализации мероприятий государственной программы Алтайского края «Устойчивое развитие сельских территорий Алтайского края» на 2012-2020 годы | 2018-2025 годы | администрация района; комитет по АПК района |
| - 6 | Мероприятие 1.1.4. Организация проведения научно-практических семинаров, конференций и других мероприятий по вопросам применения инновационных технологий, техники и оборудования, высокопродуктивных сортов сельскохозяйственных культур и пород животных и привлечение сельхозтоваропроизводителей к участию в них | 2018-2025 годы | администрация района; комитет по АПК района |
| - 7 | Мероприятие 1.1.5. Привлечение сельхозтоваропроизводителей к участию в агрономических, зооветеринарных и иных зональных конференциях и семинарах, проводимых Минсельхозом Алтайского края, конгрессно-выставочных мероприятиях различного уровня, посвященных развитию сельского хозяйства и сельских территорий | 2018-2025 годы | администрация района; комитет по АПК района |
| - 8 | Мероприятие 1.1.6. Оказание консультационной и методической помощи сельхозтоваропроизводителям по вопросам подготовки отчетности о результатах их деятельности | ежеквартально | администрация района; комитет по АПК района КГБУ «Центр сельскохозяйственного консультирования» |
| 9 | Мероприятие 1.1.7. Обеспечение своевременного представления сельхозтоваропроизводителями ежегодной налоговой отчетности, позволяющей органам статистики в дальнейшем корректно формировать перечни субъектов крупного, среднего, малого предпринимательства, а также микропредприятий | 2018-2025 годы | администрация района; комитет по АПК района |
| 10 | Мероприятие 1.1.8. Организовать работу с индивидуальными предпринимателями и главами крестьянских (фермерских) хозяйств по разъяснению порядка формирования показателей статистической и налоговой отчетности | 2018-2025 годы | администрация района; комитет по АПК района |
| - 11 | Мероприятие 1.1.9. Мониторинг уровня среднемесячной заработной платы в сельском хозяйстве, выполнения сельхозтоваропроизводителями норм трудового законодательства | постоянно | администрация района; комитет по АПК района |
| - 12 | Мероприятие 1.1.10. Стимулирование сельхозтоваропроизводителей к увеличению уровня заработной платы и легализации скрытой занятости в целях получения ими максимального размера государственной поддержки | 2018-2025 годы | администрация района; комитет по АПК района |
| - 13 | Мероприятие 1.1.11. Взаимодействие с Государственной инспекцией труда в Алтайском крае по вопросам проведения проверок соблюдения работодателями трудового законодательства в части оформления трудовых договоров с работниками и обеспечения размера заработной платы работников не ниже установленного минимального уровня | 2018-2025 годы | администрация муниципального образования; орган управления АПК муниципального образования |
| - 14 | Мероприятие 1.1.12. Рассмотрение вопросов погашения просроченной задолженности по выплате заработной платы работникам сельскохозяйственных предприятий на заседаниях территориальных рабочих групп по вопросам выплаты заработной платы | 2018-2025 годы | администрация района; комитет по АПК района |
| - 15 | Мероприятие 1.1.13. Реализация мер по ликвидации латентной задолженности на неэффективно работающих предприятиях, в том числе посредством взаимодействия с органами прокуратуры | 2018-2025 годы | администрация района; комитет по АПК района |
| - 16 | Мероприятие 1.1.14. Реализация мероприятий муниципальной программы по развитию сельских территорий | 2018-2025 годы | администрация района; комитет по АПК района |
| - 17 | Задача 1.2. Обеспечение финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей | 2018-2025 годы | администрация района; комитет по АПК района; сельхозтоваропроизводители |
| - 18 | Мероприятие 1.2.1. Содействие сельскохозяйственным товаро-производителям в привлечении средств государственной поддержки и кредитных ресурсов на льготных условиях | 2018-2025 годы | администрация района; комитет по АПК района |
| - 19 | Мероприятие 1.2.2. Оказание помощи сельхозтоваропроизводителям в формировании и представлении в Минсельхоз Алтайского края пакетов документов на получение: |  | администрация района; комитет по АПК района |
| - 20 | несвязанной поддержки в области растениеводства | февраль (1 транш), июнь (2 транш) | администрация района; комитет по АПК района |
| - 21 | субсидий, направленных на повышение продуктивности в молочном скотоводстве | февраль-апрель | администрация района; комитет по АПК района |
| - 22 | субсидий на развитие племенного животноводства, мясного скотоводства, овцеводства, табунного коневодства и мараловодства, поддержку производства говядины | март-май | администрация района; комитет по АПК района |
| - 23 | субсидий на развитие элитного семеноводства, льноводства, | апрель-май | администрация района; комитет по АПК района |
| - 24 | субсидий на закладку и уход за многолетними насаждениями и развитие пчеловодства | октябрь | администрация района; комитет по АПК района |
| - 25 | грантов начинающим фермерам, семейным животноводческим фермам | апрель | администрация района; комитет по АПК района |
| - 26 | субсидий на компенсацию части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники, комплексов машин и оборудования для растениеводства и животноводства | сентябрь-ноябрь | администрация района; комитет по АПК района |
| - 27 | Мероприятие 1.2.3. Мониторинг финансового состояния сельскохозяйственных организаций по итогам отчетных периодов (год, квартал), их ранжирование по уровню финансовой устойчивости | ежеквартально | администрация района; комитет по АПК района |
| - 28 | Мероприятие 1.2.4. Разработка и реализация плана мероприятий (дорожной карты) по повышению эффективности деятельности низкорентабельных сельхозтоваропроизводителей, имеющих потенциал для развития | 2018 год | администрация района; комитет по АПК района сельхозорганизации |
| - 29 | Мероприятие 1.2.5. Подбор потенциальных инвесторов в низкоэффективные предприятия, а также для приобретения производственных активов предприятий, находящихся в процедурах банкротства и ликвидации. Инициирование проведения предусмотренных законодательством реорганизационных мероприятий | постоянно | администрация района; комитет по АПК района сельхозорганизации |
| - 30 | Мероприятие 1.2.6. Оказание сельхозтоваропроизводителям консультационных услуг по вопросам совершенствования технологий производства и финансово-экономического управления | постоянно | администрация района; комитет по АПК района КГБУ «Центр сельхозконсультирования» |
| - 31 | Мероприятие 1.2.7. Информирование сельхозтоваропроизводителей о действующих мерах государственной поддержки и порядках ее предоставления | постоянно | администрация района; комитет по АПК района КГБУ «Центр сельхозконсультирования» |
| - 32 | Мероприятие 1.2.8. Мониторинг формирования статистической информации о развитии сельского хозяйства и сельских территорий муниципального образования | постоянно | администрация района; комитет по АПК района |
| - 33 | Мероприятие 1.2.9. Мониторинг объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства) и представление сведений в Минсельхоз Алтайского края | ежеквартально | администрация района; комитет по АПК района |
| - 34 | Мероприятие 1.2.10. Мониторинг ценовой ситуации на основных рынках сельскохозяйственной продукции и направление информации в Минсельхоз России | еженедельно | администрация района; комитет по АПК района |
| - 35 | Мероприятие 1.2.11. Создание условий для формирования кооперационных и интеграционных связей в АПК, содействие развитию современных форм взаимоотношений в АПК на основе заключения договоров контрактации и фьючерсных контрактов | 2018-2025 годы | администрация района; комитет по АПК района |
| - 2. Развитие растениеводства |  |  |  |
| - 1 | Цель 2. - повышение конкурентоспособности продукции растениеводства | 2018-2025 годы | администрация района; комитет по АПК района |
| - 2 | Задача 2.1. Увеличение объемов производства основных видов растениеводческой продукции | 2018-2025 годы | администрация района; комитет по АПК района |
| - 3 | Мероприятие 2.1.1. Анализ структуры посевных площадей сельскохозяйственных культур в разрезе сельхозтоваро-производителей, формирование плановой структуры посевов, составление рекомендаций сельскохозяйственным товаропроизводителям в соответствии со складывающейся ситуацией на рынке и планирование объемов производства продукции растениеводства | 2018-2025 годы | комитет по АПК района сельхозтоваропроизводители |
| - 4 | Мероприятие 2.1.2. Мониторинг обеспеченности сельскохозяй-ственных товаропроизводителей материально-техническими и финансовыми ресурсами для проведения сезонных сельскохозяйственных работ | 2018-2025 годы | комитет по АПК района |
| - 5 | Мероприятие 2.1.3. Осуществление мер по обеспечению хозяйств необходимыми ресурсами для проведения сезонных полевых работ | 2018-2025 годы | администрация района; комитет по АПК района |
| - 6 | Мероприятие 2.1.4. Мониторинг проведения сельскохозяйственных работ, состояния посевов сельскохозяйственных культур и объемов производства продукции растениеводства | 2018-2025 годы | комитет по АПК района |
| - 7 | Мероприятие 2.1.5. Реализация мер по защите сельскохозяйственных угодий от пожаров, заражения вредителями и болезнями растений, зарастаний сорными растениями, кустарниками, и иных видов ухудшений | 2018-2025 годы | администрация района; комитет по АПК района |
| - 8 | Мероприятие 2.1.6. Проведение землеустроительных работ по формированию земельных участков, оформлению кадастровых паспортов земельных участков | 2018-2025 годы | администрация района; комитет по АПК района |
| - 9 | Задача 2.2. Повышение эффективности использования природных ресурсов и создание условий для интенсивного развития растениеводства на основе внедрения энергоресурсосберегающих технологий выращивания сельскохозяйственных культур, использования высокоурожайных сортов и гибридов | 2018-2025 годы | администрация района; комитет по АПК района сельхозтоваропроизводители |
| - 10 | Мероприятие 2.2.1. Формирование и актуализация базы данных геоинформационной автоматизированной системы учета и мониторинга земель Алтайского края сельскохозяйственного назначения (ГИС АПК) | 2018 - 2025 годы | администрация района; комитет по АПК района сельхозтоваропроизводители |
| - 11 | Мероприятие 2.2.2. Осуществление мероприятий муниципального земельного контроля | постоянно | администрация района; юридическая служба муниципального образования; органы по управлению имуществом муниципального образования комитет по АПК района |
| - 12 | Мероприятие 2.2.3. Приведение в соответствие информации о землях сельскохозяйственного назначения в разрезе сельскохозяйственных угодий, содержащейся в формах федерального государственного статистического наблюдения (формы № 22), с фактическими данными по использованию земель | постоянно | юридическая служба муниципального образования; органы по управлению имуществом муниципального образования администрация района; комитет по АПК района |
| - 13 | Мероприятие 2.2.4. Организация работы по эффективному управлению фондом перераспределения земель | постоянно | администрация района; - комитет по АПК района |
| - 14 | Мероприятие 2.2.5. Проведение ежегодного анализа наличия земельных долей, выявление бесхозных сельскохозяйственных угодий с целью с целью их дальнейшего оформления и передачи эффективным землепользователям | 2018 - 2025 годы | администрация района; комитет по АПК района администрации сельсоветов |
| - 15 | Мероприятие 2.2.6. Привлечение сельскохозяйственных товаропроизводителей, инвесторов на свободные земли сельскохозяйственного назначения | 2018 - 2025 годы | администрация района; комитет по АПК района |
| - 16 | Мероприятие 2.2.7. Расширение использования пастбищ и сенокосов за счет привлечения сельхозтоваропроизводителей, фермеров, личных подсобных хозяйств | 2018 - 2025 годы | администрация района; комитет по АПК района |
| - 17 | Мероприятие 2.2.8. Содействие функционированию государственных сортоиспытательных участков, сортоиспытанию на опытных полях в хозяйствах района, проведения сортосмены и сортообновления, распространению информации о районированных и перспективных сортах и гибридах сельскохозяйственных культур | 2018 - 2025 годы | комитет по АПК района |
| - 18 | Мероприятие 2.2.9. Взаимодействие с агрохимическими центрами и службами Алтайского края, специалистами филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Алтайскому краю, компаниями по производству и продаже химических средств защиты растений по вопросам организации агрохимического обслуживания сельскохозяйственных товаропроизводителей, повышению почвенного плодородия, профилактики и защите растений от вредных организмов | 2018 - 2025 годы | администрация района; комитет по АПК района сельхозтоваропроизводители |
| - 19 | Мероприятие 2.2.10. Изучение передового опыта возделывания сельскохозяйственных культур и проведение семинаров в области растениеводства | 2018 - 2025 годы | администрация района; комитет по АПК района |
| 3. Развитие животноводства |  |  |  |
| - 1 | Цель 3. Создание экономических и технологических условий для устойчивого развития и повышения конкурентоспособности животноводства | 2018 - 2025 годы | комитет по АПК района КГБУ «Центр сельскохозяйственного консультирования»; сельхозтоваропроизводители |
| - 2 | Задача 3.1. Увеличение объемов производства продукции животноводства на основе внедрения инновационных технологий, развития племенной базы и социально значимых подотраслей | 2018 - 2025 годы | комитет по АПК района КГБУ «Центр сельскохозяйственного консультирования»; сельхозтоваропроизводители |
| - 3 | Мероприятие 3.1.1. Анализ динамики развития животноводства, планирование объемов производства продукции животноводства | 2018 - 2025 годы | комитет по АПК района КГБУ «Центр сельскохозяйственного консультирования»; сельхозтоваропроизводители |
| - 4 | Мероприятие 3.1.2. Сбор отчетности об итогах развития животноводства по всем категориям хозяйств, в т.ч. сельхозорганизациям, крестьянским (фермерским) хозяйствам, включая индивидуальных предпринимателей, личным подсобным хозяйствам | ежемесячно | комитет по АПК района КГБУ «Центр сельскохозяйственного консультирования»; сельхозтоваропроизводители |
| - 5 | Мероприятие 3.1.3. Содействие в работе сельхозтоваропроиз-водителей по комплектованию стада высокопродуктивными животными | постоянно | комитет по АПК района КГБУ «Центр сельскохозяйственного консультирования» |
| - 6 | Мероприятие 3.1.4. Содействие племенным организациям в реализации племенного ремонтного молодняка в сельхозорганизации, крестьянские (фермерские) хозяйства и населению для разведения | постоянно | комитет по АПК района КГБУ «Центр сельскохозяйственного консультирования» |
| - 7 | Мероприятие 3.1.5. Оказание помощи в организации селекционно-племенной работы в хозяйствах | постоянно | комитет по АПК района КГБУ «Центр сельскохозяйственного консультирования» |
| - 8 | Мероприятие 3.1.6. Организация приобретения биопродукции (семени КРС) для воспроизводства стада, включая поголовье ЛПХ | 2018 - 2025 годы | комитет по АПК района КГБУ «Центр сельскохозяйственного консультирования» |
| - 9 | Мероприятие 3.1.7. Организация искусственного осеменения сельскохозяйственных животных, в т.ч. содержащегося в хозяйствах населения | 2018 - 2025 годы | комитет по АПК района КГБУ «Центр сельскохозяйственного консультирования» |
| - 10 | Мероприятие 3.1.8. Разработка программ «Корма» и «Развитие животноводства в районах» | первый квартал, ежегодно, | комитет по АПК района |
| - 11 | Мероприятие 3.1.9. Мониторинг обеспеченности сельскохозяй-ственных товаропроизводителей кормами и их качества | постоянно | комитет по АПК района сельхозтоваропроизводители |
| - 12 | Мероприятие 3.1.10. Приведение кормовой базы в соответствие с планами развития животноводства: изменение структуры посевов кормовых культур, заготовка новых видов кормов, использование культур с максимальным выходом с гектара энергии и протеина | постоянно | комитет по АПК района сельхозтоваропроизводители |
| - 13 | Мероприятие 3.1.11. Содействие внедрению ресурсосберегающих технологий заготовки высококачественных кормов | постоянно | комитет по АПК района |
| - 14 | Мероприятие 3.1.12. Содействие технической и технологической модернизации кормоприготовления, производства комбикормов и кормосмесей, балансированию рационов | постоянно | комитет по АПК района |
| - 15 | Мероприятие 3.1.13. Информирование сельхозтоваропроизводи-телей о прогрессивных технологиях заготовки, приготовления и хранения кормов, привлечение их к участию в семинарах, конференциях, круглых столах соответствующей тематики | постоянно | комитет по АПК района |
| - 16 | Мероприятие 3.1.14. Анализ и оценка состояния основных фондов в животноводстве, формирование планов строительства, реконструкции и модернизации животноводческих комплексов и ферм | постоянно | комитет по АПК района |
| - 17 | Мероприятие 3.1.15. Организация и участие в организации выставок и выводок сельскохозяйственных животных и птицы, конно-спортивных мероприятиях | 2018 - 2025 годы | администрация района; комитет по АПК района |
| - 18 | Задача 3.2. Обеспечение эпизоотического благополучия территории муниципального образования | 2018 - 2025 годы | комитет по АПК района; КГБУ «Управление ветеринарии по району |
| - 19 | Мероприятие 3.2.1. Организация ветеринарного обслуживания животноводческих предприятий различных форм собственности | постоянно | КГБУ «Управление ветеринарии по району» |
| - 20 | Мероприятие 3.2.2. Оказание методической помощи в вопросах организации ведения животноводства. Информирование о новых методах лечения животных | постоянно | КГБУ «Управление ветеринарии по району» |
| - 21 | Мероприятие 3.2.3. Оказание методической помощи при переходе на электронный документооборот, в том числе оформлении ВСД | постоянно | КГБУ «Управление ветеринарии по району» |
| - 22 | Мероприятие 3.2.4. Оказание помощи в организации мероприятий по борьбе с болезнями животных, в том числе лейкозом крупного рогатого скота | постоянно | КГБУ «Управление ветеринарии по району» |
| 4. Развитие малых форм хозяйствования и кооперации |  |  |  |
| - 1 | Цель 4. Развитие системы сбыта сельскохозяйственной продукции и кооперации | 2018 - 2025 годы | администрация района; комитет по АПК района администрации сельских поселений |
| - 2 | Задача 4.1. Поддержка развития фермерских хозяйств и индивидуального предпринимательства | 2018 - 2025 годы | администрация района; комитет по АПК района; администрации сельских поселений |
| - 3 | Мероприятие 4.1.1. Содействие участию фермеров района в конкурсном отборе по предоставлению грантов на поддержку начинающих фермеров и семейных животноводческих ферм | 2018 - 2025 годы | администрация района; комитет по АПК района администрации сельских поселений |
| - 4 | Мероприятие 4.1.2. Оказание помощи начинающим фермерам, семейным животноводческим фермам в оформлении сельскохозяйственных земель, приобретении сельскохозяйственных животных и помещений для их размещения | 2018 - 2025 годы | администрация района; комитет по АПК района администрации сельских поселений |
| - 5 | Мероприятие 4.1.3. Реализация мер по развитию личных подсобных хозяйств населения, повышению уровня товарности их производства | 2018 - 2025 годы | администрация района; комитет по АПК района администрации сельских поселений |
| - 6 | Задача 4.2. Развитие системы сбыта сельскохозяйственной продукции и кооперации | 2018 - 2025 годы | администрация района; комитет по АПК района администрации сельских поселений |
| - 7 | Мероприятие 4.2.1. Разработка и реализация мероприятий по продвижению сельскохозяйственной продукции на потребительский рынок (организация сезонных ярмарок, ярмарок выходного дня, праздников урожая) | 2018 - 2025 годы | администрация района; комитет по АПК района |
| - 8 | Мероприятие 4.2.2. Реализация мер по развитию сельскохозяйственной потребительской кооперации | 2018 - 2025 годы | администрация района; комитет по АПК района администрации сельских поселений |
| 5. Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие |  |  |  |
| - 1 | Цель 5.1. Повышение эффективности сельскохозяйственного производства путем создания благоприятной экономической среды, способствующей его технической и технологической модернизации, инновационному развитию | 2018 - 2025 годы | администрация района; комитет по АПК района сельхозтоваропроизводители |
| - 2 | Задача 5.1. Стимулирование технической и технологической модернизации сельскохозяйственного производства, повышение инновационной активности сельскохозяйственных товаропроизводителей | 2018 - 2025 годы | администрация района; комитет по АПК района |
| - 3 | - Мероприятие 5.1.1. Мониторинг объемов приобретения сельскохозяйственной техники и оборудования, предоставление сведений в Минсельхоз Алтайского края | - ежеквартально | - комитет по АПК района - сельхозтоваропроизводители |
| - 4 | Мероприятие 5.1.2. Привлечение сельхозтоваропроизводителей к участию в межрегиональном агрофоруме «День Сибирского поля», семинарах, круглых столах, конференциях по вопросам внедрения новейших технологий в АПК, демонстрационных показах сельскохозяйственной техники и оборудования | 2018-2025 годы | администрация района; комитет по АПК района |
| - 5 | - Мероприятие 5.1.3. Информирование сельхозтоваропроизводителей о возможностях и условиях использования инструментов поддержки технической модернизации в рамках реализации Постановления Правительства № 1432 и на условиях лизинга | 2018-2025 годы | администрация района; комитет по АПК района |
| - 6 | - Мероприятие 5.1.4. Организация взаимодействия между сельскохозяйственными организациями и отраслевыми научно-исследовательскими и проектными организациями в целях расширения использования научных достижений и передового опыта в производстве | - 2018-2025 годы | администрация района; комитет по АПК района |
| - 7 | - Задача 5.2. Поддержка реализации инвестиционных проектов в АПК | - 2018 - 2025 годы | администрация района; комитет по АПК района |
| - 8 | Мероприятие 5.2.1. Проведение системной работы с сельскохозяйственными организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и потенциальными инвесторами по предоставлению неиспользуемых (неэффективно используемых) земель сельскохозяйственного назначения и имущества сельскохозяйственных организаций, в том числе находящихся в процедурах банкротства, для развития производства | 2018 - 2025 годы | администрация района; комитет по АПК района |
| - 9 | Мероприятие 5.2.2. Формирование и актуализация перечня приоритетных инвестиционных проектов в АПК | 2018 - 2025 годы | администрация района; сельхозтоваропроизводители |
| - 10 | Мероприятие 5.2.3. Организация контроля и сопровождение инвестиционных проектов в АПК, в том числе посредством содействия инвестору во взаимодействии с региональными органами исполнительной власти, территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, финансовыми институтами | 2018 - 2025 годы | администрация района; комитет по АПК района |
| - 11 | Мероприятие 5.2.4. Анализ эффективности реализации инвестиционных проектов в АПК, в целях выявления проблемных вопросов и успешных практик | 2018 - 2025 годы | администрация района; комитет по АПК района |
| - 12 | Мероприятие 5.2.5. Организация освещения лучших практик реализации инвестиционных проектов, в т.ч. на основе наилучших доступных технологий (НДТ) на официальном сайте администрации муниципального образования и в средствах массовой информации | 2018 - 2025 годы | администрация района; комитет по АПК района |
| - 13 | Мероприятие 5.2.6. Формирование и актуализация перечня инвестиционных площадок и земельных участков, которые могут быть предоставлены субъектам инвестиционной и предпринимательской деятельности в АПК | 2018 - 2025 годы | администрация района; комитет по АПК района |
| - 6. Развитие кадрового потенциала |  |  |  |
| - 1 | - Цель 6. Формирование кадрового состава сельскохозяйственных организаций и организаций АПК, обеспечивающего динамичное развитие агропромышленного комплекса муниципального образования | 2018-2025 годы | администрация района; комитет по АПК района |
| - 2 | Задача 6.1. Обеспечение потребностей организаций АПК района в квалифицированных кадрах | 2018-2025 годы | администрация района; комитет по АПК района; руководители с/х организаций |
| - 3 | - Мероприятие 6.1.1. Создание условий для привлечения и закрепления молодых специалистов в сельскохозяйственных организациях и организациях АПК: | 2018-2025 годы | администрация района; комитет по АПК района руководители с/х организаций |
| - 4 | информирование коллективов работников сельскохозяйственных организаций и предприятий АПК, выпускников общеобразовательных организаций о мерах поддержки молодых специалистов и рабочих АПК | 2018-2025 годы | администрация района; комитет по АПК района |
| - 5 | принятие местных нормативных документов, содержащих социальные и экономические мотивы закрепления квалифицированных кадров на селе | 2018-2025 годы | администрация района; комитет по АПК района |
| - 6 | содействие включению в коллективные договоры организаций АПК мер материальной поддержки молодых специалистов и рабочих кадров АПК | 2018-2025 годы | администрация района; комитет по АПК района |
| - 7 | организация адресной работы с молодыми специалистами АПК по оказанию им мер государственной поддержки в рамках государственных программ развития сельского хозяйства и сельских территорий | 2018-2025 годы | администрация района; комитет по АПК района |
| - 8 | подготовка и предоставление документов в Минсельхоз Алтайского края для оказания государственной поддержки молодым специалистам АПК | 2018-2025 годы | администрация района; комитет по АПК района |
| - 9 | Мероприятие 6.1.2. Содействие сельскохозяйственным товаропро-изводителям в организации подготовки кадров, их активному участию в реализации механизма целевого приема и целевого обучения: | 2018-2025 годы | администрация района; комитет по АПК района |
| - 10 | - определение перспективной потребности предприятий и организаций АПК в кадрах специалистов и рабочих массовых профессий на основе анализа динамики развития кадрового потенциала в АПК (в разрезе предприятий и организаций) | 2018-2025 годы | администрация района; комитет по АПК района |
| - 11 | - организация работы с обучающимися выпускных классов общеобразовательных организаций по выявлению среди них лиц, намеренных получить высшее или среднее профессиональное образование аграрного профиля в рамках целевой подготовки кадров | 2018-2025 годы | администрация района; комитет по АПК района |
| - 12 | - организация работы и содействие заключению договоров о целевом обучении между организациями АПК (муниципальными органами) и гражданами, в том числе обучающимися в АГАУ и профессиональных образовательных организациях | 2018-2025 годы | администрация района; комитет по АПК района |
| - 13 | Мероприятие 6.1.3. Организация переподготовки, повышения квалификации, стажировки работников АПК | 2018-2025 годы | администрация района; комитет по АПК района |
| - 14 | Мероприятие 6.1.4. Содействие заключению договоров о социальном партнерстве в сфере аграрного образования между образовательными организациями и организациями АПК | 2018-2025 годы | администрация района; комитет по АПК района |
| - 15 | Мероприятие 6.1.5. Формирование резерва управленческих кадров АПК и их подготовка | 2018-2025 годы | администрация района; комитет по АПК района |
| - 16 | Мероприятие 6.1.6. Организация и проведение мероприятий по профориентации обучающихся сельских общеобразовательных школ по аграрной специализации: | 2018-2025 годы | администрация района; комитет по АПК района; руководители с/х организаций |
| - 17 | участие в профориентационных мероприятиях ПОО и вузов: дни открытых дверей, конкурсы профессионального мастерства, ярмарки профессий и др. | 2018-2025 годы | администрация района; комитет по АПК района |
| - 19 | организация встреч школьников с представителями сельхозпредприятий и авторитетными руководителями отрасли | 2018-2025 годы | администрация района; комитет по АПК района |
| - 20 | проведение для школьников и обучающихся профессиональных образовательных организаций экскурсий, дней открытых дверей на сельскохозяйственные и промышленные предприятия района | 2018-2025 годы | администрация района; комитет по АПК района |
| - 22 | привлечение школьников на работу в сельскохозяйственные организации во время летних школьных каникул | 2018-2025 годы | администрация района; комитет по АПК района |
| - 23 | организация ученических производственных бригад и их поддержка их деятельности | 2018-2025 годы | администрация района; комитет по АПК района |
| - 31 | Задача 6.2. Стимулирование труда работников АПК | 2018-2025 годы | администрация района; комитет по АПК района |
| - 32 | - Мероприятие 6.2.1.Организация трудового соревнования в АПК и конкурсов профессионального мастерства | 2018-2025 годы | администрация района; комитет по АПК района; руководители с/х организаций |
| - 33 | Мероприятие 6.2.2.Содействие участию организаций и отдельных граждан в краевом трудовом соревновании в АПК и региональных конкурсах профессионального мастерства | 2018-2025 годы | администрация района; комитет по АПК района |
| - 34 | Мероприятие 6.2.3. Материальное стимулирование работников АПК: | 2018-2025 годы | администрация района; комитет по АПК района |
| - 35 | создание (организация деятельности) районной наградной комиссии | 2018-2025 годы | администрация района; комитет по АПК района |
| - 36 | представление тружеников АПК к наградам и поощрениям регионального и федерального уровня | 2018-2025 годы | администрация района; комитет по АПК района |
| - 37 | размещение на сайте районного органа информации об актуальных аспектах наградной работы (нормативная документация, формы документов для награждения, порядок награждения), информации о награжденных наградами различного уровня | 2018-2025 годы | администрация района; комитет по АПК района |
| 7. Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности |  |  |  |
| - 1 | Цель 7. Создание условий для обеспечения устойчивого роста объемов производства и качества продукции пищевой и перерабатывающей промышленности | 2018-2025 годы | администрация района; |
| - 2 | Задача 7.1. Повышение инвестиционной активности предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности и конкурентоспособности продукции | 2018-2025 годы | комитет по АПК района |
| - 3 | Мероприятие 7.1.1. Содействие в привлечении инвестиций для строительства новых предприятий, реконструкции существующих производственных мощностей | 2018-2025 годы | администрация района; |
| - 4 | Мероприятие 7.1.2. Информирование предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности о действующих мерах государственной поддержки и порядке ее предоставления | 2018-2025 годы | комитет по АПК района |

|  | - ПРИЛОЖЕНИЕ 3 |
| --- | --- |

ПЕРЕЧЕНЬ

приоритетных инвестиционных проектов, реализуемых и планируемых к реализации

на территории Усть-Пристанского района в 2018 – 2025 годах

(наименование муниципального образования)

| №п/п | Наименование проекта | Срок реализации, годы | Объем инвестиций, млн. руб. |  | Исполнитель проекта (наименование организации) | Ожидаемые результаты реализации проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в целом по проекту | в том числе на 2018 г. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Приобретение автотранспорта для реализации мясной продукции | 2018 | 3,0 | 3,0 | ИП «Лютиков П.А.» | Обеспечение продукцией население района и возможность расширения зоны обслуживания |
| 2 | Строительство крупоцеха в с. Брусенцево (миницех по переработке крупы ЛПГ-4М) | 2019 | 4,76 | 1,11 | ИП глава КФХ «А.А. Греф» | Обеспечение населения района качественной гречневой крупой |
| 3 | Приобретение племенных нетелей в ООО «КХ Апасова Н.И.» | 2018 | 5,0 | 5,0 | ООО «КХ Апасова Н.И.» | Повышение продуктивности сельскохозяйственных животных |
| 4 | Развитие производства меда | 2018 | 0,7 | 0,7 | ИП глава КФХ «А.В. Камардин» | Обеспечение населения района и края качественной продукцией |
| 5 | Семейная животноводческая ферма на базе КФХ «С.В. Быкова» | 2019 | 3,0 |  | КФХ «С.В. Быкова» с. Краснодарское | Увеличение поголовья КРС (коров), получение высокопродуктивной молочной продукции |
| 5 | Итого |  | 16,5 | 9,81 |  |  |