АДМИНИСТРАЦИЯ УСТЬ-ПРИСТАНСКОГО РАЙОНА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 10.05.2016 г | с. Усть-Чарышская Пристань | № 174 |
| --- | --- | --- |

Об   утверждении   Порядока разработки,

корректировки, осуществления мониторинга

и контроля реализации стратегии

социально-экономического развития

Усть-Пристанского района и плана

мероприятий  по реализации стратегии

социально-экономического развития

Усть-Пристанского района

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», законом Алтайского края от 03.04.2015 № 30-ЗС «О стратегическом планировании в Алтайском крае», решением районного Совета депутатов от 23.03.2016года № 129 «Об утверждении Положения о стратегическом планировании в Усть-Пристанском районе»

постановляю:

1.Утвердить Порядок разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации стратегии социально-экономического развития Усть-Пристанского района   и плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Усть-Пристанского района согласно приложения №1 к постановлению.

2. Опубликовать  постановление на официальном сайте администрации Усть-Пристанского района

3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава  Администрации  района                                                        И.В.Маскаев

ПРИЛОЖЕНИЕ  №1

к Постановлению Администрации района

от 10.05.2016г  № 174

ПОРЯДОК

разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля

реализации стратегии социально-экономического развития Усть-Пристаснкого района  и плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития  района

- Общие положения

  - Настоящий порядок устанавливает процедуру разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации стратегии социально-экономического развития Усть-Пристанского района  (далее – «Стратегия») и плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Усть-Пристанского района  (далее – «План мероприятий по реализации Стратегии»).

  - Ответственным за разработку, корректировку, осуществление мониторинга и контроля реализации Стратегии и Плана мероприятий по реализации Стратегии является комитет по экономике Администрации района (далее – «уполномоченный орган») совместно со структурными подразделениями администрации района ) и другими участниками стратегического планирования (далее – «ответственные исполнители»).

  - Уполномоченный орган:

координирует работу и обеспечивает информационное взаимодействие ответственных исполнителей;

- осуществляет методическое руководство разработкой и корректировкой Стратегии и Плана мероприятий по реализации Стратегии ответственными исполнителями;

обеспечивает проведение согласования и общественного обсуждения проектов Стратегии и Плана мероприятий по реализации Стратегии;

направляет проекты Стратегии и Плана мероприятий по реализации Стратегии на утверждение в установленном порядке.

  - Разработка Стратегии и Плана мероприятий по реализации Стратегии осуществляется при методическом содействии Главного управления экономики и инвестиций Алтайского края.

  - Уполномоченный орган обеспечивает государственную регистрацию Стратегии и Плана мероприятий по реализации Стратегии в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования в порядке и сроки, установленные постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2015 года № 631 «О порядке государственной регистрации документов стратегического планирования и ведения федерального государственного реестра документов стратегического планирования».

- Порядок разработки и корректировки Стратегии

  - Стратегия разрабатывается каждые шесть лет на период, не превышающий периода, на который разрабатывается прогноз социально-экономического развития района  на долгосрочный период.

  - Содержание Стратегии определяется  Положением  о стратегическом планировании в Усть-пристанском районе.

  - Разработка	Стратегии	включает в себя следующие этапы:

формирование проекта Стратегии;

общественное обсуждение и согласование проекта Стратегии;

утверждение Стратегии.

  - Уполномоченный орган определяет форму, порядок и сроки представления ответственными исполнителями информации, необходимой для разработки проекта Стратегии, направляет соответствующие запросы.

  - Ответственные исполнители представляют в Уполномоченный орган необходимую информацию по соответствующим видам экономической деятельности, секторам и сферам экономики и социальной сферы для подготовки проекта Стратегии.

  - Уполномоченный орган на основе обобщения информации, представляемой ответственными исполнителями, подготавливает проект Стратегии.

  - Общественное обсуждение проекта Стратегии обеспечивается путем его размещения на официальном сайте администрации района в сети «Интернет» в установленные Уполномоченным органом сроки. Общественное обсуждение проекта Стратегии также может проводиться в рамках круглых столов с приглашением представителей общественности и бизнес сообщества.

  - Предложения и замечания, поступившие в процессе общественного обсуждения проекта Стратегии, носят рекомендательный характер, целесообразность их учета при доработке проекта Стратегии определяется Уполномоченным органом совместно с ответственными исполнителями.

  - Проект Стратегии подлежит рассмотрению на  инвестиционном  совете .

  - По итогам общественного обсуждения и рассмотрения на инвестиционном  совете  Уполномоченный орган дорабатывает проект Стратегии и направляет его на согласование ответственным исполнителям.

  - Уполномоченный орган обеспечивает проведение согласования проекта Стратегии в Главном управлении экономики и инвестиций Алтайского края и иных органах исполнительной власти Алтайского края в части предметов совместного ведения Алтайского края и  муниципальных образований Алтайского края, а также в части согласования проекта Стратегии с приоритетами, целями и параметрами, установленными в стратегии социально-экономического развития Алтайского края.

  - Согласованный проект Стратегии вносится главой администрации района  на утверждение в  районный Совет депутатов  в установленном порядке.

  - Стратегия утверждается решением районного Совета депутатов.

  - Стратегия размещается Уполномоченным органом на официальном сайте администрации района  в течение 10 дней со дня ее утверждения.

  - Корректировка Стратегии осуществляется Уполномоченным органом во взаимодействии с ответственными исполнителями.

  - Основаниями для корректировки Стратегии являются:

существенное изменение внутренних и внешних условий социально-экономического положения района;

принятие новых редакций документов стратегического планирования Российской Федерации, Сибирского федерального округа и Алтайского края, реализация которых существенно отразится на достижении целевых показателей Стратегии;

корректировка прогноза социально-экономического развития района на долгосрочный период;

результаты мониторинга и контроля реализации Стратегии;

иные основания по решению главы района .

  - Корректировка Стратегии осуществляется в порядке, предусмотренном для ее разработки.

- Порядок разработки и корректировки Плана мероприятий по реализации Стратегии

  - План мероприятий по реализации Стратегии разрабатывается на основе положений стратегии социально-экономического развития Усть-Пристанского района  на период ее реализации.

  - Содержание Плана мероприятий по реализации Стратегии определяется Положением  о стратегическом планировании в Усть-Пристанском районе

  - Разработка Плана мероприятий по реализации Стратегии осуществляется в следующем порядке:

1) Уполномоченный орган направляет ответственным исполнителям запрос о представлении предложений для включения в План мероприятий;

2) ответственные исполнители представляют в Уполномоченный орган сведения, необходимые для подготовки Плана мероприятий по реализации Стратегии по форме и в сроки, установленные Уполномоченным органом;

3) на основании поступивших предложений от ответственных исполнителей Уполномоченный орган подготавливает проект Плана мероприятий по реализации Стратегии;

4) Уполномоченный орган с целью проведения общественного обсуждения размещает проект Плана мероприятий по реализации Стратегии на официальном сайте администрации района  в сети «Интернет» с указанием сроков начала и завершения процедуры проведения общественного обсуждения;

5) после истечения срока проведения общественного обсуждения Уполномоченный орган совместно с ответственными исполнителями рассматривает поступившие предложения и замечания, определяет целесообразность их учета при доработке проекта Плана мероприятий по реализации Стратегии;

6) Уполномоченный орган дорабатывает проект Плана мероприятий по реализации Стратегии и в установленном порядке вносит на рассмотрение главы Администрации района.

  - Подготовка проекта Плана мероприятий по реализации Стратегии осуществляется в срок не более 3 месяцев со дня утверждения Стратегии либо в иные сроки по решению главы района.

  - План мероприятий утверждается главой района).

  - В течение 10 дней со дня утверждения План мероприятий по реализации Стратегии подлежит размещению на официальном сайте администрации района в сети «Интернет».

  - Корректировка Плана мероприятий по реализации Стратегии осуществляется Уполномоченным органом путем подготовки муниципального нормативного акта о внесении изменений в План мероприятий по реализации Стратегии.

  - Основаниями для корректировки Плана мероприятий по реализации Стратегии являются:

изменение требований федерального законодательства, регламентирующего порядок разработки и реализации планов мероприятий по реализации стратегий социально-экономического развития муниципальных образований;

корректировка Стратегии района ;

корректировка прогноза социально-экономического развития района на долгосрочный и среднесрочный периоды;

результаты мониторинга Плана мероприятий по реализации Стратегии;

иные основания по решению главы района.

  - Корректировка Плана мероприятий по реализации Стратегии осуществляется в порядке, предусмотренном для его разработки и в сроки, установленные Уполномоченным органом для корректировки Плана мероприятий по реализации Стратегии.

- Порядок мониторинга и контроля реализации Стратегии и Плана мероприятий по реализации Стратегии

  - Мониторинг и контроль реализации Стратегии осуществляются в рамках Плана мероприятий по реализации Стратегии.

  - Мониторинг реализации Плана мероприятий по реализации Стратегии осуществляются ответственными исполнителями в части их компетенции на ежегодной основе и координируется Уполномоченным органом.

  - Результаты мониторинга реализации Стратегии отражаются в ежегодном отчете о ходе исполнения Плана мероприятий по реализации Стратегии. Форма ежегодного отчета, сроки его подготовки и опубликования определяются Уполномоченным органом.

  - Ответственные исполнители представляют в Уполномоченный орган информацию о ходе исполнения Плана мероприятий по реализации Стратегии за год и предложения о необходимости внесения в него изменений.

  - Уполномоченный орган формирует ежегодный отчет о ходе исполнения Плана мероприятий по реализации Стратегии и сводные предложения по его корректировке и представляет главе района .

  - Отчет о ходе исполнения Плана мероприятий по реализации Стратегии представляется одновременно с отчетом главы Администрации района в районном Совете депутатов о результатах своей деятельности, деятельности администрации района и иных подведомственных органов местного самоуправления.

  - Ежегодный отчет о ходе исполнения Плана мероприятий по реализации Стратегии подлежит размещению на официальном сайте администрации района  в сети Интернет.

  - Контроль реализации Стратегии и Плана мероприятий по реализации Стратегии осуществляется в соответствии с Положением  о стратегическом планировании в Усть-Пристанском районе, утвержденного решением районного совета депутатов.