УСТЬ-ПРИСТАНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ВОСЬМАЯ ОЧЕРЕДНАЯ  СЕССИЯ СЕДЬМОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

от «27» июня 2018 г. № 94

с.Усть-Чарышская  Пристань

О реализации Программы социально-экономического развития муниципального образования Усть-Пристанский район за 2013-2017 годы

На основании итогов реализации Программы социально-экономического развития муниципального образования Усть-Пристанский район за 2013-2017годы и в соответствии с Уставом муниципального образования Усть-Пристанский район Алтайского края, Усть-Пристанский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

- Принять к сведению отчет о реализации Программы социально-экономического развития муниципального образования Усть-Пристанский район за 2013-2017 годы (приложение № 1,2,3,4).

- Рекомендовать Администрации района определить приоритеты развития муниципального района на долгосрочный период и разработать  Стратегию социально-экономического развития на период до 2025 года, а также обеспечить, выполнение задач, поставленных указами Президента Российской Федерации в мае 2018 года.

Председатель Усть-Пристанского

районного Совета депутатов                                                         В.А. Ермоленко

Приложение № 1

Отчет по индикаторам программы социально-экономического развития

Усть-Пристанского района Алтайского края за период 2013-2017годы

| № п/ | Наименование индикатора | Единица измерения | 2012 год факт |  | 2013 год факт | 2014 год факт | 2017 год Целевое значение | 2017 год Фактическое значение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Достижение высокого уровня и качества жизни населения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Общий коэффициент рождаемости | на 1000 чел. населения | 11,2 |  | 10,9 | 12,9 | 12,3 | 11,1 |
| 1.2 | Среднемесячная начисленная заработная плата одного работника | рублей | 12125 |  | 13098 | 13 427 | 15902 | 15575 |
| 1.3 | Уровень официально зарегистрированной безработицы (на конец периода) | в % к трудоспособному населению | 3,9 |  | 3,5 | 3,9 | 3,0 | 4,6 |
| 1.4 | Ввод новых рабочих мест | единиц | 74 |  | 75 | 75 | 42 | 78 |
| 1.5 | Доля детей в возрасте от 1 года до 6 лет, охваченных услугами дошкольного образования, от общего количества детей данного возраста | % | 47 |  | 51,9 | 50,9 | 53 | 41,2 |
| 1.6 | Удельный вес населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения края | % | 18,5 |  | 19,48 | 20,2 | 28 | 29,4 |
| 1.7 | Посещаемость культурно-досуговых мероприятий | Количество посещений на 1 жителя в год | 2,5 |  | 2,4 | 2,5 | 2,8 | 2,1 |
| 2.Создание условий для устойчивого экономического роста |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Индекс промышленного производства | в % к предыдущему году | 98,8 | 93 |  | 85,1 | 104 | 92,1 |
| 2.2 | Индекс физического объема продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств в сопоставимых ценах | в % к предыдущему году | 86,6 | 121,2 |  | 95,5 | 140 к уровню 2012 | 121,6 |
| 2.3 | Урожайность зерновых культур во всех категориях хозяйств (зерно в весе после доработки) | ц/га | 6,1 | 11,5 |  | 12,3 | 13,5 | 13,6 |
| 2.4 | Продуктивность коров в крупных и средних сельскохозяйственных организациях | кг на одну корову | 3088 | 2739 |  | 2704 | 3370 | 3398,1 |
| 2.5 | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования | % | 122,1 | 53,5 |  | 66,8 | 110 | 121,3 |
| 2.6 | Удельный вес занятых в малом и среднем бизнесе в общей численности занятых в экономике | % | 47,1 | 47,8 |  | 48,8 | 53 | 49,5 |
| 2.7 | Индекс физического объема оборота розничной торговли | % | 102,6 | 100,1 |  | 93,7 | 108 к уроню2012году | 109 |
| 2.8 | Обеспеченность населения площадью торговых объектов | кв. м на 1 тыс. человек | 846,9 | 994,8 |  | 1029,4 | 1000 | 669,6 |
| 3.Повышение эффективности управления |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Бюджетная обеспеченность за счет доходов консолидированного бюджета | Руб. на душу населения | 4526 | 4840 |  | 4815 | 5200 | 5855 |
| 3.2 | Уровень преступности (количество зарегистрированных преступлений) | Единиц на 1000 человек населения | 13,6 | 16,5 |  | 17,6 | 16,0 | 16,9 |

|  |  | - Приложение 2 |
| --- | --- | --- |

ОТЧЕТ о реализации

крупных инвестиционных проектов

на территории Усть-Пристанского района в период 2013- 2017 года

| № п/п | Наименование проекта, место расположения | Срок реализации (годы) | Объем инвестиций (тыс. руб.) |  | Исполнитель/ Координатор проекта | Ожидаемые результаты реализации проекта | Краткий обзор выполненных работ с начала реализации проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в целом по проекту план | в том числе на период 2013-2017 гг. факт |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Рост уровня и качества жизни населения (или «Социальная сфера») ( за счет бюджетов всех уровней ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт здания культурно-спортивного комплекса в с. Усть-Чарышская Пристань, ул Пушкина,15 ( в том числе разработка ПСД) | 2013-2017 | 65 000 | 59 051 | Администрация района | Создание условий для культурно-массового отдыха и занятия спортом жителей | Объем выполненных работ на 1.01.2018г - 59051 тыс. руб. Реализация проекта будет продолжена в 2018 году |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Капитальный ремонт зданий в МБОУ Усть-Пристанская средняя школа им. А.М.Птухина ( в том числе разработка ПСД на крышу) | 2013 | 3 077 | 112 614 | Комитет по образованию Администрации района | Улучшения материально-технической базы | Капитальный ремонт, освоено -112614 тыс. руб. Реализация проекта завершена в 2017 году |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Строительство спортзала в МКОУ « Коробейниковская СОШ» (В том числе разработка ПСД) | 2016-2017 | 20 000 |  | Комитет по образованию Администрации района | Улучшения материально-технической базы | Реализация проекта перенесена на 2018-2020 гг |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Капитальный ремонт здания МКОУ «Елбанская СОШ» в с. Елбанка | 2015-2017 | 5000 |  | Комитет по образованию Администрации района | Улучшения материально-технической базы | Реализация проекта перенесена на 2018-2020 гг |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Капитальный ремонт здания МКОУ «Вяткинская СОШ» в с. Вяткино | 2015 | 15 000 | 820 | Комитет по образованию Администрации района | Улучшения материально-технической базы | Капитальный ремонт здания освоено в 2015г-820,4 тыс. руб |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Капитальный ремонт здания МКОУ «Коробейниковская СОШ» в с. Коробейниково | 2016-2017 | 3000 | 820 | Комитет по образованию Администрации района | Улучшения материально-технической базы | Капитальный ремонт здания освоено в 2015г-820,6 тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Капитальный ремонт здания детского сада в с.Елбанка | 2016 | 2 000 |  | Комитет по образованию Администрации района | Улучшения материально-технической базы | Реализация проекта перенесена на 2018-2020 гг |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Капитальный ремонт здания детского сада в с.Коробейниково | 2013 | 13 800 | 13 800 | Комитет по образованию Администрации района | Улучшения материально-технической базы | Капитальный ремонт здания освоено -13 800 тыс. руб. Реализация проекта завершена в 2013 году |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Капитальный ремонт здания МУК «Усть-Пристанская центральная районная библиотека» | 2012-2016 | 16 800 | 7444 | Комитет по культуре Администрации района | Улучшение материально-технической базы Сохранение памятников истории, культуры, архитектуры и археологии | Капитальный ремонт крыши и потолочного перекрытия здания , освоено в 2014г -4129 тыс. руб.в 2017г-3315тыс. руб |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Реконструкция разводящих водопроводных сетей в с. Краснодарское, в том числе разработка ПСД | 2013-2017 | 22 278 | 38730 | Администрация района и сельсовета | Бесперебойное обеспечение населения качественной питьевой водой | Разработана ПСД, проведены работы по реконструкции освоено 38730 тыс. руб. Реализация проекта будет завершена в 2018 году |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Реконструкция системы водоснабжения в с.Брусенцево, в том числе разработка ПСД | 2016-2017 | 13572 | 813,7 | Администрация района и сельсовета | Бесперебойное обеспечение населения качественной питьевой водой | Капитальный ремонт скважины – освоено 813 тыс. рублей Реализация проекта завершена |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Реконструкция системы водоснабжения в с.Усть-Журавлиха , в том числе разработка ПСД | 2016-2017 | 11 000 |  | Администрация района и сельсовета | Бесперебойное обеспечение населения качественной питьевой водой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Капитальный ремонт котельного оборудования квартальной котельной в селе Усть-Чарышская Пристань | 2014-2016г | 12 878 | 6138 | Администрация района | Улучшение качества и обеспечение бесперебойного снабжения теплоснабжением | Капитальный ремонт котельного оборудования и здания , освоено -6138 тыс. руб. Реализация проекта завершена |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Капитальный ремонт водопроводной скважины в с.Усть-Чарышская Пристань | 2014г | 470 | 470 | Администрация района | Бесперебойное обеспечение населения качественной питьевой водой | Бурение и ремонт скважины, освоено в 2014г- 470 тыс. руб. Реализация проекта завершена |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Капитальный ремонт котельного оборудования котельных в селе Усть-Чарышская Пристань ( культура, школа) с.Елбанка | 2014 | 1603 | 1603 | Администрация района | Улучшение качества и обеспечение бесперебойного снабжения теплоснабжением | Замена 3-х котлов с оборудованием, освоено в 2014г-1603 тыс. руб. Реализация проекта завершена |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Капитальный ремонт части здания Коробейниковского СДК для размещения спортивного зала | 2014 | 2150 | 2150 | Комитет по образованию Администрации района | Улучшения материально-технической базы, в том числе наличие спортзала | перепрофилирование части помещения под спортзал -2000 тыс. руб., спортинвентарь-150 тыс. руб. Реализация проекта завершена |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Капитальный ремонт котельного оборудования в с.Нижняя Гусиха, с.Брусенцево,с.Нижеозерное | 2013 | 1331,7 | 1331,7 | Администрация района | Улучшение качества и обеспечение бесперебойного снабжения теплоснабжением | Замена 3-х котлов с оборудованием, освоено в 2013г-1331,7 тыс. руб. Реализация проекта завершена |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Капитальный ремонт водопровода в с.Усть-Чарышская Пристань | 2013 | 610,2 | 610,2 | Администрация района | Бесперебойное обеспечение населения качественной питьевой водой | Капитальный ремонт 500м водопроводных труб в нагорной части села, горизонтальное бурение 200 м по р.Налимовкой Реализация проекта завершена |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Капитальный ремонт зданий Клепиковской СОШ, Усть-Чарышской НОШ, Чеканихинской ООШ и лагерь «Солнечный» | 2014 | 11412 | 11412 | Комитет по образованию Администрации района | Восстановление объектов после наводнения. Улучшения материально-технической базы | Капитальный ремонт зданий Реализация проекта завершена |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Строительство модульного ФАПа в с.Клепиково | 2014 | 1240,1 | 1240,1 | Главное управление Алтайского края по здравоохранению | Восстановление ФАПа после паводка, улучшение качества медицинского обслуживания | Построен новый модульный ФАП Реализация проекта завершена |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Строительство мостового перехода через р.Курья в с.Клепиково | 2014 | 15217,3 | 15217,3 | Администрация района | Восстановление транспортного сообщения внутри села после наводнение | Построен новый деревянный мостовой переход через р.Курья Реализация проекта завершена |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Строительство моста через р.Озернуха | 2014 | 19080,4 | 19080,4 | КГУУ «Алтайавтодор» | Улучшение транспортного сообщения | Железобетонный мост длиною 9,66 м Реализация проекта завершена |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Капитальный ремонт зданий Клепиковского и Усть-Чарышского СДК | 2014 | 954 | 954 | Администрация района | Восстановление объектов после наводнения и улучшение материально-технической базы | Капитальный ремонт зданий Реализация проекта завершена |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Капитальный ремонт водонапорной башни и скважины в с.Коробейниково | 2017 | 2150,4 | 2150,4 | Администрация района | Обеспечение населения качественной питьевой водой | Освоено 2150,4 тыс. рублей Реализация проекта завершена |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Строительство моста через р. Курья в Клепиково | 2015 | 270 000 | 270 000 | КГУУ «Алтайавтодор» | Улучшение транспортного сообщения | Реализация проекта завершена |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Капитальный ремонт котельного оборудования в с.Красноярка | 2017 | 255 | 255 | Администрация района | Улучшение качества и обеспечение бесперебойного снабжения теплоснабжением | Реализация проекта завершена |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Капитальный ремонт скважины в с.Петлиха | 2017 | 733,8 | 733,8 | Администрация района | Обеспечение населения качественной питьевой водой | Освоено 733,8тыс. рублей Реализация проекта завершена |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. | Строительство ФАПА в с.Нижняя Гусиха | 2017 | 2482,1 | 2482,1 | Главное управление Алтайского края по здравоохранению | улучшение качества медицинского обслуживания | Построен новый модульный ФАП Реализация проекта завершена |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  | 533 095 | 569 920 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 Создание условий для устойчивого экономического роста ( или «Экономика») (Внебюджетные источники) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство убойного цеха в с. Брусенцево | 2013-2014г | 500 | 500 | ИП Лютикова И.В | Закуп у населения продукции и поставка на переработку мяса | Реализация проекта завершена в 2014 году |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Строительство, приобретение и монтаж оборудования по производству полнорационного комбикорма для животных и птиц в с.Троицкое | 2013 | 800 | 800 | ИП Пугачев И.В. | Обеспеченность сбалансированными кормами отраслей животноводства, птицеводства | Реализация проекта завершена в 2013 году |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Реконструкция и модернизация молочно-товарного комплекса на 400 голов КРС (с оборудованием) Реконструкция родильного отделения на 80 голов. | 2015-2017г | 4 800 |  | ООО «КХ Апасова Н.И.» | Увеличение продукции животноводства и улучшение сохранности поголовья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Строительство торгово-развлекательного центра (650 кв.м) | 2014г | 16 000 | 16 000 | ООО «Мария -Ра» | Расширение ассортимента товаров и внедрение новых форм обслуживания | Реализация проекта завершена в 2014 году |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Реконструкция двора маточного поголовья КРС на 200 голов. Приобретение 100 голов нетелей | 2014-2015 | 10 200 | 10 200 | ИП глава КФХ Жиляков А.П. | Прирост продукции животноводства | Реализация проекта завершена в 2014году |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  | 32 300 | 27 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение №3

Объем финансирования

по Государственным программам Алтайского края, муниципальным программам Усть-Пристанского района, реализуемым                                          в период 2013-2017 годов

тыс. рублей

| Год | Всего | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013 | 90 899 | 48 698 | 39 991 | 895 | 1 316 |
| 2014 | 203 761 | 45 348 | 154 301 | 863 | 3 250 |
| 2015 | 292 239 | 112 050 | 150 537 | 1 563 | 28 089 |
| 2016 | 296 894 | 90 102 | 157 360 | 2 308 | 47 124 |
| 2017 | 361 102 | 60 156 | 271 493 | 1 553 | 27 899 |
| ИТОГО | 1 244 895 | 356 354 | 773 682 | 7 181 | 107 678 |

|  |  | - Приложение № 4 |
| --- | --- | --- |

Отчет о выполнении

целевых показателей указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596-606

| № п/п | Целевой показатель Указа | Единица измерения | Значения целевых показателей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Целевое значение (год) |
|  |  |  | факт |  |  | План/факт |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования | млн. руб. | 171,1 | 232,8 | 134,3 | 141,7 /94 | 45/ 192,8 | 49/ 135 | 55/ 135 | 610,1 |
| Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Рост реальной заработной платы относительно уровня 2011 года | % | 100,0 | 110,5 | 112,5 | 121,8 /106,6 | 102/ 96,2 | 104/ 96,7 | 110/ 98,9 | 112 (2018 г.) |
|  | Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования к средней заработной плате по Алтайскому краю | % | 88,0 | 94,0 | 91,2 | 100,0 /82,3 | 100,0 /86,3 | 100,0/ 79,5 | 100,0/ 76,1 | 100,0 (2018 г.) |
|  | Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений к средней заработной плате в сфере общего образования по Алтайскому краю | % | 76,0 | 72,0 | 64,4 | 100,0 /84 | 100,0 /75,7 | 100,0 /74,4 | 100,0 /61,5 | 100,0 (2018 г.) |
|  | Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Алтайскому краю | % | 47,2 | 48,5 | 45,5 | 64,9 /61 | 73,7/ 64,8 | 82,4 /56,6 | 91,2 /60,5 | 100,0 (2018 г.) |
|  | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей | % | 1 | 26 | 26,4 | 27 | 27,1/ 40,6 | 28/ 41 | 30/ 42 | 164,5 (2018 г.) |
| Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспеченность врачами сельского населения | на 10 тыс.нас. | 17,3 | 17,8 | 21,4 | 20 /23,6 | 23 | 23 | 23/ 20,2 | 23 (2016 г.) |
| Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доступность дошкольного образования | % | 76,0 | 79,0 | 100 | 92,0 /100 | 100,0/ 100 | 100,0/ 100 | х | 100,0 (2016 г.) |
|  | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста | % | 56,0 | 57,0 | 47,4 | 62,0 /35,6 | 35,6 /38 | 35/ 34,3 | 35/ 38,8 | 35,0 (2020 г.) |
| Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ввод жилья | кв.м. | 523 | 807 | 655 | 600 /744 | 550/ 750 | 500/ 522 | 450/ 248 | 4085 |
|  | Площадь земельных участков, предоставляемых для жилищного строительства | га | 2,3 | 1,05 | 1,7 | 2,02 /1,3 | 1,0/ 0,00 | 1,0/ 0,82 | 1,0/ 0,00 | 7,05 |
| Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством предоставления государственных и муниципальных услуг | % | х | х | 60,0 | 80,0 | 90,0/ 86 | 90,0/ 86 | 90,0/ 86 | 90,0 (2018 г.) |
|  | Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг | % | 7,1 | 10,8 | 20,0 | 40,0 | 60,0 | 90 | х | 90,0 (2015 г.) |
|  | Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме | % | х | х | 2,5 | 5,0 | 8,0/ 12 | 15,0/ 2,3 | 50,0/ 0 | 70,0 (2018 г.) |
|  | Среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган исполнительной власти Алтайского края (орган местного самоуправления) для получения государственных (муниципальных) услуг | минуты | х | х | 30 | 15 | х | х | х | 15 (2014 г.) |
|  | Среднее число обращений представителей бизнес-сообщества в орган исполнительной власти Алтайского края (орган местного самоуправления) для получения одной государственной (муниципальной) услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности | ед. | х | х | 3 | 2 | х | х | х | 2 (2014 г.) |
| Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия | ед. | 3 | 5 | 2 | 6 /1 | 1/ 1 | 2/ 1 | 2/ 0 | 13 |