Приложение № 2

к  решению

Усть-Пристанского РСД

от 19.05.2011г № 8

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧСКОГО

РАЗВИТИЯ Усть-Пристанского района

ЗА  2010 ГОД

Программа социально-экономического развития Усть-Пристанского района на период 2008- 2017 года (далее – Программа) утверждена решением районного Совета депутатов № 22 от 27.08.2008г

Главная цель Программы - достижение высокого уровня благосостояния населения на основе создания конкурентоспособной и сбалансированной экономики, обладающей долгосрочным потенциалом динамичного роста.

Мероприятия программы определены по 4  приоритетным целям :

1. Рост уровня и качества жизни населения, создание благоприятного социального климата для деятельности и здорового образа жизни.

2. Рост качества среды жизнедеятельности.

3. Рост экономического потенциала.

4. Повышение эффективности системы управления районом.

Индикаторы  на 2010 год охватывают 7  направлений социально-экономического развития района  :

1) индикаторы демографического потенциала, оценки уровня жизни населения

2) индикаторы развития экономического потенциала

3) индикаторы состояния местных бюджетов;

4) индикаторы инфраструктурного потенциала ;

5)индикаторы развития социальной  инфраструктуры ;

6) развитие муниципального управления;

7) индикаторы развития сельского хозяйства

Организационным механизмом реализации комплексной программы является ежегодное информирование администрацией муниципального образования депутатов районного Совета и утверждение Плана действий по её реализации, включающего в себя детализацию программных мероприятий и индикаторов их реализации.

Главным инструментом  управления реализацией программы является мониторинг, осуществляемый на основании системы индикаторов, характеризующих социальное и экономическое развитие района.

Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации комплексной программы ежегодно заключается Соглашение между Администрацией Алтайского края и администрацией муниципального образования о взаимодействии в области социально-экономического развития на предстоящий год с одновременной корректировкой перечня и значений индикаторов, которые и предлагаются к включению в программу на очередной год.

Для определения степени достижения целей и задач Программы в рамках мониторинга проведен анализ фактических значений 91 индикатора и выполнения 105 мероприятий.

ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

Из 105 мероприятий :

- 42 полностью завершены;

- 56 реализовывались в плановом режиме;

- 7 не выполнено, в т.ч.

- реализация 4  мероприятий  перенесена на 2011 год;

- 3 мероприятия не выполнены из-за отсутствия финансирования.

| В том числе по направлениям 1. Цель №1 «Рост уровня и качества жизни населения, создание благоприятного социального климата для деятельности и здорового образа жизни на территории района: Завершены Реализовывались Не выполнены 2. Цель № 2 «Рост качества среды жизнедеятельности»: Завершены Реализовывались Не выполнены 3. Цель №3 «Рост экономического потенциала района»: Завершены Реализовывались Не выполнены 4. Цель №4 «Повышение эффективности системы управления районом»: Реализовывались Из общего количества мероприятий: |  | Всего Всего Всего Всего |  | 52 23 29 0 31 12 13 6 17 7 9 1 5 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - целевые программы, действующие на территории МО |  |  |  |  |  |
| из них: ФЦП |  | 2 |  | 2 |  |
| КЦП |  | 13 |  | 17 |  |
| ВЦП |  | 7 |  | 9 |  |
| МЦП |  | 13 |  | 14 |  |
| - по целевым программам, действующим на территории МО (млн.руб) | План 2010г |  | Факт 2010г |  | % |
| из них: ФЦП | 2,6 |  | 2,6 |  | 100 |
| КЦП | 6,5 |  | 35,3 |  | 543 |
| ВЦП | 11,3 |  | 8,1 |  | 72 |
| МЦП | 0,52 |  | 0,51 |  | 98 |

Общий объем финансирования программных мероприятий в 2010 году запланирован в объеме 86,76 млн. рублей. Фактический объем финансирования по итогам 2010г. составил 110,515 млн. рублей или 127 %.

Источники финансирования мероприятий программы,

млн. рублей

ПЛАН

ФАКТ

Федеральный бюджет

3,52

62,86

3,68

16,7

14,1 (400%)

Краевой бюджет

63,97 (102%)

Местный бюджет

3,65 (99%)

Внебюджетные источники

28,7 (172%)

ИТОГИ  ВЫПОЛНЕНИЯ  ИНДИКАТОРОВ  ПРОГРАММЫ

Из 91 целевых индикаторов:

- выполнены 60 индикаторов,

не выполнены 31 индикатор

1) индикаторы демографического потенциала, оценки уровня жизни населения

Для оценки эффективности его выполнения в программе предусмотрено 13 целевых индикаторов, из 13 выполнено -7, не выполнено - 6

2) индикаторы развития экономического потенциала

Для оценки эффективности его выполнения в программе предусмотрено 19 целевых индикаторов, из 19 выполнено -14, не выполнено - 5

3) индикаторы состояния местных бюджетов;

Для оценки эффективности его выполнения в программе предусмотрено 7 целевых индикаторов, из 7 выполнено -6, не выполнено – 1

4) индикаторы инфраструктурного потенциала ;

Для оценки эффективности его выполнения в программе предусмотрено 12 целевых индикаторов, из 12 выполнено -7, не выполнено - 5

5)индикаторы развития социальной  инфраструктуры ;

Для оценки эффективности его выполнения в программе предусмотрено 24 целевых индикаторов, из 24 выполнено -20, не выполнено - 4

6) развитие муниципального управления.

Для оценки эффективности его выполнения в программе предусмотрено 1 целевых индикаторов, из 1 выполнено -0, не выполнено – 1

7) индикаторы развития сельского хозяйства

Для оценки эффективности его выполнения в программе предусмотрено 15 целевых индикаторов, из 15 выполнено -6, не выполнено - 9