Приложение № 4

к решению

Усть-Пристанского

РСД от  19.05.2011г. № 8

- Приложение 1

- ПЛАН

- мероприятий программы социально-экономического развития

муниципального образования Усть-Пристанский район   на 2008-2012 годы

| Наименование мероприятия | Объем финансирования всего, млн. рублей | в том числе по годам: |  |  |  |  |  | Исполнитель |  | Ожидаемый результат от реализации мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2008 факт | 2009 факт | 2010 факт | 2011 план |  | 2012 План |  |  |  |  |
| Цель № 1 «Рост уровня и качества жизни населения, создание благоприятного социального климата для деятельности и здорового образа жизни на территории района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В области здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Строительство пристройки к стационару ЦРБ в с. Усть-Пристань, всего | 155,999 | 1,6 | 1,1 |  | 29,049 |  | 124,25 | Админист- рация района |  | Улучшение медицинского обслуживания населения района. Снижение объема затрат на содержание лечебных учреждений на 5-6 млн.руб. в год. Закрытие трех поликлиник |  |
| в т.ч. федеральный бюджет | 95,2 | - |  |  |  |  | 95,2 |  |  |  |  |
| краевой бюджет | 54,584 | 1,3 | 1,0 |  | 26,144 |  | 26,14 |  |  |  |  |
| районный бюджет | 6,216 | 0,3 | 0,1 |  | 2,905 |  | 2,911 |  |  |  |  |
| 2. Капитальный ремонт здания Коробейниковской участковой больницы | 1,04 | 0,83 | 0,21 |  |  |  |  | МУЗ ЦРБ |  | Капитальный ремонт Завершен |  |
| - районный бюджет | 0,35 | 0,16 | 0,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -краевой бюджет | 0,69 | 0,67 | 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Реализация мероприятий в рамках МЦП «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Усть-Пристанском районе» на 2009-2013гг | 0,08 |  | 0,02 | 0,02 | 0,02 |  | 0,02 | Администрация района |  | Отсутствие лиц, употребляющих наркотики, снижение преступности, укрепление здоровья молодежи |  |
| В т. ч. районный бюджет | 0,08 |  | 0,02 | 0,02 | 0,02 |  | 0,02 |  |  |  |  |
| 4.Реализация мероприятий в рамках МЦП «Демографическое развитие Усть-Пристанского района на 2009-2015годы» с софинансированием КЦП «Демографическое развитие Алтайского края» на 2008-2015гг | 7,576 |  | 0,213 | 0,323 | 3,720 |  | 3,320 | Администрация района |  | Стабилизация показателя продолжительности жизни до 69 лет, последующий демографический рост |  |
| в том числе федеральный бюджет | 0,173 |  | 0,013 | 0,160 |  |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет | 7,403 |  | 0,2 | 0,163 | 3,720 |  | 3,320 |  |  |  |  |
| 5. КЦП «Переподготовка и повышение квалификации медицинских работников» на 2007-2011гг , районный бюджет | 0,215 | 0,07 | 0,05 | 0,015 | 0,08 |  |  | МУЗ ЦРБ |  | Повышение уровня квалификации и обслуживания |  |
| -краевой бюджет | 0,112 | 0,01 |  | 0,022 | 0,08 |  |  |  |  |  |  |
| 6. Укрепление кадрового потенциала за счет укомплектованности врачами: |  |  |  |  |  |  |  | МУЗ ЦРБ |  | В 2008- 3 врача 2010 г-1 врач |  |
| 7. Стационарно-замещающие технологии: перепрофилирование 10 коек стационара в койки дневного пребывания |  |  |  |  |  |  |  | МУЗ ЦРБ |  | В 2009 году перепрофилировано 12 коек на дневное пребывание |  |
| 8.Приоритетный национальный проект «Здоровье», в том числе: | 1,3 | 0,48 | 0,5 | 0,02 | 0,02 |  | 0,28 | ЦРБ |  | Улучшение и укрепление здоровья населения |  |
| Вакцинопрофилактика | 1,23 | 0,47 | 0,49 |  |  |  | 0,27 |  |  |  |  |
| Профилактика и лечение ВИЧ-СПИД | 0,07 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 |  | 0,01 |  |  |  |  |
| в том числе федеральный бюджет | 1,3 | 0,48 | 0,5 | 0,02 | 0,02 |  | 0,28 |  |  |  |  |
| 9. ФЦП, в том числе | 1,66 | 0,16 | 0,17 | 1,15 | 0,09 |  | 0,09 | ЦРБ |  | Улучшение и укрепление здоровья населения |  |
| Вакцинопрофилактика | 1,44 | 0,1 | 0,11 | 1,11 | 0,06 |  | 0,06 |  |  |  |  |
| Неотложные меры борьбы с туберкулезом | 0,22 | 0,06 | 0,06 | 0,04 | 0,03 |  | 0,03 |  |  |  |  |
| в том числе федеральный бюджет | 1,66 | 0,16 | 0,17 | 1,15 | 0,09 |  | 0,09 |  |  |  |  |
| 10. КЦП «Предупреждение заболеваний социального характера и борьба с ними» на 2007-2011г, в том числе | 1,065 | 0,223 | 0,232 | 0,51 | 0,1 |  |  | ЦРБ |  | Улучшение и укрепление здоровья населения |  |
| Вакцинопрофилактика | 0,377 | 0,001 | 0,004 | 0,36 | 0,012 |  |  |  |  |  |  |
| Неотложные меры борьбы с туберкулезом | 0,208 | 0,04 | 0,06 | 0,02 | 0,088 |  |  |  |  |  |  |
| Здоровое поколение | 0,433 | 0,16 | 0,143 | 0,13 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сахарный диабет | 0,023 | 0,008 | 0,015 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| Пульмонология | 0,024 | 0,014 | 0,010 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе краевой бюджет | 0,065 | 0,223 | 0,232 | 0,51 | 0,1 |  |  |  |  |  |  |
| 11. ВЦП « Витаминизация беременных в Алтайском крае» на 2008-2010г | 0,005 | 0,002 | 0,003 |  |  |  |  |  |  | Программа завершена |  |
| в том числе краевой бюджет | 0,005 | 0,002 | 0,003 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. КЦП «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Алтайском крае» на 2009-2012гг в том числе краевой бюджет : | 0,054 |  |  |  | 0,054 |  |  | Администрация района |  | Снижение преступности и иных правонарушений |  |
| 13. ВЦП «Формирование и пропаганда здорового образа жизни среди населения Алтайского края» на 2011-2013 годы. Краевой бюджет | 0,003 |  |  |  | 0,002 |  | 0,001 | Администрация района |  | Снижение числа лиц употребляющих алкоголь и наркотики |  |
| Итого: | 169,015 | 3,375 | 2,498 | 2,045 | 33,135 |  | 127,962 |  |  |  |  |
| - федеральный бюджет | 98,333 | 0,64 | 0,683 | 1,33 | 0,11 |  | 95,57 |  |  |  |  |
| - краевой бюджет | 63,916 | 2,205 | 1,455 | 0,695 | 30,1 |  | 29,461 |  |  |  |  |
| - районный бюджет | 6,766 | 0,53 | 0,36 | 0,02 | 2,925 |  | 2,931 |  |  |  |  |
| В области образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. Содержание опекаемых детей и детей –сирот | 10,745 | 2,513 | 3,032 | 5,2 |  |  |  | Комитет по образованию Администрации района |  | Улучшение содержания условий детей сирот |  |
| в т.ч. краевой бюджет | 10,745 | 2,513 | 3,032 | 5,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. ВЦП «Развитие образования в Алтайском крае» на 2008-2010 года, в т.ч. по мероприятиям программы: всего, краевой , в том числе: | 1,366 | 0,78 | 0,39 | 0,196 |  |  |  | Администрация района, комитет по образованию |  | Реализация программы завершена |  |
| - организация летнего отдыха детей, в т.ч. районный бюджет | 0,882 | 0,6 | 0,2 | 0,082 |  |  |  |  |  |  |  |
| - приобретение учебников для категории социально-незащищенных детей, в т.ч. краевой бюджет | 0,484 0,139 | 0,18 0,013 | 0,19 0,02 | 0,114 0,106 |  |  |  |  |  |  |  |
| единый государственный экзамен | 0,054 | 0,013 | 0,012 | 0,029 |  |  |  |  |  |  |  |
| - оснащение автобусов системой Глонасс | 0,085 |  | 0,008 | 0,077 |  |  |  |  |  |  |  |
| ВЦП «Развитие образования в Алтайском крае» на 2011-2013 годы. Прочие. Краевой бюджет | 0,341 |  |  |  | 0,071 |  | 0,270 |  |  |  |  |
| -Развитие единой образовательной информационной среды,в том числе организация дистанционного обучения детей-инвалидов, прочие | 0,199 |  |  |  | 0,011 |  | 0,188 |  |  |  |  |
| -Организация проведения ЕГЭ и государственной итоговой аттестации выпускников 9-10 классов в новой форме | 0,142 |  |  |  | 0,06 |  | 0,082 |  |  |  |  |
| 16. Развитие материально-технической базы школ (приобретение учебного и учебно-наглядного, технологического оборудования, учебных пособий) – | 3,589 | 2,291 | 1,298 |  |  |  |  | Комитет по образованию Администрации района |  | Создание благоприятных условий для обучения и воспитания учащихся |  |
| краевой бюджет | 2,989 | 2,201 | 0,788 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| районный бюджет | 0,6 | 0,09 | 0,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. «Школьный автобус» : приобретение автобусов для подвоза детей к месту учебы - краевой бюджет | 0,85 | 0,85 |  |  |  |  |  |  |  | 4 школьных автобуса осуществляют подвоз детей |  |
| 18. «Повышение уровня пожарной безопасности образовательного учреждения» | 0,889 | 0,329 | 0,432 | 0,028 | 0,1 |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет | 0,376 | 0,189 | 0,187 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| районный бюджет | 0,513 | 0,14 | 0,245 | 0,028 | 0,1 |  |  |  |  |  |  |
| 19. КЦП «Молодежь Алтая» на 2007-2010 года | 0,524 |  |  | 0,014 |  |  |  | Комитет по образованию |  | Реализация программы завершена |  |
| краевой бюджет | 0,014 |  |  | 0,014 |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. ВЦП «Молодежь Алтая» на 2011-2013годы, прочие краевой бюджет | 0,51 |  |  |  | 0,251 |  | 0,259 | Комитет по образованию |  | Содействие развитию молодежного движения и обеспечение участия талантливой молодежи в конкурсных мероприятиях |  |
| 21. Лицензирование учреждений образования района – районный бюджет | 0,4 | 0,2 | 0,2 |  |  |  |  | Комитет по образованию |  | Лицензирование учебных заведений |  |
| 22. Реализация мероприятий в рамках реализации МЦП « Развитие образования в Усть-Пристанском районе до 2010г» | 0,72 |  | 0,66 | 0,06 |  |  |  | Комитет по образованию |  | Реализация программы завершена |  |
| в т.ч. районный бюджет | 0,72 |  | 0,66 | 0,06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. Капитальный ремонт зданий общеобразовательных школ: | 2,741 | 1,4 | 1,341 |  |  |  |  | Комитет по образованию |  | Улучшение материально-технической базы |  |
| - с. Усть-Пристань | 0,768 |  | 0,768 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. краевой бюджет | 0,691 |  | 0,691 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| районный бюджет | 0,077 |  | 0,077 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - с. Коробейниково | 1,173 | 1,1 | 0,073 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. краевой бюджет | 0,966 | 0,9 | 0,066 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| районный бюджет | 0,207 | 0,2 | 0,007 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - с. Елбанка | 0,3 | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет | 0,2 | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| районный бюджет | 0,1 | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - с. Краснодар | 0,5 |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет | 0,4 |  | 0,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Районный бюджет | 0,1 |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. Совершенствование сети образовательных учреждений, оптимизация средств на их содержание в том числе: | 3,61 | 2,37 | 0,87 | 0,27 | 0,1 |  |  | Комитет по образованию |  | Улучшение условий для семейного воспитания детей. Экономия денежных средств Уменьшение контингента учащихся в интернате Снижение потребности населения в дошкольном образовании детей. Подготовка детей, не посещающих детские сады, к школе |  |
| - Реорганизация Беловской средней школы в основную |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. Организация ежедневного подвоза учащихся из п. Отдаленный и п. Петлиха в Нижнегусихинскую среднюю школу. Закрытие интерната при Нижнегусихинской средней школе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. районный бюджет | 0,12 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. Организация ежедневного подвоза учащихся из с. Троицкое в У-Пристанскую среднюю школу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. районный бюджет | 0,09 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. Открытие групп дошкольного образования при общеобразовательных школах (предшкольная подготовка детей) | 1,2 | 0,6 | 0,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Брусенцевская СОШ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Клепиковская СОШ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Красноярская СОШ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Усть-Пристанская СОШ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Троицкая СОШ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. районный бюджет | 1,2 | 0,6 | 0,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. Создание сети базовых школ в селах | 1,4 | 1,0 | 0,2 | 0,2 |  |  |  | Комитет по образованию Администрации района |  | Обеспечение более качествен. образов. за счет концентр. матер. технических, финансовых и кадровых ресурсов |  |
| - Усть-Пристань | 1,0 | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Брусенцево | 0,2 |  | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Нижне-Озерное | 0.2 |  |  | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| - Елбанка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. районный бюджет | 1,4 | 1,0 | 0,2 | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. Строительство гаража для школьной техники | 0,1 |  |  |  | 0,1 |  |  | Брусенцевская СОШ |  | Улучшение условий труда работающих |  |
| - с. Брусенцево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. районный Бюджет | 0,1 |  |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  |
| 30. Капитальный ремонт детского сада |  |  |  |  |  |  |  | Администрации сел |  | улучшение внутреннего комфорта для детей Улучшение условий содержания детей |  |
| - с.Коробейниково | 0,4 | 0,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Краевой бюджет | 0,32 | 0,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Районный бюджет | 0,8 | 0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. Капитальный ремонт детского сада |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - с. Елбанка | 0,3 | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. районный . бюджет | 0,1 | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Краевой бюджет | 0,2 | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32..ВЦП «Развитие образования в Алтайском крае на 2008-1010 годы» | 1,09 |  | 0,55 | 0,54 |  |  |  | Комитет по образованию |  | Реализация программы завершена |  |
| 33.Модернизация технологического оборудования школьных столовых в Алтайском крае» на 2008-2010 годы , краевой бюджет | 2,94 | 0,84 | 1,0 | 1,1 |  |  |  | Комитет по образованию |  | Программа завершена |  |
| 34. ВЦП «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Алтайском крае» на 2011-2013годы Краевой бюджет, в том числе - оплата 50% средней стоимости путевки в загородные оздоровительные учреждения. | 0,212 |  |  |  | 0,212 |  |  | Комитет по образованию |  | Увеличение количества детей посетивших летние оздоровительные лагеря |  |
| Итого: | 31,034 | 11,486 | 10,223 | 8,062 | 0,734 |  | 0,529 |  |  |  |  |
| - краевой бюджет | 22,617 | 7,556 | 6,924 | 7,074 | 0,534 |  | 0,529 |  |  |  |  |
| - районный бюджет | 8,417 | 3,93 | 3,299 | 0,988 | 0,2 |  |  |  |  |  |  |
| В области социальной защиты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35. КЦП «Социальная поддержка малоимущих граждан и малоимущих семей с детьми» на 2007-2010 годы всего краевой бюджет | 84,31 | 26,57 | 29,28 | 10,624 28,46 |  |  |  | Управление по социальной защите населения и Администрация района |  | Создание комфортных условий малоимущим гражданам и малоимущим семьям с детьми, нуждающимся в социальной поддержке Реализация программы завершена |  |
| - федеральный бюджет | 0,784 | 0,11 | 0,12 | 0,554 |  |  |  |  |  |  |  |
| -в т.ч. по мероприятиям программы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| .1 Предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг краевой бюджет | 12,05 | 4,17 | 3,89 | 3,99 |  |  |  |  |  |  |  |
| .2 Оказание помощи в денежной форме (пособия и выплаты, материальная помощь) краевой бюджет | 55,86 | 18 | 20,0 | 17,86 |  |  |  |  |  |  |  |
| .3 Выплата ежемесячного пособия на ребенка краевой бюджет | 16,4 | 4,4 | 5,39 | 6,61 |  |  |  |  |  |  |  |
| .4 Организация оздоровления и отдыха детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации – федеральный бюджет | 0,784 | 0,11 | 0,12 | 0,554 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36. Реализация МЦП « Адресная социальная помощь малоимущим гражданам и малоимущим семьям с детьми на 2009 год и на 2010-2014г |  |  |  |  |  |  |  | Администрация района |  | Оказание адресной помощи семьям с детьми и малоимущим гражданам |  |
| - районный бюджет | 0,288 | 0,07 | 0,065 | 0,043 | 0,02 |  | 0,09 |  |  |  |  |
| 37. КЦП «Социальная поддержка малоимущих граждан и граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации » на 2011-2013гг | 0,113 |  |  |  | 0,113 |  |  | Администрация района |  | Оказание адресной помощи семьям с детьми и малоимущим гражданам |  |
| Итого : | 85,495 | 26,75 | 29,465 | 29,057 | 0,133 |  | 0,09 |  |  |  |  |
| - федеральный бюджет | 0,784 | 0,11 | 0,12 | 0,554 |  |  |  |  |  |  |  |
| - краевой бюджет | 84,423 | 26,57 | 29,28 | 28,46 | 0,113 |  |  |  |  |  |  |
| - районный бюджет | 0,288 | 0,07 | 0,065 | 0,043 | 0,02 |  | 0,09 |  |  |  |  |
| В области культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38. КЦП «Культура Алтайского края (2007-2010 годы)» | 0,972 | 0,284 | 0,478 | 0,21 |  |  |  | Комитет по культуре Администрации района |  | Улучшение материальной базы и создание условий для культурно-массового отдыха Реализация программы завершена |  |
| - краевой бюджет | 0,458 | 0,114 | 0,239 | 0,105 |  |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. по мероприятиям программы (краевой бюджет): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Пополнение библиотечных фондов | 0,178 | 0,08 | 0,056 | 0,042 |  |  |  |  |  |  |  |
| -.Приобретение оборудования для учреждений сферы культуры (компьютерного, звукоусилительного, осветительного оборудования, видеоаппаратуры) | 0,316 | 0,07 | 0,183 | 0,063 |  |  |  |  |  |  |  |
| - Приобретение музыкальных инструментов для ДШИ | 0,02 | 0,02 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39. Реализация мероприятий МЦП «Культура Усть-Пристанского района на 2009-2012г» | 0,26 | 0,055 | 0,085 | 0,04 | 0,04 |  | 0,04 | Комитет по культуре |  | Создание условий для культурно-массового отдыха жителей поселений |  |
| - районный бюджет | 0,26 | 0,055 | 0,085 | 0,04 | 0,04 |  | 0,04 |  |  |  |  |
| 40. Капитальный ремонт зданий культуры: | 1,1 | 0,1 | 0,1 |  |  |  | 0,9 | Комитет по культуре |  | Улучшение материально-технической базы |  |
| -. Капитальный ремонт крыши ЦРБ | 0,9 |  |  |  |  |  | 0,9 |  |  |  |  |
| В т.ч. районный бюджет | 0,9 |  |  |  |  |  | 0,9 |  |  |  |  |
| 41. Ремонт электрооборудования РДК, ЦРБ,. | 0,2 | 0,1 | 0,1 |  |  |  |  | Комитет по культуре |  | Улучшение материально-технической базы |  |
| В т.ч. районный бюджет | 0,2 | 0,1 | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42. Развитие самодеятельного и художественного творчества | 0,199 | 0,032 | 0,037 | 0,02 | 0,01 |  | 0,1 | Комитет по культуре |  | Вовлечение жителей в культуру и сохранение традиций |  |
| -. Организация и проведение районных, межрайонных, краевых, зональных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В т.ч. районный . бюджет | 0,199 | 0,032 | 0,037 | 0,02 | 0,01 |  | 0,1 |  |  |  |  |
| 43. Кадровая политика | 0,11 |  | 0,1 | 0,01 |  |  |  | Комитет по культуре и администрации поселений |  | Улучшение культурного обслуживания жителей района |  |
| - . Организация подготовки и переподготовки кадров учреждений культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В т.ч. районный . бюджет | 0,11 |  | 0,1 | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44. Сохранение объектов культурного наследия, ремонт памятников с.Коробейниково и с.Усть-Пристань | 0,7 |  | 0,7 |  |  |  |  | Комитет по культуре |  | Сохранение памятников истории, культуры, архитектуры и археологии |  |
| В т.ч. краевой . бюджет | 0,7 |  | 0,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45. Приобретение микроавтобуса для комитета по культуре | 0,5 |  | 0,5 |  |  |  |  | Комитет по культуре |  | Улучшение культурного обслуживания жителей района |  |
| В т.ч. краевой бюджет | 0,5 |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46. КЦП «Культура Алтайского края» на 2011-2015 годы)» | 0,181 |  |  |  | 0,084 |  | 0,097 | Комитет по культуре |  | Централизованное приобретение литературы и оборудования для учреждений культуры |  |
| 47. ВЦП «Развитие физической культуры и спорта в Алтайском крае на 2009-2014гг» | 0,246 |  |  |  | 0,246 |  |  | Администрация района и комитет по образованию |  | Участие спортсменов в спортивных соревнованиях различного уровня |  |
| Итого: | 4,268 | 0,471 | 2 | 0,28 | 0,38 |  | 1,137 |  |  |  |  |
| - краевой бюджет | 2,599 | 0,284 | 1,678 | 0,21 | 0,33 |  | 0,097 |  |  |  |  |
| - районный бюджет | 1,669 | 0,187 | 0,322 | 0,07 | 0,05 |  | 1,04 |  |  |  |  |
| Труд и занятость населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48. Заключение трехсторонних соглашений по регулированию социально-трудовых отношений , предусматривающих вопросы оплаты труда и ее рост. ( ежегодно) |  |  |  |  |  |  |  | Администрация района |  | Обеспечение роста реальных денежных доходов населения Своевременность выплаты заработной платы |  |
| 49. Работа комиссии по погашению задолженности по заработной плате. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50. Осуществление постоянного мониторинга состояния рынка труда района, в т.ч. в разрезе поселений. |  |  |  |  |  |  |  | Администрация района |  | Отслеживание ситуации на рынке труда для последующего принятия мер по улучшению положения в сфере занятости населения |  |
| 51. Реализация мероприятий в рамках КЦП «Содействие занятости населения Алтайского края» на 2007-2010 годы всего краевой бюджет | 21,9 | 11,8 | 10,1 |  |  |  |  | Центр занятости населения Администрация района |  | Обеспечение материальной поддержки и обеспечение занятости населения Организация временного трудоустройства реализация программы завершена |  |
| 52. Реализация мероприятий в рамках Программы улучшения условий и охраны труда на предприятиях , организациях и учреждениях, расположенных на территории МО Усть-Пристанский район на 2009-2011 гг, в т. ч. - районный бюджет | 0,05 |  |  |  | 0,03 |  | 0,02 | Администрация района |  | Создание условий труда, соответствующих нормативным требованиям |  |
| 53. Реализация мероприятий МЦП « Содействие занятости населения Усть-Пристанского района на 2009-2011г» -районный бюджет | 0,431 | 0,15 | 0,101 | 0,08 | 0,1 |  |  | Администрация района |  | Снижение безработных граждан |  |
| 54. КЦП «Содействие занятости населения Алтайского края» на 2010-2012г всего краевой бюджет | 29,93 |  |  | 10,8 | 9,744 |  | 9,386 | Центр занятости Администрация района |  | Снижение безработных граждан им организация занятости |  |
| - внебюджетные источники | 1,539 |  |  | 1,539 |  |  |  |  |  |  |  |
| 55. КЦП « Дополнительные меры по снижению напряженности на рынке труда Алтайского края в2010 году» - федеральный бюджет | 4,917 |  |  | 4,917 |  |  |  | Центр занятости Администрация района |  | 26 получили субсидию и организовали ИП, создали 45 рабочих мест; стажировка 5 выпускников и профпереподготовка 8 чел. |  |
| - краевой бюджет | 0,237 |  |  | 0,237 |  |  |  |  |  |  |  |
| 56. КЦП « Дополнительные меры по снижению напряженности на рынке труда Алтайского края в2011 году» - федеральный бюджет | 3,234 |  |  |  | 3,234 |  |  | Центр занятости |  | Поддержка 20ИП и создание 35 рабочих мест; стажировка 3 выпускников и профпереподготовка 2 чел. |  |
| Итого : | 62,238 | 11,95 | 10,201 | 17,573 | 13,108 |  | 9,406 |  |  |  |  |
| - краевой бюджет | 52,067 | 11,8 | 10,1 | 11,037 | 9,744 |  | 9,386 |  |  |  |  |
| - районный бюджет | 0,481 | 0,15 | 0,101 | 0,08 | 0,13 |  | 0,02 |  |  |  |  |
| - федеральный бюджет - внебюджетные источники | 8,151 1,539 |  |  | 4,917 1,539 | 3,234 |  |  |  |  |  |  |
| Цель № 2 «Рост качества среды жизнедеятельности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В области связи, дорожного строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57. Установка дополнительных телефонов для населения, подключение АТС к оптико-волоконному кабелю. Расширение услуг связи. |  |  |  |  |  |  |  | Алейский ЭТУС, |  |  | Повышение качества связи, увеличение телефонизации населения |
| 58. Реконструкция дорожного полотна улиц с. Усть-Пристань | 5,104 | 0,96 | 0,87 | 1,542 | 1,732 |  |  | Администрация Усть-Пристанского сельсовета |  |  | Улучшение качества дорог |
| -краевой бюджет | 4,671 | 0,77 | 0,79 | 1,465 | 1,646 |  |  |  |  |  |  |
| -местный бюджет | 0,433 | 0,19 | 0,08 | 0,077 | 0,086 |  |  |  |  |  |  |
| 59. Ремонт автодороги Алейск- Петропавловское-Смоленское | 17,1 | 10,9 | 3,8 | 2,4 |  |  |  | ДРСУ |  |  | Улучшение дорог внутрирайонного сообщения |
| Ремонт а/д К-13 – Нижняя гусиха- Отдаленный в т.ч. внебюджетные средства | 4,2 |  | 0,6 | 3,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 60.Ремонт а/д Чарышское –Красноярка К-13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Брусенцево –Романово, внебюджетные средства | 1,7 |  | 1,0 | 0,7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 61. Организация транспортного сообщения внутри района |  |  |  |  |  |  |  | Администрация района |  |  | Бесперебойное транспортное сообщение внутри района |
| 62.Строительство объектов телерадиовещания в с. Белово, с. Вяткино, с. Усть- Чарышская Пристань |  |  |  |  |  |  |  | ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» |  |  | Переход на цифровое вещание |
| 63.Строительство антенно-магнитного сооружения станции сотовой связи и контейнера-аппаратной ОАО «Вымпелком» в с. Усть-Чарышская Пристань |  |  |  |  |  |  |  | ОАО «Вымпелком» |  |  | Расширение услуг связи |
| 64. Строительство антенно-магнитного сооружения станции сотовой связи и контейнеро-аппаратной ОАО «Мегафон» в с. Вяткино |  |  |  |  |  |  |  | ОАО «Мегафон» |  |  | Расширение услуг связи |
| Итого: | 28,104 | 11,86 | 6,27 | 8,242 | 1,732 |  |  |  |  |  |  |
| - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - краевой бюджет | 8,671 | 0,77 | 0,79 | 5,465 | 1,646 | - |  |  |  |  |  |
| - местный бюджет ( поселений) | 1,433 | 0,19 | 0,08 | 1,077 | 0,086 |  |  |  |  |  |  |
| - внебюджетные средства | 23,0 | 10,9 | 5,4 | 6,7 |  |  |  |  |  |  |  |
| В области ЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65. Строительство головных водопроводных сооружений в с. Усть-Пристань | 10,84 | 5,0 | 5,84 |  |  |  |  | Администрация района |  |  | Бесперебойное водоснабжение населения с. Усть-Пристань |
| в т.ч. федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет | 9,84 | 4,0 | 5,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Районный бюджет | 1,0 | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66. Реконструкция водоснабжения в с. Краснодарское | 11,984 |  |  | 0,780 | 11,204 |  |  | Администрация района |  |  | Обеспечение населения качественной питьевой водой |
| федеральный бюджет | 4,6 |  |  | 0,4 | 4,2 |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет | 5,908 |  |  | 0,304 | 5,604 |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 1,476 |  |  | 0,076 | 1,4 |  |  |  |  |  |  |
| 67. Капитальный ремонт моста через р. Курья | 5,0 |  |  | 5,0 |  |  |  | Администрация села |  |  | Введен в эксплуатацию |
| краевой бюджет | 4,0 |  |  | 4,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 1,0 |  |  | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 68. Реконструкция водоснабжения в с. Брусенцево, с. Романово (замена водонапорной башни, водопроводных сетей | 1,6 |  |  |  |  |  | 1,6 | Администрация села |  |  | Обеспечение населения качественной питьевой водой |
| в т.ч. федеральный бюджет | 0,4 |  |  |  |  |  | 0,4 |  |  |  |  |
| краевой бюджет | 0,8 |  |  |  |  |  | 0,8 |  |  |  |  |
| местный бюджет | 0,4 |  |  |  |  |  | 0,4 |  |  |  |  |
| 69.Капитальный ремонт скважины в с. Усть-Пристань в нагорной части села | 0,48 |  | 0,48 |  |  |  |  | Администрация села |  |  | Обеспечение населения качественной питьевой водой |
| Краевой бюджет | 0,432 |  | 0,432 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 0,048 |  | 0,048 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70. Модернизация объектов теплоснабжения: | 2,061 | 1,34 | 0,066 |  |  |  | 0,005 |  |  |  |  |
| - Замена и модернизация существующих котлов на котлы нового поколения, в т. ч. С КПД не менее 80% | 1,75 | 1,1 |  |  |  |  |  | Администрация района и бюджетные учреждения |  |  | Экономия угля и повышение теплоотдачи |
| районный бюджет | 1,75 | 1,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -. Замена тепловых сетей с устройством пенополиуретановой изоляции | 0,306 | 0,24 | 0,066 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные | 0,306 | 0,24 | 0,066 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -. Работа по очистке внутренних поверхностей теплообменных аппаратов от накипи | 0,005 |  |  |  |  |  | 0,005 |  |  |  |  |
| районный бюджет | 0,005 |  |  |  |  |  | 0,005 |  |  |  |  |
| 71. Модернизация ремонт объектов жилищного фонда по программе капитального ремонта многоквартирных жилых домов | 15,136 | 4,12 | 5,395 | 5,621 |  |  |  | Администрация сельсовета , собственники жилья |  |  | Улучшение качества жилого фонда |
| В т. ч. федеральный бюджет | 12,72 | 2,920 | 4,8 | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | 0,75 | 0,2 | 0,269 | 0,281 |  |  |  |  |  |  |  |
| - краевой бюджет | 1,231 | 0,8 | 0,261 | 0,17 |  |  |  |  |  |  |  |
| - местный бюджет | 0,435 | 0,2 | 0,065 | 0,17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 72. Техническое перевооружение объектов ЖКХ (приобретение оборудования и техники по лизингу) – краевой бюджет | 1,028 | 1,028 |  |  |  |  |  | Администрация района |  |  | Приобретено 2 котла |
| 73. Строительство скотомогильников в с. Брусенцево – 600 кв.м., в с. Романово -600 кв.м. – местный бюджет | 0,05 |  |  |  | 0,05 |  |  | Администрация Брусенцевского сельсовета |  |  | Улучшение экологической ситуации и благоустройство территорий |
| 74. Строительство полигона твердых бытовых отходов в с. Романово – 20000 кв.м, в с. Брусенцево- 20000 кв.м.- местный бюджет | 0,05 |  |  |  | 0,05 |  |  | Администрация Брусенцевского сельсовета |  |  | Улучшение экологической ситуации и благоустройство территорий |
| 75. Строительство участка для компостирования твердых бытовых отходов с. Усть-Чарышская Пристань -40000 кв.м.- местный бюджет | 0,05 |  |  |  | 0,05 |  |  | Администрация Усть-Пристанского сельсовета |  |  | Улучшение экологической ситуации и благоустройство территорий |
| 76. Строительство полигона твердых бытовых отходов в с.Краснодар - местный бюджет | 0,05 |  |  |  | 0,05 |  |  | Администрация Краснодарского сельсовета |  |  | Улучшение экологической ситуации и благоустройство территорий |
| Итого: | 48,329 | 11,488 | 11,781 | 11,401 | 12,054 |  | 1,605 |  |  |  |  |
| - федеральный бюджет | 17,72 | 2,920 | 4,8 | 5,4 | 4,2 |  | 0,4 |  |  |  |  |
| - краевой бюджет | 23,239 | 5,828 | 6,533 | 4,474 | 5,604 |  | 0,8 |  |  |  |  |
| - районный бюджет | 2,755 | 2,1 |  |  |  |  | 0,005 |  |  |  |  |
| - местный бюджет | 3,559 | 0,2 | 0,113 | 1,246 | 1,6 |  | 0,4 |  |  |  |  |
| - внебюджетные средства | 1,056 | 0,44 | 0,335 | 0,281 |  |  |  |  |  |  |  |
| В области строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77. ФЦП «Жилище» на 2002-2010годы КЦП «Обеспечение жильем или улучшение жилищных условий молодых семей в Алтайском крае» на 2004-2010 гг» | 0,797 | 0,459 | 0,184 | 0,154 |  |  |  | Администрация района Отдел по строительству и архитектуре |  |  | Обеспечение и улучшение жилищных условий молодых семей реализация программы завершена |
| В т.ч. федеральный бюджет | 0,42 | 0,188 | 0,116 | 0,116 |  |  |  |  |  |  |  |
| Краевой бюджет | 0,247 | 0,209 | 0,019 | 0,019 |  |  |  |  |  |  |  |
| Районный бюджет | 0,13 | 0,062 | 0,049 | 0,019 |  |  |  |  |  |  |  |
| 78. ФЦП «Социальное развитие села до 2012 года» КЦП «Улучшение жилищных условий населения в Алтайском крае на период до 2010 года» | 15,331 | 2,37 | 4,06 | 3,7 | 3,705 |  | 1,496 | Администрация района Отдел по строительству и архитектуре |  |  | Обеспечение и улучшение жилищных условий молодых семей |
| В т. ч. Федеральный бюджет | 6,01 | 0,79 | 1,67 | 1,8 | 1,75 |  |  |  |  |  |  |
| Краевой бюджет | 3,923 | 0,79 | 0,45 | 0,6 | 0,587 |  | 1,496 |  |  |  |  |
| Внебюджетные средства | 5,398 | 0,79 | 1,94 | 1,3 | 1,368 |  |  |  |  |  |  |
| 79. КЦП « Обеспечение жильем молодых семей в Алтайском крае» на 2011-2015 годы | 0,37 |  |  |  | 0,284 |  | 0,086 | Администрация района |  |  | Обеспечение и улучшение жилищных условий молодых семей |
| В т.ч. федеральный бюджет | 0,2 |  |  |  | 0,2 |  |  |  |  |  |  |
| Краевой бюджет | 0,07 |  |  |  | 0,034 |  | 0,036 |  |  |  |  |
| Районный бюджет | 0,1 |  |  |  | 0,050 |  | 0,050 |  |  |  |  |
| 80. КЦП «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Алтайского края» на 2010-2014 годы, краевой бюджет | 23,936 |  |  |  | 23,936 |  |  | Администрация района |  |  | Капвложения в социальную сферу |
| Итого: | 40,434 | 2,829 | 4,244 | 3,854 | 27,925 |  | 1,582 |  |  |  |  |
| - федеральный бюджет | 6,63 | 0,978 | 1,786 | 1,916 | 1,95 |  |  |  |  |  |  |
| - краевой бюджет | 28,176 | 0,999 | 0,469 | 0,619 | 24,557 |  | 1,532 |  |  |  |  |
| - районный бюджет | 0,23 | 0,062 | 0,049 | 0,019 | 0,050 |  | 0,050 |  |  |  |  |
| - внебюджетные средства | 5,398 | 0,79 | 1,94 | 1,3 | 1,368 |  |  |  |  |  |  |
| В области экологической безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81. В рамках КЦП «Ликвидация последствий крупных лесных пожаров и лесовосстановление площадей на 1999-2008 годы по Алтайскому краю». в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  | Администрация района |  |  | Сохранение леса и улучшение экологической обстановки Реализация программы завершена |
| федеральный бюджет | 0,16 | 0,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет | 0,25 | 0,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| собственные средства | 0,21 | 0,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82. КЦП «Охрана окружающей среды на территории Алтайского края» на 2007-2009 годы, в том числе мероприятия краевой бюджет | 0,45 |  | 0,45 |  |  |  |  | Администрация района |  |  | Охрана окружающей среды на территории района Реализация программы завершена |
| Проведение биотехнологических мероприятий | 0,15 |  | 0,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение охотоустроительных работ в заканиках краевой бюджет | 0,3 |  | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: | 1,07 | 0,62 | 0,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - федеральный бюджет | 0,16 | 0,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - краевой бюджет | 0,7 | 0.25 | 0,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - районный бюджет | 0,21 | 0,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В области безопасности населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83. Реализация мероприятий в рамках МЦП « Профилактика правонарушений в Усть-Пристанском районе на 2007-2010гг» н, в т.ч. районный бюджет | 0,035 |  | 0,015 | 0,020 |  |  |  | Администрация района и ОВД |  |  | Снижение правонарушений и улучшение безопасности населения Реализация программы Завершена |
| Краевой бюджет | 0,536 | 0,02 | 0,016 |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  |
| 84. Реализация мероприятий в рамках МЦП «Профилактика правонарушений в Усть-Пристанском районе на 2011-2014гг» , в т.ч. районный бюджет | 0,04 |  |  |  | 0,02 |  | 0,02 | Администрация района и ОВД |  |  | Снижение правонарушений и улучшение безопасности населения |
| 85. Реализация мероприятий в рамках МЦП «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Усть-Пристанском районе на 2007-2008гг» | 0,18 | 0,012 |  | 0,02 | 0,02 |  | 0,02 | ЦРБ |  |  | Реализация программы Завершена |
| - районный бюджет | 0,012 | 0,012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86. Реализация мероприятий в рамках МЦП «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Усть-Пристанском районе на 2009-2013гг» | 0,06 |  |  | 0,02 | 0,02 |  | 0,02 | ЦРБ |  |  | Отсутствие лиц злоупотребляющих наркотики |
| 87. КЦП «Социальная профилактика правонарушений несовершеннолетних в Алтайском крае «Все в твоих руках» на 2009-2011 годы, прочие Краевой бюджет | 0,014 |  |  |  | 0,014 |  |  | Администрация района |  |  | Снижение правонарушений и улучшение безопасности населения |
| 88. МЦП «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Усть-Пристанский район в 2009-2012 годы» |  |  |  |  |  |  |  | Администрация района |  |  | Повышение безопасности на дорогах района |
| Районный бюджет | 0,06 |  |  | 0,02 | 0,02 |  | 0,02 |  |  |  |  |
| Итого: | 0,757 | 0,032 | 0,031 | 0,06 | 0,074 |  | 0,56 |  |  |  |  |
| - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - краевой бюджет | 0,55 | 0,02 | 0,016 |  | 0,014 |  | 0,5 |  |  |  |  |
| - районный бюджет | 0,207 | 0,012 | 0,015 | 0,06 | 0,06 |  | 0,06 |  |  |  |  |
| Цель № 3 «Рост экономического потенциала района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В области промышленности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89. Открытие колбасного цеха в с. Брусенцево | 1,0 |  |  |  |  |  | 1,0 | Частный предприниматель | Создание рабочих мест, увеличение скота в ЛПХ, рост доходной части бюджета |  |  |
| в т.ч. собственные средства+ | 1,0 |  |  |  |  |  | 1,0 |  |  |  |  |
| 90. Открытие пекарни в с. Брусенцево | 0,5 | 0,5 |  |  |  |  |  | КФХ Греф А.А. | Обеспечение населения свежим хлебом, создание рабочих мест, рост доходной части бюджета |  |  |
| в т.ч. собственные средства | 0,5 | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91. Улучшение качества, расширение ассортимента и освоение новых видов выпускаемой продукции в соответствии с потребительским спросом. ( райпотребсоюз, ООО «Топливоснабсбыт» ООО «Лесбизнес-М» и др.) , в т.ч. собственные средства | 1,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |  | 0,2 | Собственники предприятий, администрация района | Расширение ассортимента выпускаемой продукции |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - собственные средства | 2,5 | 0,7 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |  | 1,2 |  |  |  |  |
| Потребительский рынок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| .Центр Плюс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92. Реконструкция магазина под самообслуживание, с. Усть-Пристань, с.Елбанка | 1,0 |  |  |  | 1,0 |  |  | Центр Плюс | Улучшение торгового обслуживания населения , Рост товарооборота |  |  |
| 93. Открытие мини-пекарни в с.Нижняя Гусиха | 0,5 |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  |
| . Усть-Пристанское сельпо |  |  |  |  |  |  |  | Усть-Пристанское сельпо | Рост товарооборота |  |  |
| 94. Строительство магазина в с. Усть-Пристань, 40 кв.м. | 0,8 |  | 0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95. Обновление витрин, торгового оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В т.ч. собственные средства | 1,5 |  | 0,3 | 0,4 | 0,4 |  | 0,4 |  |  |  |  |
| Цент –Плюс |  |  |  |  |  |  |  | Центр плюс | Увеличение товарооборота |  |  |
| 96. Реконструкция 5-ти магазинов под самообслуживание в с. Троицкое и в с. Нижне-Озерное, в с. Усть-Пристань, с.Коробейниково, с.Нижняя Гусиха | 2,1 | 0,7 | 0,9 | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 97. Обновление витрин, торгового оборудования | 1,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |  | 0,2 |  |  |  |  |
| В т.ч. собственными средствами | 1,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |  | 0,2 |  |  |  |  |
| Красноярское сельпо | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,05 | 0,05 |  |  | Красноярское сельпо | Улучшение торгового обслуживания населения |  |  |
| 98. Обновление витрин, торгового оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В т.ч. собственными средствами | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,05 | 0,05 |  |  |  |  |  |  |
| 99. . Реконструкция магазина под самообслуживание, с. Красноярка | 0,7 |  |  |  | 0,7 |  |  | Красноярское сельпо |  |  |  |
| 100. ООО «БАЛДИС» | 1,5 | 1,5 |  |  |  |  |  | ООО «БАЛДИС» | Рост товарооборота |  |  |
| 5.1. Строительство магазина в с. Усть-Пристань |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В т.ч. собственными средствами | 1,5 | 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101. ООО «ТопливоСнабСбыт» |  |  |  |  |  |  |  | ООО «ТопливоСнабСбыт» | Расширение ассортимента реализуемых товаров, рост товарооборота |  |  |
| . Строительство 2-х магазинов с торговой площадью более 100 кв.м. каждый в с.У-Пристань | 3,0 | 3,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В т.ч. собственными средствами | 3,0 | 3,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102. Развитие придорожной инфраструктуры вдоль федеральной трассы (кафе, АЗС и др. объекты) | 10 |  |  |  |  |  | 10 | Торговые организации, ЧП | Увеличение товарооборота, платных услуг, доходной части бюджетов поселений |  |  |
| в т.ч. собственными средствами | 10 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |
| 103. Строительство ремонтной мастерской со столярным цехом в с. Елбанка | 0,9 | 0,9 |  |  |  |  |  | КФХ Черкашина В.Н. | Оказание услуг населению по ремонту жилья и автотранспорта |  |  |
| Итого: | 23,3 | 6,4 | 2,3 | 1,15 | 2,85 |  | 10,6 |  |  |  |  |
| - собственные средства | 23,3 | 6,4 | 2,3 | 1,15 | 2,85 |  | 10,6 |  |  |  |  |
| Агропромышленный комплекс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104. Реконструкция, модернизация животноводческого комплекса на 400 голов КРС, приобретение племенных телок, приобретение заготовительной техники СПК «Пристанский», реконструкция двора |  |  |  |  |  |  |  | СПК «Пристанский» | Прирост продукции с/х на 3,8 млн. руб. в год |  |  |
| в т.ч. собственными средствами | 2,7 | 1,5 |  | 1,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| кредиты банка | 43,3 | 27,1 | 11,4 | 4,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 105. СПК «Пристанский» техническое перевооружение(приобретение техники), реконструкция дойного двора на 120 скотомест |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. собственные средства | 6,0 |  |  |  | 6,0 |  |  |  |  |  |  |
| кредиты банка | 13,6 |  |  |  | 13,6 |  |  |  |  |  |  |
| 106. Реконструкция, модернизация молочно-товарного комплекса на 400 голов. Приобретение племенных телок 200 голов, приобретение кормоуборочной техники ООО «Вектор», реконструкция родильного отделения на 70 мест и покупка скота в 2010 году 210 голов |  |  |  |  |  |  |  | ООО «Вектор» | Прирост продукции с/х на 6,8 млн. руб. в год |  |  |
| в т.ч. собственными средствами | 2,4 | 1,0 |  | 1,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| кредиты банка | 26 | 21,8 |  | 4,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 107. Реконструкция молочно-товарного комплекса на 400 голов, родильного отделения на 60 скотомес, покупка скота 200 голов, техперевооружение, собственные средства | 57,3 |  |  |  | 57,3 |  |  |  | Прирост продукции с/х |  |  |
| Кредиты банка | 26,0 |  |  |  | 26,0 |  |  |  |  |  |  |
| 108. Реконструкция , модернизация молочного комплекса на 400 мест- в 2010г кфх Апасова Н.И., в 2011г- реконструкция двора для молодняка КРС на 250 гол., стр-во мехтока, тех. переворужение |  |  |  |  |  |  |  | КХ Апасова Н.И. | Прирост продукции с/х |  |  |
| в т.ч. собственными средствами | 11,2 |  |  | 1,2 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| кредиты банка | 39,8 |  |  | 4,8 | 35 |  |  |  |  |  |  |
| 109. Комплекс мероприятий в рамках ВЦП «Развитие сельского хозяйства Алтайского края» на 2008-2012гг краевой бюджет- всего | 33,278 | 7,46 | 7,945 | 5,941 | 5,966 |  | 5,966 | Комитет по АПК, собственники предприятий и КФХ | Обеспечение устойчивого роста производства сельскохозяйственного производства |  |  |
| 110.ВЦП « Развитие молочного скотоводства в Алтайском крае» на 2009-2012 годы, краевой бюджет | 1,860 |  |  |  | 0,930 |  | 0,930 | Комитет по АПК, собственники предприятий и КФХ | роста производства сельскохозяйственного производства |  |  |
| Итого: | 263,438 | 58,86 | 19,345 | 23,541 | 154,796 |  | 6,896 |  |  |  |  |
| - краевой бюджет | 35,138 | 7,46 | 7,945 | 5,941 | 6,896 |  | 6,896 |  |  |  |  |
| - собственные и привлеченные | 228,3 | 51,4 | 11,4 | 17,6 | 147,9 |  |  |  |  |  |  |
| Малое предпринимательство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111. Субсидирование (компенсация) части банковской процентной ставки по кредитам, привлекаемым субъектами малого предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  | Администрация района | Интенсивное развитие малого бизнеса, рост числа занятых |  |  |
| - краевой бюджет | 0,08 | 0,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 112. Реализация МЦП «О поддержке и развитии малого и среднего предпринимательства в Усть-Пристанском районе на 2009-2011гг» | 0,275 | 0,14 | 0,08 |  | 0,005 |  | 0,05 |  | Увеличение количества занятых в сфере малого и среднего предпринимательства |  |  |
| Итого: | 0,355 | 0,22 | 0,08 |  | 0,005 |  | 0,05 |  |  |  |  |
| - краевой бюджет | 0,08 | 0,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - районный бюджет | 0,275 | 0,14 | 0,08 |  | 0,005 |  | 0,05 |  |  |  |  |
| Цель № 4 «Повышение эффективности системы управления районом» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В области управления и использования муниципального имущества и земель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 113. Ежегодная инвентаризация имущества, находящегося в муниципальной собственности, выявление бесхозных объектов. |  |  |  |  |  |  |  | Комитет по управлению муниципальным имуществом | Повышение эффективности использования имущества и дополнительное поступление средств в бюджет района |  |  |
| 114. Проведение конкурсов, аукционов по продаже муниципального имущества и по заключению договоров аренды земель. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 115. Контроль за поступлением арендной платы и ведение претензионно-исковой работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116. Завершение процесса разграничения земель по уровням собственности и юридическое оформление права муниципальной собственности на земельные участки., в т.ч. - местный бюджет | 0,585 | 0,015 | 0,02 | 0,05 | 0,3 |  | 0,2 | Администрация района | Закрепление права муниципальной собственности |  |  |
| 117. КЦП «Подготовка квалифицированных рабочих кадров для различных отраслей экономики Алтайского края» на 2010-2012 годы ,краевой бюджет | 0,012 |  |  |  | 0,006 |  | 0,006 | Администрация района | Поддержка учащихся профтехучилищ именными стипендиями |  |  |
| 118. ВЦП «.Информационное обеспечение деятельности органов государственной власти Алтайского края по социально-экономическому развитию Алтайского края» на 2009-2011 годы, прочие Краевой бюджет. | 0,306 |  |  |  | 0,306 |  |  | Администрация района | Размещение в краевых и муниципальных СМИ материалов тематических проектов |  |  |
| 119. ВЦП «Совершенствование деятельности института мировой юстиции на территории Алтайского края» на 2011-2013 годы. Краевой бюджет | 0,226 |  |  |  | 0,131 |  | 0,095 | Администрация района | Обеспечение судебных участков справочно-правовыми системами , бланками |  |  |
| Итого: | 1,129 | 0,015 | 0,02 | 0,05 | 0,743 |  | 0,301 |  |  |  |  |
| - районный бюджет | 0,585 | 0,015 | 0,02 | 0,05 | 0,3 |  | 0,2 |  |  |  |  |
| - краевой бюджет | 0,544 |  |  |  | 0,443 |  | 0,101 |  |  |  |  |
| В области муниципальных финансов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 120. Комплекс мероприятий, направленных на увеличение поступлений налогов: |  |  |  |  |  |  |  | Администрация района, комитет по финансам налоговой и кредитной политике Администрации района | Обеспечение роста собственных доходов ежегодно на 10% и повышение эффективности бюджетных расходов. |  |  |
| 1.1 Оптимизация перечня действующих льгот . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 Сокращение недоимки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 Выявление собственников земельных участков, не оформивших свои права. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 Признание права собственности за муниципальным образованием по невостребованным земельным долям через суд. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 Индексация стоимости объектов недвижимости для расчета налога на имущество. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 Выявление лиц, привлекающих наемных рабочих без трудовых договоров. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 121. Комплекс мероприятий, направленных на сокращение расходов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Расширение использования муниципального заказа по всем отраслям при проведении закупок для муниципальных нужд. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -. Сокращение штатной численности. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 122. Сдача в аренду неиспользуемых площадей. |  |  |  |  |  |  |  | Комитет по имуществу | Увеличение доходов |  |  |
| ВСЕГО по мероприятиям: | 766,916 | 147,056 | 99,558 | 110,515 | 247,869 |  | 161,918 |  |  |  |  |
| - федеральный бюджет | 131,788 | 4,808 | 7,389 | 14,117 | 9,494 |  | 95,97 |  |  |  |  |
| - краевой бюджет | 322,72 | 63,822 | 65,64 | 63,975 | 79,981 |  | 49,302 |  |  |  |  |
| - районный бюджет | 21,883 | 7,406 | 4,311 | 1,33 | 4,39 |  | 4,446 |  |  |  |  |
| - местный бюджет | 4,992 | 0,39 | 0,193 | 2,323 | 1,686 |  | 0,4 |  |  |  |  |
| - внебюджетные средства | 30,993 | 12,13 | 7,675 | 9,82 | 1,368 |  |  |  |  |  |  |
| - собственные средства | 254,1 | 58,5 | 13,9 | 18,95 | 150,95 |  | 11,8 |  |  |  |  |